Приложение 3

к Договору №_________

от «__» _________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№

этапов
	Наименование этапа работ и его содержание
	Сроки выполнения

работы
	Сумма этапов работ

(с НДС), тыс. руб.
	Результаты работы

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Предварительные данные по инженерно-геодезическим изысканиям
	с момента заключения Договора


	10.12.2012
	1 500,00
	Отчет , графические материалы

	2
	Предварительный данные по инженерно-геологическим  изысканиям
	
	24.01.2013
	1 700,00
	Отчет, графические материалы

	3
	Окончательный отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
	10.12.2012
	28.02.2013
	433,77
	Отчеты, графические материалы

	4
	Окончательный отчет по инженерно-геологическим  изысканиям
	10.12.2012
	30.03.2012
	584,41
	Отчеты, графические материалы

	5
	Утверждение инженерных изысканий в Главгосэкспертиза
	01.06.2013
	01.09.2013
	468,68
	Положительное заключение ГЭ

	ВСЕГО
	4 686,86
	

	
	


ПОДПИСИ СТОРОН
	Директор ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

____________________/А.В. Стародумов/

                   Подпись                                И.О. Фамилия

М.П.


	Наименование должности лица, подписывающего договор

____________________/_________________/

                   Подпись                                И.О. Фамилия

М.П.




