ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по демонтажу аварийного здания котельной Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ ФГУП "РосРАО"

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Демонтаж аварийного здания котельной Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП  «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Демонтаж аварийного здания котельной Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Демонтаж аварийного здания котельной Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Демонтаж аварийного здания котельной Нижегородского отделения: - Работы по выносу системы водоснабжения; - Работы по демонтажу здания котельной с разборкой железобетонного фундамента; технологического оборудования; - Работы по демонтажу стальной дымовой трубы котельной (12 т); - Благоустройство территории.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов № пп; Выполняемые работы. Наименование; Ед.измер.; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов; т; 0,05. 2; Демонтаж изоляции трубопроводов из сталью оцинкованной; м2; 26. 3; Демонтаж изоляции трубопроводов из минеральной ваты; м3; 1,06. 4; Демонтаж надземного трубопровода диаметром 50 мм; км; 0,04. 5; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 0,42. 6; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов и видеонаблюдения; т; 0,2174. 7; Врезка в существующие сети из стальных труб; 1 врезка; 4. 8; Надземная прокладка трубопроводов диаметр труб 50 мм; км; 0,04. 9; Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром 50 мм, количество окрасок 2; м2; 31. 10; Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана; м3; 1,06. 11; Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной; м2; 26. 12; Демонтаж надземного трубопровода диаметром труб 50 мм; км; 0,02. 13; Разборка кирпичных стен котельной; м3; 321,5. 14; Освобождение сборных железобетонных плит от заделок; м3; 2,68. 15; Демонтаж плит перекрытий котельной пустотных; шт; 41. 16; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; м2; 894. 17; Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм; м2; 298. 18; Разборка засыпки из керамзита; м3; 17,88. 19; Разборка стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм; м2; 298. 20; Разборка железобетонных фундаментов здания котельной; м3; 77. 21; Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок здания котельной; м2; 48,5. 22; Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных здания котельной; м2; 22,67. 23; Разборка железобетонных фундаментов технологического оборудования здания котельной; м3; 44. 24; Засыпка котлована; м3; 342. 25; Уплотнение грунта вибрационными катками за 5 проходов; м3; 342. 26; Погрузка мусора строительного; т; 1102,5. 27; Вывоз мусора строительного на расстояние до 30 км; т; 1102,5. 28; Разработка грунта для проведения работ по демонтажу фундамента дымовой трубы здания котельной; м3; 12. 29; Разборка железобетонных фундаментов дымовой трубы котельной; м3; 12. 30; Демонтаж стальной дымовой трубы котельной; т; 12. 31; Погрузка мусора строительного; т; 30. 32; Вывоз мусора строительного на расстояние до 30 км; т; 30. 33; Засыпка котлована с перемещением грунта до 5 м бульдозерами; м3; 24. 34; Уплотнение грунта вибрационными катками за 5 проходов; м3; 24. 35; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; м3; 14. 36; Разборка покрытий и оснований щебеночных; м3; 28. 37; Разборка кирпичных стен емкости котельной; м3; 4,32. 38; Разборка железобетонных фундаментов емкости котельной; м3; 45. 39; Погрузка мусора строительного; т; 207,08. 40; Вывоз мусора строительного на расстояние до 30 км; т; 207,08. 45; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами; м3; 1650. 46; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами; м3; 90. 47; Откачка воды из емкостей; м3; 20. 48; Демонтаж стационарных металлических емкостей котельной; т; 28. 49; Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства; м3; 90. 50; Вывоз грунта на расстояние: до 30 км; т; 2436. 51; Очистка участка от мусора; м2; 1400. 52; Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см; м2; 1400.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № пп; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Щиты из досок толщиной 25 мм; м2; 0,12. 2; Бетон тяжелый, класс В15 (М200); м3; 0,5. 3; Каркасы арматурные класса A-I диаметром: 10 мм; т; 0,06. 4; Электроды диаметром 4 мм Э46; т; 0,028. 5; Электроды диаметром 4 мм Э42; т; 0,0023. 6; Пропан-бутан, смесь техническая; кг; 0,13. 7; Швеллеры: № 12 сталь марки ВС3пс5; т; 0,0524. 8; Сталь угловая: 63х63 мм; т; 0,024. 9; Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 100-150мм; т; 0,141. 10; Кислород технический газообразный; м3; 356,3. 11; Ацетилен газообразный технический; м3; 46,4. 12; Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 1,6. 13; Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 40,4. 14; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; т; 0,008. 15; Ветошь; кг; 0,1. 16; Олифа натуральная; кг; 0,84. 17; Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм; т; 0,009. 18; Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм; м3; 1,2. 19; Клей резиновый № 88-Н; кг; 9,65. 20; Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм; кг; 0,21. 21; Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм; т; 0,0111. 22; Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные; м2; 31,72. 23; Песок природный для строительных: работ средний; м3; 402,6. 24; Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм; м3; 0,1. 25; Земля растительная механизированной заготовки; м3; 210.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет №1 | 7 |
| 2 | Локальный сметный расчет №2 | 17 |