ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на разработку методического обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью прибора TRI-CARB 2910RO для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность

# РАЗДЕЛ 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

# Подраздел 4.1 Исходные данные

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

# Подраздел 4.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 4.2 Используемая нормативная документация

Подраздел 4.3 Специальные требования

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Требования к документации для приемки

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

# Подраздел 7.1 Формат отчетной документации

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка методического обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью прибора TRI-CARB 2910RO для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Цель работы – разработать методическое обеспечение измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью прибора TRI-CARB 2910TRO для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Актуальность работы заключается в необходимости расширения области использования жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910TRO с целью повышения точности измерений содержания суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах и повышении производительности труда при проведении измерений.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

1 этап. Изготовление стандартных средств измерения (образцов) наиболее близких к реальным пробам по матричному и спектральному составу. Срок выполнения: 1 (один) календарный месяц с даты заключения договора. 2 этап. Разработка методики обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910RO. Перечень документов, разрабатываемых на этапе: проект методики обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910TRO. Срок выполнения: 2 (два) календарных месяца с даты заключения договора. 3 этап. Получение свидетельства о метрологической аттестации, выданное компетентной организацией на методическое обеспечение измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910RO. Перечень документов, разрабатываемых на этапе: свидетельство о метрологической аттестации, выданное компетентной организацией на методику обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910TRO. Срок выполнения: 3 (три) календарных месяца с момента направления методики обеспечения измерений в компетентную организацию. 4 этап. Внедрение разработанной методики выполнения измерений, обучение персонала лаборатории радиационного контроля Кирово-Чепецкого отделения методам пробоподготовки и процедурам выполнения измерений. Срок выполнения: 30.11.2014г.

# РАЗДЕЛ 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

- Техническое задание на НИР.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Основные требования к выполнению работы

4.1.1. При разработке методики обеспечения измерений необходимо учитывать целевое назначение методики: для оперативной сортировки твёрдых отходов (строительных, грунтов) на РАО - Материалы с повышенным содержанием - Материалы неограниченного применения. Консервативные критерии сортировки– 1000 (10000) и 100 (100) Бк/кг по альфа-активным и бета-активным радионуклидам. 4.1.2. Предварительная пробоподготовка: сушка и измельчение на мельнице ступке RM-200. 4.1.3. Счётный образец (для выделения РАО) – минимальная навеска мелкодисперсной пробы в сцинтилляционном коктейле-геле. 4.1.4. Для сортировки: Материалы с повышенным содержанием - Материалы неограниченного применения – максимально быстрое концентрирование (кислотная вытяжка без полного растворения – загрязнение материалов «поверхностное») из навески 1-10 г.

Подраздел 4.2 Используемая нормативная документация

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523 – 09; - СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 № 43 "О внесении изменений в отдельные санитарные правила, устанавливающие требования в области радиационной безопасности".

Подраздел 4.3 Специальные требования

Выезд специалистов на место оказания услуг, доставка средств измерений, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Выезд специалиста на место проведения обучения персонала Заказчика. Производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя. Доставка методики обеспечения измерений Заказчику осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой и вручается лично в руки адресату, либо уполномоченному лицу. Доставка осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя по адресу: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки и график выполнения работ: Начало – дата подписания договора; Окончание – не позднее 30 ноября 2014г.

# РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 6.1 Требования к документации для приемки

Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежат: По 1 этапу: - аннотационный отчет. По 2 этапу: - проект методики измерений По 3 этапу: - свидетельство о метрологической аттестации, выданное компетентной организацией на методику обеспечения измерений суммарной альфа - бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910RO. Методическое обеспечение должно быть разработано в соответствии с требованиями МИ 2453-2000 «Методики радиационного контроля. Общие требования».

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕНОСТИ

Подраздел 7.1 Формат отчетной документации

Исполнитель передает Заказчику методику обеспечения измерений суммарной альфа-бета- активности в твёрдых пробах в 1-х экземпляре на бумажном и 1-ом экземпляре на электронном носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf).

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО | Открытое акционерное общество |
| 2 | МОИ | Методическое обеспечение измерений |
| 3 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 4 | РФ | Российская Федерация |
| 5 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | ОСТ | Отраслевой стандарт |
| 8 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 9 | НИР | Научно-исследовательская работа |
| 10 | ТУ | Технические условия |
| 11 | ФЗ | Федеральный закон |
| 12 | СанПин | Санитарные правила и нормы |
| 13 | ГН | Гигиенические нормативы |