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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Разработка методического обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью прибора TRI-CARB 2910RO для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Цель работы – разработать методическое обеспечение измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью прибора TRI-CARB 2910TRO для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
Актуальность работы заключается в необходимости расширения области использования жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910TRO с целью повышения точности измерений содержания суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах и повышении производительности труда при проведении измерений.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	1 этап. Изготовление стандартных средств измерения (образцов) наиболее близких к реальным пробам по матричному и спектральному составу.
Срок выполнения: 1 (один) календарный месяц с даты заключения договора.
2 этап. Разработка методики обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910RO.
Перечень документов, разрабатываемых на этапе: проект методики обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910TRO.
Срок выполнения: 2 (два) календарных месяца с даты заключения договора.
3 этап. Получение свидетельства о метрологической аттестации, выданное компетентной организацией на методическое обеспечение измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910RO.
Перечень документов, разрабатываемых на этапе: свидетельство о метрологической аттестации, выданное компетентной организацией на методику обеспечения измерений суммарной альфа- бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910TRO.
Срок выполнения: 3 (три) календарных месяца с момента направления методики обеспечения измерений в компетентную организацию.
4 этап. Внедрение разработанной методики выполнения измерений, обучение персонала лаборатории радиационного контроля Кирово-Чепецкого отделения методам пробоподготовки и процедурам выполнения измерений.
Срок выполнения: 30.11.2014г.




РАЗДЕЛ 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	1. Техническое задание на НИР.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Основные требования к выполнению работы

	4.1.1. При разработке методики обеспечения измерений необходимо учитывать целевое назначение методики: для оперативной сортировки твёрдых отходов (строительных, грунтов) на РАО - Материалы с повышенным содержанием - Материалы неограниченного применения. Консервативные критерии сортировки– 1000 (10000) и 100 (100) Бк/кг по альфа-активным и бета-активным радионуклидам.
4.1.2. Предварительная пробоподготовка: сушка и измельчение на мельнице ступке RM-200.
4.1.3. Счётный образец (для выделения РАО) – минимальная  навеска мелкодисперсной пробы в сцинтилляционном коктейле-геле.
4.1.4. Для сортировки: Материалы с повышенным содержанием - Материалы неограниченного применения – максимально быстрое концентрирование (кислотная вытяжка без полного растворения – загрязнение материалов «поверхностное») из навески 1-10 г.

	Подраздел 4.2 Используемая нормативная документация

	- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523 – 09;
- СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 № 43
"О внесении изменений в отдельные санитарные правила, устанавливающие требования в области радиационной безопасности".

	Подраздел 4.3 Специальные требования

	Выезд специалистов на место оказания услуг, доставка средств измерений, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.
Выезд специалиста на место проведения обучения персонала Заказчика. Производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.
Доставка методики обеспечения измерений Заказчику осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой и вручается лично в руки адресату, либо уполномоченному лицу. Доставка осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя по адресу: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки и график выполнения работ:
Начало – дата подписания договора;
Окончание  –  не позднее 30 ноября 2014г.




РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 6.1 Требования к документации для приемки

	Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежат:
По 1 этапу:
- аннотационный отчет.
По 2 этапу:
- проект методики измерений
По 3 этапу:
- свидетельство о метрологической аттестации, выданное компетентной организацией на методику обеспечения измерений суммарной альфа - бета- активности в твердых отходах с помощью жидкосцинтилляционного радиометра-спектрометра модели TRI-CARB 2910RO.
Методическое обеспечение  должно быть разработано в соответствии с требованиями МИ 2453-2000 «Методики радиационного контроля. Общие требования».




7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕНОСТИ

	Подраздел 7.1 Формат отчетной документации

	Исполнитель передает Заказчику методику обеспечения измерений суммарной альфа-бета- активности в твёрдых пробах в 1-х экземпляре на бумажном и 1-ом экземпляре на электронном носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf).




8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОАО
	Открытое акционерное общество

	2
	МОИ
	Методическое обеспечение измерений

	3
	РАО
	Радиоактивные отходы

	4
	РФ
	Российская Федерация

	5
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт 

	7
	ОСТ
	Отраслевой стандарт

	8
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	9
	НИР
	Научно-исследовательская работа

	10
	ТУ
	Технические условия

	11
	ФЗ
	Федеральный закон

	12
	СанПин
	Санитарные правила и нормы

	13
	ГН
	Гигиенические нормативы
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