
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-113.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Проведение Метеорологических режимных наблюдений и расчетов метеорологических параметров Нижегородской АЭС по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС. Цикл наблюдений 2012-2013 гг.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков

1.2 Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Проведение «Метеорологических режимных наблюдений и расчетов метеорологических параметров» Нижегородской АЭС по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС». 
Цикл наблюдений 2012-2013 гг.
	С момента заключения договора - 30.08.2013
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 05.10.2012
	Промежуточный отчет

	Организация метеостанции. Разворот работ и выполнение режимных метеорологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	06.10.2012 -
15.12.2012
	Промежуточный отчет

	Выполнение режимных метеорологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	16.12.2012 -
25.06.2013
	Промежуточный отчет

	Выполнение режимных метеорологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление промежуточного отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IVэтап
	26.06.2013 -
30.08.2013
	Технический отчет

	Выполнение режимных метеорологических наблюдений. Камеральные и лабораторные работы. Составление сводного технического отчета.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Оценка репрезентативности метеорологической станции «Муром» в отношении площадки Нижегородской АЭС. Уточнение микроклиматических особенностей площадки. Определение степени коррозионной активности, загрязненности и запыленности атмосферы. 

2.2. Задачи работ

- Проведение годичного цикла метеорологических наблюдений.

- Наблюдение за коррозионной активностью, загрязненностью и запыленностью атмосферы.

- Сбор и обработка метеорологических данных по станции – аналогу.

2.3 Изученность территории
В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших метеорологических станциях Росгидромета и их расположение относительно Нижегородской АЭС.

Таблица 2.1.1 – Сведения о метеорологических станциях

	Название метеостанции
	Начало наблюдений, год (период)
	Ориентировка по отношению к АЭС
	Расстояние от АЭС, км

	Муром
	1891
	ЮЗ
	27

	Выкса
	1936
	ЮЮЗ
	47

	Павлово
	1948
	СВ
	53


2.4 Содержание работ

- в районе д. Монаково оборудуется метеорологическая станция, на которой производятся 8 срочные наблюдения по программе станции III разряда;

- дополнительно проводятся градиентные наблюдения за температурой, влажностью воздуха и скоростью ветра на высотах 0,5 и 2,0 м;

- проводятся наблюдения за температурой почвы на поверхности и на глубинах с помощью термометров Савинова и вытяжных термометров;

- ведутся наблюдения за испарением с водной поверхности по испарителю ГГИ-3000;

- производятся наблюдения за гололедно-изморозевыми отложениями;

- проводится годичный цикл наблюдения за интенсивностью коррозии металлов в атмосфере для разных металлических покрытий. В качестве образцов используются металлические пластины: сталь, оцинкованная сталь, медь, алюминий. 

- производится определение содержания в воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, хлоридов;

- проводится сбор сведений об объемах и составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с предприятий Навашино, Вачи, Мурома.

- составление годового технического отчета по материалам наблюдений с включением ежедневных срочных данных.

- Сбор данных по станции-аналогу и расчеты метеорологических параметров с использованием последних лет наблюдения;

- составление метеорологической записки по аналогу, включающей данные:

- месячные розы ветров, приносящих осадки;

- толщина гололеда 1 % обеспеченности;

- средняя и максимальная продолжительность осадков;

- максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени;

- соотношение твердых, жидких и смешанных осадков;

- наибольшее и наименьшее месячное и годовое количество осадков различной обеспеченности;

- химический состав жидких осадков;

- максимальное за год суточное количество осадков различной обеспеченности;

- среднее   количество   дней   с   различным   количеством   осадков   (0,0, 

≥ 0,1 мм);


  - розы ветров, приносящих осадки;

- значение максимальных снегозапасов обеспеченностью 0,01 %;

- экстремальные значения парциального давления водяного пара;

- суточный ход относительной влажности воздуха;

- средние и экстремальные значения проникновения температуры 0 °С в почву по месяцам и за год;

- средние месячные температуры поверхности почвы на различных глубинах;

- средние даты 1-го и последнего заморозка на поверхности почвы;

- глубина промерзания почвы.

- Оценка репрезентативности метеорологической станции-аналога по отношению к площадке АЭС.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять 

- из технических отчетов, в которых включены все данные наблюдений,

- из метеорологической записки, в которой приводится оценка репрезентативности метеостанции-аналога в отношении площадки Нижегородской АЭС и собранные данные по станции-аналогу.

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4. Основные требования к размещению наблюдательной сети и используемой аппаратуре

Метеорологическая площадка должна располагаться на открытом и типичном для окружающей местности участке. 

Для организации мониторинга в районе размещения и на площадке ОИАЭ требуется комплекс измерительных приборов и систем, которые позволяют осуществлять непрерывные наблюдения за параметрами. Система мониторинга должна осуществлять в реальном времени сбор, обработку метеорологической информации и подготовку исходных данных, а также накапливать метеорологическую информацию.

5. Метрологическое обеспечение 

При наблюдениях используются измерительные приборы, которые должны быть метрологически обеспечены и подвергаться метрологическому обслуживанию (поверка, калибровка) через межповерочные (межкалибровочные) интервалы, с оформлением свидетельства о поверке (сертификаты калибровки).

Общее состояние метрологического обеспечения измерений должно соответствовать требованиям нормативных документов по метрологии.

6. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

3.  Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1.

4. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

5. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Учет метеорологических событий при оценке площадки для атомной электростанции. Руководство по безопасности. № NS-G-3.4.






















































































































































































































































