| ____________ № ____________ | Утверждаю Главный инженер . ОАО «Сибирский химический комбинат» . (Наименование должности руководителя службы Заказчика) _______________________ / А.С. Козырев/ (подпись) (ФИО) « _____ » ____________________ 2013 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по теме:

«Разработка Деклараций безопасности гидротехнических сооружений

«Плотина №3 водохранилища №3 РХЗ ОАО «СХК»

и «Дамба №4 водохранилища №4 РХЗ ОАО «СХК»

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

1 Место выполнения работ г. Северск, Томская область, Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (ОАО «СХК»), Радиохимический завода (РХЗ), пл.18а

| 2 Сроки (периоды) выполнения работ Срок выполнения работ:– с момента подписания договора по 01.11.2013 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Срок выполнения работ |  |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Участие в преддекларационном обследовании сооружений. Контрольная топографическая съемка и промеры глубин (масштаб 1:1000) | 15.05.2013 | 01.07.2013 |
| 2 | Выполнение расчетов устойчивости, актуализация расчета вероятного размера вреда | 01.07.2013 | 01.09.2013 |
| 3 | Разработка, экспертиза и согласование Декларации безопасности с учетом действующих нормативных документов | 01.09.2013 | 01.11.2013 |

4 Требования к участникам закупки, предъявляемые в соответствии с главой 6 пункта 12.5.5 ЕОСЗ Не требуется.

5 Требования к участникам закупки, предъявляемые в соответствии с главой 6 пунктом п.12.5.1 (б) ЕОСЗ Участник процедуры закупки должен иметь: 5.1 Лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную ФСБ России. 5.2 Лицензию Ростехнадзора на право оказания услуг организации, эксплуатирующей радиационно-опасные объекты. 5.3 Обладать правом (свидетельством СРО) на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу № 624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ, в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294. Пункты свидетельства СРО: Раздел I 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами. 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. 1.5. Инженерно-гидрографические работы. 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000. 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. 3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов. Раздел II 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.

| 6 Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки соответствующих критериев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки участников документы для оценки критериев | Содержание критериев оценки заявок на участие в запросе предложений | Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе, отн. ед. |
| 1 | Цена договора |  | 80 |
| 2 | Качество работ, услуг | Наличие сертификата системы качества | 10 |
| 3 | Опыт участника | Наличие опыта выполнения работ подобного типа: предоставить договор и акт выполненных работ за последние 5 лет | 10 |
| Расчёт итогового балла осуществляется путём суммирования баллов по каждому критерию. На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер. |  |  |  |

7 Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям), предъявляемых в соответствии с главой 6 пунктом п.12.6 ЕОСЗ Без привлечения субподрядных организаций

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

1 Вид и цели выполнения работ 1.1 Оказание услуг по преддекларационному обследованию и декларированию безопасности плотины №3 водохранилища № 3 (ВХ-3) и дамбы № 4, водохранилища № 4 (ВХ-4). 1.2 Обоснование безопасности гидротехнических сооружений, соответствия критериям безопасности, проекту, действующим техническим нормам и правилам; определение характера и масштаба возможных аварийных ситуаций и мер по обеспечению безопасной эксплуатации.

2 Наличие проектной документации Проектная документация находится в архиве РХЗ, в цехе 4 РХЗ. Ответственный от ОАО «СХК» Кононов Михаил Юрьевич – инженер ГТС т.(3823) 55 63 62

| 3 Перечень и объёмы выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание работ, перечень позволяющий достичь поставленной цели | Показатель выполнения | № пункта свидетельства СРО |
| 3.1 | I этап: Визуальное обследование, в том числе участие в преддекларационном обследовании. Инженерно-геодезические изыскания: – комплексные изыскания в масштабе 1:1000 плотины №3 водохранилища № 3 и дамбы № 4 водохранилища № 4. Полоса съемки 20 метров в сторону от подошвы или до уреза воды; – корректировка показаний репера на участке ГТС. Работы выполнять в системе координат и высот принятых в г. Северске; – в пояснительной записке привести описание рельефа местности, застроенности, ландшафта, наличие инженерных коммуникаций и их характеристик. Инженерно-геологические изыскания: – буровые работы на плотине № 3, дамбе № 4, достаточные для построения поперечных профилей сооружений и определения характеристик грунта. Инженерно-гидрометеорологические изыскания: – сбор, анализ и обобщение имеющихся гидрометеорологических сведений в районе изысканий; – рекогносцировочное обследование в районе производства работ; – исследование особенностей уровенного и ветро-волнового режимов водохранилищ в объеме необходимом для разработки Декларации безопасности. | Пояснительная записка Акт выполненных работ | 1.2, 1,3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1 |
| 3.2 | II этап: Актуализация критериев безопасности и пояснительной записки к ним. Актуализация паспорта безопасности опасного объекта и расчетной пояснительной записки к нему. Актуализация проекта мониторинга безопасности ГТС. Актуализация инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС. Актуализация паспорта ГТС. Актуализация расчета вероятного размера вреда. Разработка Декларации безопасности плотины №3 водохранилища № 3, дамбы № 4 водохранилища № 4, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. | Декларация безопасности Акт выполненных работ | 2.3, 3.1, 7.2, 7.4 |
| 3.3 | III этап: Организация экспертизы Декларации безопасности в экспертном центре. Получение положительного заключения экспертного центра. | Экспертное заключение Акт выполненных работ | 7.4 |

4 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Нет требований.

5 Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ 5.1 Получение заключения Главного управления по защите, мониторингу и предупреждению ЧС по Томской области. 5.2 Продукция, полученная по результатам работ, должна быть оформлена в виде Декларации безопасности. 5.3 Разработка, экспертиза и согласование Декларации безопасности проводится с учетом действующих нормативных документов. Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.

6 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ Руководители и должностные лица Исполнителя несут ответственность за планирование и осуществление работ по обеспечению безопасности труда в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель обеспечивает выдачу средств индивидуальной и коллективной защиты работникам и контролирует их использование в соответствии с требованиями охраны труда. Исполнитель осуществляет постоянный контроль соблюдения требований охраны труда и техники безопасности.

7 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ 7.1 Все виды скрытых и промежуточных работ (бурение, установленные реперы и т.д.) с привязками и координатами должны быть сданы Заказчику по акту с приложением планового расположения. 7.2 Техническая документация по декларированию ГТС ВХ-3, ВХ-4, с экспертным заключением и согласованием в Региональном Управлении Ростехнадзора должна быть передана Заказчику не позднее 01 ноября 2013 года.

8 Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Нет требований

9 Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Нет требований

10 Требования по объёму гарантий качества работ Гарантией качества выполненных работ является получение заключения государственной экспертизы о безопасности гидротехнических сооружений «Плотина №3 водохранилища №3 РХЗ ОАО «СХК» и «Дамба №4 водохранилища №4 РХЗ ОАО «СХК», и получение в органах Ростехнадзора разрешения на их эксплуатацию.

11 Установление требований к условиям договора, предъявляемые в соответствии с главой 6 пунктом п.12.3 ЕОСЗ Форма и все условия договора являются обязательными для исполнения

12 Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ. Конфиденциальность Нет требуется

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте

Договора

1 Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Комплект технической документации по декларированию ГТС, представленный по окончании работ Заказчику, будет использоваться внутри подразделений ОАО «СХК» в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений.

2 Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) 2.1 ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы «Росатома», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 2.2 Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. 2.3 Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. 2.4 Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных.

3 Порядок сдачи и приёмки результатов работ 3.1 Выполнять работы в полном соответствии с договором, а так же действующими нормами и техническими условиями. 3.2 При готовности к сдаче результата работы письменно известить об этом Заказчика за 5 дней. 3.3 По завершению выполнения работ предоставить Заказчику под роспись комплект документов на оплату выполненных работ: Акт о приемке выполненных работ, техническую документацию подтверждающую выполнение работ. 3.4 Работы считаются выполненными после предоставления исполнителем полного пакета документов согласно «Положению о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» от 06.11.1998 года и «Дополнительными требованиями к содержанию Деклараций безопасности ГТС и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности ГТС различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности» от 15.12.2009 года. 3.5 Документы оформляются в виде отдельных сброшюрованных альбомов с печатью и подписями должностных лиц задействованных организаций, с заключениями экспертного центра и Управления МЧС по Томской области. 3.6 Предоставленная Исполнителем документация послужит основанием для получения разрешения на эксплуатацию ГТС в Западно-Сибирском управлении Ростехнадзора (г. Новосибирск).