## Лист1
Приложение №2 к проекту договора
Календарный план
на проведение проектно-изыскательских работ для строительства легковозводимого хранилища для контейнерного хранения низкоактивных РАО (5000 м3) Ростовского отделения филиала "Южный территориальный округ" федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"
№п/п | Наименование работ | Начало работ | Дата предоставления результата работ | Стоимость работ, руб.
| 1 этап 2012 год |  |  | 3500000
1 | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации | с момента подписания договора | не позднее 20.12.2012
| 2 этап 2013 год |  |  | 2000000
3 | Разработка рабочей документации | 2012-12-20 | не позднее 20.08.2013
5 | Сдача работы | 2013-08-20 | не позднее 30.08.2013
| итого |  |  | 5500000
| Заказчик |  | Подрядчик
| _______________ |  | _______________
| м.п. |  | м.п.