                                                                                                                     Приложение № 2
к  договору  № _______________

от «____» _____________ 2012 г.

Календарный план 

на "Разработку приборов контроля расхода и приборов контроля уровня жидкометаллического натриевого теплоносителя РУ МБИР".
Договор НИР и ОКР"

	№

Эта-па
	Наименование работ
	Срок окончания работ
	Отчетность
	Стоимость работы. тыс.руб.

	    1
	1. Разработка технических заданий на расходомеры (3 позиции) и уровнемеры  (5 позиций). Метрологическая экспертиза ТЗ. Согласование в ОАО "НИКИЭТ"
	30.09.12 г.


	ТЗ
	1400

	
	2. Разработка программы обеспечения качества при разработке средств контроля технологических параметров РУ МБИР ПОК(Р) согласно НП-042-02.  Согласование с ОАО "НИКИЭТ"
	
	ПОК(Р)
	

	   2
	3. Разработка технического предложения на расходомеры  (3 позиции) согласно ГОСТ 2.118-73. (Состав технического предложения: чертежи общего вида, ведомость технического предложения, пояснительная записка). Согласование и утверждение технического предложения в ОАО "НИКИЭТ"
	30.10.12 г.
	Комплект документов согласно ведомости   технического предложения
	      5400

	
	4. Разработка технического предложения на уровнемеры  (5 позиции) согласно ГОСТ 2.118-73. (Состав технического предложения: чертежи общего вида, ведомость технического предложения, пояснительная записка). Согласование и утверждение технического предложения в ОАО "НИКИЭТ".
	
	Комплект документов согласно ведомости   технического предложения
	


