## №1 ОРУ
Приложение № 1.1. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №1. Оборудование реакторной установки
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104218522 | 10JAA10BB001 | Корпус реактора | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JAA-MEC0034 509-Пр-027 50223с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 334000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | лег.ст.
2 |  | 13.ИСУП.1104218534 | 10JBA10BB701 | Образцы-свидетели | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JBA-MEC0003 509-Пр-031 50235с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 760 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | лег.ст., нж
3 |  | 13.ИСУП.1104218614 |  | Детали уплотнения главного разъема | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JAB-MEC0017 509-Пр-030 50234с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 19600 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж
4 |  | 13.ИСУП.1104222456 | 10FJA10BQ901 | Приспособление для центровки крышки блока верхнего | - | - | 509-Пр-093 | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10FJA-MDA0005 509-Пр-093 |  |  | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-03-03 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 8160 | Тепломеханическое оборудование | QNC | нж., угл. cт.
5 |  | 13.ИСУП.1104218523 | 10JAA10BQ801 | Кольцо опорное | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JAA-MEC0035 509-Пр-028 50224с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 20600 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | лег.ст.
6 |  | 13.ИСУП.1104218524 | 10JAA10BQ802 | Кольцо упорное | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JAA-MEC0036 509-Пр-029 50225с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 12200 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | лег.ст.
7 |  | 13.ИСУП.1104218526 | 10JAC10BB701 | Шахта внутрикорпусная | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JAC-MEC0006 509-Пр-032 50226с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-07-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж
8 |  | 13.ИСУП.1104218527 | 10JAC10BB702 | Выгородка | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JAC-MEC0007 509-Пр-033 50227с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-07-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 37700 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж
9 |  | 13.ИСУП.1104218528 | 10JAC10BB703 | Блок защитных труб | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JAC-MEC0008 509-Пр-034 50228с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-07-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 69000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж
10 |  | 13.ИСУП.1104222082 |  | Блок верхний | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JAB-MEC0016 509-Пр-035 50229с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 131000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | лег.ст.
[14 empty] | Итого: |  | 10
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №2 Парогененратор
Приложение № 1.2. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №2. Парогенератор
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104218578 | 10JEA40AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКО | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 360000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | угл.ст., ауст. ст., лег. ст.
1.1 |  | 13.ИСУП.1104218584 | 10JEA40BQ802 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
1.2 |  | 13.ИСУП.1104218585 | 10JEA40BQ801 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
1.3 |  | 13.ИСУП.1104218594 | 10FJE02AW814 | Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл.ст.
2 |  | 13.ИСУП.1104218535 | 10JEA10AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКО | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 360000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | угл.ст., ауст. ст., лег. ст.
2.1 |  | 13.ИСУП.1104218537 | 10JEA30BQ801 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
2.2 |  | 13.ИСУП.1104218579 | 10JEA10BQ801 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
2.3 |  | 13.ИСУП.1104218592 | 10FJE02AW812 | Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл.ст.
3 |  | 13.ИСУП.1104218576 | 10JEA20AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКО | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 360000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | угл.ст., ауст. ст., лег. ст.
3.1 |  | 13.ИСУП.1104218580 | 10JEA10BQ802 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
3.2 |  | 13.ИСУП.1104218581 | 10JEA20BQ801 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
3.3 |  | 13.ИСУП.1104218541 | 10FJE02AW811 | Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл.ст.
4 |  | 13.ИСУП.1104218577 | 10JEA30AC001 | Парогенератор ПГВ-1000МКО | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 360000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | угл.ст., ауст. ст., лег. ст.
4.1 |  | 13.ИСУП.1104218582 | 10JEA20BQ802 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
4.2 |  | 13.ИСУП.1104218583 | 10JEA30BQ802 | Опора | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 32000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
4.3 |  | 13.ИСУП.1104218593 | 10FJE02AW813 | Комплект оборудования для обслуживания, контроля и ремонта парогенератора | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл.ст.
5 |  | 13.ИСУП.1104222083 |  | Детали закладные | - | - | - | 4 | - | I | A-117448пм |  | 10JEA-MEC0011 509-Пр-045 50230с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-04-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | лег.ст.
[14 empty] | Итого: |  | 17
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №3 ГЦНА
Приложение № 1.3. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №3. Главный циркуляционный насосный агрегат
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104218545 | 10JEB10AP001 | Главный циркуляционный насосный агрегат, в том числе* | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) |  |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 140000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
1.1 |  | 13.ИСУП.1104222084 |  | Корпус сферический с проставкой | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
1.2 |  | 13.ИСУП.1104222085 |  | Устройство опорное | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 3 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | нж.ст., угл.ст.
1.3 |  | 13.ИСУП.1104222086 |  | Кольцо биологической защиты | - | - | - | 4 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл. ст.
1.4 |  | 13.ИСУП.1104222087 |  | Выемная часть | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
1.5 |  | 13.ИСУП.1104222088 |  | Проставка верхняя | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
1.6 |  | 13.ИСУП.1104222090 |  | Площадка обслуживания | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
1.7 |  | 13.ИСУП.1104222091 |  | Площадка обслуживания двигателя | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
1.8 |  | 13.ИСУП.1104222092 |  | Вспомогательные системы ГЦНА | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 131000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | лег.ст.
1.9 |  | 13.ИСУП.1104222151 |  | Приводной асинхронный односкоростной двигатель с комплектом ключей и приспособлений для монтажа, а также комплектом ЗИП | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
2 |  | 13.ИСУП.1104218595 | 10JEB20AP001 | Главный циркуляционный насосный агрегат, в том числе* | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) |  |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 140000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
2.1 |  | 13.ИСУП.1104222113 |  | Корпус сферический с проставкой | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
2.2 |  | 13.ИСУП.1104222131 |  | Устройство опорное | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 3 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | нж.ст., угл.ст.
2.3 |  | 13.ИСУП.1104222140 |  | Кольцо биологической защиты | - | - | - | 4 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл. ст.
2.4 |  | 13.ИСУП.1104222144 |  | Выемная часть | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
2.5 |  | 13.ИСУП.1104222147 |  | Проставка верхняя | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
2.6 |  | 13.ИСУП.1104222153 |  | Площадка обслуживания двигателя | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
2.7 |  | 13.ИСУП.1104222159 |  | Площадка обслуживания | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
2.8 |  | 13.ИСУП.1104222163 |  | Вспомогательные системы ГЦНА | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 131000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | лег.ст.
2.9 |  | 13.ИСУП.1104222400 |  | Приводной асинхронный односкоростной двигатель | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
3 |  | 13.ИСУП.1104218596 | 10JEB30AP001 | Главный циркуляционный насосный агрегат, в том числе* | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) |  |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 140000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
3.1 |  | 13.ИСУП.1104222114 |  | Корпус сферический с проставкой | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
3.2 |  | 13.ИСУП.1104222134 |  | Устройство опорное | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 3 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | нж.ст., угл.ст.
3.3 |  | 13.ИСУП.1104222141 |  | Кольцо биологической защиты | - | - | - | 4 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл. ст.
3.4 |  | 13.ИСУП.1104222145 |  | Выемная часть | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
3.5 |  | 13.ИСУП.1104222148 |  | Проставка верхняя | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
3.6 |  | 13.ИСУП.1104222154 |  | Площадка обслуживания двигателя | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
3.7 |  | 13.ИСУП.1104222160 |  | Площадка обслуживания | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
3.8 |  | 13.ИСУП.1104222164 |  | Вспомогательные системы ГЦНА | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 131000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | лег.ст.
3.9 |  | 13.ИСУП.1104222401 |  | Приводной асинхронный односкоростной двигатель | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
4 |  | 13.ИСУП.1104218597 | 10JEB40AP001 | Главный циркуляционный насосный агрегат, в том числе* | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) |  |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 140000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
4.1 |  | 13.ИСУП.1104222130 |  | Корпус сферический с проставкой | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
4.2 |  | 13.ИСУП.1104222137 |  | Устройство опорное | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 3 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | нж.ст., угл.ст.
4.3 |  | 13.ИСУП.1104222142 |  | Кольцо биологической защиты | - | - | - | 4 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл. ст.
4.4 |  | 13.ИСУП.1104222146 |  | Выемная часть | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
4.5 |  | 13.ИСУП.1104222149 |  | Проставка верхняя | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
4.6 |  | 13.ИСУП.1104222161 |  | Площадка обслуживания | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
4.7 |  | 13.ИСУП.1104222162 |  | Площадка обслуживания двигателя | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
4.8 |  | 13.ИСУП.1104222165 |  | Вспомогательные системы ГЦНА | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 131000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | лег.ст.
4.9 |  | 13.ИСУП.1104222402 |  | Приводной асинхронный односкоростной двигатель | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 |  | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
5 |  | 13.ИСУП.1104222404 |  | Комплект ключей и приспособлений для монтажа гидравлической части | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
6 |  | 13.ИСУП.1104222405 |  | Комплект ключей и приспособлений для монтажа выемной части | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
7 |  | 13.ИСУП.1104222460 |  | Система диагностирования | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
8 |  | 13.ИСУП.1104222406 |  | Комплект оборудования для обслуживания и ремонта ГЦНА | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
9 |  | 13.ИСУП.1104221397 | 10JEB00P001KP01 | Выемная часть | - | - | - | - | A | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 18800 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | нж.ст., угл.ст.
10 |  | 13.ИСУП.1104222403 |  | Приводной асинхронный односкоростной двигатель | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEB-MEC0012 509-Пр-048 50245с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | -
[14 empty] | Итого: |  | 54
* - в том числе выделены элементы оборудования, отличающиеся сроком поставки
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №4 ГЦТ
Приложение № 1.4. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №4. Главный циркуляционный трубопровод
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104218544 | 10JEC00BR001 | Трубопровод | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEC-MEC0005 509-Пр-049 50246с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 | 10JEC11BR001,10JEC12BR001, 10JEC13BR001, 10JEC20(10JEC21BR001, 10JEC22BR001, 10JEC23BR001), 10JEC30(10JEC31BR001, 10JEC32BR001, 10JEC33BR001),10JEC40(10JEC41BR001,10JEC42BR001,10JEC43BR001) | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 250000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | лег.ст.
2 |  | 13.ИСУП.1104222077 |  | Комплект сварочных материалов | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  |  |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
3 |  | 13.ИСУП.1104222166 |  | Комплект инструментов и принадлежностей | - | - | - | 4 | - | - | A-117448пм |  |  |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-09-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
[14 empty] | Итого: |  | 3
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №5 КД
Приложение № 1.5. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №5. Компенсатор давления
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104218546 | 10JEF10BB001 | Компенсатор давления | - | - | - | 1 | A | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0018 509-Пр-046 50231с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 189000 | Тепломеханическое оборудование | QA1 | лег.ст.
2 |  | 13.ИСУП.1104220935 | 10JEF10BQ8101 | Элементы крепления компенсатора давления | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0014 509-Пр-060 50252с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-08-01 | 10JEF10BQ8101 -10JEF10BQ8114 ( 14 шт) | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 15200 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
3 |  | 13.ИСУП.1104220934 | 10JEF10BQ0001 | Детали закладные элементов крепления компенсатора давления | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0015 509-Пр-061 50222с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-15 | 10JEF10BQ0001 --10JEF10BQ0013 (13 шт.) | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 4790 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл.ст.
4 |  | 13.ИСУП.1104220933 | 10JEF10AH410 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
5 |  | 13.ИСУП.1104221115 | 10JEF10AH409 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
6 |  | 13.ИСУП.1104221116 | 10JEF10AH408 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
7 |  | 13.ИСУП.1104221117 | 10JEF10AH407 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
8 |  | 13.ИСУП.1104221118 | 10JEF10AH406 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
9 |  | 13.ИСУП.1104221119 | 10JEF10AH405 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
10 |  | 13.ИСУП.1104221121 | 10JEF10AH404 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
11 |  | 13.ИСУП.1104221122 | 10JEF10AH403 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
12 |  | 13.ИСУП.1104221123 | 10JEF10AH402 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
13 |  | 13.ИСУП.1104221124 | 10JEF10AH401 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
14 |  | 13.ИСУП.1104221125 | 10JEF10AH308 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
15 |  | 13.ИСУП.1104221126 | 10JEF10AH307 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
16 |  | 13.ИСУП.1104221127 | 10JEF10AH306 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
17 |  | 13.ИСУП.1104221128 | 10JEF10AH305 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
18 |  | 13.ИСУП.1104221130 | 10JEF10AH304 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
19 |  | 13.ИСУП.1104221131 | 10JEF10AH303 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
20 |  | 13.ИСУП.1104221132 | 10JEF10AH302 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
21 |  | 13.ИСУП.1104221133 | 10JEF10AH301 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
22 |  | 13.ИСУП.1104221135 | 10JEF10AH203 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
23 |  | 13.ИСУП.1104221136 | 10JEF10AH202 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
24 |  | 13.ИСУП.1104221137 | 10JEF10AH201 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
25 |  | 13.ИСУП.1104221138 | 10JEF10AH104 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
26 |  | 13.ИСУП.1104221139 | 10JEF10AH103 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
27 |  | 13.ИСУП.1104221140 | 10JEF10AH102 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
28 |  | 13.ИСУП.1104221141 | 10JEF10AH101 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
29 |  | 13.ИСУП.1104221142 | 10JEF10AH411 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
30 |  | 13.ИСУП.1104221143 | 10JEF10AH412 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
31 |  | 13.ИСУП.1104221144 | 10JEF10AH413 | Блок трубчатых электронагревателей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0016 509-Пр-063 50255с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 164 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
32 |  | 13.ИСУП.1104220932 | 10JEF10GH101 | Ошиновка | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JEF-MEC0017 509-Пр-064 50323с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2018-06-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 2300 | Тепломеханическое оборудование | QNC | угл.ст., кабель
[14 empty] | Итого: |  | 32
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №6 ГЕ САОЗ
Приложение № 1.6. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №6. Гидроемкости САОЗ
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104220927 | 10JNG50BQ0001 | Элементы крепления емкости аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0016 509-Пр-065 50324 с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 | 10JNG50BQ0001 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 519 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
2 |  | 13.ИСУП.1104221384 | 10JNG60BQ0001 | Элементы крепления емкости аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0016 509-Пр-065 50324 с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 519 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
3 |  | 13.ИСУП.1104221385 | 10JNG70BQ0001 | Элементы крепления емкости аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0016 509-Пр-065 50324 с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 519 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
4 |  | 13.ИСУП.1104221386 | 10JNG80BQ0001 | Элементы крепления емкости аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0016 509-Пр-065 50324 с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 519 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
5 |  | 13.ИСУП.1104222476 | 10JNG50BQ601 | Детали закладные элементов крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны |  |  | - | 3 |  | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0022 509-Пр-419 |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-02-01 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 7950 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл.ст.
6 |  | 13.ИСУП.1104222477 | 10JNG60BQ601 | Детали закладные элементов крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны |  |  | - | 3 |  | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0022 509-Пр-419 |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-02-01 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 7950 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл.ст.
7 |  | 13.ИСУП.1104222478 | 10JNG70BQ601 | Детали закладные элементов крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны |  |  | - | 3 |  | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0022 509-Пр-419 |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-02-01 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 7950 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл.ст.
8 |  | 13.ИСУП.1104222479 | 10JNG80BQ601 | Детали закладные элементов крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны |  |  | - | 3 |  | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0022 509-Пр-419 |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-02-01 |  |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 7950 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл.ст.
9 |  | 13.ИСУП.1104218548 | 10JNG50BB001 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0019 509-Пр-047 50232с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
10 |  | 13.ИСУП.1104218598 | 10JNG60BB001 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0019 509-Пр-047 50232с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
11 |  | 13.ИСУП.1104218599 | 10JNG70BB001 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0019 509-Пр-047 50232с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
12 |  | 13.ИСУП.1104218600 | 10JNG80BB001 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0019 509-Пр-047 50232с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-20 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж.ст., угл.ст.
[14 empty] | Итого: |  | 12
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №7 ГЕ СПЗАЗ
Приложение № 1.7. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №7. Гидроемкости СПЗАЗ
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104222173 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
2 |  | 13.ИСУП.1104222174 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
3 |  | 13.ИСУП.1104222175 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
4 |  | 13.ИСУП.1104222176 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
5 |  | 13.ИСУП.1104222177 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
6 |  | 13.ИСУП.1104222178 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
7 |  | 13.ИСУП.1104222179 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
8 |  | 13.ИСУП.1104222180 |  | Элементы крепления и закладные детали емкости системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2,3 | - | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0017 509-Пр-069 50328 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-05-01 | Элементы крепления будут поставлены 01 октября 2017 | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 25000 | Тепломеханическое оборудование | QA2 - для элементов крепления; QA3 - для деталей закладных | угл. ст.
9 |  | 13.ИСУП.1104222442 | 10JNG20BB001 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
10 |  | 13.ИСУП.1104222443 | 10JNG30BB001 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
11 |  | 13.ИСУП.1104222444 | 10JNG40BB001 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
12 |  | 13.ИСУП.1104222445 | 10JNG10BB002 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
13 |  | 13.ИСУП.1104222446 | 10JNG20BB002 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
14 |  | 13.ИСУП.1104222447 | 10JNG30BB002 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
15 |  | 13.ИСУП.1104222448 | 10JNG40BB002 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
16 |  | 13.ИСУП.1104218575 | 10JNG10BB001 | Ёмкость системы пассивного залива активной зоны | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JNG-MEC0020 509-Пр-054 50233 с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-10-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 76500 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | угл.ст.
[14 empty] | Итого: |  | 16
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №8 Барбатер
Приложение № 1.8. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №8. Барбатер
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104220928 | 10JEG10BQ0001 | Детали закладные элементов крепления барботера | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEG-MEC0005 509-Пр-066 50325с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 480 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл.ст.
2 |  | 13.ИСУП.1104220929 | 10JEG10BQ8011 | Элементы крепления барботера | - | - | - | 3 | - | I | A-117448пм |  | 10JEG-MEC0005 509-Пр-066 50325с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 129 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл.ст.
3 |  | 13.ИСУП.1104218547 | 10JEG10BB001 | Барботер | - | - | - | 3 | C | I | A-117448пм |  | 10JEG-MEC0004 509-Пр-050 50247с/о |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2017-02-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 14400 | Тепломеханическое оборудование | QA3 | угл. ст., нж. ст.
[14 empty] | Итого: |  | 3
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.

## №9 Приводы СУЗ
Приложение № 1.9. Спецификация оборудования энергоблока №1 АЭС Аккую.
к договору № ________________________ от ____________________
Спецификация №9. Приводы СУЗ
№ п/п | № позиции по Контракту | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Сумма НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Материалы/ оборудование | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 |  | 13.ИСУП.1104220938 - 13.ИСУП.1104220961, 13.ИСУП.1104220963 - 13.ИСУП.1104221009, 13.ИСУП.1104221011 - 13.ИСУП.1104221043 | 10JDA10AS001 - 10JDA10AS024, 10JDA10AS025 - 10JDA10AS071, 10JDA10AS072 - 10JDA10AS104 | Привод СУЗ ШЭМ-3 | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  | 10JDA-MEC0003 509-Пр-160 50367 с/о |  |  | 104 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 445 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж
105 |  | 13.ИСУП.1104220912 | 10JDA10AW903 | Комплект изделий для наладки и регулирования на монтаже (привода СУЗ ШЭМ-3) | - | - | - | 2 | - | I | A-117448пм |  | 10JDA-MEC0003 509-Пр-160 50367 с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 9 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | нж, фольга "Графлекс"
106 |  | 13.ИСУП.1104220916 | 10JDA10AW901 | Инструмент и приспособления для обслуживания привода СУЗ ШЭМ-3 | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JDA-MEC0003 509-Пр-160 50367 с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 500 | Тепломеханическое оборудование | QNC | нж.ст., угл.ст.
107 |  | 13.ИСУП.1104221146 | 10JDA10AW902 | Инструмент и приспособления для обслуживания привода СУЗ ШЭМ-3 | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JDA-MEC0003 509-Пр-160 50367 с/о |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 500 | Тепломеханическое оборудование | QNC | нж.ст., угл.ст.
108 |  | 13.ИСУП.1104222181 | 10JDA10AW904 | Комплект запасных частей | - | - | - | 2 | B | I | A-117448пм |  |  |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QA2 | -
109 |  | 13.ИСУП.1104222182 | 00FJF10AX001 | Комплект изделий для гидроиспытания чехлов (приводов СУЗ ШЭМ-3) в составе реактора | - | - | - | 4 | - | III | A-117448пм |  | 10JDA-MEC0003 509-Пр-160 50367 с/о |  |  | 1 | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | Реактор. зд-е/внутр. контайнмент (10UJA) | 2019-08-01 |  | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 0 | Тепломеханическое оборудование | QNC | -
[14 empty] | Итого: |  | 109
Примечание: В стоимость оборудования включена стоимость комплектов ЗИП и комплектов сменных частей
[5 empty] | Заказчик | [11 empty] | Поставщик
[5 empty] | ____________________ | [11 empty] | ____________________
[5 empty] | М.П. | [11 empty] | М.П.