ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №

на выполнение

г. Северск	                       « __ » ________2014 г.

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ», в лице Генерального директора Миславской Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и _________, в лице ___________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», путем проведения ___________________ в электронной форме на право заключения договора субподряда на выполнение _____________________________________, номер закупки ______________ от «__» _______ 2014 года, (Протокол № ____________ от «__» _________ 2014 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.	Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» – подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-14 Госкомстата России);

  - «Акт приемки законченного строительством объекта» – подписанный Генподрядчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата России);

  - «Акт о приемке выполненных Работ» – первичный учетный документ подготовленный Субподрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утверждённой постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. №100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение подрядных части Работ за отчётный период;

  - «Справка о стоимости выполненных Работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ), применяется для расчетов между Генподрядчиком и Субподрядчиком за выполненные Работы (совместно с Актом о приёмке выполненных Работ);

  - «Вид Работ» - этап вспомогательных и/или основных Работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов Работ»,

  - «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Субподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Субподрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки;

  - «Гарантийный срок» - период времени, в который Субподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Генподрядчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору;

  - «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему, а также другими документами, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия настоящего Договора;

  - «Дата завершения Работ на объекте» - дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14);

  - «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Проектно-сметной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

  - «Дополнительные Работы» – дополнительные объемы Работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам и Рабочей документации;

  - «Журнал учета выполненных Работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение Работ, оформляемый Субподрядчиком, подписываемый Субподрядчиком и Генподрядчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3);

  - «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

  - «Цена Договора» - денежная сумма, оговорённая в Статье 3 Договора, которая выплачивается Субподрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в Статье 4 Договора;

  - «МТР» - материалы, конструкции, изделия,  аппаратура, необходимые для выполнения Работ по предмету Договора;

  - «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;

  - «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

  - «Объект» - здание или сооружение, помещение, наружные установки, строения, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, транспортные и/или инженерные сети, на которых выполняются работы, согласно условиям Договора, на строительной площадке, переданной Генподрядчиком Субподрядчику;

  - «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

  - «Отчетный период» - календарный месяц;

  - «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и Работоспособность человека в процессе труда;

  - «Представитель Генподрядчика» – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Субподрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

  - «Представитель Субподрядчика» – лицо, уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Субподрядчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

  - «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Регламентами для принятия Объекта в эксплуатацию;

  - «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

  - «Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

  - Проект производства Работ (ППР) – является основным документом, организующим производство Работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда и промышленной безопасности, экологической безопасности и качеству Работ; обеспечивает моделирование процесса, прогнозирование возможных рисков, определение оптимальных сроков строительства, необходимых ресурсов и оборудование стройплощадки.

  - «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Субподрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

  - «Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (Работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;

  - Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами;

  - «Скрытые Работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных Работ и монтажа конструкций;

  - «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

  - «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днём подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

  - «Строительная площадка» – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Генподрядчиком Субподрядчику на период выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;

  - «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;

  - «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;

  - «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

  - «Реестр недобросовестных подрядчиков атомной отрасли» - публичный реестр,  формируемый из участников проводимых Госкорпорацией, Заказчиками, уполномоченными органами процедур закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также Подрядчиков, договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным  нарушением ими условий договора.

Статья 2.	Предмет Договора

2.1.	 Генподрядчик поручает, а Субподрядчик, в соответствии с итогом проведённого ___________________ в электронной форме,  принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить __________________________________ согласно настоящему Договору и в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 9), являющегося неотъемлемой частью Договора, и передать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их.

2.2.	Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с  Проектно-сметной документацией.

2.3.	Заказчиком по вышеуказанным Работам является АО «ОДЦ УРГ».

  - Все  не согласованные Субподрядчиком с Генподрядчиком расходы, связанные с выполнением настоящего договора, Субподрядчик несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

Статья 3. Цена Договора

3.1.	Цена Договора, подлежащая оплате Субподрядчику, определена на основании Протокола согласования договорной цены (приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью Договора и предложения победителя ____________________ в электронной форме на право заключения договора субподряда на выполнение ______________________________ (далее – «Работы»), протокол ____________ от ___________ и составляет __________ (______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ____________(___________________) рубль __ копеек в текущих ценах.

Цена Договора включает в себя прямые затраты Субподрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Субподрядчика, все расходы Субподрядчика на получение необходимых соглашений, решений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Субподрядчика.

В цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору, а также Работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

3.2. Цена Договора является фиксированной и окончательной на весь срок выполнения Работы и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы, и другие обязательные платежи.

3.4. Обязанности Субподрядчика по:

-обеспечению персонала Субподрядчика спецодеждой, средствами индивидуальной защиты;

-доставке персонала до места производства работ, в том числе затраты на командировочные расходы (в случае необходимости);

-доставке до места производства работ техники и оборудования;

в стоимость работ не включаются и отдельно Генподрядчиком не компенсируются.

3.5. Оплата выполненных Работ осуществляется Генподрядчиком после выполнения полного объёма работ, исходя из стоимости фактически выполненных Работ, после документального подтверждения объёмов и стоимости выполненных Работ, а также при условии передачи полного комплекта Исполнительной документации по выполненным работам.

3.6. Выплата авансовых платежей по настоящему Договору не производится.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1.	Факт выполнения Субподрядчиком Работ и их стоимость подтверждаются Актами о приемке выполненных Работ по форме  КС-2 и Справками о стоимости выполненных Работ и затрат по форме  КС-3 (далее - акты КС-2 и справки по форме КС-3).

4.2.	Субподрядчик ежемесячно предоставляет Генподрядчику до 15 числа отчетного месяца Акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах на бумажных и электронном носителях, Исполнительную документацию по выполненным Работам в отчетный период, счета и счета-фактуры. Оплата выполненных Работ производится Генподрядчиком  на основании указанных документов, подписанных Сторонами.

В случае, если Субподрядчик при передаче Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 не предоставит всю Исполнительную документацию за отчетный месяц, необходимую в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, и условиями настоящего Договора, Генподрядчик вправе отказать в подписании актов и справок по форме КС-2 и КС-3 до предоставления полного комплекта Исполнительной документации.

4.3.	Генподрядчик обязан предоставить Заказчику объемы Работ, выставленные ему Субподрядчиком, в течение 5 рабочих дней после получения от Субподрядчика акта по форме КС-2  и справки по форме КС-3. После подтверждения объемов Работ Заказчиком Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать выставленные Субподрядчиком акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, или направить письменный мотивированный отказ в адрес Субподрядчика.

Подписанные Генподрядчиком Акты о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) являются только основанием для произведения между Сторонами расчетов за выполненные Работы, при этом подписание Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) без указания на недостатки выполненных Работ не лишает Генподрядчика права предъявления требования об их устранении и не является приемкой промежуточного этапа Работ.

4.4.	Оплата Генподрядчиком выполненных Работ, производится после поступления денежных средств от Заказчика за выполненный объем Работ на расчетный счет Генподрядчика путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Субподрядчика. Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ осуществляется в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней на основании:

- Утвержденной проектно-сметной документации за фактически выполненные объемы Работ по проекту;

- «Акта о приемке выполненных Работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) полномочным сотрудником/Работником  Генподрядчика в 2 (двух) экземплярах;

- «Справки о стоимости выполненных Работ и затрат» (Форма КС-3) в 2 (двух) экземплярах или иных актов о приемке выполненных Работ, составленных по согласованной сторонами форме;

- «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» (форма М-35 с приложениями);

- журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а);

- Оригинала счета и счёта-фактуры.

4.5.	В случае обнаружения Генподрядчиком некачественно выполненных Работ после подписания актов и справок по форме КС-2 и КС-3 оплата Работ производится только после полного устранения выявленных недостатков за счет средств и сил Субподрядчика. В случае произведенной оплаты Генподрядчик имеет право удержать оплату последующих выполненных Работ до полного  устранения обнаружившихся недостатков.

Оплата Работ может быть также приостановлена в случае отставания выполнения Работ от объемов, предусмотренных графиком производства Работ, до ликвидации отставания в их выполнении.

4.6.	Субподрядчик оплачивает услуги Генподрядчика в размере 6 % (в том числе НДС 18%) от полного объема выполненных Работ в отчетном периоде, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней после оплаты Генподрядчиком выполненных Работ, согласно предъявленным Субподрядчиком форм актов КС-2 и справок по форме    КС-3. Оплата услуг может быть совершена любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации.

4.7.		Оплата Генподрядчиком выполненных Субподрядчиком Работ, является по отношению к обязательствам Субподрядчика по оплате услуг Генподрядчика  (п.4.6. Договора) встречным исполнением обязательств согласно ст. 328 ГК РФ. В случае нарушения Субподрядчиком срока оплаты услуг Генподрядчика, последний вправе приостановить оплату выполненных Субподрядчиком Работ в части, соответствующей неоплаченной Субподрядчиком стоимости услуг Генподрядчика.

4.8.	Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором. Предъявляемый к приемке результат выполненных Работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технической документации, требованиям технических регламентов, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил.

4.9.	Приемка результата выполненных Работ осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней по окончательному акту приемки-сдачи полностью выполненных Работ (приложение № 3), составленному в 3 экземплярах.

4.10.	За 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты завершения Работ, Субподрядчик уведомляет Генподрядчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ. Не позднее чем за 7 (семь) дней до сдачи результата выполненных Работ Генподрядчику, Субподрядчик обязан предоставить ему Исполнительную документацию в полном объеме в 3 экземплярах для проверки и оценки. После проверки Исполнительной документации Субподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней исправляет замечания, если таковые будут иметь место и передает ее Генподрядчику с оформлением соответствующих актов.

Генподрядчик обязан в течение 5 дней после получения в надлежащем виде и в полном объеме Исполнительной документации осмотреть и принять выполненную Работу, подписать и передать Субподрядчику экземпляр акта сдачи-приемки полностью выполненных Работ.

4.11.	За 5 дней до сдачи результата выполненных Работ Генподрядчику Субподрядчик предоставляет ему инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, а также рекомендации по его техническому обслуживанию и ремонту.

4.12.	Окончательный расчет за выполненные Работы производится между Генподрядчиком и Субподрядчиком, при условии передачи полного комплекта Исполнительной документации по выполненным Работам, не позднее 65 (шестидесяти пяти) календарных дней после полного завершения строительно-монтажных Работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта приемки выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3), акта приемки-сдачи  полностью выполненных Работ (приложение № 3).

4.13.	Оплата Генподрядчиком  выполненных Субподрядчиком Работ согласно п.4.2, п.4.4, п.4.12 Договора, является по отношению к обязательствам Субподрядчика по предоставлению Исполнительной документации в полном объеме в соответствии с п.4.2, 4.10, п.4.12 Договора, встречным исполнением обязательств согласно ст. 328 ГК РФ. В случае нарушения Субподрядчиком срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления  Исполнительной документации, Генподрядчик вправе приостановить оплату выполненных Субподрядчиком Работ.

4.14.	В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику денежные средства, полученные авансом за фактически невыполненные Работы (возвратить неосвоенную часть полученного аванса).

4.15.	Стороны не реже одного раза в квартал составляют двухсторонний акт сверки взаимных расчетов по Договору. Переданный по факсимильной связи акт сверки взаимных расчетов имеет юридическую силу до обмена оригиналами.

4.16.	Опережение исполнения Графика производства Работ. Плана выполнения Работ  (приложение № 2) не влечет за собой безусловную обязанность Генподрядчика оплачивать выполненные Работы сверх объема финансирования в отчётном году.

4.17.	Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

  - Счёт-фактура предоставляется Субподрядчиком Генподрядчику в  течение 5 календарных дней с момента подписания Сторонами  документов, перечисленных в п/п 4.4 настоящего Договора.

Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1.		Субподрядчик обязан начать производить Работы по Договору, выполнить и завершить их в соответствии с Графиком производства Работ. План выполнения Работ. (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

При этом:

начало Работ: с момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.35.1. настоящего договора.

срок выполнения Работ: в течение 3-х месяцев с момента начала работ.

5.2.    Субподрядчик обязан выполнить Работы по Договору с соблюдением последовательности и очередности, определенной в Графике производства Работ. План выполнения Работ (приложение № 2).

5.3. Изменение сроков Работ производится на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.4.	Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статье 28 Договора.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора Субподрядчик, в соответствии с установленными сроками (п.5.1. Договора) и объёмами (Приложение 9 к настоящему Договору), обязан разработать и представить на согласование Генподрядчику:

- Проект производства работ (ППР)

- График выполнения работ (включая подготовительные мероприятия)

- Сметную документацию на полный объём выполняемых Работ.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Принятие Субподрядчиком условий Договора

Субподрядчик подтверждает, что:

  - Именно Субподрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

  - Использование Субподрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование Работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается.

  - Субподрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

  - Субподрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

  - Субподрядчик согласен с условиями, что сведения о нём будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в случае, если Договор, заключённый с Субподрядчиком, будет, расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Субподрядчиком условий Договора.

6.6.	Субподрядчик обязан своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город командированных лиц в соответствии с установленными правилами.

6.7. В соответствии с законом от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан  на его территорию (т.е. после проверки и согласования Федеральной службы безопасности РФ.) Порядок въезда командировочных лиц по производственной необходимости определен инструкцией «Об организации въезда на территорию ЗАТО Северск» № 16-16/2012 от 10.10.2013г. (тел. для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).

Статья 7. Обязательства Субподрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в Статье 3 Договора, Субподрядчик:

  - Выполняет своими силами и средства все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации на основании соответствующих лицензий, установленных законодательством РФ. Любые отклонения от проектно-сметной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Субподрядчик обязан согласовать с  Генподрядчиком.

  - Принимает, рассматривает и, при наличии, направляет Генподрядчику в письменном виде замечания по переданной Технической документации с грифом «В производство Работ» не позднее 2 (двух) недель с момента ее получения.

  - Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к Работам, соответствующих, установленным законодательством РФ, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к Работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, наличие у субподрядной организации системы менеджмента качества (СМК). Предоставить возможность проведения аудитов СМК со стороны Генподрядчика.

  - Должен обладать  Сертификатом безопасности по охране труда, Положением о системе управления охраной труда (далее СУОТ).

  - Силами своих инспекционных служб обеспечивает проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

- выполнения требований природоохранной деятельности;

- функционирования СУОТ в своих подразделениях.

Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

7.6.	Участвует в совещаниях по охране труда и безопасности (Дни охраны) с приглашением представителей Заказчика.

Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

7.7.	Обеспечивает возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ комиссиями Заказчика.

7.8.	Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п.7.5 настоящих обязательств, и информирование Заказчика и Генподрядчика об их исполнении.

7.9.	 Информирует Генподрядчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимает меры по выполнению предписаний.

  - В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Генподрядчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

  - Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Субподрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных Работ и прочих затрат.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Генподрядчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Субподрядчиком на объект, о чем направляет Генподрядчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Субподрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

  - В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Генподрядчику одновременно с Актами о приемке выполненных Работ. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала Работы Приемочной комиссии передает Генподрядчику все тома исполнительной документации на полный комплекс выполненных Работ, включая техническую документацию, в 2 (двух) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на  материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке), участвовать в Работе приемочной комиссии Заказчика.

  - Принять Строительную площадку не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала Работ по акту приема передачи строительной площадки. С даты подписания указанного акта Строительная площадка и все имеющееся на ней имущество, включая Материалы и  Оборудование считаются принятыми Субподрядчиком. Со дня принятия Строительной площадки обеспечить ее сохранность и сохранность находящегося на ней имущества, включая Материалы, Оборудование и другие Товарно-материальные ценности, а также нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям, уровням, за правильность положений уровней, размеров, соосности.

  - До начала Работ предоставить Генподрядчику для проверки копии следующих  документов: удостоверения и протоколы проверок знаний по охране труда Работников Субподрядчика, протоколы проверки знаний персонала по видам выполняемых Работ (Работы на высоте, верхолазные Работы, Работа с пневмоинструментом, Работа с электроинструментом, Работа в закрытых емкостях и сооружениях и др.) а также документы, подтверждающие пригодность Работников к Работе на высоте и верхолазным Работам по медицинским показаниям.

  - Ежемесячно в соответствии со ст. 4 Договора передавать Генподрядчику Акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, а также  одновременно с ними акты на Скрытые Работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов Работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.

  - На основании протокола разделения поставки материалов и оборудования (при наличии) поставить на Строительную площадку необходимые Материалы, Оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых  Генподрядчиком, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, в т. ч. поставляемых Генподрядчиком. Все поставляемые Субподрядчиком Материалы, изделия и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Оплатить поставленные Генподрядчиком Товарно-материальные ценности на основании выставленных счетов, счетов-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика или иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, в срок 15 (пятнадцати) дней с момента их получения.

  - Разрабатывает и предоставляет на согласование Генподрядчику в порядке, оговоренном в Статье 13 настоящего Договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, обеспечивает его соблюдение на Строительной площадке.

  - До начала строительства согласовывает с органами местного самоуправления и ГИБДД транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.

  - Запрещается производство Работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков.

  - В счет Цены Договора, своими силами и средствами, обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.

  - Обязуется выполнить Работы по вырубке и очистке от древостоя  и кустарника площадку под строительство в срок, предусмотренный графиком СМР:

- вывезти срубленную древесину в места, согласованные с Генподрядчиком, в соответствии с ППР;

- очистить места  вырубки от порубочных остатков;

- предъявить Генподрядчику для освидетельствования места вырубки.

  - Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства Работ, а также предоставляет Генподрядчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Субподрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Генподрядчиком информацию о выполняемых Работах по Объекту.

  - Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

  - Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Обеспечивает в процессе проведения строительных Работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.

  - Устраняет в течение срока, согласованного Генподрядчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Генподрядчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.

  - Субподрядчик представит Генподрядчику списки запасных, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов на послегарантийный период для оборудования, установленного в объекте с указанием фирм-изготовителей и каталожных номеров.

  - По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения Работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Генподрядчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

  - Выполнять порученную Работу под руководством инженерно-технических Работников Субподрядчика; назначить из числа инженерно-технических Работников лицо, ответственное за безопасное ведение Работ и обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков Работ в соответствии с требованиями п. 5.2. СНиП 12-03-2001; организовать обучение Работников  безопасности труда, проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованием ГОСТ 12.0.004-90; расследовать и учитывать несчастные случаи, произошедшие на производстве с Работниками Субподрядчика в соответствии с требованием Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 15.04.2005. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых Работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, Генподрядчика и Надзорных органов.

  - Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности Работающих и противопожарной безопасности.

Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Неукоснительно выполнять требования пункта 60 ППБ 01-03 о запрете использования самодельных нагревательных приборов. Обеспечить контроль за применением электрических нагревательных приборов для обогрева помещений и особенно временных строительных бытовок.

Регулярно очищать территорию строительных площадок  от высохшей травы и сгораемого мусора. Обеспечить укомплектованность до нормативной потребности и готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения.

Осуществлять соблюдение безопасности труда в строительстве согласно требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также выполнение Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113). Выполнять обязанности, предусмотренные Соглашением по охране труда (Приложение №4 к настоящему Договору), Соглашением по  пожарной безопасности проводимых Работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

  - При выполнении Работ по строительству Субподрядчик обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО–С-60542960-00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски согласно требованию п.5.13 СНиП 12-03-2001.

Субподрядчик должен обеспечить Работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) п.5.14 СНиП 12-03-2001.

  - Субподрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных Работ проектным решениям в проектно-сметной документации, согласно действующему законодательству РФ.

  - Привлекает для выполнения Работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Субподрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения Работ по Договору. Генподрядчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу  Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

  - Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с профессиональными заболеваниями, увечьями и несчастными случаями на производстве, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения Работ Субподрядчиком по Договору. В случае смерти специалиста или рабочего Субподрядчика все расходы, связанные с доставкой тела умершего до места погребения, оплачиваются Субподрядчиком.

  - Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Субподрядчика является обязанностью Субподрядчика и осуществляется за его счет.

  - Обязуется уведомлять Генподрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

- в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- окончание срока действия либо отзыв лицензий, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- забастовки Персонала Субподрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Субподрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

  - Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдение норм и правил, требований Надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные Работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.

  - Уведомляет Генподрядчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Субподрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Субподрядчик должен незамедлительно устранить все недостатков и за свой счёт.

  - Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со Статьёй 25 настоящего договора.

  - Исполнять Работниками требования пропускного и внутриобъектных режимов, не допускать к самостоятельному передвижению Работников по территории Строительной площадки и объекту, где Субподрядчик не ведет Работы, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на территории Заказчика в части запрета появления на территории и в зданиях без согласования с администрацией, использования телефонов, электронных носителей.

  - Своевременно сдавать в Бюро пропусков Заказчика допуски на территорию Заказчика  по истечении сроков действия и по завершении Работ на объекте.

  - Принять все разумные меры по охране окружающей среды (как на месте проведения Работ, так и за его пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства Работ. Субподрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые с места проведения Работ сточные воды не превышали показателей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

  - Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке в точках подключения, в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

Субподрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику стоимость расхода энергоносителей, при выполнении Работ, предусмотренных Договором, на основании двухсторонних актов, подтверждающих физические затраты энергоносителей и счета, путем перечисления денежных средств,  платежным поручением на расчетный счет Генподрядчика Обеспечить:

- установку приборов регулирования и учета ресурсов, согласно утвержденной Проектной документации;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

  - Осуществлять свою деятельность на основании Свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства; состоять в членстве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, в течение всего периода производства Работ по настоящему Договору.

  - Уведомлять в письменном виде Генподрядчика в срок не позднее 5 (пяти) дней о приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, исключении Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра и иных случаях ограничения деятельности Субподрядчика. В противном случае Субподрядчик лишается права требовать оплаты выполненных Работ, произведенных в период с момента утраты Субподрядчиком возможности осуществления строительной деятельности на законном основании.

  - Субподрядчик обязуется представить Генподрядчику Свидетельство о допуске к соответствующим видам Работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, соответствующее Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к Работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»; выписку из реестра членов саморегулируемой организации; выписку из государственного реестра саморегулируемых организаций, содержащую сведения о соответствующей саморегулируемой организации.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

  - Обеспечить выполнение Работ в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010  № 1047-р.

  - Субподрядчик до выплаты авансового платежа, а в случае его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, обязан представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

-копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Субподрядчика.

7.53. Поставка оборудования не входят в обязательства Субподрядчика.

7.54. Субподрядчик обязан назначить ответственных лиц за информационное взаимодействие с НСК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Списки ответственных лиц направляются Генподрядчику в течение 5-и дней с даты заключения договора (а также ежегодно, не позднее 01 февраля) с указанием справочных данных (фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны в рабочее и нерабочее время). При изменении справочных данных актуализированную информацию Субподрядчик обязан направить Генподрядчику незамедлительно.

7.55. Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом требований законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

7.56. Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.57.	Персонал Субподрядчика обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени.

7.58. Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:

- по ограждению проемов;

- по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;

- по поставке и установке лесов и подмостей;

- по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;

- по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

- по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения Работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых Объектах.

7.59. Приостановить Работы в случае нарушения требований безопасности и охраны труда.

7.60. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев остановить производство Работ и принять необходимые меры.

7.61. Несет ответственность за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

7.62. Субподрядчик обязан иметь в наличии лицензии, иные документы, разрешающие осуществление деятельности, программы обеспечения качества, квалифицированный персонал.

7.63. Запрещается производство Работ в случаях отсутствия документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия утвержденной рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов.

7.64. К началу этапа основных строительных работ Субподрядчик обязан создать структурное подразделение, ответственное за контроль и обеспечение пожарной безопасности на объектах работ с согласованной с Заказчиком штатной численностью, необходимой для выполнения возложенных функций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

7.65. Поставка оборудования не входит в обязательства Субподрядчика.

7.66. Не осуществлять найм персонала по договорам аутстафинга, включать в обязательном порядке работников, осуществляющих работы на строительной площадке, в штат по месту работы в субподрядной организации.

7.67. Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 Субподрядчик в день подписания настоящего Договора обязан представить Генподрядчику надлежаще заверенные копии документов, указанных в Перечне документов (далее - Перечень) (приложение № 8). Субподрядчик обязан уведомлять Генподрядчика о внесении изменений в документы, указанные в Перечне. Такие уведомления должны предоставляться с приложением надлежаще заверенных копий документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Субподрядчик узнал или должен был узнать о соответствующих событиях.

7.68.  Ознакомиться и выполнять Работы согласно Положения «О взаимодействии между ОАО «ОДЦ УГР» и подрядными организациями  в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях и на территории общества» П-ОТ-СОТ-010-2013.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора и до начала производства обеспечить оформление и предоставить Генподрядчику для согласования «Разрешение на производство вскрышных работ» (при необходимости).

Статья 8. Обязательства Генподрядчика

По Договору Генподрядчик:

8.1.	Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.2.	Производит оплату выполненных Субподрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.

Генподрядчик не осуществляет социальное страхование Субподрядчика от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

  - До начала производства Работ Субподрядчиком обеспечивает получение и передачу Субподрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

- Геодезическую разбивочную основу;

- копию правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(и) под строительство Объекта;

- разрешение на строительство;

- согласование условий производства Работ в зоне действующих коммуникаций;

- схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Субподрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,

а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудования Субподрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

  - Передает  Субподрядчику Проектно-сметную документацию.

  - Осуществляет передачу оборудования по форме ОС-15 «Акт и приемке-передаче оборудования в монтаж» на основании заявки Субподрядчика в соответствии со спецификацией оборудования по рабочему проекту.

8.6.	В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного сотрудника/Работника Представителя Генподрядчика на Объекте, а также уведомляет Субподрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.7.	Принимает для освидетельствования место вырубки и территорию,  очищенную  от древостоя и  кустарника, под строительную площадку.

8.8.	Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.

8.9.	Знакомит Субподрядчика с Регламентами Генподрядчика и Заказчика, необходимыми для выполнения Субподрядчиком Работ.

8.10.	Требует остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

8.11.	Осуществляет проверки соблюдения Субподрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда,   технологической   и   пожарной   безопасности на строительной  площадке  с оформлением соответствующих документов,   обязательных   для   исполнения Субподрядчиком.

8.12.	Предъявляет в любой момент требования Субподрядчику о замещении любого Работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании    подтверждающего    акта медицинского освидетельствования;

- нарушение трудового распорядка;

- несоответствие квалификации Работника при, выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;

- нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;

- нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

- нарушение нарядно - допускной системы;

- выявления факта хищения.

При этом Субподрядчик обязан за свой счёт заменить данного Работника квалифицированным специалистом.

8.13.	Требует от Субподрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Субподрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

8.14.	Выдает обязательные для исполнения предписания Субподрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

8.15.  В случае необходимости, требует от Субподрядчика установку ограждений зоны производства Работ.

8.16. Генподрядчик обязан  представить  Субподрядчику для обязательного ознакомления под роспись персонала Субподрядчика Положение «О взаимодействии между  ОАО «ОДЦ УГР» и подрядными организациями  в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях и на территории общества» П-ОТ-СОТ-010-2013.

РАЗДЕЛ III. МТР, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статья 9. Поставка МТР

  - Субподрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, поставляемые Субподрядчиком, должны строго соответствовать Проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

  - Субподрядчик несёт ответственность за качество поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.

  - Субподрядчик своими силами, производит:

- доставку, выгрузку, складирование, хранение всех МТР, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией в соответствии с условиями пункта 7.17.

  - При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР Субподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР, принятых Субподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Субподрядчика.

  - Все МТР, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю. Входной контроль МТР, поставляемых  Субподрядчиком осуществляется при их доставке на строительную площадку.

Статья 10. Строительная техника и расходные материалы

  - Субподрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

  - Строительная техника и расходные материалы, используемые Субподрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

  - Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

  - Субподрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения Работ.

Статья 11. Ответственность и контроль качества МТР

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования, с момента их передачи Субподрядчику до Даты завершения Работ на Объекте несет Субподрядчик.

  - Субподрядчик по требованию Генподрядчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Субподрядчиком МТР, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Генподрядчиком проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Статья 12.  Проектно-сметная документация

  - Генподрядчик передает Субподрядчику 1 (один) экземпляр Проектно-сметной документации.

  - Переданная Субподрядчику проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Субподрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Генподрядчика и авторского надзора.

  - В случае выявления Субподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в проектно-сметной документации, Субподрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 23 Договора.

  - Субподрядчик признает, что вся передаваемая проектно-сметная документация и дополнительная информация, сообщённая устно или письменно в рамках Договора, переданная ему Генподрядчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

Статья 13.  Проект производства Работ

  - Субподрядчик в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Генподрядчика и согласовывает с Генподрядчиком Проект производства Работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Генподрядчиком, устраняет замечания Генподрядчика и повторно предоставляет ему ППР.

  - При необходимости Субподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ Проект производства Работ (ППР) на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Статья 14.  Режим Работы

14.1.	Режим Работы Персонала Субподрядчика при производстве Работ устанавливается Субподрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;

- безусловного исполнения  Графиком производства Работ и планом выполнения Работ. (приложение 2).

Статья 15. Журнал производства Работ. Наряд-допуски

  - С момента начала Работ до их завершения  ведет «Общий и специальные журналы Работ» в соответствии с РД-11-05-2007.

15.2.	Субподрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в «Общий журнал Работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Субподрядчика к выполнению Работ.

15.3.	Если Генподрядчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем  Субподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства Работ.

15.4.	К производству Работ допускается Персонал Субподрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под роспись с Регламентами Генподрядчика.

15.5.	К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Субподрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденных Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных Работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных Работ. Технология сварки должна быть аттестована.

15.6.	Проведение огневых, газоопасных и других Работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

15.7.	Порядок оформления и выдачи наряд-допуска определяется соответствующим Регламентом Генподрядчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.

Статья 16. Учетная документация

  - Субподрядчик обязан вести и предоставлять Генподрядчику, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Генподрядчиком.

  - Учетная документация включает в себя:

- акт приемки выполненных Работ по форме КС-2;

- журнал учёта выполненных Работ по форме КС-6а;

- акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже по форме М-35 с приложением;

- справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- счёт и счёт-фактуру на выполненные Работы.

  - Генподрядчик имеет право требовать от Субподрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней передав Субподрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Субподрядчиком порядок и сроки ее представления. Субподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Генподрядчиком документацию.

Статья 17. Скрытые Работы

  - Скрытые Работы подлежат приемке Генподрядчиком перед производством последующих Работ.

Субподрядчик письменно, не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала приемки, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Субподрядчик извещает Генподрядчика о назначении даты приемки Скрытых Работ.

  - Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Субподрядчиком Генподрядчику в рабочие дни и в часы Работы.

  - В случае если Генподрядчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время,  Субподрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых Работ несет Субподрядчик.

  - В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Генподрядчика, либо Генподрядчик не был информирован или информирован с опозданием, Субподрядчик, согласно указанию Генподрядчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

  - Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

  - Работы на которые Субподрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых Работ и  технологически связанные с ними Работы, Генподрядчиком до устранения замечания к оплате не принимаются.

  - В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Генподрядчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Генподрядчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Генподрядчиком данный срок может быть увеличен.

Статья 18. Контроль качества выполнения Работ

  - Генподрядчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов Работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии законодательством РФ. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

18.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

18.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

18.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектно-сметной документации и нормативно-технической  документации.

  - Субподрядчик обязан совместно с Генподрядчиком обеспечить ведение исполнительной документации.

  - Субподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе Работы и указанных в предписаниях Генподрядчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

  - Субподрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

  - Субподрядчик предоставляет Генподрядчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают  Субподрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

  - Генподрядчик имеет право проводить аудит системы менеджмента качества субподрядной организации на соответствие стандарту ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001) или системы управления качеством субподрядной организации на соответствие законодательным, нормативным требованиям и требованиям договора согласно П 08-036-2013 «Положение о порядке проведения аудитов системы менеджмента качества подрядных организаций».

В случае уклонения субподрядной организацией от проведения аудита, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Статья 19. Предотвращение повреждений и ущерба

  - Субподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

  - Субподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.

  - Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

- нарушение границ земельного(ых) участка(ов) Генподрядчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

- загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 19.2 настоящего Договора.

Статья 20.  Сдача-приемка

  - Генподрядчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьёй.

  - Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется по  Акту о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных Работ и затратах (форма КС-3), Журналу учета выполненных Работ (форма УКС-6а), счета-фактуры, оформленной в течение 5 (пяти) дней со дня приемки Работ, а также могут быть   использованы иные произвольные  формы документов, необходимых для осуществления расчётов стоимости выполненных прочих Работ и затрат, предусмотренных проектно-сметной документацией.

Указанные в пункте 20.2 Договора документы Субподрядчик предоставляет Генподрядчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего месяца.

При разборке или выполнении демонтажных Работ Субподрядчик предоставляет акт о демонтированных материалах. Для оформления оприходованных материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве Работ применяется форма № М-35. Акт составляется в трёх экземплярах. Первый и второй акты остаются у Генподрядчика, третий у Субподрядчика.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика указанных в пункте 20.2 Договора документов, Генподрядчик обязан их подписать и направить Субподрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 20.2 Договора документы Генподрядчику.

  - После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Субподрядчиком Объекта в эксплуатацию.

Уведомление о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию должно быть направлено Субподрядчиком Генподрядчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.

  - Приемочная комиссия назначается Генподрядчиком с участием представителей Генподрядчика, Субподрядчика и других необходимых организаций.

  - Сдача Объекта от Субподрядчика Генподрядчику  осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления Генподрядчика и оформляется соответствующим Актом.

  - Материалы, приобретённые Субподрядчиком в запас передаются по требованию-накладной (форма М-15)  перед вводом объекта в эксплуатацию  материально-ответственному лицу Генподрядчика.

  - Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с нормами, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Субподрядчика, путем инспекции и при положительном результате предварительных испытаний. Оформление Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-14) производится с учетом пункта 25.2.

  - По истечении периода Гарантийной эксплуатации производится приемка результатов Работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Генподрядчиком письменного уведомления о готовности результатов Работ к окончательной инспекции и приемке и об устранении всех дефектов, выявленных в ходе гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов Работ Стороны подписывают соответствующий Акт.

Статья 21. Охрана и содержание Объекта

21.1.	От начала Работ до Даты завершения Работ на Объекте Субподрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.

21.2.	Оборудование, переданное Генподрядчиком Субподрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Субподрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приёмке его для комплексного опробования. Субподрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине Субподрядчика он восстанавливает его за свой счёт.

21.3.	Если в случае действия/бездействия Субподрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Субподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

21.4.	Субподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговорённых в Статье 28 Договора. В этом случае Субподрядчик за счет средств Генподрядчика обязан восстановить Объект, строительную площадку и Временные здания и сооружения в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

21.5.	После Даты завершения Работ на Объекте Генподрядчик несет любой риск потери или повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такая потеря или повреждение не является следствием скрытых дефектов произведенных Работ, включая МТР.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 22.  Внесение изменений в Проектно-сметную документацию

22.1.	Генподрядчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Субподрядчика.

22.2.	Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных Работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ, Субподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных Работ, который передает Генподрядчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Договорную цену, Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Генподрядчиком Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

22.3.	Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Субподрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

22.4.	Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

22.5.	В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных Работ Генподрядчик вправе вносить изменения в проектно-сметную документацию без проведения конкурсных процедур при условии, что стоимость дополнительных Работ не изменится более чем на 30% договорной цены, указанной п.3.1.настоящего договора.

Статья 23. Обстоятельства, о которых Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика

23.1.	Субподрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

23.2.	Если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора убытков в соответствии с законодательством РФ.

23.3.	Субподрядчик:

- не предупредивший Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 23.2 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы;

- несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 24. Страхование рисков

24.1.	В течение 20 дней после получения уведомления о начале Работ от Генподрядчика:

24.1.1.В счёт стоимости Договора заключить договор страхования на случай:

- утраты, гибели или повреждения объекта строительства/монтажа (включая строительно-монтажные  Работы,  материалы, оборудование) в период проведения Работ по настоящему договору в пределах строительной площадки;

- утраты, гибели или повреждения объекта строительства в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта;

24.1.2. За счет собственных средств – страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Работников Субподрядчика, третьих лиц и окружающей среде при выполнении Субподрядчиком Работ по настоящему договору.

Договор страхования заключается на срок действия настоящего договора и гарантийного срока.

Расходы Субподрядчика, связанные с заключением договора страхования в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость настоящего договора и оплачиваются за счет собственных средств Субподрядчика.

До подписания указанного договора страхования стороны согласовывают его условия, а именно: страховая компания (страховщик), выгодоприобретатель, объект страхования, перечень страховых случаев (страховых рисков), страховые суммы и порядок их выплаты. Договор страхования заключается на срок действия настоящего договора и гарантийного срока.

Стороны подтверждают, что условия, предусмотренные настоящим подпунктом, являются существенными условиями настоящего договора.

24.2.	Субподрядчик обязуется в течение двух недель с момента заключения настоящего Договора представить Генподрядчику доказательства заключения им договора страхования (копию договора страхования (страхового полиса), заверенную субподрядчиком).

24.3.	Страхование не освобождает Генподрядчика и Субподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 25. Гарантийный период

25.1.	Качество выполненных Субподрядчиком Работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ и соответствующих нормативных документов.

25.2.	Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет __ (____________) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14).

25.3.	Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

25.4.	Гарантия качества результата выполнения Работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора.

25.5.	Субподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Генподрядчиком или привлеченными ими третьими лицами.

25.6.	При обнаружении дефектов в Гарантийный период Генподрядчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Генподрядчик письменно извещает Субподрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Субподрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Субподрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

25.7.	В течение Гарантийного периода Субподрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика в разумный срок, установленный Генподрядчиком, своими силами и за свой счет выполнить все Работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.

25.8.	Если замены и восстановления, выполненные Субподрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Генподрядчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Субподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Субподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

25.9.	Ответственность Субподрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах,  подписанным Субподрядчиком и Генподрядчиком, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

25.10.	В случае если Субподрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Генподрядчиком.

25.11.	Если Субподрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику штрафные санкции. При этом Генподрядчик вправе устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Генподрядчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Генподрядчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Субподрядчиком указанных затрат Генподрядчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

25.12.	Если отступления в Работе от условий Договора или при иных недостатках в  результатах Работы, допущенных по вине Субподрядчика, которые не были устранены Субподрядчиком в установленный Генподрядчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

25.13.	После устранения Субподрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

25.14.	Субподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

25.15.	По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

Статья 26. Ответственность Сторон и санкции

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством РФ и Договором.

26.1.	Ответственность Субподрядчика:

26.1.1.	В случае нарушения сроков выполнения работ, определенных условиями настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере 0,03% от общей стоимости  работ по Договору, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Пеня может быть взыскана (удержана) при окончательном расчете по Договору.

26.1.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Субподрядчика при их оплате Генподрядчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.

26.1.3.	Субподрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных проектной и проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

26.1.4.	 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Субподрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Субподрядчик возмещает Генподрядчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.

26.1.5.	Субподрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Генподрядчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к  ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или  в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Генподрядчика, и Субподрядчик письменно предупредил Генподрядчика о неправомерном характере такого требования.

26.1.6.	В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Субподрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определённой в Статье 28 настоящего Договора, Субподрядчик за свой счёт производит выполнении результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приёмки Генподрядчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Генподрядчика, Субподрядчик за счёт средств Генподрядчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

26.1.7.	При несоблюдении Субподрядчиком  правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований уплачивает:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжёлые повреждения здоровья либо смерть.

26.1.8 За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Генподрядчиком, Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

б) 5 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 1 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

г) 0,5 % цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

26.1.9.	За неисполнение Субподрядчиком  обязательств, предусмотренных п.п.4.1, 5.1, 7.1-7.53 Договора, Субподрядчик обязан при получении письменного требования Генподрядчика уплатить ему пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.

26.1.10. За нарушение требований по технике безопасности и соблюдению трудовой и производственной дисциплины Работниками (обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта - нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством ) - выплачивать штраф  в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения требований.

26.1.11. При осуществлении расчетов по настоящему Договору в случаях нарушения Субподрядчиком условий настоящего Договора, сумма, подлежащая уплате Генподрядчиком Субподрядчику за выполненные Работы (в т.ч. при окончательном расчете, при осуществлении расчетов поэтапно), может быть уменьшена Генподрядчиком на сумму штрафов и пени, предусмотренных пунктами 26.1.7, 26.1.8, 26.1.9, 26.1.10 настоящего Договора.

26.1.12. При выявлении Генподрядчиком нарушений Субподрядчика правил и норм охраны труда, радиационной, пожарной  и промышленной безопасности,  правил и норм  по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, Генподрядчик в праве потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере:

100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.

26.1.13. За неисполнение подпункта 24.1.2 настоящего договора Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику по его требованию неустойку в размере 2/300 от суммы необходимого страхового покрытия за каждый день просрочки, а также в случае неисполнения Субподрядчиком подпункта 24.1.2 Генподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

26.1.14.  В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, указанных в п. 7.67. настоящего договора, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате пени в размере 0,01% от цены договора, за каждый день просрочки до даты фактического предоставления надлежаще заверенных копий документов.

26.1.15. Превысившая 30 дней просрочка Стороной исполнения своего обязательства по настоящему договору, если для исполнения такого обязательства зафиксирован срок, является существенным нарушением настоящего договора.

26.1.16. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

26.1.17.	Субподрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных проектной и проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

26.1.18. При не устранении Субподрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика, Генподрядчика или авторского надзора, в определенные ими сроки уплачивает неустойку - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

    - В случае несвоевременного выполнения обязанностей, предусмотренными в п.4.18 настоящего Договора (в т.ч. при предоставлении счёта-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должна была быть  составлена счёт-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Субподрядчик был обязан предоставить счёт-фактуру, и заканчивая датой предоставления счёта-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

    - В случае нарушения Субподрядчиком требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

26.2. Ответственность Генподрядчика:

26.2.1.	В случае нарушения сроков оплаты, определенных условиями настоящего Договора, Генподрядчик уплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены работы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены работ.

26.2.2.	Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

26.2.3.	Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

26.2.4.	Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случае несоблюдения Субподрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Субподрядчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Субподрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и вызванные этим убытки.

26.2.5.	В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Статья 27. Патентные права,  условия конфиденциальности и защита государственной тайны

27.1 Патентные права и условия конфиденциальности

27.1.1.	Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора  исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии  с законодательством РФ и только тем уполномоченным органам, которые прямо указаны в соответствующем законе, и исключительно в объёме, напрямую указанном в соответствующем законе.

27.1.2.	Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Субподрядчиком и Генподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Субподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Генподрядчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

27.1.3.	Если в ходе выполнения Работ по Договору Субподрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом РФ, то исключительное право на данные результаты принадлежит Генподрядчику.

27.1.4.	Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий СубСубподрядчикам, организации авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым организациям, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

Статья 28. Обстоятельства непреодолимой силы

28.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельствами непреодолимой силы  Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

28.2.	Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы  лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы  должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

28.3.	Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.

28.4.	Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

Статья 29.  Урегулирование споров. Арбитраж

29.1.	 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

29.2.	При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Субподрядчик.

29.3.	В случае неудовлетворения Субподрядчиком обоснованных претензионных требований Генподрядчика либо не предоставления Субподрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Генподрядчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

29.4.	Вопросы взаимоотношения Генподрядчика и Субподрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика

Статья 30. Расторжение Договора

30.1.	Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

30.2.	Генподрядчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Субподрядчику, в случаях:

- задержки Субподрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

- нарушения по вине Субподрядчика сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

- систематического несоблюдения Субподрядчиком требований Договора по качеству Работ;

- невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Субподрядчиком Работ;

- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих  Субподрядчика права на выполнение Работ;

- непредставления указанных в п. 7.54 подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Субподрядчика.

30.3.	Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

30.4.	В случае расторжения Договора Субподрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные аванс и оборудование.

30.5.	В случае если до Даты расторжения Договора Субподрядчик не передал Генподрядчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Генподрядчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.

30.6.	Оплата Работ, выполненных Субподрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Генподрядчиком не производятся.

30.7.	В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Субподрядчика, последний возвратит Генподрядчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

30.8.	Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

30.9.	Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обстоятельств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело мести на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обстоятельств по выполненной части Работы  и урегулирования взаиморасчётов.

30.10.	В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Субподрядчиком условий договор, информация о Субподрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных Субподрядчиков атомной отрасли сроком на 2 года.

Статья 31. Особые условия

31.1.	Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

31.2.	Любая договоренность между Генподрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства или их изменения, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждены Сторонами в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

31.3.	После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

31.4.	В случае перемены Генподрядчика по настоящему Договору права и обязанности Генподрядчика по настоящему Договору переходят к новому Генподрядчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

31.5.	В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 32. Условия раскрытия сведений по участникам и бенефициарам

32.1.	Субподрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего договора обязан представить Генподрядчику информацию в отношении всей цепочки собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов, информация направляется в формате excel и pdf в адреса электронной почты Генподрядчика: info@tvel-stroy.ru, (далее – Сведения).

В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) по руководителю Субподрядчика, Субподрядчик   обязуется предоставлять соответствующую информацию Генподрядчику по форме Приложения № 7 к настоящему Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 2-х дней с момента таких изменений.

Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Субподрядчика, являются полными, точными и достоверными.

32.2.	Субподрядчик настоящим выражает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генподрядчику, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).                      Субподрядчик освобождает Генподрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают все убытки, понесенные в связи с предъявлением Генподрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Субподрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора и предъявления требования о возмещении убытков, причиненных Генподрядчику прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Генподрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Статья  33. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала Субподрядчика

33.1.	Генподрядчик и Субподрядчик, для выполнения Работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.

33.2.	Документом, свидетельствующим об уровне квалификации является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

- реквизиты документа об образовании;

- вид обучения;

- продолжительность обучения;

- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;

- печать образовательного учреждения.

33.3.	В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в пункте 33.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении Работ на объекте, сторона по договору, привлекающая к выполнению Работ Субподрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Субподрядчику о направлении соответствующих Работников Субподрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

33.4.	Для выполнения задач, установленных  настоящим разделом Договора, Генподрядчик обязан:

33.4.1.	Предоставить Субподрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.

33.4.2.	Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению Работ по договору в соответствии с требованиями пунктов 33.2, 33.3, установленных настоящим разделом Договора.

33.5.	Для выполнения задач, установленных настоящей статьёй Договора, Субподрядчик обязан:

33.5.1.	Представить Генподрядчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.

33.5.2.	В случае не предоставления Работником документов, указанных в пункте 33.2 или предоставления документов, не отвечающих требованиям пункта 33.2, направить соответствующих Работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.

33.6.	Данная статья относится к существенным условиям договора, в случае несоблюдения которого Генподрядчик не допускает Субподрядчика к выполнению Работ, либо прекращает действие договора.

33.7. В случае прекращения действия свидетельства о допуске к Работам субподрядчика, которое явилось основанием для заключения договора, действие договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к Работам в результате его замены при условии сохранения компетенций послуживших основанием для заключения договора.

Статья 34. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

  - Субподрядчик в процессе производства Работ должен обеспечить за свой счёт выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работы с учетом природных и техногенных факторов и характера выполняемых работ.

  - В проекте производства Работ, представленном Субподрядчиком согласно п/п 5.5 настоящего Договора, должен быть разработан раздел с мероприятиями по обеспечению безопасных условий труда, охраны здоровья выполняющих работы с учетом природных и техногенных условий и характера выполняемых работ.

Статья 35. Вступление в силу и Срок действия Договора

35.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заказчиком и Генподрядчиком договора Подряда № 02-ОДЦ/14/1 (Ремонт зданий № 156 и № 164 АО «ОДЦ УГР»), о чем Генподрядчик уведомляет Субподрядчика в письменной форме, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

35.2.	Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

35.3.	Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Генподрядчика, 1 экз. - для Субподрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 36. Приложения к Договору

36.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

36.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

36.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1. Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 2. График производства Работ. План выполнения Работ;

Приложение № 3. Форма Акта приемки-сдачи полностью выполненных Работ;

Приложение № 4. Соглашение по охране труда;

Приложение № 5. Соглашение по пожарной безопасности проводимых Работ;

Форма приложения № 6  Информация о контрагенте;

Форма приложения № 7. Изменения информации о контрагенте;

Приложение № 8.  Перечень документов;

Приложение № 9. Ведомость объемов работ.

Статья 37 . Реквизиты Сторон

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

Юридический адрес: 117105, г. Москва,

Варшавское ш., д. 3, офис 23

ИНН/КПП 7726523814/774501001

р/сч 40 702 810 892 000 002 220

Банк «Газпромбанк» ОАО,

ИНН банка 7744001497

к/сч 30 101 810 200 000 000 823

БИК 044525823, ОКПО 77998351

ОГРН 1057747396497,

ОКВЭД 45.21.1; 45.1;  45.21.6;

45.25.3; 45.25.4; 45.4; 65.22.3;

65.23.3; 70.32.2.

e-mail: info@tvel-stroy.ru

СУБПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП

ОКПО

ОГРН

ОКВЭД

Свидетельство СРО №

Тел.

| ПОДПИСИ СТОРОН: От Генподрядчика: Генеральный директор АО «ТВЭЛ-СТРОЙ» _________________Т.А. Миславская | От Субподрядчика: _________________ |
| --- | --- |