Приложение №2

к Договору №_____________ от «___» декабря 2012г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 от «___» декабря 2012г.

на выполнению работ по изготовлению Обечаек (Заготовок) блоков пылеуловителей из давальческого материала

| Наименование работ | Кол-во, шт. | Чертеж | Стоимость изготовления 1 шт., руб. без НДС | Стоимость изготовления 1 комплекта (6 шт.), руб. без НДС | Стоимость изготовления общая, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление обечаек (заготовок) блоков пылеуловителей | 48 | 60.2528.01.01.001 |  |  |  |
| Сумма НДС: |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб. с НДС: |  |  |  |  |  |

1. Общая стоимость выполнения работ по Спецификации №1 составляет  ___________, в том числе НДС 18% - __________, и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с: выполнением всех операций в соответствии с требованиями чертежа (изготовление, испытания, оформление отчетных документов), маркировкой, упаковкой, погрузкой на транспорт, доставкой  готовой продукции до Заказчика, страхованием, экспедированием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Транспортные расходы по доставке давальческих заготовок Исполнителю не входят в общую стоимость выполненных работ по Спецификации №1. Доставка давальческих заготовок осуществляется силами и за счёт Заказчика.

2. Исполнитель приступает к выполнению работ по изготовлению обечаек с момента поставки Заказчиком давальческих заготовок, передаваемых Исполнителю в соответствии с номенклатурой и в сроки, указанные в Ведомости поставки давальческого материала (Приложение №3 к Договору №______________ от «__» ______ 2012г.).

3. График выполнения работ

| №№ | Наименование | Кол-во, комплект | Срок поставки Заказчику |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | до 10 февраля 2013г. |
| 2 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | Февраль 2013г. |
| 3 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | Март 2013г. |
| 4 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | Апрель 2013г. |
| 5 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | Май 2013г. |
| 6 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | Июнь 2013г. |
| 7 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | Июль 2013г. |
| 8 | Обечайка (заготовка) блока пылеуловителя | 1 (6 шт.) | Август 2013г. |

В случае не выполнения Заказчиком сроков передачи давальческих заготовок в соответствии с Ведомостью поставки давальческого материала (Приложение №3), сроки выполнения работ будут смещаться пропорционально задержке передачи давальческих материалов.

В любом случае, срок выполнения работ  по изготовлению 1 (Одного) комплекта,  состоящего из 6 (Шести) обечаек, не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней от даты обеспечения Исполнителя давальческими заготовками на весь комплект (6 шт.).

4. Условия оплаты:

- авансовый платёж в размере не более 30% от общей стоимости выполнения работ по Спецификации №1, выплачивается Исполнителю при условии предоставления Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа в форме безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа, или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере указанного аванса, в том числе в форме вклада (депозита) на срок исполнения обязательств по Спецификации №1 на сумму авансового платежа, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. Срок предоставления обеспечения авансового платежа – не позднее 15 (Пятнадцати) дней от даты подписания Спецификации №1.

В случае задержки передачи Заказчиком давальческих заготовок, а как следствие увеличением срока выполнения работ, Исполнитель обеспечит продление срока действия обеспечения возврата авансового платежа.

Указанный авансовый платеж выплачивается Исполнителю в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты  представления оригинала вышеуказанной банковской гарантии и счета на оплату.

В случае не предоставления Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа, авансовый платеж Заказчиком не уплачивается.

Отказ Исполнителя от получения авансового платежа, либо не предоставление Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа, либо просрочка Исполнителем срока предоставления обеспечения авансового платежа,  не освобождает Исполнителя от ответственности за исполнение сроков выполнения работ по Спецификации №1.

- окончательная  оплата стоимости выполнения работ  по Спецификации №1, производится за каждый комплект (6 шт.), после фактической (комплектной) доставки готовой продукции Заказчику, в течение 20 (Двадцати) банковских дней от даты подписания акта выполненных работ, с обязательным предоставлением следующих документов:

- счет;

- акт выполненных работ;

- счет-фактура;

- документ, удостоверяющий качество изготовления (паспорт);

- отчетные документы по испытаниям в соответствии с требованиями чертежа 60.2528.01.01.001.

В случае отказа Исполнителя от получения авансового платежа, оплата в размере 100% от стоимости выполненных работ за каждый комплект (6 шт.) по Спецификации №1, будет производится после фактической (комплектной) доставки готовой продукции Заказчику, в течение 20 (Двадцати) банковских дней от даты подписания акта выполненных работ  с предоставлением вышеуказанных документов.

5. Датой поставки готовой продукции считается дата отметки Заказчика в транспортной накладной о приемке груза.

Подписание Акта выполненных работ осуществляется после проведения входного контроля продукции на территории Заказчика, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от  даты поставки готовой продукции.

6. Отгрузка продукции должна производиться только после технической приемки представителями Заказчика на территории Исполнителя, и подписании Акта технической приемки продукции.

7. Не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты технической приемки продукции, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности к приемке. Заказчик обеспечивает прибытие своих специалистов в указанные Исполнителем даты для осуществления технической приёмки. Исполнитель обеспечивает встречу представителей Заказчика и условия для осуществления приёмки.

8. Спецификация №1 от «___» декабря 2012 года к Договору № ___________ от «___» декабря 2012 года является его неотъемлемой частью.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| _______________ | Заместитель директора по закупкам |
| _______________ | ОАО «ЗиО-Подольск» |
| ____________________ / _______________ / | ____________________ / А.С. Овчинников / |
| м.п. | м.п. |