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1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

1.1. Наименование работы: «ремонт туалетов корпусов №№ 3, 60А
1.2. Основание для проведения работ - «План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утв. генеральным директором ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».

1.3. Сроки выполнения работ

· начало работ в течение 3-х дней с даты с даты вступления договора в силу.
·  окончание работ через 30 календарных дней после начала работ

2. Технические требования к выполнению работ.

2.1  Перечень работ, выполняемых в рамках данного договора:
-Демонтаж оконных коробок

-Демонтаж дверей кабин и перегородок
-Демонтаж раковин и умывальников
 -Демонтаж труб канализации, водоснабжения и радиаторов отопления

-Разборка метлахской плитки по полу
-Разборка цементной стяжки
-Смена гидроизоляции

-Демонтаж унитазов и писсуаров
-Очистка помещений от мусора

-Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг

-Замена эл. проводки

-Замена, светильников, выключателей, эл. щитов

-Монтаж труб канализации

-Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
-Монтаж унитазов с бочками
- Монтаж писсуаров с системой автоматического смыва
-Установка раковин и умывальников
- Установка окон ПВХ
-Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей

-Облицовка стен плиткой
-Установка эл. водонагревателей
- Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
-Устройство цементной стенки

-Устройство пола из метлахской плитки 300x300

-Монтаж радиаторов отопления

-Установка дверей на кабинки с фурнитурой

-Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
2.2 Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:
Туалет мужской 4 этаж  З корпус (оси А-Б, ряды 30-32)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	1
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	2
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения и радиаторов отопления
	П.м
	 
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.;

Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.;

1шт радиатор

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	20
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	20
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	23
	

	8
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	Шт.
	2+2
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0,65
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0,975
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 20м
ВВГ 3х1,5   40 м.

ВВГ 3х2,5 30 м

распред. коробки 4 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	3+2
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.;



	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.; + кран шар. ½  6шт. 

кран шар.  ¾ 1шт.

	15
	Монтаж унитазов с бачками и писсуаров 

	Шт.
	2+2
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	1
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	1
	

	19
	Облицовка стен кафельной плиткой
	кв. м
	72
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	-----
	

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	20
	

	22
	Устройство цементной стяжки
	Кв.м
	20
	

	23
	Устройство пола из метлахской плитки 300x300
	Кв.м
	20
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	1
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой, и входных дверей 
	Шт.
	2+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет женский 3 этаж  3 корпус  (оси А-Б, ряды 30-32)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	1
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	3
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения и радиаторов отопления
	П.м
	
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.;

Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.;

1шт радиатор

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	20
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	20
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	23
	

	8
	Демонтаж унитазов 
	Шт.
	3
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.65
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0.975
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 20м

ВВГ 3х1,5   40 м.

ВВГ 3х2,5 30 м

распред. коробки 4 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	3+2
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.;

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.; + кран шар. ½  5шт. 

кран шар.  ¾ 1шт.

	15
	Монтаж унитазов с бачками


	Шт.
	3
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	1
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	2
	

	19
	Облицовка стен плиткой
	кв. м
	72
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	----
	

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	20
	

	22
	Устройство цементной стенки
	Кв.м
	20
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	20
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	1
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой, и входных дверей 
	Шт.
	2+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет мужской 1 этаж 3 корпус (оси А-Б, ряды 2-4)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	1
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	2
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения и радиаторов отопления
	П.м
	
	Ф100 10 м.; Ф50 4 м.;

Ф3/4 30м.; ф1/2 6м.;

1шт радиатор

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	17
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	17
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	19
	

	8
	Демонтаж унитазов 
	Шт.
	2+1
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.65
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0.975
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 20м

ВВГ 3х1,5   40 м.

ВВГ 3х2,5 60 м

распред. коробки 5 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	5+3
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 10 м.; Ф50 4 м.

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	Ф3/4 30м.; ф1/2 6м.; + кран шар. ½  6шт. 

кран шар.  ¾ 1шт.

	15
	Монтаж унитазов с бачками и писсуаров 

	Шт.
	2+1
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	1
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	1
	

	19
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв. м
	63
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	1
	100л.; 2,5 квт

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	17
	

	22
	Устройство цементной стяжки
	Кв.м
	17
	

	23
	Устройство пола из керамической  плитки 300x300
	Кв.м
	17
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	1
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой, и входных дверей 
	Шт.
	3+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	

	27 
	Монтаж сантех кабины (душевой)
	Шт.
	1
	


Туалет мужской 2 этаж 3 корпус (оси А-Б, ряды 2-4)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	1
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	2
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения и радиаторов отопления
	П.м
	
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.;

Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.;

1шт радиатор

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	17
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	17
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	19
	

	8
	Демонтаж унитазов и писсуаров 
	Шт.
	2+1
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.65
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0.975
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 20м

ВВГ 3х1,5   40 м.

ВВГ 3х2,5 30 м

распред. коробки 4 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	3+2
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.; + кран шар. ½  5шт. 

кран шар.  ¾ 1шт.

	15
	Монтаж унитазов с бачками и писсуаров 

	Шт.
	2+1
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	1
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	1
	

	19
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв. м
	63
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	---
	

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	17
	

	22
	Устройство цементной стенки
	Кв.м
	17
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	17
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	1
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой, и входных дверей 
	Шт.
	2+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет женский 3 этаж 3 корпус (оси А-Б, ряды 2-4)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	1
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	2
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения и радиаторов отопления
	П.м
	
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.;

Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.;

1шт радиатор

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	17
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	17
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	19
	

	8
	Демонтаж унитазов 
	Шт.
	2
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.65
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0.975
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 20м

ВВГ 3х1,5   40 м.

ВВГ 3х2,5 30 м

распред. коробки 4 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	3+2
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 6 м.; Ф50 4 м.

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	Ф3/4 20м.; ф1/2 6м.; + кран шар. ½  4шт. 

кран шар.  ¾ 1шт.

	15
	Монтаж унитазов с бачками 

	Шт.
	2
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	1
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	1
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	1
	

	19
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв. м
	63
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	---
	

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	17
	

	22
	Устройство цементной стяжки
	Кв.м
	17
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	17
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	1
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой, и входных дверей 
	Шт.
	2+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет женский 2 этаж 60А корпус (оси Ж-И, ряды 19-20)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	---
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	4
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения и радиаторов отопления
	П.м
	
	Ф100 20 м.; Ф50 6 м.;

ф1/2 15м.;

1шт радиатор

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	18
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	18
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	20
	

	8
	Демонтаж унитазов 
	Шт.
	4
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.9
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	1.2
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 20м

ВВГ 3х1,5   40 м.

ВВГ 3х2,5 30 м

распред. коробки 4 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	3+2
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100  20 м.; Ф50  6 м.

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	ф1/2 15м.; + кран шар. 
½  7шт. 

кран шар.  ¾ 1шт.

	15
	Монтаж унитазов с бачками 

	Шт.
	4
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	---
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	3
	

	19
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв. м
	66
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	---
	

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	18
	

	22
	Устройство цементной стяжки
	Кв.м
	18
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	18
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	---
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой  и входных дверей 
	Шт.
	4+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет женский  1 этаж 60А корпус (оси Ж-И, ряды 19-20)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	---
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	2
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения 
	П.м
	
	Ф100 10 м.; Ф50   6 м.;

ф1/2 11м.

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	8
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	8
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	10
	

	8
	Демонтаж унитазов 
	Шт.
	2
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.4
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0.6
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 12м

ВВГ 3х1,5   20 м.

ВВГ 3х2,5   10 м
распред. коробки 4 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	2+1
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 10 м.; Ф50   6 м.;

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	ф1/2 11м.; 

 кран шар.  ½  7 шт. 

	15
	Монтаж унитазов с бачками 
	Шт.
	2
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	---
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	1
	

	19
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв. м
	36
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	1
	Запитка с соседнего мужского туалета

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	8
	

	22
	Устройство цементной стяжки
	Кв.м
	8
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	8
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	---
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой  и входных дверей 
	Шт.
	2+1
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет мужской  2 этаж 60А корпус (оси Ж-И, ряды 9-10)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	---
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	4
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения 
	П.м
	
	Ф100 30 м.; 

ф1/2 30м.

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	28
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	28
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	31
	

	8
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	Шт.
	4+4
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	1.5
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	1.8
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 30м

ВВГ 3х1,5   60 м.

ВВГ 3х2,5   60 м

распред. коробки 5 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	5+2
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 30 м.;

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	ф1/2 30м.; 

 кран шар.  ½  15 шт. 

	15
	Монтаж унитазов с бачками и писсуаров

	Шт.
	4+4
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	---
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	3
	

	19
	Облицовка стен плиткой
	кв. м
	70
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	1
	100 л; 2,5 кВт

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	28
	

	22
	Устройство цементной стяжки
	Кв.м
	28
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	28
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	---
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой  и входных дверей 
	Шт.
	4+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет мужской  1 этаж 60А корпус (оси Ж-И, ряды 6-7)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	---
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	2
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения 
	П.м
	
	Ф100 12 м.; ф50 6 м
ф1/2 16м.

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	12
	

	6
	Разборка цементной стяжки
	кв.м
	12
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	14
	

	8
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	Шт.
	2+3
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.65
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0.975
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 20м

ВВГ 3х1,5  40 м.

ВВГ 3х2,5   40 м

распред. коробки 5 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	3+2
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 12 м.; ф50   6 м

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	ф1/2   16м.; 

 кран шар.  ½  12 шт. 

	15
	Монтаж унитазов с бачками и писсуаров

	Шт.
	2+3
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	---
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	1
	

	19
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв. м
	48
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	1
	100 л; 2,5 кВт

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	12
	

	22
	Устройство цементной стенки
	Кв.м
	12
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	12
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	---
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой  и входных дверей 
	Шт.
	2+2
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Туалет женский  1 этаж 60А корпус (оси Ж-И, ряды 6-7)
	№
	Наименование работ
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1
	Демонтаж оконных коробок
	Шт.
	---
	

	2
	Демонтаж дверей кабин и перегородок
	Шт.
	2
	

	3
	Демонтаж раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	4
	Демонтаж труб канализации, водоснабжения 
	П.м
	
	Ф100 10 м.; Ф50   6 м.;

ф1/2 11м.

	5
	Разборка метлахской плитки по полу
	кв.м
	8
	

	6
	Разборка цементной стенки
	кв.м
	8
	

	7
	Смена гидроизоляции
	кв.м
	10
	

	8
	Демонтаж унитазов 
	Шт.
	2
	

	9
	Очистка помещений от мусора
	тн
	0.4
	

	10
	Транспортировка мусора и стройматериала до 20 кг
	тн
	0.6
	

	11
	Замена эл. проводки


	П.м
	
	Кабель-каналы 16х25 12м

ВВГ 3х1,5   20 м.

ВВГ 3х2,5   10 м

распред. коробки 4 шт

	12
	Замена, светильников, выключателей.
	Шт.
	2+1
	ЛВО 4х18 ЭПРА

	13
	Монтаж труб канализации
	П.м
	
	Ф100 10 м.; Ф50   6 м.;

	14
	Монтаж труб холодного водоснабжения (полипропиленовые)
	П.м
	
	ф1/2 11м.; 

 кран шар.  ½  7 шт. 

	15
	Монтаж унитазов с бачками 
	Шт.
	2
	

	16
	Установка раковин и умывальников
	Шт.
	2
	

	17
	Установка окон ПВХ
	Шт.
	---
	

	18
	Монтаж перегородок между кабинами из пластиковых стеновых панелей
	Шт.
	1
	

	19
	Облицовка стен керамической плиткой
	кв. м
	36
	

	20
	Установка эл. водонагревателей
	Шт.
	1
	Запитка с соседнего мужского туалета

	21
	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
	Кв.м
	8
	

	22
	Устройство цементной стенки
	Кв.м
	8
	

	23
	Устройство пола из керамической плитки 300x300
	Кв.м
	8
	

	24
	Монтаж радиаторов отопления
	Шт.
	---
	

	25
	Установка дверей на кабинки с фурнитурой  и входных дверей 
	Шт.
	2+1
	

	26
	Установка эл. полотенца и дозаторов жидкого мыла
	Шт.
	1+1
	


Стоимость работ должна оцениваться на государственных расценках, согласно                               нормативных документов строительных норм и правил (СНиП).
Подрядчик должен выполнить весь объем работ, указанных в ТЗ и уточненных в

дополнениях к нему после замеров.

Работы производятся из материала Подрядчика.

Весь комплекс работ должен выполнятся Подрядчиком собственными силами. 
Техническое задание разработали:

Мастер ЭМУ   НПК «ЛУЦ»                                                 С.П. Зеленко 7-924
Инженер ПТО НПК «ЛУЦ»                                                 Э.А. Целминьш  7-896                                           
