PAGE  
2

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                         ГРАФИК

                проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда
	Наименование мероприятия
	 Срок    
исполнения
	Исполнитель

	                          1 этап - организационно-подготовительный

	1 Издать приказ о создании аттестационной комиссии комбината с участием представителей аттестующей организации, 


	После заключения договора 
	063

	2 Корректировка и  утверждение  Перечня рабочих мест по комбинату (1 часть – нережимные подразделения)
	3 квартал  2012г.
	Аттестационная комиссия

	3 Составить  график поэтапного проведения работ по аттестации.
	3 квартал  2012г
	Аттестационная комиссия

	   2-й этап - проведение необходимых измерений и оценка состояния  условий труда на рабочих местах

	4 Оценка тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах.
	Согласно графику поэтапного проведения работ по аттестации.
	Аттестующая  организация  при участии аттестационной комиссии 

	5 Оценка травмобезопасности рабочих мест
	
	

	6 Оценка обеспеченности работников СИЗ
	
	

	7 Проведение лабораторных измерений параметров ОВПФ на рабочих местах
	
	

	8 Оценка фактического состояния условий труда на каждом аттестуемом рабочем месте
	
	

	   3-й этап - оформление документов


	 9 Разработка предложений по улучшению условий труда
	Согласно графику поэтапного проведения работ по аттестации
	Аттестующая  организация
при участии аттестационной комиссии

	 10 Оформление и подготовка отчета об аттестации и приложений к отчету об аттестации в соответствии с требованиями раздела V Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
	не позднее 01.07.2013г
	Аттестующая  организация

	 11 Подписание отчета и приложений к отчету об аттестации аттестационной комиссией ЗАКАЗЧИКА

	не позднее 01.07.2013г
	Аттестующая  организация

	12 Предоставление результатов аттестации  в государственную экспертизу условий труда
	не позднее 01.08.2013г
	Аттестующая  организация

	13 Направление сводной ведомости результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также сведения об аттестующей организации в государственную инспекцию труда в Свердловской области.
	не позднее 01.09.2013г
	Аттестующая  организация


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                       Перечень и объемы выполнения услуг

	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Показатель объема  выполненных услуг

	1
	Выявление аналогичных мест
	Группировка рабочих мест в аналогичные, в зависимости от технологических процессов, задействованного персонала, факторов производственной среды и трудового процесса по каждому рабочему месту
	Скорректированный перечень рабочих мест

	2
	Уточнение объема работ
	Составление графика поэтапного выполнения работ
	График поэтапного выполнения работ

	3
	Оценка тяжести и
напряженности трудового процесса на рабочих местах.
	Согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»
Р 2.2.2006-05
	Протокол оценки
тяжести и напряженности трудового процесса

	4
	Оценка травмобезопасности рабочих мест
	Согласно «Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»
	Протокол оценки травмобезопасности

	5
	Оценка обеспеченности работников СИЗ
	Согласно «Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», Типовым
нормам и нормам выдачи СИЗ и Перечням СИЗ, действующим на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
	Протокол оценки обеспеченности работников СИЗ

	6
	Проведение лабора-торных измерений параметров ОВПФ на рабочих местах
	Согласно области аккредитации и утвержденным методикам
	Протоколы лабораторных измерений

	7
	Оценка фактического состояния условий труда на каждом аттестуемом рабочем месте
	Согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006-05
	Карты аттестации рабочих мест

	8
	Разработка предложений по улучшению условий труда
	На основе результатов аттестации подготовка совместно с Заказчиком
предложений по улучшению и оздоровлению условий труда на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
	Проект плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

	9
	Оценка качества
проведенной  аттестации рабочих мест
	По завершении оказания услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора, Исполнитель представляет Заказчику отчет об аттестации в соответствие с п.44 Порядка.

 Результаты аттестации должны быть предоставлены Исполнителем в государственную экспертизу условий труда в целях оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

        После проведения аттестации направить сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также сведения об аттестующей организации в государственную инспекцию труда в Свердловской области. 


	В случае выявления по результатам государственной экспертизы условий труда, проведенной в целях оценки качества аттестации, несоответствия материалов аттестации государственным нормативным требованиям  реализовать комплекс мер по приведению материалов аттестации в соответствие с экспертным заключением. 
Отсутствие замечаний со стороны
Государственной инспекции труда по рассмотрению итоговых документов аттестации РМ


















	
	
	Вх. № 







