## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ |  | Главный энергетик ГМЗ
З А В О Д
Ю. Н. Сенаторов
Г Р А Ф И К
выполнения ремонтных работ |  | "___" ___________ 2013 г.
по КР электрооборудования
и сетей освещения блока измельчения № 3
цеха 1 зд.622
Основание: дефектная ведомость № 9
№№ п.п. | Содержание работы | Начало работ | Окончание работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Сдача в ремонт
1 | Разборка электрических схем | 2014-02-03 | 2014-02-03
2 | Сдача в ремонт по акту | 2014-02-03 | 2014-02-04
Демонтаж элементов
1 | Демонтаж кабеля КГХЛ3*95+1*50, проложенного в трубах от эл.двигателя поз.119-7 до соединительной коробки | 2014-02-04 | 2014-02-07
2 | Демонтаж кабеля АВВГ3*150+1*75, проложенного по конструкциям с креплением накладными скобами от п/станции ТП31-3 до соединительной коробки поз.119-7 | 2014-02-04 | 2014-02-07
3 | Отключение наконечников кабелей поз.119-7 | 2014-02-04 | 2014-02-07
4 | Демонтаж соединительной коробки на поз.119-7 | 2014-02-04 | 2014-02-07
5 | Демонтаж кабеля КГХЛ3*95+1*50, проложенного в трубах от эл.двигателя поз.119-8 до соединительной коробки | 2014-02-07 | 2014-02-12
6 | Отключение наконечников кабеля поз.119-8 | 2014-02-07 | 2014-02-12
7 | Демонтаж соединительной коробки на поз.119-8 | 2014-02-07 | 2014-02-12
8 | Демонтаж кабеля КГХЛ3*95+1*50, проложенного в трубах от эл.двигателя поз.119-9 до соединительной коробки | 2014-02-12 | 2014-02-14
9 | Отключение наконечников кабеля поз.119-9 | 2014-02-12 | 2014-02-14
10 | Демонтаж соединительной коробки поз.119-9 | 2014-02-12 | 2014-02-14
11 | Демонтаж блока управления дренажных насосов поз.118-5; 118-6; 118-8 | 2014-02-17 | 2014-02-19
12 | Демонтаж автоматов, контакторов, реле, предохранителей, установленных на панелях на поз.118-5; 118-6; 118-8 | 2014-02-17 | 2014-02-19
13 | Демонтаж блока управления на маслостанцию поз.125-3-1;125-4-1;125-2-2; 125-1-1 | 2014-02-20 | 2014-02-24
14 | Демонтаж автоматов, пускателей, реле, предохранителей, установленных на панелях на поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 | 2014-02-20 | 2014-02-24
15 | Демонтаж электродвигателя на поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 | 2014-02-20 | 2014-02-24
16 | Демонтаж кабеля сети освещения конвейеров поз.106; 107 зд.622 ряд Е отм.7,80м в осях 7-13 | 2014-02-25 | 2014-03-27
17 | Демонтаж коробок соединительных сети освещения конвейеров поз.106;107 | 2014-02-25 | 2014-03-27
18 | Демонтаж светильников сети освещения конвейеров поз.106; 107 зд.622 ряд Е отм.7,80м в осях 7-13 | 2014-02-27 | 2014-02-28
Изготовление зап. частей, элементов.
1 | Коробка соединительная герметичная 600*600*200 - 3 шт | 2014-03-03 | 2014-03-04
2 | Панель блока управления, размер 500*500мм, толщина металла 3,0мм - 7 шт | 2014-03-04 | 2014-03-05
Монтаж элементов
1 | Прокладка кабеля КГХЛ3*95+1*50 по конструкциям с креплением накладными скобами на высоте 2,5 м в трубе от эл.двигателя поз.119/7 до соединительной коробки и его подключение | 2014-03-06 | 2014-03-11
2 | Прокладка кабеля АВВГ3*150+1*75 по конструкциям с креплением накладными скобами по существующей кабельной трассе от п/станции ТП31-3 до соединительной коробки поз.119/7 и его подключение | 2014-03-06 | 2014-03-11
3 | Установка наконечников Т-14 на кабели к поз.119/7 | 2014-03-06 | 2014-03-11
4 | Установка соединительной коробки 600*600*200мм на поз.119/7 | 2014-03-11 | 2014-03-12
5 | Прокладка кабеля КГХЛ3*95+1*50 по конструкциям с креплением накладными скобами на высоте 2,5 м в трубе от эл.двигателя поз.119/8 до соединительной коробки и его подключение | 2014-03-13 | 2014-03-17
6 | Установка наконечников Т-14 на кабели к поз.119/8 | 2014-03-13 | 2014-03-17
7 | Установка соединительной коробки 600*600*200мм на поз.119/8 | 2014-03-17 | 2014-03-18
8 | Прокладка кабеля КГХЛ3*95+1*50 по конструкциям с креплением накладными скобами на высоте 2,5 м в трубе от эл.двигателя поз.119/9 до соединительной коробки и его подключение | 2014-03-19 | 2014-03-21
9 | Установка наконечников Т-14 на кабели к поз.119/9 | 2014-03-19 | 2014-03-21
10 | Установка соединительной коробки 600*600*200мм на поз.119/9 | 2014-03-21 | 2014-03-24
11 | Монтаж, расключение и установка на панель автоматов А3124 (120А) поз.118-5; 118-6; 118-8 | 2014-03-25 | 2014-03-28
12 | Монтаж, расключение и установка на панель контакторов КТ6023 поз.118-5; 118-6; 118-8 | 2014-03-25 | 2014-03-28
13 | Монтаж, расключение и установка на панель тепловых реле тип РТ поз.118-5; 118-6; 118-8 | 2014-03-25 | 2014-03-28
14 | Монтаж, расключение и установка на панель предохранителей цепи управления блока НПН2-60У3 (10А) поз.118-5; 118-6; 118-8 | 2014-03-25 | 2014-03-28
15 | Установка панели блока управления с установленными элементами поз.118-5; 118-6; 118-8 в распределительном устройстве | 2014-03-31 | 2014-03-31
16 | Подключение блока управления дренажных насосов поз.118-5; 118-6; 118-8 с последующим опробованием | 2014-04-01 | 2014-04-01
17 | Монтаж, расключение и установка на панель автоматов АП-50 (16А) поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 | 2014-04-02 | 2014-04-04
18 | Монтаж, расключение и установка на панель пускателей ПМ-212 поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 | 2014-04-02 | 2014-04-04
19 | Монтаж, расключение и установка на панель тепловых реле тип РТ поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 | 2014-04-02 | 2014-04-04
20 | Монтаж, расключение и установка на панель предохранителей цепи управления блока НПН2-60У3 (5А) поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 | 2014-04-02 | 2014-04-04
21 | Установка панели блока управления с установленными элементами поз. 125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 в распределительном устройстве | 2014-04-07 | 2014-04-08
22 | Установка двигателей АИРМ112-М4 на поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 | 2014-04-08 | 2014-04-09
23 | Подключение блоков управления на маслостанцию поз.125-3-1; 125-4-1; 125-2-2; 125-1-1 с последующим опробованием | 2014-04-10 | 2014-04-11
24 | Монтаж кабеля АВВГ3*10+1*6 по конструкциям с креплением накладными скобами зд.622 ряд Е отм.7,80 в осях 7-13, сеть освещения конвейеров поз.106, 107 | 2014-04-14 | 2014-04-16
25 | Монтаж коробки соединительной СК в сети освещения конвейеров поз.106, 107 | 2014-04-16 | 2014-04-17
26 | Монтаж светильников РКУ400 с ртутными лампами сети освещения конвейеров поз.106; 107 зд.622 ряд Е отм.7,80м в осях 7-13 и подключение в коробках СК | 2014-04-17 | 2014-04-22
Запуск в работу
1 | Подготовка сдаточной документации. | 2014-04-23 | 2014-04-24
2 | Запуск эл.снабжения технологического оборудования и сетей освещения, выявление замечаний, неисправностей | 2014-04-24 | 2014-04-24
3 | Устранение замечаний. | 2014-04-25 | 2014-04-28
4 | Сдача эл.снабжения технологического оборудования и сетей освещения по акту | 2014-04-29 | 2014-04-30
5 | Запуск эл.снабжения технологического оборудования и сетей освещения в работу | 2014-04-30 | 2014-04-30
| Энергетик цеха № 1 ГМЗ | В. А. Кайгородов