## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | Директор ГМЗ ОАО "ППГХО"
| Главный энергетик ГМЗ | [9 empty] | _______________ Тупиков Д. Г.
| _______________ Сенаторов Ю. Н. | [9 empty] | "____" ______________2013 г.
" _____ " ________________ 2013 г.
ГМЗ. Зд. 622-1.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 111-2014
(локальная смета)
|  | на | КР блока №3 (электротехнические работы).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №9, разделительная ведомость ресурсов №Э-22.
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________913265,72 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________724676 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________129905 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________145261 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________883,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. п.119/7.
1 | ТЕРм08-02-148-04 | Снятие кабеля с места установки.(Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (96 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (119 руб.) СП (62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (119 руб.) | 100 м кабеля | 0.04 | 460.73 | 74.65 | 386.08 | 27.2 | 18 | 3 | 15 | 1 | 8.64 | 0.35 | 2.9 | 0.12
2 | ТЕРм08-02-148-04 | Крепление кабеля КГХЛ 3х95+1х50 поз.119-7. (Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (330 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (407 руб.) СП (212 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (407 руб.) | 100 м кабеля | 0.04 | 1606.25 | 248.83 | 1286.94 | 90.66 | 64 | 10 | 51 | 4 | 28.8 | 1.15 | 9.68 | 0.39
3 | ТЕРм08-02-158-15 | Разборка. Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (659 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (814 руб.) СП (423 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (814 руб.) | шт. | 8 | 4.31 | 3.55 | 0.76 | 0.04 | 34 | 28 | 6 |  | 0.41 | 3.28 | 0.01 | 0.08
4 | ТЕРм08-02-158-15 | Установка наконечника Т-14 поз.119/7. (Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2252 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2780 руб.) СП (1446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2780 руб.) | шт. | 8 | 21.58 | 11.84 | 2.53 | 0.13 | 173 | 95 | 20 | 1 | 1.37 | 10.96 | 0.02 | 0.16
5 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Отсоединение коробки соединительной). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (838 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1034 руб.) СП (538 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1034 руб.) | кг | 85 | 0.53 | 0.42 | 0.11 |  | 45 | 36 | 9 |  | 0.05 | 4.25
6 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Присоединение коробки соединительной). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2801 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3458 руб.) СП (1798 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3458 руб.) | кг | 85 | 13.27 | 1.4 | 0.38 | 0.01 | 1128 | 119 | 32 | 1 | 0.17 | 14.45
7 | ТЕРм08-02-146-04 | Снятие кабеля с места установки. (Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2540 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3136 руб.) СП (1631 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3136 руб.) | 100 м кабеля | 1 | 683.79 | 60.39 | 623.4 | 49.35 | 684 | 60 | 624 | 49 | 6.99 | 6.99 | 4.47 | 4.47
8 | ТЕРм08-02-146-04 | Крепление кабеля АВВГ 3х150+1х75 поз.119-7. (Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (8526 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (10526 руб.) СП (5474 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10526 руб.) | 100 м кабеля | 1 | 4048.91 | 201.31 | 2078.01 | 164.49 | 4049 | 201 | 2078 | 164 | 23.3 | 23.3 | 14.9 | 14.9
Материалы не учтенные позициями сметы.
9 | СЦМ-103-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 3.5 | 38.14 |  |  |  | 133
10 | каталог 1 кв.2012 п.13829 | Кабели КГ-ХЛ 3х95+1х50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 4,08 4*1,02 | 327.31 |  |  |  | 1335
11 | СЦМ-500-9055 | Наконечники кабельные медные (Т-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 8 | 36.03 |  |  |  | 288
12 | ССЦ501-0747-001 | Кабели силовые АВВГ 3х150+1х75 мм2 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 104 100*1,04 | 123.6 |  |  |  | 12854
13 | СЦМ-201-0778 | Коробка соединительная КС 600х600х210мм. (Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | т | 0,08585 0,085*1,01 | 9922.16 |  |  |  | 852
Итого по разделу 1 п.119/7. | [8 empty] | 163716 |  |  |  |  | 110.04 |  | 34.2
Раздел 2. п.119/8.
14 | ТЕРм08-02-148-04 | Снятие кабеля с места установки.(Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (96 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (119 руб.) СП (62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (119 руб.) | 100 м кабеля | 0.04 | 460.73 | 74.65 | 386.08 | 27.2 | 18 | 3 | 15 | 1 | 8.64 | 0.35 | 2.9 | 0.12
15 | ТЕРм08-02-148-04 | Крепление кабеля КГХЛ 3х95+1х50 поз.119-8. (Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (330 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (407 руб.) СП (212 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (407 руб.) | 100 м кабеля | 0.04 | 1606.25 | 248.83 | 1286.94 | 90.66 | 64 | 10 | 51 | 4 | 28.8 | 1.15 | 9.68 | 0.39
16 | ТЕРм08-02-158-15 | Разборка. Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (659 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (814 руб.) СП (423 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (814 руб.) | шт. | 8 | 4.31 | 3.55 | 0.76 | 0.04 | 34 | 28 | 6 |  | 0.41 | 3.28 | 0.01 | 0.08
17 | ТЕРм08-02-158-15 | Установка наконечника Т-14 поз.119/8. (Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2252 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2780 руб.) СП (1446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2780 руб.) | шт. | 8 | 21.58 | 11.84 | 2.53 | 0.13 | 173 | 95 | 20 | 1 | 1.37 | 10.96 | 0.02 | 0.16
18 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Отсоединение коробки соединительной). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (838 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1034 руб.) СП (538 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1034 руб.) | кг | 85 | 0.53 | 0.42 | 0.11 |  | 45 | 36 | 9 |  | 0.05 | 4.25
19 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Присоединение коробки соединительной). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2801 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3458 руб.) СП (1798 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3458 руб.) | кг | 85 | 13.27 | 1.4 | 0.38 | 0.01 | 1128 | 119 | 32 | 1 | 0.17 | 14.45
Материалы не учтенные позициями сметы.
20 | СЦМ-103-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 3.5 | 38.14 |  |  |  | 133
21 | каталог 1 кв.2012 п.13829 | Кабели КГ-ХЛ 3х95+1х50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 4,08 4*1,02 | 327.31 |  |  |  | 1335
22 | СЦМ-500-9055 | Наконечники кабельные медные (Т-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 8 | 36.03 |  |  |  | 288
23 | СЦМ-201-0778 | Коробка соединительная КС 600х600х210мм. (Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | т | 0,08585 0,085*1,01 | 9922.16 |  |  |  | 852
Итого по разделу 2 п.119/8. | [8 empty] | 40258 |  |  |  |  | 58.55 |  | 1.28
Раздел 3. п.119/9.
24 | ТЕРм08-02-148-04 | Снятие кабеля с места установки.(Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (179 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (221 руб.) СП (115 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (221 руб.) | 100 м кабеля | 0.08 | 460.73 | 74.65 | 386.08 | 27.2 | 37 | 6 | 31 | 2 | 8.64 | 0.69 | 2.9 | 0.23
25 | ТЕРм08-02-148-04 | Крепление кабеля КГХЛ 3х95+1х50 поз.119-9. (Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (631 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (779 руб.) СП (405 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (779 руб.) | 100 м кабеля | 0.08 | 1606.25 | 248.83 | 1286.94 | 90.66 | 129 | 20 | 103 | 7 | 28.8 | 2.3 | 9.68 | 0.77
26 | ТЕРм08-02-158-15 | Разборка. Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (659 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (814 руб.) СП (423 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (814 руб.) | шт. | 8 | 4.31 | 3.55 | 0.76 | 0.04 | 34 | 28 | 6 |  | 0.41 | 3.28 | 0.01 | 0.08
27 | ТЕРм08-02-158-15 | Установка наконечника Т-14 поз.119/9. (Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2252 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2780 руб.) СП (1446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2780 руб.) | шт. | 8 | 21.58 | 11.84 | 2.53 | 0.13 | 173 | 95 | 20 | 1 | 1.37 | 10.96 | 0.02 | 0.16
28 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Отсоединение коробки соединительной). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (838 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1034 руб.) СП (538 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1034 руб.) | кг | 85 | 0.53 | 0.42 | 0.11 |  | 45 | 36 | 9 |  | 0.05 | 4.25
29 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Присоединение коробки соединительной). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2801 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3458 руб.) СП (1798 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3458 руб.) | кг | 85 | 13.27 | 1.4 | 0.38 | 0.01 | 1128 | 119 | 32 | 1 | 0.17 | 14.45
Материалы не учтенные позициями сметы.
30 | СЦМ-103-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 8,08 8*1,01 | 38.14 |  |  |  | 308
31 | каталог 1 кв.2012 п.13829 | Кабели КГ-ХЛ 3х95+1х50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 8,16 8*1,02 | 327.31 |  |  |  | 2671
32 | СЦМ-500-9055 | Наконечники кабельные медные (Т-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 8 | 36.03 |  |  |  | 288
33 | СЦМ-201-0778 | Коробка соединительная КС 600х600х210мм. (Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | т | 0,08585 0,085*1,01 | 9922.16 |  |  |  | 852
Итого по разделу 3 п.119/9. | [8 empty] | 49867 |  |  |  |  | 61.08 |  | 2.11
Раздел 4. п.118/5, п.118/6, п.118/8.
34 | ТЕРм08-03-571-03 | Разборка панели блока управления дренажных насосов. (Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1236 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1526 руб.) СП (794 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1526 руб.) | м ширины по фронту | 1,5 0,5*3 | 114.56 | 31.37 | 83.19 | 3.75 | 172 | 47 | 125 | 6 | 3.53 | 5.3 | 0.59 | 0.89
35 | ТЕРм08-03-571-03 | Установка панели блока управления дренажных насосов. (Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2458 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3034 руб.) СП (1578 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3034 руб.) | м ширины по фронту | 1,5 0,5*3 | 245.15 | 62.74 | 166.38 | 7.49 | 368 | 94 | 250 | 11 | 7.05 | 10.58 | 1.18 | 1.77
36 | ТЕРм08-03-526-02 | Смена автоматов А3124. (Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (425 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (525 руб.) СП (273 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (525 руб.) | шт. | 3 | 6.77 | 5.94 | 0.83 | 0.02 | 20 | 18 | 2 |  | 0.7 | 2.1
37 | ТЕРм08-03-526-02 | Установка автоматов А3124. (Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1373 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1695 руб.) СП (881 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1695 руб.) | шт. | 3 | 281.67 | 19.81 | 2.76 | 0.06 | 845 | 59 | 8 |  | 2.32 | 6.96 | 0.01 | 0.03
38 | ТЕРм08-03-530-05 | Смена контактора КТ6023. (Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (673 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (831 руб.) СП (432 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (831 руб.) | шт. | 3 | 10.95 | 9.67 | 1.28 | 0.04 | 33 | 29 | 4 |  | 1.16 | 3.48 | 0.01 | 0.03
39 | ТЕРм08-03-530-05 | Установка контактора КТ6023. (Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2266 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2797 руб.) СП (1454 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2797 руб.) | шт. | 3 | 332.44 | 32.23 | 4.27 | 0.14 | 997 | 97 | 13 |  | 3.86 | 11.58 | 0.02 | 0.06
40 | ТЕРм08-01-080-02 | Смена реле теплового тип РТ. (Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (233 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (288 руб.) СП (150 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (288 руб.) | шт. | 3 | 8.99 | 2.93 | 6.06 | 0.31 | 27 | 9 | 18 | 1 | 0.34 | 1.02 | 0.05 | 0.15
41 | ТЕРм08-01-080-02 | Установка реле теплового тип РТ. (Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (742 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (916 руб.) СП (476 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (916 руб.) | шт. | 3 | 34.23 | 9.76 | 20.21 | 1.02 | 103 | 29 | 61 | 3 | 1.13 | 3.39 | 0.16 | 0.48
42 | ТЕРм08-01-061-01 | Смена предохранителей цепи управления блока НПН2-60У3 (10А). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (206 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (254 руб.) СП (132 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (254 руб.) | шт. | 3 | 4.65 | 2.93 | 1.72 | 0.09 | 14 | 9 | 5 |  | 0.34 | 1.02 | 0.02 | 0.06
43 | ТЕРм08-01-061-01 | Установка предохранителей цепи управления блока НПН2-60У3 (10А). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (701 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (865 руб.) СП (450 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (865 руб.) | шт. | 3 | 29.83 | 9.76 | 5.72 | 0.3 | 89 | 29 | 17 | 1 | 1.13 | 3.39 | 0.05 | 0.15
44 | ТЕРм08-01-080-04 | Смена блока управления с установленными элементами. (Блок-контактор). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (233 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (288 руб.) СП (150 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (288 руб.) | шт. | 3 | 11.27 | 2.93 | 8.34 | 0.42 | 34 | 9 | 25 | 1 | 0.34 | 1.02 | 0.07 | 0.21
45 | ТЕРм08-01-080-04 | Установка блока управления с установленными элементами. (Блок-контактор). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (770 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (950 руб.) СП (494 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (950 руб.) | шт. | 3 | 40.51 | 9.76 | 27.79 | 1.4 | 122 | 29 | 83 | 4 | 1.13 | 3.39 | 0.22 | 0.66
Материалы не учтенные позициями сметы.
46 | СЦМ-201-0778 | Панели блоков управления. (Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | т | 0,10908 0,036*3*1,01 | 9922.16 |  |  |  | 1082
47 | СЦМ-545-0045 прим. | Автомат А3124 (I-120А). (Выключатели автоматические АЕ2062-100-00 У3 I-160А) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт. | 3 | 110.41 |  |  |  | 331
48 | Прайс-лист | Контактор КТ 6023 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 3 | 393.08 |  |  |  | 1179
49 | СЦМ-549-1056 | Реле тепловое РТ. (Реле электротепловые токовые РТЛ-1000 04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт. | 3 | 147.74 |  |  |  | 443
50 | Прайс-лист | Предохранители НПН-2-60УЗ (10А). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 3 | 14.17 |  |  |  | 43
Итого по разделу 4 п.118/5, п.118/6, п.118/8. | [8 empty] | 62068 |  |  |  |  | 90.49 |  | 7.63
Раздел 5. поз.125-3-1, 125-4-1, 125-2-2, 125-1-1.
51 | ТЕРм08-03-571-03 | Разборка панели блока управления дренажных насосов. (Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1661 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2051 руб.) СП (1067 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2051 руб.) | м ширины по фронту | 2 0,5*4 | 114.56 | 31.37 | 83.19 | 3.75 | 229 | 63 | 166 | 8 | 3.53 | 7.06 | 0.59 | 1.18
52 | ТЕРм08-03-571-03 | Установка панели блока управления дренажных насосов. (Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (3281 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4051 руб.) СП (2107 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4051 руб.) | м ширины по фронту | 2 0,5*4 | 245.15 | 62.74 | 166.38 | 7.49 | 490 | 125 | 333 | 15 | 7.05 | 14.1 | 1.18 | 2.36
53 | ТЕРм08-03-526-02 | Смена автоматов АП-50. (Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (563 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (695 руб.) СП (361 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (695 руб.) | шт. | 4 | 6.77 | 5.94 | 0.83 | 0.02 | 27 | 24 | 3 |  | 0.7 | 2.8
54 | ТЕРм08-03-526-02 | Установка автоматов АП-50. (Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1840 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2271 руб.) СП (1181 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2271 руб.) | шт. | 4 | 281.67 | 19.81 | 2.76 | 0.06 | 1127 | 79 | 11 |  | 2.32 | 9.28 | 0.01 | 0.04
55 | ТЕРм08-03-530-05 | Смена пускателя ПМ 212. (Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (906 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1119 руб.) СП (582 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1119 руб.) | шт. | 4 | 10.95 | 9.67 | 1.28 | 0.04 | 44 | 39 | 5 |  | 1.16 | 4.64 | 0.01 | 0.04
56 | ТЕРм08-03-530-05 | Установка пускателя ПМ 212. (Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (3034 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3746 руб.) СП (1948 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3746 руб.) | шт. | 4 | 332.44 | 32.23 | 4.27 | 0.14 | 1330 | 129 | 17 | 1 | 3.86 | 15.44 | 0.02 | 0.08
57 | ТЕРм08-01-080-02 | Смена реле теплового тип РТ. (Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (302 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (373 руб.) СП (194 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (373 руб.) | шт. | 4 | 8.99 | 2.93 | 6.06 | 0.31 | 36 | 12 | 24 | 1 | 0.34 | 1.36 | 0.05 | 0.2
58 | ТЕРм08-01-080-02 | Установка реле теплового тип РТ. (Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1003 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1238 руб.) СП (644 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1238 руб.) | шт. | 4 | 34.23 | 9.76 | 20.21 | 1.02 | 137 | 39 | 81 | 4 | 1.13 | 4.52 | 0.16 | 0.64
59 | ТЕРм08-01-061-01 | Смена предохранителей цепи управления блока НПН2-60У3 (5А). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (275 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (339 руб.) СП (176 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (339 руб.) | шт. | 4 | 4.65 | 2.93 | 1.72 | 0.09 | 19 | 12 | 7 |  | 0.34 | 1.36 | 0.02 | 0.08
60 | ТЕРм08-01-061-01 | Установка предохранителей цепи управления блока НПН2-60У3 (5А). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (934 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1153 руб.) СП (600 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1153 руб.) | шт. | 4 | 29.83 | 9.76 | 5.72 | 0.3 | 119 | 39 | 23 | 1 | 1.13 | 4.52 | 0.05 | 0.2
61 | ТЕРм08-01-080-04 | Смена блока управления с установленными элементами. (Блок-контактор). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (316 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (390 руб.) СП (203 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (390 руб.) | шт. | 4 | 11.27 | 2.93 | 8.34 | 0.42 | 45 | 12 | 33 | 2 | 0.34 | 1.36 | 0.07 | 0.28
62 | ТЕРм08-01-080-04 | Установка блока управления с установленными элементами. (Блок-контактор). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1044 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1289 руб.) СП (670 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1289 руб.) | шт. | 4 | 40.51 | 9.76 | 27.79 | 1.4 | 162 | 39 | 111 | 6 | 1.13 | 4.52 | 0.22 | 0.88
63 | ТЕРм08-03-481-01 | Снятие электродвигателя. (Установка машин. Машина со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса, т, до: 0,05) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1771 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2187 руб.) СП (1137 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2187 руб.) | шт. | 4 | 64.35 | 16.11 | 48.24 | 3.08 | 257 | 64 | 193 | 12 | 1.81 | 7.24 | 0.28 | 1.12
64 | ТЕРм08-03-481-01 | Установка электродвигателя. (Установка машин. Машина со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса, т, до: 0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (3597 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4441 руб.) СП (2309 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4441 руб.) | шт. | 4 | 130.83 | 32.22 | 96.48 | 6.15 | 523 | 129 | 386 | 25 | 3.62 | 14.48 | 0.55 | 2.2
Материалы не учтенные позициями сметы.
65 | СЦМ-201-0778 | Панели блоков управления. (Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | т | 0,14544 0,036*4*1,01 | 9922.16 |  |  |  | 1443
66 | Прайс-лист | Автомат АП-50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 4 | 71.3 |  |  |  | 285
67 | СЦМ-545-3319 прим. | Пускатели ПМ 212 с тепловым реле типа РТ. (Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт. | 4 | 653.4 |  |  |  | 2614
68 | Прайс-лист | Предохранители НПН-2-60УЗ (10А). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 4 | 14.17 |  |  |  | 57
Итого по разделу 5 поз.125-3-1, 125-4-1, 125-2-2, 125-1-1. | [8 empty] | 103137 |  |  |  |  | 157.56 |  | 15.81
Раздел 6. поз.106, 107.
69 | ТЕРм08-02-146-03 | Снятие кабеля с места установки. (Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (1675 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2068 руб.) СП (1075 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2068 руб.) | 100 м кабеля | 0.8 | 541.17 | 50.03 | 491.14 | 39.77 | 433 | 40 | 393 | 32 | 5.79 | 4.63 | 3.51 | 2.81
70 | ТЕРм08-02-146-03 | Крепление кабеля АВВГ 3х10+1х6. (Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (5574 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6882 руб.) СП (3579 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6882 руб.) | 100 м кабеля | 0.8 | 3573.46 | 166.75 | 1637.12 | 132.57 | 2859 | 133 | 1310 | 106 | 19.3 | 15.44 | 11.7 | 9.36
71 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Отсоединение коробки соединительной). КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (8334 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (10289 руб.) СП (5350 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10289 руб.) | кг | 850 85*10 | 0.53 | 0.42 | 0.11 |  | 451 | 357 | 94 |  | 0.05 | 42.5
72 | ТЕРм08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (Присоединение коробки соединительной). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (27981 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (34544 руб.) СП (17963 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (34544 руб.) | кг | 850 85*10 | 13.27 | 1.4 | 0.38 | 0.01 | 11280 | 1190 | 323 | 9 | 0.17 | 144.5
73 | ТЕРм08-03-595-03 | Смена. Светильники с ртутными лампами на трубчатых подвесах, включая установку ПРА: длина подвеса до 2500 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (2292 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2830 руб.) СП (1472 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2830 руб.) | 100 шт. | 0.1 | 1881.47 | 646.14 | 1235.33 | 332.89 | 188 | 65 | 123 | 33 | 72.6 | 7.26 | 31.5 | 3.15
74 | ТЕРм08-03-595-03 | Установка. Светильники с ртутными лампами на трубчатых подвесах, включая установку ПРА: длина подвеса до 2500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 НР (7620 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (9408 руб.) СП (4892 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9408 руб.) | 100 шт. | 0.1 | 21736.78 | 2153.8 | 4117.78 | 1109.63 | 2174 | 215 | 412 | 111 | 242 | 24.2 | 105 | 10.5
Материалы не учтенные позициями сметы.
75 | каталог 1 кв.2012 п.13263 | Кабели АВВГ 3х10+1х6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | м | 83,2 80*1,04 | 5.9 |  |  |  | 491
76 | СЦМ-201-0778 | Коробка соединительная КС 600х600х210мм. (Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | т | 0,8585 0,085*10*1,01 | 9922.16 |  |  |  | 8518
77 | каталог 1 кв.2012 п.16330 | Светильники с ртутными лампами РКУ 400. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы. МАТ=1,09 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2013 Индекс 2 кв. 2013 г. для 2-ой зоны Забайкальского края ОЗП=16,95; ЭМ=4,29; ЗПМ=16,95; МАТ=5,34 | шт | 10 | 464.55 |  |  |  | 4646
Итого по разделу 6 поз.106, 107. | [8 empty] | 305697 |  |  |  |  | 405.5 |  | 43.89
Раздел 7. Оборудование поставки заказчика.
78 | Н.н. 3322000585 | Эл.двигатель АИРМ112М4 5,5 кВт 1500 об/мин. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс по соглашению обеих сторон. МАТ=1,57 | шт | 4 | 20685.48 |  |  |  | 82742
Итого по разделу 7 Оборудование поставки заказчика. | [8 empty] | 129905
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 160020 | 4410 | 7828 | 631 |  | 519.54 |  | 61.72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 168587 | 7497 | 13308 | 1073 |  | 883.22 |  | 104.92
В том числе, справочно:
3.3 То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1-77) | [8 empty] | 8567 | 3087 | 5480 | 442 |  | 363.678 |  | 43.204
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 661384 | 127074 | 57091 | 18187 |  | 883.22 |  | 104.92
Накладные расходы | [8 empty] | 117661
Сметная прибыль | [8 empty] | 75536
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 724676 |  |  |  |  | 883.22 |  | 104.92
Итого Оборудование | [8 empty] | 129905
Итого | [8 empty] | 854581 |  |  |  |  | 883.22 |  | 104.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 347314
Машины и механизмы | [8 empty] | 57091
ФОТ | [8 empty] | 145261
Оборудование | [8 empty] | 129905
Накладные расходы | [8 empty] | 117661
Сметная прибыль | [8 empty] | 75536
Оборудование поставки заказчика. -129 905,00р | [8 empty] | -129905
Итого | [8 empty] | 724676
индекс-дефлятор 2014 год. 6,8% | [8 empty] | 49278
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 773954
НДС 18% | [8 empty] | 139311.72
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 913265.72 |  |  |  |  | 883.22 |  | 104.92
Составил: ___________________________Соколова О.В. /Инженер по проектно-сметной работе ДОО ОАО "ППГХО"/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)