[bookmark: _Toc326334148][bookmark: _Toc326334244]Договор № 
[bookmark: _Toc326334149][bookmark: _Toc326334245]на выполнение подрядных работ 
г. Москва	 июня 2015 г.

ОАО «Красная Звезда», в лице и.о. генерального директора В.А. Федосеева, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (наименование организации), в лице ( указать должность и фамилию)), действующего на основании (указать документ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту…………………………. для ОАО  «Красная Звезда»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. [bookmark: _Toc403405722][bookmark: _Toc403405933][bookmark: _Toc403405973][bookmark: _Toc403417595][bookmark: _Toc403417621][bookmark: _Toc403775380][bookmark: _Toc403775489][bookmark: _Toc531584074][bookmark: _Ref12113196][bookmark: _Toc55791986][bookmark: _Toc237352045][bookmark: _Toc326334151][bookmark: _Toc326334247]Определение и толкование терминов
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Аванс (Авансовый платеж)» – денежные средства, выплачиваемые «Исполнителю» в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов Работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.
1.2.  «Акт приемки законченного строительством объекта» – подготовленный «Исполнителем» и подписанный «Заказчиком» документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата РФ);
1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный «Исполнителем» на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий   выполнение «Исполнителем» части Работ за отчетный период; 
1.4. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная формаКС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между «Заказчиком» и «Исполнителем» за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);
1.5. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Календарного плана (Приложение № 1 к Договору) «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые «Исполнителем»  на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы «Исполнителем» и вывезены за пределы Строительной площадки
1.6. «Гарантийный срок» - период времени, в который «Исполнитель» обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по Договору; 
1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;
1.8. [bookmark: OLE_LINK4] «Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки объекта капитального строительства;
1.9.  «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией, том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;
1.10. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены «Исполнителем» по требованию «Заказчика», и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и Проекта за исключением работ, которые «Исполнитель» должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;
1.11.  «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ, Приложение № 6 к Договору), оформляемый, подписываемый «Исполнителем» и «Заказчиком», являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), 
1.12. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;
1.13. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается «Исполнителю» за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;
1.14. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;
1.15. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).
1.16.  «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 
1.17. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;
1.18. «Объект» - «Реконструкция с техническим перевооружением...», на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;
1.19. «Одобрение» - 	подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;
1.20. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.21. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
1.22. «Персонал «Исполнителя»» – штатные сотрудники «Исполнителя» или физические лица, привлеченные «Исполнителем» на договорной основе для выполнения Работ или их части;
1.23. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное «Заказчиком» на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. «Заказчик» обязан письменно уведомить «Исполнителя» о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 
1.24. «Представитель «Исполнителя» – лицо, уполномоченное «Исполнителем» на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. «Исполнитель» обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.25.  «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;
1.26. «Проект» - документация, имеющаяся у «Заказчика», прошедшая государственную/ведомственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация;
1.27. «Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;
1.28.  «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий «Исполнителя» в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.
Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;
1.29. [bookmark: _Ref12108552]«Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
1.30. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.31. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;
1.32. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке объекта капитального строительства;
1.33.  «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;
1.34.  «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.35. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
[bookmark: _Toc403405723][bookmark: _Toc403405934][bookmark: _Toc403405974][bookmark: _Toc403417596][bookmark: _Toc403417622][bookmark: _Toc403775381][bookmark: _Toc403775490][bookmark: _Toc452462621]Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
СТАТЬЯ 2. [bookmark: _Toc55791987][bookmark: _Toc237352046][bookmark: _Toc326334152][bookmark: _Toc326334248] Предмет Договора
2.1. [bookmark: _Toc403405724][bookmark: _Toc403405935][bookmark: _Toc403405975][bookmark: _Toc403417597][bookmark: _Toc403417623][bookmark: _Toc403775382][bookmark: _Toc403775491][bookmark: _Toc452462622]«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить строительно-монтажные работы по Объекту …………………………….в соответствии с Рабочей документацией (Приложение № 3 к Договору) в объемах, предусмотренных утвержденной Заказчиком Рабочей документацией, Календарным планом (Приложение № 1 к Договору), «Заказчик» обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их за счет выделенных средств федерального бюджета для финансирования строек и объектов.
2.2. «Исполнитель» обязуется выполнить Работы, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Рабочей документацией 
СТАТЬЯ 3. [bookmark: _Toc237352047][bookmark: _Toc326334153][bookmark: _Toc326334249]  Цена Договора
3.1. Общая Цена Работ, поручаемых «Заказчиком» «Исполнителю» по Договору, определена на основании утвержденного Проекта и составляет:
- в текущих ценах:______________________________    , в том числе НДС 18% ____________________________________________________________________
В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными «Заказчиком» Проектом и Проектно-сметной документацией, В Цену Договора не включена стоимость МТР и оборудования  поставки Заказчика (Приложения № 5 и № 5.1 к Договору).
Цена Договора включает в себя прямые затраты «Исполнителя», накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты «Исполнителя», все расходы «Исполнителя» на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение «Исполнителя»
В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств «Исполнителя» по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные  в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.
3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.
СТАТЬЯ 4. [bookmark: _Toc403405725][bookmark: _Toc403405936][bookmark: _Toc403405976][bookmark: _Toc403417598][bookmark: _Toc403417624][bookmark: _Toc403775383][bookmark: _Toc403775492][bookmark: _Toc452462623][bookmark: _Ref12109996][bookmark: _Toc55791989][bookmark: _Toc237352048][bookmark: _Toc326334154][bookmark: _Toc326334250]Порядок и условия платежей
4.1. [bookmark: _Toc403405726][bookmark: _Toc403405937][bookmark: _Toc403405977][bookmark: _Toc403417599][bookmark: _Toc403417625][bookmark: _Toc403775384][bookmark: _Toc403775493][bookmark: _Toc452462624][bookmark: _Toc55791990]Оплата выполненных «Исполнителем» и принятых «Заказчиком» Работ осуществляется «Заказчиком» в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного «Исполнителем» на основании:
· «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 6 к Договору);
· «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах;
· «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме;
· «Ведомости переработки давальческих материалов» за отчетный месяц (Приложение № 5 к Договору);
· оригинала счета-фактуры.
4.2. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность «Заказчика» оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования
4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.4. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с «Исполнителем» по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
4.5. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования строек и объектов за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.
4.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных Работ по Договору, в случае непоступления средств из федерального бюджета.
СТАТЬЯ 5. [bookmark: _Toc237352049][bookmark: _Toc326334155][bookmark: _Toc326334251]Виды и условия обеспечения
   5.1. Термин «обеспечение»: 
Под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.
5.2. Форма обеспечения исполнения – ....
Размер обеспечения исполнения – ….
Срок действия обеспечения исполнения – …. (указать срок действия)
Дополнительные условия – ….
5.3. Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.
Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.
Положения пункта 4.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.
5.4. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему
5.4.1. Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, банк-гарант) (далее в пределах настоящей статьи – «гарант»), должно соответствовать требованиям, размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/«Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/«Требования к поручителям и гарантам».
5.4.2. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии действующих учредительных документов гаранта;
заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение подписано единоличным исполнительным органом гаранта);
подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом ее выдавшим. В случае если в доверенности право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.), к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности;
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) гаранта (представляется Покупателю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).
5.4.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный пунктом 5.4.2, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. 
5.4.4. Принимая во внимание возможное сокращение перечня согласно пункту 5.4.3, при отсутствии документов, перечисленных пунктом 5.4.2 или при предоставлении Поставщиком документов, не соответствующих требованиям, изложенным в пункте 5.4.2, Покупатель вправе отказаться принимать обеспечение.
5.4.5. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 5.4.1, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.
5.4.6. Обеспечение представляется в следующие сроки:
обеспечение возврата аванса – в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора,
обеспечения исполнения обязательств по договору – в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора,
обеспечение исполнения гарантийных обязательств – не менее чем за 30 дней до даты поставки Товара.
5.4.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).
В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).
5.4.8. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара – Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением заверенных бенефициаром – Покупателем копий договора, доверенности лица, подписавшего требование, и платежного поручения, подтверждающего выплату аванса (если предусмотрен договором). Данный абзац применяется, если п. Ж Особенных условий Договора предусмотрено обеспечение в форме банковской гарантии.
Обеспечение возвращается Поставщику Покупателем:
в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. Ж Договора,
в форме банковской гарантии - не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии.
Обеспечение в форме поручительства не возвращается.

СТАТЬЯ 6. Сроки и порядок выполнения Работ, срок действия Договора.
6.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются «Исполнителем» в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 1 к Договору). 
Начало работ: дата заключения договора.
Окончание работ: ……………………
6.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ. 
6.3. [bookmark: _Toc403405728][bookmark: _Toc403405939][bookmark: _Toc403405979][bookmark: _Toc403417601][bookmark: _Toc403417627][bookmark: _Toc403775386][bookmark: _Toc403775495][bookmark: _Toc452462625]Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статьях 4.3, 8.3, 8.7, 8.9, 16.2, 29 Договора.
6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая основные, дополнительные и гарантийные обязательства.
[bookmark: _Toc55791991][bookmark: _Toc237352050][bookmark: _Toc326334156][bookmark: _Toc326334252]РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 7. [bookmark: _Toc55791992][bookmark: _Toc237352051][bookmark: _Toc326334157][bookmark: _Toc326334253] Принятие «Исполнителем» условий Договора
«Исполнитель» подтверждает, что:
7.1. Именно «Исполнитель» несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
7.2. Использование «Исполнителем» перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а «Исполнитель» обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства в федеральный бюджет, перечислив на расчетный счет Заказчика.
7.3. «Исполнитель» тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
7.4. «Исполнитель» изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.
СТАТЬЯ 8. [bookmark: _Toc55791993][bookmark: _Toc237352052][bookmark: _Toc326334158][bookmark: _Toc326334254]Обязательства «Исполнителя»
8.1. [bookmark: _Toc452462626][bookmark: _Toc470500740]Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 15 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Рабочей документацией (Приложение № 3 к Договору), Календарным планом (Приложение № 1 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей документации, не влияющие на технологию и качество объекта, «Исполнитель» обязан согласовать с Представителем Заказчика.
8.2. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ на закрытых предприятиях, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
8.3. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к «Исполнителю», и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
8.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР «Исполнителем» на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у «Исполнителя» должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
8.5. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика. 
8.6. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (Пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).
Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в статье 13 настоящего Договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, график выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 
«Исполнитель» обязан выполнять работы в строгом соответствии с графиком производства работ в кратчайшие сроки. 
8.7. До начала строительства согласовывает с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.
8.8. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.
8.9. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.
8.10. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. «Исполнитель» обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.
8.11. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.
8.12. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по Договору.
8.13. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения Работ на Объекте возвращает Заказчику неиспользованные давальческие материалы с оформлением «Ведомости переработки давальческих материалов поставки «Заказчика» (Приложение №5 к Договору) и накладной на возврат материалов (форма М-11 Госкомстата РФ) с пометкой «давальческие». Пункты сдачи неиспользованных давальческих материалов определяются «Исполнителем» и «Заказчиком» дополнительно.
В случае невозврата неиспользованных давальческих материалов в течение 5 (Пяти) рабочих дней, Генеральный подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней приобрести за плату неиспользованные давальческие материалы с оформлением договора купли-продажи давальческих материалов по фактической учетной стоимости, сформировавшейся у «Заказчика».
«Исполнитель» представит Заказчику списки запасных, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов на послегарантийный период для Оборудования, установленного в Объекте с указанием фирм-изготовителей и каталожных номеров.
8.14. По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с «Заказчиком» демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
8.15. Несет ответственность за соблюдение определенной «Заказчиком» системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям «Заказчика» и Надзорных органов.
8.16. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Оборудования, Строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.
8.17. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 
Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.
8.18. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. «Исполнитель» несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу «Исполнителя», независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
«Исполнитель» гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ «Исполнителем» по Договору. 
Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала «Исполнителя» является обязанностью «Исполнителя» и осуществляется за его счет.
8.19. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.
8.20. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;
· в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· забастовки Персонала «Исполнителя», действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности «Исполнителя» или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
8.21. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.
8.22. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Генеральный подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, «Исполнитель» должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.
8.23. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 25 настоящего Договора
СТАТЬЯ 9. [bookmark: _Toc55791994][bookmark: _Toc237352053][bookmark: _Toc326334159][bookmark: _Toc326334255]Обязательства «Заказчика»
Все обязательства «Заказчика» возникают только после предоставления «Исполнителем» обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора. 
По Договору Заказчик:
9.1. Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.
9.2. Производит оплату выполненных «Исполнителем» Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.
9.3. До начала производства Работ «Заказчик» обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудование «Исполнителя» в соответствии с существующим пропускным режимом. 
9.4. Передает «Исполнителю» Рабочую документацию в соответствии с Графиком выдачи Рабочей документации (Приложение № 2 к Договору).
9.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя «Заказчика» на Объекте, а также уведомляет «Исполнителя» о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
9.6. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.
9.7. Исполняет свои обязанности по поставке МТР и Оборудования согласно Графику поставки МТР и оборудования (Приложение № 4 к Договору) и Разделительной ведомости МРТ и Оборудования (Приложение № 5.1 к Договору).
9.8. Ознакомляет «Исполнителя» с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения «Исполнителем» Работ.
[bookmark: _Toc55791995][bookmark: _Toc237352054][bookmark: _Toc326334160][bookmark: _Toc326334256]РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СТАТЬЯ 10. [bookmark: _Toc137023154][bookmark: _Toc185738687][bookmark: _Toc237352055][bookmark: _Toc326334161][bookmark: _Toc326334257][bookmark: _Toc55791999]Поставка МТР и Оборудования 
10.1. «Исполнитель» в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, (за исключением МТР, входящих в поставку «Заказчика» и указанных в Приложениях № 4 и № 5.1 к Договору). МТР, Оборудование, поставляемые «Исполнителем», должны строго соответствовать Рабочей документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.
10.2. «Исполнитель» несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.
10.3.  «Исполнитель» вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МРТ и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
10.4. Заказчик осуществляет поставку МТР и Оборудования в соответствии с Графиком поставки МТР и Оборудования (Приложение № 4 к Договору) и Разделительной ведомостью МРТ и Оборудования (Приложение № 5.1 к Договору) и несет ответственность за качество поставляемых МТР и Оборудования и сроки поставки. 
10.5. Разгрузка, доставка и хранение МТР и Оборудования поставки Заказчика, не прошедших входной контроль, осуществляется «Исполнителем» за счет «Заказчика» на основании представленных «Исполнителем» смет, счетов. Замена таких МТР и Оборудования осуществляется за счет «Заказчика».
10.6. Заказчик осуществляет приемку от Грузоперевозчиков всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложениях № 4 и № 5.1. к Договору, при этом Заказчик является Грузополучателем всех МТР и Оборудования, входящих в поставку Заказчика.
10.7. Заказчик осуществляет оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров.
10.8. Прием «Исполнителем» поставляемых Заказчиком МТР и Оборудования осуществляется в присутствии Представителя Заказчика на прирельсовой площадке, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий) в соответствии:
· с формой, принятой Регламентами Заказчика;
· с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66  № П-7 и от 15.06.65  № П-6, в части, не противоречащей Договору и Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
10.9. При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР и Оборудования «Исполнитель» обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР и Оборудования, принятых «Исполнителем», их допоставка (замена) осуществляется за счет Генерального подрядчика.
10.10. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать «Исполнителя» в письменной форме о дате доставки МТР и Оборудования, а «Исполнитель» обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с пунктом 9.4 Договора.
10.11. Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором (как «Заказчиком», так и «Исполнителем»), подлежат обязательному входному контролю с участием представителей «Исполнителя», «Заказчика», Завода-изготовителя (требование по присутствию представителей Завода-изготовителя указывается Заказчиком письменно), кроме того, в случаях, предусмотренных Транспортным Законодательством РФ – с участием Представителей Грузоперевозчика. Входной контроль МТР и Оборудования, поставляемых «Заказчиком», осуществляется «Исполнитель» при их приеме от Заказчика. Входной контроль поставляемых «Исполнителем» МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку.   
10.12. «Исполнитель» несет материальную ответственность:
· за утрату порчу и/или повреждение принятых МТР и оборудования поставки «Заказчика» при выгрузке, транспортировке и хранении в соответствии с пунктом 9.11.
СТАТЬЯ 11. [bookmark: _Toc55791998][bookmark: _Toc137023156][bookmark: _Toc185738689][bookmark: _Toc237352056][bookmark: _Toc326334162][bookmark: _Toc326334258]Строительное оборудование и расходные материалы
11.1. «Исполнитель» доставляет на Объект все строительное оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
11.2.  Строительное оборудование и расходные материалы, используемые «Исполнителем» для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
11.3. Строительное оборудование должна быть в рабочем состоянии, безопасное, пригодное для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
11.4. «Исполнитель» обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность расходными материалами.
СТАТЬЯ 12. [bookmark: _Toc55791997][bookmark: _Toc137023155][bookmark: _Toc185738688][bookmark: _Toc237352057][bookmark: _Toc326334163][bookmark: _Toc326334259]Риски и контроль качества МТР и Оборудования
12.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования (включая МТР и Оборудование поставки Заказчика), с момента их передачи «Исполнителю» до Даты завершения работ на Объекте несет «Исполнитель». 
12.2. «Исполнитель» по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых «Исполнителем» МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.
[bookmark: _Toc237352058][bookmark: _Toc326334164][bookmark: _Toc326334260]РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СТАТЬЯ 13. [bookmark: _Toc55792000][bookmark: _Toc237352059][bookmark: _Toc326334165][bookmark: _Toc326334261] Рабочая документация
13.1. Заказчик передает «Исполнителю» 2 (Две) копии Рабочей документации согласно Графику выдачи Рабочей документации (Приложение № 2 к Договору), которая с этого момента становится Приложением № 3 к Договору.
13.2. Переданная «Исполнителю» Рабочей документация должна постоянно храниться у «Исполнителя» на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.
13.3. В случае выявления «Исполнителем» противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации, «Исполнитель» должен совершить действия в соответствии со статьей 24 Договора.
13.4. «Исполнитель» признает, что вся Рабочая документация, переданная ему «Заказчиком», является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
СТАТЬЯ 14. [bookmark: _Toc55792001][bookmark: _Toc237352060][bookmark: _Toc326334166][bookmark: _Toc326334262] Проект производства работ
14.1. [bookmark: _Toc55792002][bookmark: _Toc435958548][bookmark: _Toc452462627]«Исполнитель» в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами «Заказчика» и согласовывает с «Заказчиком» Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний «Заказчиком», устраняет замечания «Заказчика» и повторно предоставляет ему ППР.
14.2. При необходимости «Исполнитель» разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
[bookmark: _Toc237352061][bookmark: _Toc326334167][bookmark: _Toc326334263]РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
СТАТЬЯ 15. [bookmark: _Toc55792003][bookmark: _Toc237352062][bookmark: _Toc326334168][bookmark: _Toc326334264] Режим работы
Режим работы Персонала «Исполнителя» при производстве Работ устанавливается «Исполнителем» самостоятельно, но с учетом:
· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
· безусловного исполнения Календарного плана (Приложение № 1 к Договору).
СТАТЬЯ 16. [bookmark: _Toc55792004][bookmark: _Toc237352063][bookmark: _Toc326334169][bookmark: _Toc326334265]Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков
16.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков «Исполнитель» представляет «Заказчику» Список Субпоставщиков и Субподрядчиков до начала соответствующих поставок и работ с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.
В период производства Работ «Исполнитель» письменно уведомляет Заказчика о замене заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 
Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ на закрытых предприятиях, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
16.2. «Исполнитель» несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.
СТАТЬЯ 17. [bookmark: _Toc55792005][bookmark: _Toc237352064][bookmark: _Toc326334170][bookmark: _Toc326334266]Журнал производства работ. Наряды-допуски
17.1. С момента начала Работ до их завершения «Исполнитель» ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007. 
17.2. «Исполнитель» приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности «Исполнителя» к выполнению Работ.
17.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями «Исполнителя», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Исполнитель» в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем «Исполнитель» обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
17.4. К производству Работ допускается Персонал «Исполнителя», прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.
17.5. [bookmark: _Toc55792006]К проведению электродуговой сварки допускается Персонал «Исполнителя», выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.
17.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.
17.7. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
СТАТЬЯ 18. [bookmark: _Toc237352065][bookmark: _Toc326334171][bookmark: _Toc326334267]Учетная документация
18.1. «Исполнитель» обязан вести и предоставлять «Заказчику», не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном «Заказчиком».
18.2. Учетная документация включает в себя:
· журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а (Приложение № 6 к Договору);
· акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
· ведомость переработки давальческих материалов, по форме Приложения № 5 к Договору;
· справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
· счет и счет-фактуру на выполненные Работы;
· товарные накладные по форме ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные (по поставляемому Оборудованию).
18.3. «Заказчик» имеет право требовать от «Исполнителя» представления дополнительной документации, предварительно за 10 (Десять) дней передав «Исполнителю» перечень дополнительной документации, письменно согласовав с «Исполнителем» порядок и сроки ее представления. «Исполнитель» обязан предоставлять дополнительно требуемую «Заказчиком» документацию.
СТАТЬЯ 19. [bookmark: _Toc55792007][bookmark: _Toc137023165][bookmark: _Toc185738698][bookmark: _Toc237352066][bookmark: _Toc326334172][bookmark: _Toc326334268][bookmark: _Toc55792008][bookmark: _Toc470500742]Скрытые работы
19.1. Скрытые Работы подлежат приемке «Заказчиком» перед производством последующих работ. 
«Исполнитель» письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет «Заказчика» о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. «Исполнитель» извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.
19.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено «Исполнителем»  «Заказчику» в рабочие дни и в часы работы.
19.3. В случае если «Заказчик» был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, «Исполнитель» имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет «Исполнитель».
19.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо «Заказчик» не был информирован или информирован с опозданием, «Исполнитель», согласно указанию «Заказчика», за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
19.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.
19.6. Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, «Заказчиком», до устранения замечания, к оплате не принимаются.
19.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, «Заказчик» дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения «Исполнителем». «Исполнитель» обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке «Заказчику». При наличии документального обоснования по согласованию с «Заказчиком» данный срок может быть увеличен.
СТАТЬЯ 20. [bookmark: _Toc237352067][bookmark: _Toc326334173][bookmark: _Toc326334269]Контроль качества выполнения Работ
20.1. «Заказчик» обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем «Заказчик» проверяет:
19.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
19.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
19.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проекта, Рабочей документации и нормативно-технической документации.
20.2. «Исполнитель» обязан совместно с «Заказчиком» обеспечить ведение Исполнительной документации.
20.3. «Исполнитель» обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях «Заказчика», других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
20.4. «Исполнитель» должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.
20.5. «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают «Исполнителя» от каких-либо обязательств по Договору.
СТАТЬЯ 21. [bookmark: _Toc55792009][bookmark: _Toc237352068][bookmark: _Toc326334174][bookmark: _Toc326334270]Предотвращение повреждений и ущерба
21.1. «Исполнитель» предпримет все меры согласно Рабочей документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
21.2. «Исполнитель» несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Рабочей документации.
21.3. «Исполнитель» гарантирует освобождение «Заказчика» от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:
· нарушение границ земельного(ых) участка(ов) «Заказчика»
СТАТЬЯ 22. [bookmark: _Toc55792010][bookmark: _Toc237352069][bookmark: _Toc326334175][bookmark: _Toc326334271]Сдача-приемка Работ
22.1. «Заказчик» осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей. 
22.2. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение № 6 к Договору), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Ведомость переработки давальческих материалов по форме Приложения № 5 к Договору, Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3 Госкомстата РФ), товарной накладной ТОРГ-12, документам входного контроля качества Оборудования. 
Указанные в пункте 21.2 Договора документы «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.
22.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от «Исполнитель» указанных в пункте 21.2 Договора документов, «Заказчик» обязан их подписать и направить «Исполнителю», либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных «Исполнителем» Работ. В случае получения «Исполнителем» отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные «Заказчиком», устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 21.2 Договора документы «Заказчику».
22.4. После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача «Исполнителем» Объекта в эксплуатацию.
Уведомление о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию должно быть направлено «Исполнителем» «Заказчику» не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.
22.5. Сдача Объекта от «Исполнителя» «Заказчику» осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления «Заказчика» и оформляется соответствующим Актом.
22.6. Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 1 (Одного) календарного дня с даты, указанной в уведомлении «Исполнителя», путем инспекции и при положительном результате предварительных испытаний. Оформление Акта приемки объекта капитального строительства производится в соответствии с условиями настоящего Договора. 
22.7. По истечении Гарантийного срока эксплуатации производится приемка результатов работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения «Заказчиком» письменного уведомления о готовности результатов работ к окончательной инспекции и приемке и об устранении всех Дефектов, выявленных в ходе Гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов работ Стороны подписывают соответствующий Акт.
СТАТЬЯ 23. [bookmark: _Toc403405733][bookmark: _Toc403405944][bookmark: _Toc403405984][bookmark: _Toc403417606][bookmark: _Toc403417632][bookmark: _Toc403775391][bookmark: _Toc403775500][bookmark: _Toc435958549][bookmark: _Toc452462628][bookmark: _Toc55792011][bookmark: _Toc237352070][bookmark: _Toc326334176][bookmark: _Toc326334272]Охрана и содержание Объекта
23.1. От начала Работ до Даты завершения и сдачи работ в 2015 году на Объекте «Исполнитель» несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительного оборудования и расходных материалов.
23.2. Если в случае действия/бездействия «Исполнителя» «Заказчику» и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, «Исполнитель» обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
23.3. «Исполнитель» не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 29 Договора. В этом случае «Исполнитель» за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект, строительную площадку и Временные здания и сооружения в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
23.4. После Даты завершения Работ на Объекте «Заказчик» несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных Работ, включая МТР и Оборудование.
[bookmark: _Toc55792012][bookmark: _Toc237352071][bookmark: _Toc326334177][bookmark: _Toc326334273]РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 24. [bookmark: _Toc55792013][bookmark: _Toc237352072][bookmark: _Toc326334178][bookmark: _Toc326334274] Внесение изменений в Рабочую документацию 
24.1. [bookmark: _Ref12112327]Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами «Заказчика» порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для «Исполнителя».
24.2. «Исполнитель» не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Рабочую документацию, если «Заказчик» гарантирует их своевременную и полную оплату согласно действующего законодательства.
СТАТЬЯ 25. [bookmark: _Ref12163322][bookmark: _Ref12332774][bookmark: _Toc55792014][bookmark: _Toc237352073][bookmark: _Toc326334179][bookmark: _Toc326334275]Обстоятельства, о которых «Исполнитель» обязан предупредить «Заказчика»
25.1. [bookmark: _Ref12112399]«Исполнитель» обязан письменно предупредить «Заказчика» в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от «Заказчика» указаний при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленной «Заказчиком» Рабочей документации;
· возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от «Исполнителя» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.
25.2. [bookmark: _Ref12112452]Если «Заказчик», несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны «Исполнителя» об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Рабочую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения Договора.
25.3. «Исполнитель»:
· не предупредивший «Заказчика» об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 настоящего Договора;
· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 24.2 настоящего Договора;
· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание «Заказчика» о прекращении работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
[bookmark: _Toc55792015][bookmark: _Toc237352074][bookmark: _Toc326334180][bookmark: _Toc326334276]РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
СТАТЬЯ 26. [bookmark: _Toc55792017][bookmark: _Toc237352075][bookmark: _Toc326334181][bookmark: _Toc326334277]Гарантийный срок
26.1. [bookmark: _Toc55792018][bookmark: _Toc403405737][bookmark: _Toc403405948][bookmark: _Toc403405988][bookmark: _Toc403417610][bookmark: _Toc403417636][bookmark: _Toc403775395][bookmark: _Toc403775504][bookmark: _Toc435958553][bookmark: _Toc452462632][bookmark: _Toc470500747]Качество выполненных «Исполнителем» работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
26.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 12 (Двенадцать) месяцев от даты подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ.
26.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
26.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
26.5. «Исполнитель» несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим «Заказчиком» или привлеченными ими третьими лицами.
26.6. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период «Заказчик» назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает «Исполнителя» об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей «Исполнителя» на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей «Исполнителя», либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно «Исполнителю» либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 
26.7. В течение Гарантийного срока «Исполнитель» обязан по письменному требованию «Заказчика» в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения «Исполнителем» обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
26.8. [bookmark: _Ref12191979]Если замены и восстановления, выполненные «Исполнителем» в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, «Заказчик» может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать «Исполнителю» замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами «Исполнителя» данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
26.9. Ответственность «Исполнителя» должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, являющимся приложением к Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) подписанным «Исполнителем» и «Заказчиком», где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.
26.10. В случае если «Исполнитель» откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке «Заказчиком».
26.11. Если «Исполнитель» в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то «Заказчик» должен применить к «Исполнителю» штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на «Исполнителя». В этом случае «Исполнитель» обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты «Заказчика» по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате «Исполнителем» указанных затрат «Заказчик» вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
26.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине «Исполнителя», не были устранены «Исполнителем» в установленный «Заказчиком» срок, либо являются существенными и неустранимыми, «Заказчик» вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
26.13. После устранения «Исполнителем» Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.
26.14. «Исполнитель» не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
26.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.
СТАТЬЯ 27. [bookmark: _Toc55792019][bookmark: _Toc237352076][bookmark: _Toc326334182][bookmark: _Toc326334278]Ответственность Сторон и санкции 
26.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.
26.2.Ответственность «Исполнителя»:
26.2.1. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от невыполненных в срок работ. «Исполнитель» освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный «Заказчиком» с привлечением Представителей «Исполнителя». 
26.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов «Исполнителя» при их оплате «Заказчиком» или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.
	26.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине «Исполнителя», за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в ст. 29 настоящего Договора, «Исполнитель» за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки «Заказчиком». В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине «Заказчика», «Исполнитель» за счет средств «Заказчика» выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
26.2.4. «Исполнитель» несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Рабочей документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.
26.2.5.	 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения «Исполнителем» своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, «Исполнитель» возмещает «Заказчику» все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 
26.2.6.	«Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, «Заказчику» или третьим лицам.
           26.2.7. «Исполнитель» обязан обеспечить отсутствие убытков «Заказчика» по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования «Заказчика», и «Исполнитель» письменно предупредил «Заказчика» о неправомерном характере такого требования
 26.3.Ответственность «Заказчика»:
26.3.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования, «Исполнитель» вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 
26.4.Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 
26.5.Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
26.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
[bookmark: _Toc326334183][bookmark: _Toc326334279][bookmark: _Toc16341075][bookmark: _Toc55792020][bookmark: _Toc237352077]СТАТЬЯ 27 Права на результат интеллектуальной деятельности 
          27.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору «Исполнитель» будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.
         СТАТЬЯ 28 Условия конфиденциальности
             28.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном ст. 28 Договора.
28.2. Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
28.3Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.
28.4.Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые «Исполнителем» и «Заказчиком» друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.
[bookmark: _Toc16341076][bookmark: _Toc55792021][bookmark: _Toc237352078][bookmark: _Toc326334184][bookmark: _Toc326334280]СТАТЬЯ 29 Обстоятельства непреодолимой силы
        29.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.
            29.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
29.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.
           29.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.
         29.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.
[bookmark: _Toc326334185][bookmark: _Toc326334281][bookmark: _Toc16341077][bookmark: _Toc55792022][bookmark: _Toc237352079]СТАТЬЯ 30 Урегулирование споров
        30.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
       30.2.При возникновении между «Заказчиком» и «Исполнителем» спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений «Исполнителем» условий Договора или причинной связи между действиями «Исполнителя» и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет «Исполнитель».
      30.3.В случае неудовлетворения «Исполнителем» обоснованных претензионных требований «Заказчика» либо не предоставления «Исполнителем» мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, «Заказчик» вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
       30.4.Вопросы взаимоотношения «Заказчика» и «Исполнителя» регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
[bookmark: _Toc237352080][bookmark: _Toc326334186][bookmark: _Toc326334282][bookmark: _Toc16341078][bookmark: _Toc55792023]СТАТЬЯ 31 Расторжение Договора
         31.1Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
        31.2.Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление «Исполнителю», в случаях:
· задержки «Исполнителем» начала Работ более чем на 3 (Три) календарных дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
· нарушения по вине «Исполнителя» сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 1 (один) календарных дней;
· систематического несоблюдения «Исполнителем» требований Договора по качеству Работ;
· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения «Исполнителем» Работ;
· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих «Исполнителя» права на выполнение Работ.
        31.3.Если Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.
        31.4.В случае расторжения Договора «Исполнитель» до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать «Заказчику» объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, переданные ему, МТР и оборудование. 
         31.5.В случае если до Даты расторжения Договора «Исполнитель» не передал «Заказчику» Рабочую и Исполнительную документацию, «Заказчик» вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.
        31.7.Оплата Работ, выполненных «Исполнителем» после расторжения Договора, а также возмещение убытков, «Заказчиком» не производятся.
         31.8.В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине «Исполнителя», последний возвратит «Заказчику» произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.
         31.9.Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.
         31.10.Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
[bookmark: _Toc237352081][bookmark: _Toc326334187][bookmark: _Toc326334283][bookmark: _Toc16341079]		СТАТЬЯ 32  Прочие условия
         32.1.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 
         32.2.Любая договоренность между «Заказчиком» и «Исполнителем», влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 31.1 Договора.
          32.3.После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
32.4.В случае перемены «Заказчика» по настоящему Договору права и обязанности «Заказчика» по настоящему Договору переходят к новому «Заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.
При исполнении настоящего Договора не допускается перемена «Исполнителя», за исключением случаев, если новый «Исполнитель» является правопреемником «Исполнителя» по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
           32.5.В случае необходимости консервации Объекта Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым «Исполнитель» обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а «Заказчик» обязуется обеспечить оплату таких работ.
32.6. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
32.6.1. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
32.6.2.  Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
32.6.3.  Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]32.6.4.  Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
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33.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
33.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
Приложение 1. [bookmark: _Ref12788178]Календарный план 
Приложение 2. График выдачи Рабочей документации;
Приложение 3. Рабочая документация;
Приложение 4. График поставки МТР и Оборудования;
Приложение 5.1   Разделительная ведомость поставки МТР и Оборудования;
Приложение 5. Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика 
Приложение 6. Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а,) 
Приложение 7. Копии лицензий и свидетельств о допуске к работам:
Примечание: приложения к настоящему договору составляются в индивидуальном порядке и подписываются надлежащим образом уполномоченными представителями сторон договора.
[bookmark: _Toc237352083][bookmark: _Toc326334285]СТАТЬЯ 34  Вступление в силу и Срок действия Договора
34.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
34.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.
34.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для «Заказчика», 1 экз. – для «Исполнителя», имеющих равную юридическую силу.
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[bookmark: _Toc55792029]Наименование организации: ОАО «Красная Звезда»
Место нахождения: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.1А
Почтовый адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.1А
Тел: (499)317-63-09
Факс: (499)613-34-88
ИНН 7726682003        КПП 772601001
Банковские реквизиты: 
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К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
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"Исполнитель"
……………………………..
……………………………..
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От Заказчика:
И.о. генерального директора ОАО «Красная Звезда»



_________________________ /В.А. Федосеев

От «Исполнителя»:



_________________________ /

