ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СМАРТ-КАМПУСА ОБНИНСКОГО ИНСТИТУТА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ- ФИЛИАЛА НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

№ 994-ИАТЭ от 22.11.2018 г.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

| 1 | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование Заказчика | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ. |
| 3 | Место нахождения Заказчика | Российская Федерация, 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. |
| 4 | Почтовый адрес | 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. |
| 5 | Адрес электронной почты Заказчика | zakupki@iate.obninsk.ru |
| 6 | Контактное лицо, телефон | Артемова Елена Михайловна, тел.: 8 (484) 397-09-84, 392-04-73 |
| 7 | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ | Разработка концепции развития смарт-кампуса Обнинского института атомной энергетики - филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Все необходимые сведения приведены в приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме |
| 8 | Максимальная цена договора | 385 000 рублей 00 копеек |
| 9 | Место выполнения работ | По месту нахождения Исполнителя |
| 10 | Сроки выполнения работ | до 20.12.2018 г. |
| 11 | Форма, срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет, срок и условия оплаты выполнения работ указаны в проекте договора, который является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме |
| 12 | Сведения о включенных в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена включает все обязательные расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи |
| 13 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества выполненных работ | Не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору |
| 14 | Место подачи котировочных заявок | Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной торговой площадке в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Для участия в запросе котировок в электронной форме участники процедуры закупки должны быть аккредитованы на указанной электронной торговой площадке. Участники процедуры закупки подают заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки. |
| 15 | Порядок подачи котировочных заявок | Участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка должна содержать: заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме; сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки. При представлении котировочной заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже максимальной цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование. |
| 16 | Дата начала подачи заявок | 23.11.2018 г. |
| 17 | Дата и время окончания подачи заявок | 28.11.2018 г., 17 ч. 00 мин. (время московское) |
| 18 | Место и дата рассмотрения котировочных заявок | 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1 29.11.2018 г. |
| 19 | Предоставление приоритета работ, выполняемых российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами | # В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" оценка котировочных заявок, которые содержат предложения о выполнении работ российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником процедуры закупки в котировочной заявке. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок в электронной форме; б) в котировочной заявке не содержится предложений о выполнении работ российскими лицами; в) в котировочной заявке не содержится предложений о выполнении работ иностранными лицами, г) в котировочной заявке, представленной участником процедуры закупки, содержится предложение о выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником работ. Для целей установления соотношения цены выполнения работ российскими и иностранными лицами цена единицы каждой работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы работы, указанной в Приложении № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Отнесение участника процедуры закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника процедуры закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). |
| 20 | Заключение и исполнение договора | Приоритет не предоставляется, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок в электронной форме. Заказчик заключит договор с участником процедуры закупки, который предложил такие же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, который признан уклонившимся от заключения договора. |
| 21 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок в электронной форме договора | Не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора. |
| 22 | Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ | Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора на выполнение работ вправе изменить предусмотренный договором объем таких работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |
| 23 | Требования к участникам процедуры закупки | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства; 2) быть правомочным заключать договор; 3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми лицензиями (свидетельствами, разрешениями) на выполнение работ, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса котировок: - деятельность, являющаяся предметом настоящего запроса котировок, не подлежит лицензированию, поэтому лицензия участниками процедуры закупки не представляется; 4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 8) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке за два года, предшествующих закупке. В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать указанным требованиям. |
| 24 | Отказ от проведения запроса котировок в электронной форме | В любое время до определения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме. Информация об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru |
| 25 | Приложения к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме | Приложение № 1. Техническое задание. Приложение № 2. Проект договора. Приложение № 3. Форма котировочной заявки. Приложение № 4. Сведения о начальной (максимальной) цене каждой работы, являющейся предметом закупки. |

Проректор НИЯУ МИФИ                                                 Т.Н. Леонова

СОГЛАСОВАНО:

Председатель

Единой комиссии                                                                А.С. Панфилов

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Техническое задание

Предмет договора: разработка концепции развития смарт-кампуса Обнинского института атомной энергетики - филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

- 1. Наименование выполняемых работ: разработка концепции развития смарт-кампуса Обнинского института атомной энергетики - филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

- 2. Цели использования результатов работ: концепция развития смарт-кампуса Обнинского института атомной энергетики - филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), предназначена для формирования пула стратегических целей и задач развития площадки ИАТЭ НИЯУ МИФИ как смарт-кампуса и разработки плана поэтапного внедрения «умных» решений и создания современной  кампусной среды.

- 3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, составляет 385 000 рублей 00 копеек.

- 4. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.

- 5. Сроки выполнения работ: до 20 декабря 2018 года.

- 6. Объем выполняемых работ:

| № п/п | Виды (содержание) и этапы работ | Требования, предъявляемые к работам (методология и технология выполнения работ), результатам работ | Результат работ | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сбор вводных данных об объектах и территории существующего кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Сбор вводных данных об объектах и территории существующего кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ, включает в себя: 1.1.1 Проведение фотосъемки зданий и территории для формирования архива на основании которого будет создана 3D модель смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 1.1.2 Проведение аэрофотосъемки для формирования архива на основании которого будет создана 3D модель смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 1.1.3 Предоставление Заказчиком планов Бюро технической инвентаризации (БТИ) всех объектов жилого и нежилого фонда, входящих в состав ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 1.1.4 Исследование кампусной среды с помощью опроса целевых групп по уровню удовлетворенности общественной жизнью 1.1.5 Исследование кампусной среды с помощью опроса целевых групп по уровню удовлетворенности транспортную доступностью 1.1.6 Исследование кампусной среды с помощью опроса целевых групп по уровню удовлетворенности общежитиями. 1.1.7 Исследование кампусной среды с помощью опроса целевых групп по уровню удовлетворенности учебным процессом. | Сбор вводных данных об объектах и территории существующего кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ является следующие файлы и документы: предоставление - фотографий на электронном носителе; - предоставление фотографий на электронном носителе; - предоставление альбома в электронном виде, на бумажном носителе отчета опроса целевых групп в виде текстового файла с диаграммами (не менее 10 листов формата А4). | 12 месяцев |
| 1.2 | Исследование кампусной среды ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Исследование кампусной среды ИАТЭ НИЯУ МИФИ, включает в себя: 1.2.1 Мониторинг и анализ мирового опыта существующих современных кампусов и общественных пространств, проводится на основании: - исследования и обобщения мирового опыта и трендов, существующих современных кампусов и общественных пространств; - исследования используемых цифровых технологий, существующих современных кампусов и общественных пространств. 1.2.2 Проведение архитектурного и градостроительного анализа существующей территории и сооружений кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ по следующим критериям: - общий план территории; - транспортная доступность; - пешеходная доступность; - общее зонирование; - существующие пятна застройки; - движениятранспорта по территории; - парковочных зон; - пешеходные зоны и тротуары; - спортивные территории; - зеленые насаждения; - растительность. 1.2.3 Проведение архитектурного анализа учебной зоны кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ по следующим критериям: - функциональное зонирования; - анализ связей между корпусами; - сервисы на территории университета и время работы; - расположение вело парковок. 1.2.4 Выявление позитивных и негативных аспектов на основе проведения архитектурно-градостроительного анализа территории, зданий, общественных пространств и жизни студентов и сотрудников кампуса. 1.2.5 Определение целей, задач и направлений развития территории смарт-кампуса на основе исследования кампусной среды ИАТЭ НИЯУ МИФИ. | Результатом исследования кампусной среды ИАТЭ НИЯУ МИФИ и соответствие современным требованиям к смарт-кампусам, является альбом в формате А4 на бумажном носителе и в электронном виде. | 12 месяцев |
| 1.3 | Разработка концепции плана территориального развития смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Разработка концепции плана территориального развития смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ, включает в себя: 1.3.1 Разработку зонирования будущей территории смарт кампуса по следующим направлениям: - учебная зона; - жилая зона; - медицинский комплекс; - спортивная зона; - ИНТЦ (Инновационный научно-технологический центр). 1.3.2 Разработка функционального наполнения и распределения новых общественных пространств на территории смарт-кампуса. 1.3.3 Разработка генплана смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 1.3.4 Подготовка имиджевых 3D визуализаций различных зон и территорий смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ для получения полноценного образа развития территорий. 1.3.5 Разработка аксонометрических схем последовательности развития и застройки территории смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ, состоящих из не менее чем 4-х этапов. 1.3.6 Разработка схемы движения транспорта для будущего смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ. | Результатом разработки концепции плана территориального развития смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ является следующие документы: - альбом формата А4, на бумажном носителе и в электронном виде; - генплан предоставляется на бумажном носителе формата А0 полноцветной печати | 12 месяцев |

7. Требования, предъявляемые к отчетной документации:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Результатом исследования кампусной среды ИАТЭ НИЯУ МИФИ и соответствие современным требованиям к смарт-кампусам, является альбом в формате А4 на бумажном носителе и в электронном виде(CD с файлом в формате .pdf в двух экземплярах). | До 20.12.2018 г |
| 1.2 | Результатом разработки концепции плана территориального развития смарт-кампуса ИАТЭ НИЯУ МИФИ является следующие документы: - альбом формата А4, на бумажном носителе и в электронном виде(CD с файлом в формате .pdf в двух экземплярах); - генплан предоставляется в электронном виде(CD с файлом в формате), на бумажном носителе формата А0 полноцветной печати |  |

- Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору.

Устранение недостатков выполненных работ в сроки, согласованные Сторонами:

- в случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ Исполнитель должен устранить выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами;

- способ и порядок устранения недостатков Исполнитель должен определить самостоятельно, обеспечивая учет интересов Заказчика и должен устранить выявленные недостатки за свой счет без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

- Требования, предъявляемые к использованию объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

Авторские права и условия использования как объекта интеллектуальной собственности принадлежит Заказчику, и переходит к нему в момент передачи ему акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и макетов разработанного дизайна справочников по направлению бакалавриат и магистратура.

Тиражирование макетов разработанного дизайна справочников по направлению бакалавриат и магистратура без письменного разрешения Заказчика является незаконной. Ссылка на макет разработанного дизайна справочников по направлению бакалавриат и магистратура в качестве источника информации является обязательной.

Исполнитель гарантирует, что разработанный дизайн не нарушает права третьих лиц. Заказчик не несет ответственность за нарушения Исполнителем условий договора.

- Проректор НИЯУ МИФИ                                       Т.Н. Леонова

- СОГЛАСОВАНО:

- Начальник ЦОНД                                                        Т.А. Осипова

- ПОДГОТОВЛЕНО:

- Начальник управления закупок                                  О.С. Жданова

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Договор № __________

на выполнение работ

| Город __________________ | «____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |
| место заключения договора | дата договора |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Исполнитель»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Исполнитель»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г. с изменениями от 17.10.2016 г., в рамках реализации Проекта «Развитие национального исследовательского ядерного университета на 2018–2022 гг.», на основании результатов запроса котировок в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы _________________________________________________________________

наименование работ в соответствии с предметом закупки, согласно документации

согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ, а также состав отчетной документации и иные условия определяются в задании на выполнение работ (приложение 2).

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет _____________________ 								                             сумма цифрами

(________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

___%______________ (____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора  включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего договора работ производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Исполнителем подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, счета-фактуры, товарной (транспортной) накладной.

3.2. В случае выполнения работ отдельными частями (этапами), входящими в задание на выполнение работ (приложение 2), оплата выполненных надлежащим образом работ производится Заказчиком после выполнения работ в полном объеме.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Исполнителя, подтверждающие надлежащее выполнение работ, предусмотренные заданием на выполнение работ (приложение 2).

3.4. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Требования к результату выполненных работ отражены в задании на выполнение работ (приложение 2).

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Результат выполненных работ может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Требования к условиям, способам и срокам

передачи результата выполнения работ

5.1. Работы выполняются Исполнителем лично.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора выполнение работ, и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия выполнения работ, не определены в графике выполнения работ, обязательства Исполнителя считаются исполненными после передачи результата выполненных работ Заказчику в месте его нахождения и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Исполнитель несет все расходы по оплате налогов, пошлин и сборов при выполнении работ в рамках договора.

5.5. Место представления результата работ: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Студгородок д.1.

6. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Исполнителю, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности, при необходимости, определяются в задании на выполнение работ (приложение 2).

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по договору определяется в задании на выполнение работ (приложение 2). Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору.

6.3. Иные гарантии Исполнителя при их наличии определяются в задании на выполнение работ (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ (приложение 3), в месте представления результата работ и отчетной документации.

7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему договору принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень результатов работ и отчетной документации, передаваемых Заказчику.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания.

7.3. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору  на предмет соответствия результата выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.4. По результатам рассмотрения выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему договору Исполнитель обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Исполнителем обязательств и представленных Исполнителем отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Исполнителем работ и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в переданных Исполнителем результатах работ и (или) выявленных при сдаче-приемке обязательств.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Исполнителя

9.1. Исполнитель вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Исполнитель обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ недостатки.

9.3. В случаях, если работы выполняются на территории Заказчика:

- во время выполнения работ Исполнитель не обязан следовать установленному у Заказчика внутреннему распорядку, предусмотренному для работников и студентов;

- Исполнитель обязан принимать во внимание время работы и особенности пропускного режима на территорию, установленные Заказчиком.

10. Ответственность Сторон

10.1. Ответственность Заказчика:

10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

10.2. Ответственность Исполнителя:

10.2.1. Исполнитель работ несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки ее Заказчиком.

10.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

10.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Исполнителя до момента надлежащего исполнения обязательств.

10.2.4. В случае нарушения Исполнителем гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

10.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

10.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

10.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

10.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора  и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

10.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

10.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Калужской области.

12. Срок действия, изменение и расторжение договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует до 31 декабря 2018 г.

12.3. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

12.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Исполнителем нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Исполнителем такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Исполнителем правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

13. Прочие условия договора

13.1. Для контроля исполнения настоящего договора  и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора  Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора  с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___часов по __________ времени.

13.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Перечень выполняемых работ;

приложение 2 – Задание на выполнение работ;

приложение 3 – График выполнения работ.

14. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. ИНН 7724068140 КПП 402543001 |  |  |  | Место нахождения: |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: УФК по Калужской области (ИАТЭ НИЯУ МИФИ л/с 30376У90590) р/с 40501810600002000001 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. ИНН 7724068140 КПП 402543001 |  |  |  | Место нахождения: |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: УФК по Калужской области (ИАТЭ НИЯУ МИФИ л/с 30376У90590) р/с 40501810600002000001 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д. 1. ИНН 7724068140 КПП 402543001 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: УФК по Калужской области (ИАТЭ НИЯУ МИФИ л/с 30376У90590) р/с 40501810600002000001 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Перечень выполняемых работ

# _____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

| № п/п | Наименование видов работ | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Задание на выполнение работ

# _____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

| 1. Требования, предъявляемые к работам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Виды (содержание) и этапы работ | Требования, предъявляемые к работам (методология и технология выполнения работ), результатам работ | Результат работ | Гарантийный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Наименование объекта интеллектуальной собственности (результата работ) | Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности | Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 3. Требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, соответствия санитарным нормам и правилам, техническим регламентам: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Содержание требования | Реквизиты документов, определяющие требования |
| 1 | 2 | 3 |

| 4. Требования, предъявляемые к отчетной документации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления отчетной документации |
| 1 | 2 | 3 |

| 5. Гарантии качества работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п по перечню (приложение 1) | Объем предоставляемых гарантий качества, перечень особых условий и (или) способов исполнения обязательств | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| 1 | 2 | 3 |

Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности

| 6. Иные гарантии Исполнителя: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | Должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | Подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График выполнения работ

# _____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

| № п/п по перечню (приложение 1) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | Август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Иные способы и условия выполнения работ:

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Форма котировочной заявки

На бланке организации

(для юридических лиц)

Дата, исх.номер                                                                         Заказчику:  НИЯУ  МИФИ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

№ _______ на право заключения договора на ______________________________, опубликованное на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок в электронной форме, мы,

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны |  |
| 3.5 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.6 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

согласны выполнить предусмотренные запросом котировок в электронной форме работы, а именно:

_____________________________________________________________________________

( наименование работ)

по цене договора  ___________(сумма прописью) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ______ рублей _____ копеек.

Предложенная цена включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи участника процедуры закупки.

2. Если предложения, изложенные нами, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, а также оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями нашей котировочной заявки.

3. Мы гарантируем, что при выполнении работ будут использованы новые товары (товары, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4. Настоящим подтверждаем, что против

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании

____________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на  выполнение работ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и условиями нашей котировочной заявки в срок не ранее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте  Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора.

8. В случае если нами предложены такие же, как и победителем запроса котировок в электронной форме, условия исполнения договора или лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, а победитель запроса котировок в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме  и условиями нашей котировочной заявки.

9. Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении запроса котировок в электронной форме просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

.

Сведения о начальной (максимальной) цене каждой работы,

являющейся предметом закупки

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепция развития смарт-кампуса Обнинского института атомной энергетики - филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) | усл. ед. | 385 000,00 |

Величина НДС в приложении 1 к договору, а также предоставляемых по итогам исполнения договора отчетных документах должны соответствовать величине НДС указанной в договоре.

В случае, если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрена возможность привлечения иных лиц:

«Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлечь для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. К отношениям Исполнителя и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике».

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.