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1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ.
	«Разработка спиральных сепарационных устройств для выделения механических примесей из ураносодержащих растворов».



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.
	2.1 Цель и задачи работы.

	Разработка спиральных сепарационных устройств для выделения механических и органических примесей из ураносодержащих растворов применительно к процессам добычи ураносодержащей руды.

	2.2 Стадийность (этапы).

	Работа выполняется в пять этапов.



3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.
	В ходе выполнения ПНИ должны быть получены следующие научно-технические результаты.
Выпущены  в соответствии с календарным планом аннотационные, промежуточные и итоговый отчеты о ПНИ, содержащие:
а) анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме;
б) обоснование выбора направления исследований, методов и средств сепарации крупных механических и органических примесей из ураносодержащих растворов;
в) результаты экспериментальных исследований процессов сепарации крупных механических и органических примесей из ураносодержащих растворов и их параметров;
г) результаты анализа данных экспериментальных исследований;
д) обобщение и выводы по результатам ПНИ.
Отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 15.011-96.
Методы и/или технические приемы сепарации крупных примесей из растворов при добыче урана.
Методы и/или технические приемы регенерации спиральных сепарационных устройств без разборки конструкций систем и остановки процесса удаления примесей.
Эскизная конструкторская документация на макеты и экспериментальные образцы спиральных сепарационных устройств для выделения примесей из растворов.
Макеты и экспериментальные образцы спиральных сепарационных устройств для выделения примесей из растворов.
Программа и методики экспериментальных исследований спиральных сепарационных устройств  для выделения примесей из ураносодержащих растворов и их параметров.
Технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей.
Проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка спиральных сепарационных устройств для выделения механических и органических примесей из ураносодержащих растворов».



4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
	4.1 Исходные данные.

	Должны быть разработаны, изготовлены и испытаны спиральные сепарационные устройства для выделения механических и органических примесей из ураносодержащих растворов применительно к процессам добычи  ураносодержащей руды.

	4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки.

	Не предоставляются.



5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ.
	5.1 Основные требования к выполнению работы.

	Требования к выполняемым работам.
Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИ, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 15 научно-информационных источников за период 2009 – 2013 г.г.
Должны быть выполнены выбор и обоснование направления исследований, в том числе: 
- проведены патентные исследования по ГОСТ  Р 15.011-96; 
- проведена сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований; 
- разработаны варианты возможных решений задачи, выбран и обоснован оптимальный вариант решения задачи. 
Должны быть разработаны:
- методы и/или технические приемы сепарации крупных примесей из растворов при добыче урана и производстве топлива;
- методы и/или технические приемы регенерации спиральных сепарационных устройств без разборки конструкций систем и остановки процесса удаления примесей.
Должна быть разработана эскизная конструкторская документация на макеты и экспериментальные образцы спиральных сепарационных устройств для выделения примесей из растворов.
Должны быть разработаны и изготовлены макет и экспериментальный образец спиральных сепарационных устройств для выделения примесей.
На изготовленных макете и экспериментальном образце спиральных сепарационных устройств для выделения примесей должны быть проведены экспериментальные исследования процессов выделения крупных примесей из ураносодержащих растворов и их параметров, для чего должны быть разработаны Программы и методики экспериментальных исследований.
В ходе экспериментальных исследований должно быть проверено соответствие разработанных технологических решений требованиям технического задания, в том числе должны быть продемонстрированы:
- непрерывность процесса получения конечного продукта;
- надежность и длительный ресурс;
- возможность выгрузки накапливаемых осадков;
- экономическая эффективность технологических решений.
Должна быть выполнена оценка полноты решения задачи и достижения, поставленных целей ПНИ.
Должны быть разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации продукции в реальном секторе экономики.
Должен быть разработан проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка спиральных сепарационных устройств для выделения механических и органических примесей из ураносодержащих растворов».

Технические требования. 
1 Требования по назначению научно-технических результатов ПНИ.
Разрабатываемые технологические решения должны обеспечить повышение технико-экономических характеристик процесса добычи урана.
2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов ПНИ.
Экспериментальные образцы должны обеспечить удаление примесей размером 0,5 мкм с эффективностью не менее 99,0 %.
Производительность экспериментального образца спиральных сепарационных устройств для выделения примесей должна быть не менее 100 л/ч.
Экспериментальный образец спиральных сепарационных устройств для выделения примесей должен предусматривать накопитель примесей, а так же возможность выгрузки и транспортировки накапливаемых осадков.
Экспериментальный образец спиральных сепарационных устройств для выделения примесей должен обеспечивать непрерывность процесса получения конечного продукта в течение не менее 1000 часов.
Количество циклов «сорбция-десорбция» не менее 105.
3 Требования к объектам экспериментальных исследований.
3.1 Требования к экспериментальному образцу.
Габариты экспериментального образца спиральных сепарационных устройств для выделения примесей должны быть не более 150х150х650 мм.
Масса экспериментального образца спиральных сепарационных устройств для выделения примесей должна быть не более 10 кг.
Температура очищаемых ураносодержащих растворов должна быть не более 60 0С.
3.2. Требования к модельным средам.
Используемый в экспериментах поток очищаемой среды должен моделировать реальные по дисперсному составу и концентрации взвеси, в связи с чем, необходимо предусмотреть соответствующее приборное оборудование,  обеспечивающее: расход взвесенесущего потока через фильтры, не более 100 л/ч; концентрация взвесей в потоке, не более 100 мкг/л; дисперсный состав взвесей в потоке, от 10,0 до 100,0 мкм; температура, от 20 до 60 0С.
Используемое контрольно-измерительное оборудование должно обеспечить точность контролируемых параметров с погрешностью не более 5 %.

Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности.
На первом этапе выполнения ПНИ должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.
На остальных этапах ПНИ при получении результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть  проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию Заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.
При получении результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

Требования к разрабатываемой документации.
В ходе ПНИ должна быть разработана следующая научно-техническая и техническая документация:
Отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; аннотационные, промежуточные и итоговый отчеты о ПНИ по этапам выполнения работ в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, отражающие результаты работ, требования по которым установлены в разделах 2 - 4 технического задания.
Эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец спиральных сепарационных устройств для выделения примесей из растворов.
Проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка спиральных сепарационных устройств для выделения механических и органических примесей из ураносодержащих растворов».
Оформление технической документации должно соответствовать требованиям: ГОСТ 2.125-2008 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эскизных конструкторских документов». 
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
Техническая и отчетная документация должна быть представлена Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в одном экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

Этапы работ и сроки их выполнения.

	№
п/п
	Наименование этапов
	Отчетный период
	 Начальная цена (максимальная) цена  этапа ПНИ,
(%)

	1
	Выбор направления исследований и разработка прототипов технических решений.
	С момента заключения договора до 20  декабря 2014 года
	33,32


	2
	Испытания прототипов технических решений.
	12 января 2015 –
25 мая  2015
	19,45

	3
	Проектирование  макетных образцов.
	01 июля 2015-
24 ноября 2015
	13,89

	4
	Проведение испытаний макетных образцов.
	11 января 2016-
24 мая  2016
	19,45

	5
	Обобщение  и оценка результатов  исследований.
	01 июля 2016 –
24 ноября 2016
	13,89



Этапы выполнения ПНИ, содержание работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах приведены в «Календарном плане выполнения прикладных научных исследований». (Приложение №2 к проекту договора).
Данные прикладные научные исследования проводятся в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии от 21.08.2014 № 14.625.21.0001, заключенном с Минобрнаукой сроком на три года: с 2014 по 2016 годы.


	5.2 Внедрение результатов работы.

	Разработка должна быть направлена на повышение технико-экономических характеристик процессов добычи урана.

	5.3 Используемая нормативная документация.

	ГОСТ 7.32-2001 « Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».
ГОСТ 2.125-2008 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эскизных конструкторских документов».



6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.
	Не предъявляются.



7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	Работа должна выполняться в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения».
Наличие у Исполнителя: 
- опыта выполнения договоров  в области радиохимических исследований не менее 3 лет; 
-  у руководителя работ опубликованных статей по радиохимии в электронных библиотеках (базах данных) за период с 2011 по 2013 годы и патентов по теме радиохимических исследований.
Наличие у руководителя работ разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии в соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об использовании атомной энергии». Объекты, на которых и/или в отношении которых проводится разрешенная деятельность: радиационные  источники (установки, в которых содержатся радиоактивные вещества).




8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	
Начало работы: с момента заключения договора.
Окончание работы: 24.11.2016.




9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.
	9.1 Требования к документации для приемки. 

	Отчетная документация, предъявляемая Заказчику, должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. « Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

	9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы.

	Приемка работы осуществляется в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения».
От Исполнителя требуется рассмотреть результаты работы на научно-техническом совете (НТС) Исполнителя и предоставить Заказчику протокол НТС. 
Приемка конечного результата работы осуществляется на техническом совещании Заказчика.



10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.
	10.1 Отчетные материалы.

	Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и ГОСТ 2.125-2008 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эскизных конструкторских документов».

	10.2 Формат отчетной документации.

	Отчетная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде в формате MS Word версии не ниже 2010. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R) с соблюдением требований ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения». Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.



11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
	Сведения, относящиеся к предмету работ, ходу их исполнения и результатам работ не конфиденциальны. Отчетная документация, предоставляемая по результатам выполненных работ не является конфиденциальной.



12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	НТС
	Научно-технический совет.

	2
	ПНИ
	Прикладные научные исследования.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы
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