## Лист1
Календарный план строительства
№ строки | Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ (с выделением пускового или градостроительного комплекса | Сметная стоимость, тыс. руб |  | Распределение объемов СМР по периодам строительства (кварталам, годам), тыс.руб.
|  | Всего, тыс. руб. | в т.ч. объём строительно монтажных работ
|  |  |  | IV квартал 2011 г. |  |  |  |  | I квартал 2012 г.
|  |  |  | октябрь | ноябрь |  | декабрь |  | январь |  | ферваль |  | март
Работы подготовительного периода, в т.ч.
1 | Устройство временного ограждения
2 | Временные здания и сооружения
3 | Устройство врем. дорог из сборных ж/бет. дорожных плит
4 | Оборудование мойки колес автотранспорта
5 | Оборудование стр. площадки пунктами первичного пожаротушения
6 | Прокладка врем. инж. сетей (водопровод, канализация, эл. снабжение, эл. освещение)
7 | Оборудование площадки сбора строительных отходов
Работы основного периода, в т.ч.
1 | Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт. | 28706 | 10509 |  | 12 | 2627.25 | 12 | 2627.25 | 12 | 2627.25 | 15 | 2627.25
[5 empty] | 5741.2 |  | 5741.2 |  | 5741.2 |  | 5741.2
2 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения | 1772 | 1772 | [9 empty] | 12 | 1772
1772
3 | Технологические присоединения, авторский надзор, пусконаладночные работы | [11 empty] | F (сдача объекта)
Главный инженер проекта __________________________________ (подпись) СОГЛАСОВАНО: Заказчик ________________________________________________ (подпись)