# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 6 «Проект организации строительства»

# 2803/ЭИ-КОТ-ПОС

# ТОМ 6

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 6 «Проект организации строительства»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПОС

# ТОМ 6

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО ПСЗ 19-08-10-020-П-016 от 19.08.2010 г.

# Главный инженер проекта                                                                            Г.Галустян

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ-ПОС | # Содержание |  |
| 2803/ЭИ-КОТ.СП | # Состав проекта |  |
| 2803/ЭИ-КОТ-ПОС .ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # I | Введение |  |
| # II | Нормативно-технические документы |  |
| # III | Характеристика района и условий строительства |  |
| # IV | Развитость транспортной инфраструктуры |  |
| # V | Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних квалифицированных специалистов в том числе для работы вахтовым методом. |  |
| # VI | Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием необходимости использования для строительства земельных участков вне предоставляемого земельного участка |  |
| # VII | Организационно – технологическая схема возведения зданий и сооружений. |  |
| # VIII | Наиболее ответственные строительно-монтажные работы, подлежащие освидетельствованию с составлением актов приёмки. |  |
| # IX | Наиболее ответственные строительно-монтажные работы, подлежащие освидетельствованию с составлением актов приёмки. |  |
| # X | Технологическая последовательность работ |  |
| # XI | Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, основных строительных машинах и транспортных средства, временных зданиях и сооружениях |  |
| # XII | Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов |  |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| # XIII | Организация службы геодезического контроля |  |
| # XIV | Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве |  |
| # XV | Мероприятия по охране труда |  |
| # XVI | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| # XVII | Обоснования продолжительности строительства, технико-экономические показатели |  |
|  | ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # Лист 1 | # Стройгенплан основного периода строительства |  |
|  | # ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| Приложение 1 | Ведомость потребности в основных строительных материалах; |  |
| Приложение 2 | Календарный план строительства. |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

I.ВВЕДЕНИЕ

Проект организации строительства разработан на весь объем строительства, предусмотренный проектом, с целью ввода в действие объекта в плановый срок за счет обеспечения соответствующего организационно-технического уровня строительства.

ПОС служит основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по этапам и срокам строительства.

Проект организации строительства разработан с учетом:

- комплектой поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расчета на сменную захватку;

- максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей;

- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;

- механизации работ при максимальном использовании производственных машин;

- соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, устанавливаемых в Техническом регламенте;

- природно-климатических особенностей района строительства.

# Проект организации строительства разработывается  для  реконструкции системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» Ленинградская обл., Всеволожский район,  г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

Объект представляет собой автоматизированную котельную мощностью 6,4 МВт.

II. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Проект организации строительства разработан в соответствии с действующими российскими и ведомственными нормативными документами, важнейшими из которых являются:

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.;

- СНиП 12-03-01, часть I «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-02, часть II «Безопасность труда в строительстве».

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП  3.01.01-85*   «Организация  строительного  производства»   с дополнениями и изменениями к нему;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 11.01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения   и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03  «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- МДС  12-46.2008  «Методические рекомендации по разработке и оформлению    проекта    организации    строительства    и    проекта производства работ»;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 0103).- М. МЧС, 2003;

- МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

III. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рассматриваемый участок расположен во Всеволожском районе, г.п. Кузьмоловский, ст.Капитолово.

На момент проведения инженерно-геологических изысканий абс. отметки поверхности составляли 27,7-28,3 м.

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Приладожской низины.

Климат района, как и для всей территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному, влияние на него оказывают массы воздуха, поступающие с Атлантики; преобладают ветры западных, юго-западных и северо-западных направлений. Характерная сильная циклоническая деятельность обуславливает многолетнюю изменчивость погоды и ее неустойчивость на протяжении года. По данным многолетних наблюдений средняя годовая температура воздуха составляет + 4,3 градуса, самый холодный месяц – февраль, самый теплый – июль.

Геологическое строение

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 5,0 -10,0м принимают участие четвертичные отложения, представленные современными техногенными и биогенными отложениями, а также верхнечетвертичными осташковскими озёрно-ледниковыми отложениями.

Современные отложения.

Техногенные отложения (tg IV):

- насыпные грунты (ИГЭ 1, 1.1) мощностью 0,3 – 2,9 м представлены в кровле супесями черными с растительными остатками, ниже супесями серыми с растительными остатками, гравием, обломками кирпичей, древесины, распространены до абс. отметок 25,1 – 27,5 м.

С поверхности скважиной №5398 вскрыт асфальт толщиной 0,1 м, уложенный на бетонную плиту.

В скважинах №5397, 5399 и 5400 бетонная плита вскрыта либо непосредственно с поверхности (толщина плиты 0,2-0,4 м), либо скрыта под небольшим слоем насыпного грунта.

Биогенные отложения (bIV) представленные слабозаторфованным грунтом, (ИГЭ 2) вскрыты локально под насыпными грунтами в скв. №№5398 и 5399. Мощность отложений незначительна:0,3-0,6 м..

Верхнечетвертичные отложения осташковского горизонта

Озерно-ледниковые отложения лужского стадиала (lg III ) представлены песками пылеватыми серыми с прослоями супеси средней плотности насыщенными водой (ИГЭ 3) и супесями пылеватыми серыми слоистыми, с прослоями песка пластичными (ИГЭ 4).

Озерно-ледниковые отложения пройдены до абс. отметках 17,8 – 23,30 м, вскрытая мощность их составила 2,10 – 8,70 м.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к пылеватым пескам и супесям озерно-ледникового генезиса.

В период проведения буровых работ (июль 2011г.) уровень грунтовых вод отмечен на глубинах 2,50 – 3,20 м от поверхности земли, на абс. отметках 25,30 – 24,80 м (в зависимости от рельефа).

Наблюдательные режимные скважины в рассматриваемом районе отсутствуют.

Максимальное положение уровня грунтовых вод предполагается в периоды обильного выпадения атмосферных осадков и весеннего снеготаяния на глубине порядка 1,5 м, на абс. отметке 26,5 м.

По результатам химических анализов проб грунтовые воды со свободной поверхностью по отношению к бетону нормальной проницаемости в соответствии со СНиП 2.03.11-85 среднеагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты (в скважинах № 5395,5397 и 5399), по остальным показателям – неагрессивны.

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей грунтовые воды характеризуются высокой коррозионной агрессивностью (в соответствии с ГОСТ 9.602-2005).

Грунты по отношению к стали характеризуются средней коррозионной агрессивностью (в соответствии с ГОСТ 9.602-2005).

Результаты определения агрессивности грунтовых вод и грунтов приведены в таблице 5 текстовых приложений, результаты химического анализа проб воды – в приложении 4.

При определении гидрогеологических параметров могут быть приняты следующие значения коэффициентов фильтрации по результатам опытных данных СЗ ГГП “Севзапгеология” и ОАО “Трест ГРИИ”:

- для насыпных грунтов (ИГЭ 1, 1.1) – 0,5-3,0 м/сутки (в зависимости от состава);

- песков пылеватых (ИГЭ 3) – 0,5-1,0 м/сутки.

Физико-механические свойства грунтов

В процессе буровых работ были отобраны образцы грунтов нарушенного и ненарушенного сложения. В соответствии с ГОСТ 25100-95 вся толща разделена на 4 инженерно-геологических элемента (слоев) с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида слагающих участок грунтов.

Правильность выделения инженерно-геологических элементов проверена на основе анализа пространственной изменчивости показателей физико-механических свойств грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-96.

Оценка изменчивости свойств глинистых грунтов произведена по результатам определения влажности и показателя консистенции, песков – по грансоставу и плотности сложения, по степени сопротивления буровому снаряду.

Описание грунтов, пройденных в процессе бурения скважин, приведено в геологических колонках с указанием номеров инженерно-геологических элементов, к которым они отнесены.

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 1.

Нормативные значения механических характеристик песчаных грунтов (ИГЭ 3) приняты по СНиП 2.02.01-83*.

Нормативные значения прочностных характеристик глинистых грунтов (ИГЭ 4) приняты по СНиП 2.02.01-83* и опыту ОАО «Трест ГРИИ», значения деформационных характеристик по ТСН 50-302-2004.

Результаты лабораторных исследований грунтов приведены в приложении 3.

Грунты, слагающие участок, характеризуются следующими строительными свойствами:

1. насыпные грунты (ИГЭ 1 и 1.1) весьма неоднородны по составу и плотности. Преимущественно – это супеси с растительными остатками, гравием, с обломками кирпичей, древесины, в соответствии с ГОСТ 25100-95 относятся к сильно и чрезмернопучинистым грунтам;

2. пески пылеватые (ИГЭ 3) при нарушении естественного сложения переходят в плывунное состояние, снижают несущую способность, по относительной деформации пучения в соответствии с ГОСТ 25100-95 относятся к сильно и чрезмернопучинистым грунтам;

3. супеси пылеватые с прослоями песка являются тиксотропными грунтами – при нарушении естественного сложения и динамических нагрузках переходят в плывунное состояние, снижая несущую способность.

Как следует из материалов изысканий, в соответствии с приложением Б СП 11-105-97 площадка строительства по категории сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов относится ко II (средней сложности).

Климатические данные и микроклимат помещений

В соответствии с заданием и нормами СНиП 23-01-99 и II-35-76* для проектируемой системы приняты следующие расчетные параметры:

- наружная температура воздуха - минус 26˚С;

- температура воздуха в котельном зале – плюс 12˚С;

- число часов работы систем в сутки - 24часа/сут;

- продолжительность отопительного периода - 220 дней;

- продолжительность работы системы ГВС     - 365 дней;

- температурный режим теплоносителя котлового контура  95-70˚С;

- температурный режим теплоносителя контура теплосети 95-70˚С;

- нормативный скоростной напор ветра для II географического района по СНиП 2.01.07-85*-Wо=0,3 кПа;

- нормативная снеговая нагрузка для III географического района по СНиП 2.01.-85*-

- Sо=1,0 кПа;

- глубина промерзания  - 1.4 м;

- грунты естественного основания приняты по данным ГУП “Трест ГРИИ”;

- за относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого котельного зала.

В помещениях котельной предусматривается подготовка воздуха и его кондиционирование в соответствии с их назначением и требованиями СНиП.

IV. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Район расположения площадки строительства является составной частью территории производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП»,  расположенного в Всеволожском районе, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово и обладает  транспортной сетью, с движением  транспорта различной интенсивности.

Подъезд строительного автотранспорта к стройплощадке возможен через главные ворота терминала исключительно по пропускам, по асфальтобетонному покрытию. Для возможности подъезда на строительную площадку выполняется участок временной дороги с покрытием сборными железобетонными дорожными плитами.

Выезд осуществляется через мойку колес строительного автотранспорта.

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГОРОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.

Строительство объекта ведется силами генподрядной организации.  В районе расположения объекта строительства имеется квалифицированная рабочая сила в необходимом количестве. Привлечение для осуществления строительства квалифицированных специалистов из других регионов страны не требуется.

Проектом предусматривается самостоятельная доставка работающих к месту работы.

Снабжение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами предусматривается по утвержденным транспортным схемам с централизованной поставкой автотранспортом.

Источниками получения основных строительных материалов и конструкций являются местные строительные базы и заводы строительных материалов.

Источники получения и расстояния от них до стройки уточняются при разработке ППР.

VI. Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием необходимости использования для строительства земельных участков вне предоставляемого земельного участка.

До начала производства работ Заказчик обязан оформить и передать подрядчику разрешение на производство работ (передать стройплощадку и фронт работ по акту) и выдать согласованный в полном объеме проект (рабочие чертежи, необходимые согласования, сметы и пр.) с указанием мест подключения временных инженерных (постоянных) сетей и разрешения на подключения эксплуатирующих организаций (заключить договора), а также согласованные решения по освобождению стройплощадки и т.п.

Подготовка к строительству объекта предусматривает изучение проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов производства работ с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.

Сводный строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной  период с отражением вопросов подготовительного периода. При этом, для отражения организации строительной площадки на этапе строительства, представлен стройгенплан.

На стройгенплане указаны:

- строящееся  здание котельной с сопутствующими сооружениями по генплану;

- существующие здания и сооружения комплекса,

- временное ограждение строительной площадки;

- временные дороги и площадки складирования;

- существующие надземные и подземные инженерные коммуникации;

- места размещения временных зданий и сооружений;

- размещение грузоподъемных и прочих механизмов;

- границы зон ограничения рабочих движений крана и зоны приближения к этим границам;

- границы зоны, опасной для нахождения людей во время перемещения грузов;

- места складирования;

- схема движения строительного автотранспорта;

- точки подключения инженерных сетей для обеспечения нужд строительства;

- место складирования строительных отходов.

Строительная площадка выделяется временным ограждением из проф. листа Н=2,0м. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-87. Трассировка ограждения ПОС предусмотрена в пределах границ участка (см. СГП).

Въезд-выезд автотранспорта под разгрузку выполняется через въездные ворота с проезда Складского, по трассе проектируемого въезда. Движение машин по строительной площадке круговое, с возможностью разъезда и разворота. Ворота пожарного выезда расположены по трасе проектируемых въездов со Складского переулка.

Временные дороги выполняются из сборных ж/бетонных дорожных плит на песчаном основании.

При устройстве временных дорог должны соблюдаться следующие условия:

- расстояние от дороги до временного ограждения — не менее 1,0 м;

- расстояние от дороги до площадки складирования — не менее 1,5 м

Бытовые помещения располагаются в инвентарных передвижных вагон-бытовках, установленных за пределами опасной зоны работающих механизмов.

Обеспечение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами, в том числе бетоном и раствором, производится от предприятий стройиндустрии Пскова и области и производственных баз подрядчиков.

Доставка строительных грузов, товарного бетона и раствора на стройплощадку осуществляется спецавтотранспортом по дорогам общего пользования.

Складирование строительных материалов и конструкций предполагается на открытых площадках территории строительства и базах подрядчиков. Нормативный запас материалов — на 5 дней. Складские площадки должны быть спланированы и утрамбованы.

Обеспечение на период строительства электроэнергией ПОС предусмотрено от существующего источника по ТУ эксплуатирующей организации (см. СГП).

Обеспечение строительства технической водой ПОС предусмотрено из существующего источника по ТУ эксплуатирующей организации (см. СГП).

Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированнная вода.

Временное канализование от вагон-бытовок – в существующий колодец канализации - по ТУ эксплуатирующей организации.

Временное канализование от санузлов - применение биотуалетов. (На период строительства на стройплощадке используются мобильные туалетные кабины «SANITEC» с объемом бака 220 л. Производства России, поставляемые и обслуживаемые фирмой «Биоэкология». Фирма осуществляет санитарную обработку туалетных кабин:  мойку внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних и внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью. Фирма «Биоэкология» осуществляет регулярный вывоз хозяйственно-бытовых стоков в места, согласованные СЭС.)

Очистка колес строительного автотранспорта организована у двух выездов с территории строительной площадки и представляет собой систему очистки типа «Мойдодыр» с оборотной системой водоснабжения.

Пожаротушение, в случае необходимости, осуществляется из существующих пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии от строительной площадки не более 150 м. (см. СГП).

Применяемые при строительстве конструкции, материалы и оборудование должны быть обеспечены сертификатами качества, соответствовать требованиям действующих стандартов в части санитарной, экологической и взрывопожарной безопасности. Складирование материалов и конструкций осуществляется в соответствии с указаниями стандартов, ТУ на материалы и конструкции.

Для более полной механизации погрузо-разгрузочных работ применяются средства пакетирования и контейнеры.

Обогрев временных помещений, сушка здания и прогрев бетона осуществляется с помощью электричества.

Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением (рубильниками). Для освещения стройплощадки и бытового городка применяется воздушное временное электроснабжение, расстояние между опорами 25 - 40 м , в зоне действия монтажного крана используется только кабельное электроснабжение.

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных организаций. Доставка работающих на стройплощадку производится городским общественным транспортом. Обеспечение работающих бытовыми помещениями, спецодеждой и горячим питанием производится силами подрядчиков.

Стройплощадка оборудуется информационным щитом и необходимыми знаками безопасности и наглядной агитации.

Строительство осуществляется силами генподрядной строительной организации, располагающей необходимым парком машин, механизмов и автотранспорта.

Структура строительной организации — прорабский участок.

Для выполнения специальных строительных и монтажных работ привлекаются специализированные строительные организации.

Основному этапу строительства предшествуют работы подготовительного периода:

- получение разрешения в Госархстройнадзоре на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой документации;

- устройство временного ограждения  площадки строительства с въездными воротами шир. 5,0 м. и калиткой;

- вынос существующих инженерных сетей и коммуникаций с территории строительной площадки – по отдельному проекту,

- выполнение вертикальной планировки площадки строительства;

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;

- размещение временных зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;

- установка биотуалетов;

- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем,  освещением и средствами сигнализации;

- устройство открытых складских площадок для материалов, конструкции и оборудования;

- прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализования;

- оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора и бытовых отходов;

- разработка проектов производства работ и привязка по месту типовых технологических карт на отдельные виды работ.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложения и СНиП 12-03-2001.

VII. Организационно – технологическая схема возведения зданий и сооружений.

Работы основного периода выполняются по трем этапам в следующей технологической последовательности:

  - работы по устройству «нулевого цикла»:

- разработка грунта в котловане в/о 1-4 экскаватором типа ЭО-3311Д на максимально-возможную глубину копания ~ 2,0-3,0 м;

- устройство монолитных железобетонных фундаментов под каркас в/о 1-4;

- боковая обмазочная г/изоляция боковой поверхности фундаментов;

- обратная засыпка пазух фундаментов.

- доставка на объект автомобильного крана КС-55729 г/п 32т. на шасси МАЗ-630303

  - строительно-монтажные работы надземной части:

- монтаж м/конструкций колон, балок, связей в соответствии с ППР, последовательно, методом «на себя» с соблюдением требований пространственной жесткости и неизменяемости возводимого каркаса в осях 1-4/А-В,

- монтаж технологического оборудования котлоагрегата в пролете возводимого каркаса (1 шт.) между осями 1-3/А-В отдельными блоками весом не более 18 т.,

- установка  опалубки  и  арматуры, укладка бетона в опалубку;

- монтаж профлиста покрытия,

- монтаж сэндвич-панелей,

- устройство кровельного покрытия,

- устройство внутренних перегородок;

- устройство полов;

- установка дверных блоков;

- внутренние отделочные работы;

- отделочные работы наружных фасадов.

- устройство фундаментов под оборудование технологических площадок рядом со зданием котельной,

- монтаж технологического оборудования,

- пусконаладочные работы,

- прокладка внутриплощадочных инженерных сетей;

- работы по благоустройству территории, устройству металлического ограждения, озеленению.

VIII. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы, подлежащие освидетельствованию с составлением актов приёмки.

- Акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства;

- Акт геодезической разбивки осей здания;

- Акт освидетельствования грунтов основания;

- Акт на подбетонку;

- Акт на устройство опалубки;

- Акт на армирование фундаментов;

- Акт на вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию;

- Акт на гидроизоляцию фундаментов;

- Акт приемки фундаментов под колонны;

- Акт на замоноличивание колонн в фундамент;

- Акт на монтаж всех ж/бет. элементов и металлических элементов (в том числе: ригелей, колонн, перекрытий и покрытий,, всех ж/б конструкций, конструкций лестничных клеток);

- Акт на работы по антикоррозийной защите сварных соединений;

- Акт на замоноличивание стыков сборных ж/б конструкций;

- Акт на гермотизацию стыков сэндвич-панелей;

- Акт на работы по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий.

IX. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы, подлежащие освидетельствованию с составлением актов приёмки.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ является общий журнал работ

Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за строительство здания или сооружения (производитель работ, старший производитель работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен.

Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организации.

Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта составляет руководитель генподрядной строительной организации.

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам зданий или сооружений с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где работы выполнялись.

Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или пд нагрузкой, подача электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных), а также о метеорологических и других особых условиях производства работ.

Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей.

X. Технологическая последовательность работ

Подготовительный период

До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие работы:

- расчистить территорию: демонтаж и снос старых зданий и сооружений, демонтаж и переукладка действующих подземных коммуникаций, демонтаж наружного освещения объекта (опоры и светильники).

- установить временные сооружения: административно-бытовые вагончики, биотуалеты, контейнеры для мусора, пожарный щит;

- обеспечить временное энергоснабжение;

- создать геодезическую основу для строительства (произвести разбивку территории красной линией);

- устроить временное ограждение строительной.

- установить мойку колес;

- устроить освещение площадки установкой прожекторных матч.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно приложения «И» СНИП 12-03-2001.

Основной период

1) работы по устройству «нулевого цикла»:

- разработка грунта в котловане в/о 1-4 экскаватором типа ЭО-3311Д на максимально-возможную глубину копания ~ 2,0-3,0 м;

- устройство монолитных железобетонных фундаментов под каркас в/о 1-4;

- боковая обмазочная г/изоляция боковой поверхности фундаментов;

- обратная засыпка пазух фундаментов.

Доставка на объект автомобильного крана КС-55713-6 г/п 25т. на шасси МАЗ-630303

2) строительно-монтажные работы надземной части:

- монтаж м/конструкций колон, балок, связей в соответствии с ППР, последовательно, методом «на себя» с соблюдением требований пространственной жесткости и неизменяемости возводимого каркаса в осях 1-4/А-В,

- монтаж технологического оборудования котлоагрегата в пролете возводимого каркаса (1 шт.) между осями 1-3/А-В отдельными блоками весом не более 18 т.,

- установка  опалубки  и  арматуры, укладка бетона в опалубку;

- монтаж профлиста покрытия,

- монтаж сэндвич-панелей,

- устройство кровельного покрытия,

- устройство внутренних перегородок;

- устройство полов;

- установка дверных блоков;

- внутренние отделочные работы;

- отделочные работы наружных фасадов.

- устройство фундаментов под оборудование технологических площадок рядом со зданием котельной,

- монтаж технологического оборудования,

- пусконаладочные работы,

- прокладка внутриплощадочных инженерных сетей;

- работы по благоустройству территории, устройству металлического ограждения, озеленению.

В проекте организации работ необходимо учесть, что площадка строительства находится на территории действующего режимного объекта. Необходимо оформление специальных пропусков, допусков к работе и повышенное внимание к безопасному ведению работ.

Все строительно-монтажные работы при строительстве здания котельной и монтаже модульных блоков выполняются при помощи крана КС-55713-6 г/п 25,0 т.

Для растворов, необходимых при выполнении строительно-монтажных работ, предполагается использовать сухие смеси, которые доставляются в специальной упаковке на строительную площадку и доводятся до рабочей кондиции в механической растворомешалке V=0,25м путем добавления воды и перемешивания. Подготовленные растворы к месту работ подавать только в спецтаре (закрытом баке V=10-20л).

Отделочные материалы поставляются на стройплощадку автотранспортом в контейнерах, пакетах и т.п. их разгрузка выполняется вручную.

Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным генеральными подрядными строительно-монтажными организациями или по их заказу проектными организациями, имеющими лицензию.

Земляные работы

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под" непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

Предварительную вертикальную планировку выполняют с помощью бульдозера С-110.

Срезанный растительный грунт складируется рядом со строительной площадкой для возможности его последующего использования при благоустройстве территории (см.СГП).

Разработанный избыточный грунт вывозится на городскую лицензированную свалку

(п. Капитолово ,Всеволожский  район Лен.обл.) в объеме 69м3 на расстояние 2,75км.

При этом, для возможности временного хранения разработанного грунта предусмотрена временная площадка – см.СГП.

Согласно заключению об инженерно-геологических изысканиях площадки застройки грунты, попадающие в зону разработки, представлены насыпными грунтами, супесями, скальными грунтами.

Согласно ГЭСН-2001-01 (табл. 1-1) грунты по трудности разработки экскаватором относятся к I и II группам.

Крутизна откосов в котловане и траншеях при глубине выемки до 1,5м принимается 1 : 0,67, до 3м - 1:1.

Максимальное расстояние от крайней точки фундаментной плиты до подошвы откоса с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений, водоотводных канав должно составлять не менее 0,6м.

Недобор до проектной отметки не должен превышать 5-7см. Переборы при устройстве котлована не допускаются. Зачистка  дна котлована должна производиться непосредственно перед устройством фундамента. Вынутый грунт отвозится в отвал по согласованию с администрацией района.

Для перемещения агрегатов и транспорта по дну котлована устраивается временная монтажная площадка из сборных ж.б. плит по основанию из песка (слой не менее 200мм). Площадка перемещается по ходу продвижения работ.

Разработка грунта в котловане производится экскаватором ЭО-3311Д, оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 0,65 м3 .

Перерывы между окончанием разработки котлована и устройством фундамента, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных свойств грунта. Не допускается заполнение котлована водой.

Зачистка дна котлована должна производиться непосредственно перед устройством фундамента.

Временный водоотлив из котлована, в случае необходимости, производить способом открытого водоотлива, путем откачки воды центробежными насосами типа С-245 (С-203), из зумпфов устраиваемых ниже дна котлована. Работы по водоотливу вести кратковременно, исключая интенсивный водоотлив (см. указания ТСН-50-302-2004). Сброс воды осуществляется в колодец общесплавной канализации по ТУ владельцев сети.

Обратная засыпка производится бульдозером С-110 качественным песчаным грунтом, слоями не более 30 см. и послойным уплотнением - электротрамбовками ИЭ-4502. 10% объема обратной засыпки выполняется вручную.

При выполнение работ в зимнее время проектом предусматривается следующие мероприятия: разработку грунта производить методом предварительного рыхления с помощью насадки «Роксон» на экскаваторе. По мере разработки проводятся мероприятия по предохранению грунта от промерзания путем утепляющего слоя из опилок, шлака и других местных материалов. Не допускается промораживание дна котлована в зимнее время.

В процессе земляных работ " нулевого цикла " необходимо организовать постоянный технический надзор за состоянием грунта и соблюдением техники безопасности при производстве работ.

При производстве земляных работ следует руководствоваться СНиП 3.02.01-87 .

Монтажные работы

В качестве основных грузоподъемных механизмов при строительстве здания котельной рекомендуется принять автомобильный кран КС-55713-6 г/п 25т. на шасси МАЗ-630303.

Для монтажа конструкций «нулевого» цикла проектом организации строительства выбран автомобильный кран КС-55713-6 г/п 25т. на шасси МАЗ-630303.

Выбор грузоподъемных механизмов уточняется при разработке проектов производства работ с учетом грузоподъемности, высоты подъема и вылета стрелы, исходя из координат установки наиболее тяжелых элементов, наличия кранов и стоимости машино-часа работы. Наиболее тяжелым поднимаемым элементом является:

- ферма стропильная = 800 кг.,

- технологическое оборудование (котлоагрегат) = 4,7 т.

Подача бетонной смеси на всех этапах работ предусмотрено с помощью автобетононасоса типа «Штеттер».

Безопасность в процессе производства работ по подъему и перемещению грузов обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на улучшение условии труда и техники безопасности на участках производства работ. Условия безопасности при монтаже конструкций регламентируются проектом производства работ, разработанного на основе данного ПОС.

При эксплуатации крана предусмотреть:

- площадку складирования строительных материалов и конструкций;

- безопасную установку крана вблизи здания, которая определяется расстоянием от башни крана до ближайших ограждающих конструкций (см. СГП);

- опасные зоны для нахождения людей во время подъема, перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций.

Монтаж осуществлять в соответствии с технологической последовательностью согласно ППР и СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.07.02-87.

Сборные элементы (металлические конструкции) должны складироваться в зоне действия крана, монтаж части элементов может производиться "с колес".

Приемка сборных изделий и конструкций, доставленных на стройплощадку, должна производиться с соблюдением следующих требований:

- все изделия должны иметь маркировку и паспорта, а также клеймо ОТК предприятия-изготовителя;

- для железобетонных однотипных изделий на каждую партию завод-изготовитель должен предоставить акты испытаний контрольных образцов бетона;

- изделия не должны иметь внешних дефектов и повреждении (раковин, обнаженной арматуры, нарушений толщины защитного слоя, трещин, разрывов, искривлений и т.д.).

Монтаж сборных изделий и металлоконструкций разрешается производить только после инструментальной проверки соответствия проекту оснований, на которые они  монтируются.

Монтаж элементов должен осуществляться поточным методом с применением рациональных монтажных схем, приспособлений, инструментов, с использованием типовых траверс, захватов и стропов, уточнение которых производится при разработке проекта производства работ (ППР).

При монтаже следует соблюдать следующие требования:

- последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа и прочность монтажных соединений;

- комплектность установки конструкций каждого участка (захватки, яруса) здания и сооружения должна давать возможность производить на смонтированном участке последующие работы;

- должна быть обеспечена безопасность монтажных, общестроительных и

Смонтированные изделия и конструкции до освобождения их от захватов и стропов должны быть надежно раскреплены временными или постоянными связями, конструкции которых разрабатываются в ППР.

Все скрытые работы оформляются актами.

Бетонные работы

Бетон, при использовании производственных строительных баз, к месту укладки подвозится специализированным автотранспортом (автобетоносмесителями типа СБ-147 или автобетоновозами типа СБ-113) централизованно и сразу же выгружается в приемные бункеры автобетононасоса, специальные переносные бадьи или бункера для подачи кранами к месту укладки. Этими же кранами укладываются арматурные сетки и каркасы. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными или поверхностными вибраторами типа ИВ - 92А, ИВ – 99, ИВ - 101.

Бетонные и арматурные работы следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87.

При устройстве монолитных железобетонных фундаментов используется разборно-переставная мелкощитовая инвентарная опалубка. Арматурные сетки и каркасы производятся в заводских условиях, стержни вязаной арматуры заготавливаются на стройплощадке. Подача к месту укладки опалубки и арматуры производится с помощью самоходного крана.

Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, грязи, масел, снега, льда. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка всех последующих слоев бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя.

Верхний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.

Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не менее 70 % проектной. Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Для выполнения монолитных железобетонных перекрытий каркаса здания ПОС-ом предусмотрено использование арендованной крупнощитовой инвентарной многооборачиваемой опалубки типа «Алума системс», «Дока» с палубой из бак. фанеры со следующими показателями оборачиваемости отдельных ее элементов для учета при составлении сметной документации:

- палуба = 30 циклов

- поддерживающие металлические элементы = 120 циклов.

Особое внимание при устройстве монолитных железобетонных перекрытий следует обратить на необходимость установки временных поддерживающих стоек после снятия опалубки перекрытий. Данное мероприятие выполняется для предотвращения возможных деформаций от вышележащего перекрытия, передающего нагрузку через поддерживающие элементы лесов опалубки. Поэтому на период набора перекрытиями 100% прочности необходимо установить поддерживающие стойки из подтоварника d=150 мм. с шагом соответствующим шагу опорных стоек лесов вышележащего перекрытия, т.е. 1.5-1.8 м., причем обязательное требование – соосно.

Перед укладкой бетона в летнее время опалубку необходимо смочить водой. Разборку опалубки необходимо производить в определенной последовательности, устанавливаемой ППР.

Перед началом бетонных работ должен быть составлен проект производства работ (ППР), согласно которому монолитные конструкции должны быть разбиты на блоки бетонирования. Объем каждого блока должен назначаться в зависимости от характера бетонируемой конструкции, а также возможности получения бетона с бетонных заводов без перерыва бетонирования. Кроме того, большое значение имеет также время года, в которое происходит бетонирование. В зимнее время имеет значение фактор обеспеченности строительства средствами обогрева бетона.

Местоположение рабочих швов при бетонировании конструкций согласовывается с проектной организацией, разработавшей данный проект.

Все скрытые работы оформляются актами.

Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспечить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. Во избежание появления усадочных трещин уплотненный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажном состоянии, если приготовлен на портландцементе, если на цементе других видов - не менее 14 суток. Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять строительная лаборатория.

Арматурные работы

Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. Арматура доставляется на стройплощадку в виде готовых сеток и каркасов. На объекте необходимо организовать ее надлежащее хранение, чтобы предохранить от порчи и коррозии.

Укладка стержней арматуры в опалубку производится вручную.

Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с рабочими чертежами, отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01 - 87.

Кладка из кирпича и газобетона

Кирпич и газобетон на строительную площадку доставляется автотранспортом в контейнерах и на поддонах.

Подача кирпича, газобетонных блоков и раствора производится башенным краном.

Кирпичную    кладку    рекомендуется    организовать    по    захваткам звеньями, состоящими из двух каменщиков и трех подручных. Кладка ведется с инвентарных подмостей ПК-2, ППУ-4.

Кровельные и отделочные работы

Работы    по    устройству    кровли    выполнять    в    соответствии    с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Кровельные  материалы  подаются  на покрытие  краном,  которым монтируют конструкции здания.

Общая   готовность  здания  к     началу  отделочных  работ  должна удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01-87.

Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в централизованном порядке и готовыми к употреблению.

На период выполнения отделочных работ в феврале м.-це (в случае необходимости), до наладки и пуска проектной системы отопления, проектом организации строительства предусмотрено временное отопление помещений с помощью эл.калориферов.

Работы по монтажу оборудования.

Работы по монтажу технологического оборудования предусмотрено выполнять после завершения основных строительно-монтажных работ по возведению здания.  Монтаж технологического оборудования возможно начинать после набора бетоном 100% -ой проектной прочности.

Монтаж технологического оборудования выполняется с помощью автомобильного крана  КС-55713-6 г/п 25т. на шасси МАЗ-630303. При этом, при монтаже котлоагрегатов 1-го и 3-го этапов вес отдельных поступающих на объект блоков не должен превышать 18,0 т., при монтаже котлоагрегатов 2-го этапа вес отдельных поступающих на объект блоков не должен превышать 5,0 т.

Поступающее на объект технологическое оборудование разгружается из автотранспорта краном на приемную площадку перед зданием. Затем оборудование в соответствии с отдельно-разработанным ППР доставляется в здание, где подъемно-транспортным проектным оборудованием устанавливается на проектный фундамент. Все указанные выше работы, включая наладку оборудования, выполняются специализированной организацией по отдельно-разработанному и утвержденному ППР.

Работы по устройству наружных инженерных сетей.

До начала работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций произвести разбивку трассы, получить разрешение на производство земляных работ и согласование сроков их проведения со всеми заинтересованными организациями.

Перед производством земляных работ необходимо получить от владельцев пересекаемых и близ расположенных коммуникаций, если такие имеются, исчерпывающие указания в письменном виде о расположении этих коммуникаций, об условиях безопасного производства работ. В соответствии с этими указаниями необходимо обозначить в натуре эти коммуникации, при необходимости произвести их отшурфовку, а также ознакомить под роспись бригадиров, всех рабочих, механиков строительных машин и т.д. с их местоположением.

Производство земляных работ в охранной зоне существующих коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением прораба или мастера, а в непосредственной близости от существующих коммуникаций (особенно электрокабели под напряжением и газопроводы) под наблюдением представителя эксплуатирующей организации. Для этого необходимо вызвать его телефонограммой на место за двое суток до начала работ.

При вскрытии коммуникаций необходимо принять меры техники безопасности на случай возможного нарушения их изоляции. При повреждении какого-либо подземного сооружения или обнаружении старого повреждения, а также обнаружении необозначенных на чертежах подземных сооружений, необходимо прекратить работы, сообщить владельцу (эксплуатирующей организации).

Разборку коммуникаций, попадающих в зону ведения работ, производить только после получения справки об их отключении.

Разработку грунта в непосредственной близости от действующих коммуникаций производить только лопатами, без резких ударов.

Вертикальная транспортировка строительного мусора осуществляется по мусоропроводам, с загрузкой в бункера и с последующим вывозом на свалку.

Проектируемые инженерные сети прокладываются в земле, на песчаном основании.

Работы на пересечении с линиями электропередач следует выполнять в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 12,1,013-78 «Строительство. Электробезопасность».

Все рабочие места в рабочее время должны быть освещены по установленным нормам. На строительных площадках, где расположены действующее оборудование и механизмы, в зоне производства работ, опасных местах, следует вывешивать предупредительные знаки, надписи, плакаты.

При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условия с данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных коммуникаций, необходимо произвести дополнительную геологическую разведку силами строительной организации.

В местах переходов через траншеи необходимо выполнить устройство мостиков, шириной не менее 1 м, с перилами высотой не менее 1,2 м.

Спуск в траншеи и котлованы осуществлять по инвентарным лестницам.

Разработка траншей, под проектируемые коммуникации, и котлованов, под проектируемые колодцы, более 1 м глубиной производится в деревянных инвентарных щитовых креплениях и креплениях из металлических труб Д=219 мм с забиркой из досок.

Устройство креплений стенок котлованов из труб производить бурильно-крановой машиной УГБ-50. Установку строительной техники у бровки незакрепленных откосов котлованов и траншей выполнять с учетом требований п.7.2.4 СНиП 12-03-2001.

Грунт разрабатывается экскаватором ЭО-3311Д (V ковша = 0,65 м3) и с применением ручного труда.

Выбор экскаватора обусловлен объемом производимых работ, размером траншей и котлованов, а также требуемым радиусом выгрузки грунта в отвал и в автотранспорт.

Котлованы и траншеи должны быть защищены от попадания в них поверхностных вод.

Разработанный грунт при отрывке траншей и котлованов складируется в отвал и частично вывозится автотранспортом.

При обнаружении грунтовых вод откачку производить насосами С-666.

При пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях: для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м;

Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.

Трубопроводы и кабели, попадающие в зону разработки грунта на время работ при необходимости должны быть заключены в короба, закреплены подвеской.

Только после подвески существующей сети можно приступать к окончательной разработке траншеи до проектной отметки.

Обратную засыпку траншеи в местах пересечения с существующими сетями вести песчаным грунтом в две стадии. Сначала до отметки низа подвесок, а затем, после снятия подвесок, выполнить окончательную засыпку траншеи (с кабелей связи деревянные короба снимать запрещено).

После выполнения строительных работ короб снимается.

Монтаж труб, подача арматуры, бетона для устройства монолитных камер производить автомобильным краном КС-55713-6 г/п 25т. на шасси МАЗ-630303.

Монтаж труб и сборных железобетонных конструкций колодцев производить автомобильным краном КС-55713-6 г/п 25т. на шасси МАЗ-630303.

Стыковое соединение полиэтиленовых труб сварка экструдером.

Стыковое соединение стальных труб производится сваркой

Стыковое соединение чугунных труб ВЧШГ раструбное.

Стыковое соединение труб ПГТ выполняется муфтами.

Стыковое соединение асбестоцементных труб выполняется полиэтиленовыми манжетами

Складирование труб и конструкций колодцев и камер осуществлять в зоне действия монтажного крана. При невозможности складирования монтаж вести «с колес».

Электрические кабели укрывать кирпичом, далее производить обратную засыпку траншей.

Обратная засыпка траншей и котлованов на 30 см выше верхней образующей трубы выполняется вручную с подбивкой пазух, а выше бульдозером ДЗ-606.

Обратная засыпка траншей и котлованов в пределах проектируемой проезжей части осуществляется песком, вне проезжей части - местным грунтом, лишний грунт транспортируется на постоянную свалку.

Работы следует вести короткими захватками, не допуская длительного нахождения траншей открытыми. Траншеи должны быть защищены от попадания поверхностных вод

Разбивку трасс инженерных коммуникаций в натуре производить по сводному геодезическому плану М 1:200.

Инструментальный контроль

Геодезические работы при строительстве должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Кроме того, следует соблюдать требования других строительных норм и правил, государственных стандартов системы обеспечения и точности геометрических параметров в строительстве, ведомственных нормативных документов и документов органов государственного надзора применительно к возводимым сооружениям.

В процессе возведения сооружений или прокладки инженерных сетей строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, которым является обязательной составной частью производственного контроля качества.

Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии с проектами производства геодезических работ (ППГР).

Пункты геодезической основы закрепляются постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладываются на весь период строительно-монтажных работ, временные – по этапам работ (земляные работы, устройство фундаментов, подземная и надземная части здания).

Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строительной сети и их сочетаниями.

Высотная основа создается геометрическим нивелированием.

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применить типы знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в ППГР глубины и конструкции знаков закрепления осей.

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой основы до 2-х раз в год и высотной основы до 4-х раз в год.

Местоположение геодезических знаков приведены на листе «Стройгенплан».

Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии со СНиП 3.01.03-84.

Ответственные конструкции, подлежащие исполнительной геод. съемке:

- вертикальность несущих конструкций;

- горизонтальность дисков перекрытий, балок.

XI. ПОДРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛСЬТВА В КАДРАХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

- Потребность строительства в электроэнергии.

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

| Наименование потребителей | Количество шт | Мощность на 1 шт., кВа | Общая мощность, кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовые потребители |  |  |  |
| Сварочный аппарат СТД-380/80 | 2 | 18 | 36,0 |
| Эл. потребление бытовых помещений | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Итого: |  |  | 37,5 |
| Технологические потребители |  |  |  |
| Электроинструмент | 3 | 1 | 3 |
| Вибраторы для укладки бетона | 2 | 0,8 | 1,6 |
| Установка для мойки колес | 1 | 3,1 | 3,1 |
| Установка прогрева бетона | 1 | 36,0 | 36,0 |
| Итого: |  |  | 43,8 |
| Освещение наружное |  |  |  |
| Наружное освещение ПКН-500 | 3 | 0,5 | 1,5 |
| Охранное освещение | 800 кв.м. | 0,019 | 3,8 |
| Освещение проходов и проездов | 200 кв.м. | 0,02 | 2,0 |
| Итого: |  |  | 7,3 |
| Освещение внутреннее |  |  |  |
| Внутреннее освещение бытовых помещений | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Итого: |  |  | 0,2 |

Р = 1,05(0,5х43,8/0,7+0,8х0,2+0,9х7,3+0,6х37,5)=1,05(31,3 + 0,16 + 6,57 + 22,5) = 64 кВа

Требуемая мощность на время строительства  64 кВа  - по III категории надежности.

2. Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

Qтp = Qпр + Qxоз

2а. Расход воды на производственные потребности, л/с:

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр = 1,2 х 500 х 3 х 1,5 / 3600 х 8 = 0,09л/с

2б. Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 0,75 ч - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

Qхоз = 15 х 10 х 2 / 3600 х 8 + 30 х 8 / 60 х 45 =  0,1 л/с

Qтр = 0,09 +  0,1 = 0,19 л/с

Кроме этого расход воды для временного пожаротушения – 20 л/сек.

3. Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:

где  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9.

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во шт | Расход на единицу, м3/мин | Wj | Расход на группу, м3/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбойные молотки | 1 | 1,3 | 0,7 | 0,91 |
| 2 | Трамбовки пневматические ВУТ-4 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,21 |

Q  = 1,4  х 2,21 х 0,9 = 2,7 м3/мин

Для производства работ требуется 1 компрессор общей производительностью 6 – 8 м3/мин.

Ведомость потребности основных строительных машин и механизмов

| № п/п | Наименование, тип | Марка | Основные технические характеристики | Всего | В т.ч. по годам строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I |
| 1 | Кран автомобильный | КС-55713-6 на шасси МАЗ-630303 | Q=25 т | 1 | 1 |
| 2 | Бульдозер | С-110 |  | 1 | 1 |
| 3 | Экскаватор | ЭО-3311Д | ковш. 0,65 м3 | 1 | 1 |
| 4 | Каток | ДУ-47Б | Вибрационный, 6т | 1 | 1 |
| 5 | Автобетоносмеситель | СБ-92-1А |  | 1 | 1 |
| 6 | Вибратор поверхност |  |  | 2 | 2 |
| 7 | Автосамосвал | КамАЗ 65115 | Q=14,5 т | 2 | 2 |
| 8 | Сварочный агрегат | СТД-380/80 |  | 2 | 2 |

Машины и оборудование могут быть заменены в соответствии с ППР на аналогичные по характеристикам, имеющие гигиенические сертификаты соответствия.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОС

| № п/п | Наименование | Единица изм. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая продолжительность строительства, в т.ч. -подготовительный период | мес. мес. | 6 1 |
| 2 | Максимальная численность работающих | чел. | 15 |
| 3 | Стоимость СМР в текущих ценах (2011) | млн.руб. | 15 |
| 4 | Среднегодовая выработка на 1-го работающего в ценах 2011 | млн.руб. | 103,2 т.р./мес |

Потребность в строительных кадрах

Списочная численность персонала, занятого на строительно-монтажных работах и подсобных производствах, определена по среднегодовой выработке на одного работающего, в соответствии с МДС 12-46.2008.

1. Число работающих кадров и ИТР составляет:

A=СМР / W х Т х n

СМР - общая стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2011 года составляет 15 млн. руб. (согласно глав 1-8 Сводного сметного расчета).

W – средняя выработка в месяц на 1 работающего принята по 86 тыc. руб, (1 млн. 032 тыс. руб. в год)

Т – продолжительность работ в месяцах (6 мес.).

n – количество смен.

A=15 / (0,086 х 6,0 x 2) = 15 человек.

2. Рабочих (84,5%):

А1 = А х 0,845 = 15 х 0,845 = 12 чел.

3. ИТР (11%):

А2 = А х 0,11 = 15 х 0,11 = 1 чел.

4. Служащие (3,2%):

А3 = А х 0,032 = 15 х 0,032 = 1 чел.

5. МОП и охрана(1,3%):

А4 = А х 0,013 = 15 х 0,013 = 1 чел.

6. Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от наибольшего числа рабочих на стройплощадке;

A5 = А1×0,70 = 12 х 0,70 = 8 чел.

7. ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80 % от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке:

А6 = (А2 + А3 + А4) х 0,80 = (1 + 1 + 1) х 0,80 = 2 чел.

8. Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит:

А7 = A5 + А6 = 8+ 2 = 10 чел.

9. Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах в расчет не включены,

Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ

с отнесением их к группам производственных процессов.

| №№ п/п | Виды работ | Рабочие специальности | Санитарная характеристика производственных процессов | Группы производственных процессов по т. 6 СНиП 2.09.04-87* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | Машинист экскаватора | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук при температуре воздуха до 10 гр.С, включая работы на открытом воздухе и связанные с намоканием | 2г, 1б |
|  |  | Подсобный рабочий |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2г, 1б, 2в |
| 3 | Монолитные фундаменты, бетонные конструкции, каркас, полы | Машинист крана | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук при температуре воздуха до 10 гр.С, включая работы на открытом воздухе | 2г, 1б |
|  |  | Бетонщик |  |  |
|  |  | Такелажник |  |  |
|  |  | Подсобник |  |  |
|  |  | Сварщик | Избыток явно лучистого тепла | 2б |
| 4 | Монтаж сборных железобетонных конструкций | Сварщик | Избыток явно лучистого тепла | 2б |
|  |  | Машинист крана | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук при температуре воздуха до 10 гр.С, включая работы на открытом воздухе | 2в, 2г |
|  |  | Такелажник |  |  |
|  |  | Монтажник |  |  |
| 5 | Монтаж металлоконструкций | Машинист крана |  |  |
|  |  | Такелажник |  |  |
|  |  | Монтажник |  |  |
|  |  | Электросварщик | Избыток явного лучистого тепла | 2б |
| 6 | Кирпичная кладка | Машинист крана | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук при температуре воздуха до 10 гр.С, включая работы на открытом воздухе и связанные с намоканием | 2г, 1б. 2в |
|  |  | Такелажник |  |  |
|  |  | Каменщик |  |  |
|  |  | Подсобник |  |  |
| 7 | Монтаж перегородок | Машинист крана |  |  |
|  |  | Такелажник |  |  |
|  |  | Монтажник |  |  |
|  |  | Сварщик | Избыток явно лучистого тепла | 2б |
| 8 | Кровля | Машинист крана | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук при температуре воздуха до 10 гр.С, включая работы на открытом воздухе | 2в, 1б, 2г |
|  |  | Кровельщик |  |  |
|  |  | Такелажник |  |  |
| 9 | Монтаж окон, дверей | Машинист крана |  |  |
|  |  | Такелажник |  |  |
|  |  | Монтажник |  |  |
| 10 | Прокладка наружных коммуникаций | Машинист крана |  |  |
|  |  | Машинист экскаватора |  |  |
|  |  | Слесарь-сантехник |  |  |
|  |  | Изолировщик |  |  |
|  |  | Сварщик | Избыток явно лучистого тепла | 2б |
| 11 | ВК, ОВ, ТС Электромонтажные работы | Сварщик | Избыток явно лучистого тепла | 2б |
|  |  | Слесарь-сантехник | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук | 1б |
|  |  | Электромонтажник |  |  |
| 12 | Отделочные работы | Маляр | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности тела и спецодежды, удаляемое спец. моющими средствами | 1б, 1в |
|  |  | Штукатур |  | 1б, 1в |
|  |  | Плиточник |  | 1б, 1в |
| 13 | Дорожные работы | Дорожные рабочие | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности только рук при температуре воздуха до 10 гр.С, включая работы на открытом воздухе | 2г |
| 14 | СМР | ИТР – кладовщик, прораб, мастер |  | 1а |

XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Возлагается на застройщика.

Мероприятия должны быть разработаны в разделе ППР с учетом условий максимально приближенным к действительным.

XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

- Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с разделом 4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

- Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии с проектами производства геодезических работ (ППГР).

- Пункты геодезической основы закреплены постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ (земляные работы, устройство фундаментов).

- Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигометрии строительной сети и их сочетаниями.

- Высотная основа создается геометрическим нивелированием.

- Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, предусмотренных СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования:

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и разбивочные основы должны защищаться надежными оградами;

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкциях;

- Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки.

- Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз в год.

- Все работы по устройству нулевого цикла должны сопровождаться геодезическим контролем над осадками строящегося здания во время строительства и 3 месяца после окончания работ. Работы по контролю должны осуществляться специализированными организациями.

XIV. ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях складского назначения удовлетворяется за счет сборно-разборных зданий или зданий контейнерного типа.

Потребность строительства в помещениях санитарно-бытового и административного назначения обеспечивается за счет инвентарных вагон-бытовок.

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно бытового и административного назначения произведен исходя из численности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочисленную смену – 10 чел.

Потребность строительства в площадях для складов, временных зданий и сооружений, определена по нормам расчетных площадей на 1млн. руб. годового объема СМР.

Расчет площадей инвентарных зданий и сооружений различного типа и назначения произведен согласно "Расчетных нормативов для составления ПОС" РН-1. «Пособия по разработке ПОС и ППР (к СНиП 3.01.01-85)". 1989г. вып. ЦНИИОМТП.

Расчет потребности в открытых складских площадках с целью их оптимального сокращения рекомендуется произвести при разработке проекта производства работ на основании календарного плана производства работ и графика поступления строительных конструкций, изделий, материалов и минимально необходимого запаса их на стройплощадке.

Состав временных зданий определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.12.2) должны входить гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

Согласно СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» табл.6, состав профессий и специальностей при реконструкции зданий относится к группам производственного процесса -1б, 2б, 2г, 2в (как процессы, вызывающие загрязнение рук, тела и спецодежды веществами 3-го и 4-го классов опасности, а также процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных метеорологических условиях). Состав временных зданий с учетом групп производственных процессов и расчетная численность работников представлены в таблице.

Проектом организации строительства предусмотрено размещение строителей в инвентарных  вагон-бытовках, с размером одной  2,8 х 8,0 м.

Питание строительных рабочих осуществляется в помещении для приема пищи, пища подвозится в одноразовых ланч-боксах, с комплектом одноразовой посуды. Используемая одноразовая посуда и ланч-боксы удаляются в контейнер для бытового мусора.

Перечень  временных  зданий  и  сооружений

Расчет выполнен в соответствии с методическими рекомендациями МДС 12-46.2008, раздел 4

| №№ п/п | Наименование | Расч. кол. раб., чел | Нормативный показатель площади, м2/чел | Требуемая площадь, м2 | Фактический набор помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Здания санитарно- бытового назначения |  |  |  |  |
| 1 | Гардеробная-для мужчин | 10 | 0,7 | 7,0 |  |
| 2 | Душевая (30х0,7) – муж. | 7 | 0,54 | 3,78 |  |
| 3 | Умывальная -муж | 10 | 0,2 | 2,0 |  |
| 4 | Сушилка | 10 | 0,2 | 2,0 |  |
| 5 | Помещение для обогрева рабочих | 10 | 0,1 | 1, |  |
| 6 | Уборные: -мужские | 10 | 0,7/10 | 0,7 |  |
| 7 | Диспетчерская и охрана |  |  | 16,0 |  |
| 8 | Помещение для приема пищи | 10 | 1,0 | 10,0 |  |
|  | II. Здание административного назначение. |  |  |  |  |
| 1 | Контора | 1 | 4 | 4 | 2,8х8,0=1 шт |
|  | Всего: |  |  | 46,48 |  |

Площади складирования определяются для материалов, подлежащих хранению на строительной площадке.

Запас материалов на складе рассчитывается по формуле:

Рск=(Роб/T) х n х K1 х К2

где: Роб - количество материалов (деталей, конструкций), необходимых для производства строительно-монтажных работ;

Т- продолжительность выполнения работ по календарному плану, дн;

N - норма запаса материалов, дн. (при перевозке материала автотранспортом принимается равной 5-12 дней;

К1 - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления материалов на склад,

равен 1,1;

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 1,3;

Требуемая площадь склада определяется по формуле:

S= (Рск / r) х Кп

Где: Рск – количество материалов, подлежащих хранению;

r-норма хранения материалов на 1м2 площади;

Кп-коэффициент, учитывающий проходы.

XV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, часть I «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-02, часть II «Безопасность труда в строительстве». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», а также «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- Для исполнения «Трудового кодекса» необходимо выполнять требования его разделов IV. «Рабочее время» (статьи 91-105), V. «Время отдыха» (статьи 106-113), X. «Охрана труда».

- На объекте из числа ИТР должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ и работ, выполняемых краном.

- На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи по ГОСТ 12.4.026-01.

- На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное.

- Лица, допущенные к производству работ, должны быть ознакомлены с безопасными методами их выполнения, пройти медицинское освидетельствование и обучение безопасным методам работы, иметь наряд-допуск.

- Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации в соответствии с ППР и технологическими картами, технологическими инструкциями и другой нормативно-технической документацией, содержащей требования техники безопасности при производстве данного вида работ.

- Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке.

- Размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.

- Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

- Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.

- Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны  соответствовать требованиям ГОСТ 26887-86, ГОСТ 24258-88

- При работе крана должны соблюдаться следующие требования:

  - при перемещении груза нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается;

  - после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы не должны оставаться в поднятом состоянии;

  - перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается;

  - стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1м от уровня площадки, на которой стропальщик находится;

  - при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение людей между поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не допускается;

  - при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на высоту 0,5м выше встречающихся на пути препятствий;

  - при подъеме груза, масса которого близка к предельной грузоподъемности крана, необходимо приподнять его на 20-30см для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов, а затем поднять груз на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.

- Между стропальщиком и крановщиком крана должен быть установлен порядок обмена условными сигналами, а значения сигналов должны быть разъяснены всем работающим на объекте.

- Во   всех   случаях,   когда   крановщик   плохо   различает   сигналы стропальщика, при сильном тумане, снегопаде работа крана должна быть прекращена.

- При работе на высоте выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.10783.

- На время работы крана оборудовать входы в здание, устроив над ними сплошной навес шириной не менее ширины входа с вылетом не менее 2м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70-75 град.

- Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие ограждение. Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям,    на   которых   невозможно    установить    ограждение, обеспечивающее       проход        без       применения       специальных предохранительных приспособлений (каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.).

- При организации рабочих мест работающих для устранения вредного воздействия на них повышенного уровня шума, должны применяться:

  - технические средства, уменьшающие шум машин в источнике его образования: применение технологических процессов, при которых уровни   звукового   давления   на  рабочих   местах   не   превышало допустимых;

  - регулирование одновременной работы машин, генерирующих шум (работы по графику);

  - дистанционное управление шумными машинами;

  - средства индивидуальной защиты;

  - организационные  мероприятия  (выбор  режима  труда  и  отдыха, сокращение   времени   нахождения   в   шумных   условия,   лечебно-профилактические мероприятия и т.д.).

- Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности.   Работы   в   этих   зонах   без   использования   средств индивидуальной защиты запрещается.

- Запрещается даже кратковременное   пребывание в зонах с октавными уровнями звукового давления выше 135 дБА в любой октавной полосе.

- Машины    и    агрегаты,    создающие    шум    при   работе,    следует эксплуатировать с применением шумозащитных кожухов, которые не должны превышать допустимых величин уровней звука (см. п.32, п.33).

- Рекомендуемое время работ в жилой зоне, связанных с повышенным уровнем шума,   с 800 до 1800, установка ограждения (шумозащитного экрана).

- Все работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодеждой с учетом отраслевых нормативов.

- Комплекты СИЗ должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

- Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами, ширмами из негорючих материалов).

- Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемой работы.

- Режимы труда и отдыха работающих должны соответствовать тре бованиям действующих нормативных правовых актов.

- При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.

- Производственное   оборудование,   генерирующее   вибрацию,   должно соответствовать требованиям санитарных норм.

- Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать следующие мероприятия:

  - снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или иными технологическими схемами;

  - уменьшение   вибрации   на   пути   ее   распространения   средствами виброизоляции и вибропоглощения (СИЗ);

  - дистанционное   управление,   исключающее   передачу   вибрации   на рабочие места;

  - организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Мероприятия по гигиене труда

- Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (машины для штукатурных и малярных работ, люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства.

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями завода-производителя.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы.

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9:00 до 18:00 часов.

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований:

- соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам;

- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу;

- ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, применяются с приспособлениями для подвешивания;

- проведение   своевременного  ремонта  и  послеремонтного  контроля параметров вибрационных характеристик.

- Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются из древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в форме овального сечения с утолщением к свободному концу.

- Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям.

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке.

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно закрытой таре.

Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в готовом для использования виде. При их подготовке к работе в условиях строительной площадки (приготовление смесей и растворов, резка материалов и конструкций и др.) необходимо предусматривать помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции.

- Гигиенические требования к организации рабочего места.

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечиваются аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием).

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать следующие мероприятия:

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами;

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые помещения оборудуются механической системой вентиляции.

- Гигиенические требования к организации работ на открытой территории в холодный период года.

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты работников от охлаждения.

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения.

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса). При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции.

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции.

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма.

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21 - 25 °С. Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40 °С (35 - 40 °С), для обогрева кистей и стоп.

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут.

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную

одежду.

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С.

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.).

При температуре воздуха ниже -30°С не рекомендуется планировать выполнение физической работы категории выше На. При температуре воздуха ниже -40°С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

- Гигиенические требования к организации работ в условиях нагревающего
микроклимата.

Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при соблюдении мер профилактики перегревания.

При работе в нагревающей среде следует организовать медицинское наблюдение в следующих случаях:

- при возможности повышения температуры тела свыше 38 °С или при ожидаемом быстром ее подъеме;

- при выполнении интенсивной физической работы;

- при использовании работниками изолирующей одежды.

В целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше допустимых величин, время пребывания на этих рабочих местах следует ограничить величинами, указанными в приложении № 1 СанПиН 2.2.3.1384-03, при этом среднесменная температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для соответствующих категорий работ, установленных санитарными правилами и нормами по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

Профилактике нарушения водного баланса работников в условиях нагревающего микроклимата способствует обеспечение полного возмещения жидкости, различных солей, микроэлементов (магний, медь, цинк, йод и др.), растворимых в воде витаминов, выделяемых из организма с потом.

Для оптимального водообеспечения работающих целесообразно размещать устройства питьевого водоснабжения (установки газированной воды-сатураторы, питьевые фонтанчики, бачки и т.п.) максимально приближенными к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ.

Для восполнения дефицита жидкости целесообразно предусматривать выдачу работающим чая, минеральной щелочной воды, клюквенного морса, молочнокислых напитков (обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка), отваров из сухофруктов при соблюдении санитарных норм и правил их изготовления, хранения и реализации.

Для повышения эффективности возмещения дефицита витаминов, солей, микроэлементов, применяемые напитки следует менять. Не следует ограничивать работников в общем количестве потребляемой жидкости, но объем однократного приема регламентируется (один стакан). Наиболее оптимальной является температура жидкости, равная 12 - 15 °С.

- Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой,  спецобувью,
головными уборами и средствами индивидуальной защиты.

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами.

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения (гардеробные).

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.

- Гигиенические требования к организации труда и отдыха.

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СанПиН 2.2.3.1384-03.

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздействия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса.

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях нагревающего или охлаждающего микроклимата следует включать в соответствии с санитарными правилами требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы.

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организации работ.

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

- Гигиенические требования к санитарно-бытовым помещениям.

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в проектах организации строительства и производства работ вновь строящихся и реконструируемых объектов, должно быть завершено до начала строительных работ.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом, канализацией и отоплением.

Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна исключать смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде.

Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание спецодежды и обуви к началу рабочей смены.

Здравпункты для обслуживания строительных рабочих располагают либо в отдельном помещении сборно-разборного или передвижного типа, либо в составе бытовых помещений с отдельным входом и удобным подъездом санитарных машин. Состав и размеры помещений здравпунктов должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

В бытовых помещениях и на участках работ оборудуются аптечки первой помощи. Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.

- Питьевое водоснабжение.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются не далее 75м от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается использовать пункты питания;

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5л зимой; 3,0 - 3,5л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С;

В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения.

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в 19-ти литровых бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте.

- Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам.

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих работ.

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м.

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50м.

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или высоту более 2м, оборудуются подъемником для спуска и подъема грузов.

Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативнотехнической документации, утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.

Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С.

- Гигиенические требования к проведению бетонных и железобетонных работ.

Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных и соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные работы выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 СанПиН 2.2.3.1384-03.

Цемент следует хранить в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки.

При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в бункерах или других емкостях, следует принять меры против проникновения пара в рабочие помещения.

При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих за счет использования соответствующих приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты.

Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом.

- Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке.

Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также настоящих санитарных правил.

Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с оборудованием отсасывающего устройства из подмасочного пространства, исключающего накопление вредных веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций.

При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), для защиты электросварщиков и работающих рядом от отраженного оптического излучения следует экранировать сварочную дугу встроенными или переносными экранами и экранировать поверхности свариваемых изделий.

При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, огарков электродов, брызг металла и др.

Пространственная планировка рабочего места сварщика по группировке и расположению органов ручного управления (рычаги, переключатели и др.) и средств отображения информации должна удовлетворять эргономическим требованиям.

При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже -20°С) обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной документации.

Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов в помещениях допускаются в установленном порядке.

На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее 4м2, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами. Проходы должны иметь ширину не менее 1м. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления должна быть не менее 10м2.

Для механизированных процессов сварки и резки, связанных с повышенным выделением пыли и газов, следует предусматривать устройство местных вытяжных пылегазоприемников, включая подвижные, встроенные в машины, оборудование или приспособления.

При проведении газопламенной поверхностной закалки, зачистки и нагрева для защиты работающих следует предусматривать специальные приспособления (защитные экраны, кожухи и др.).

При газопламенной обработке металлов исключают возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

- Гигиенические требования к проведению изоляционных работ.

На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением химических веществ, не допускается выполнение других работ.

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог.

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана.

При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки с плотно закрывающимися крышками.

Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой выше 180°С.

Стекловату, шлаковату, асбестовую крошку, цемент следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление.

При выполнении теплоизоляции горячих трубопроводов, действующих установок следует руководствоваться требованиями санитарных правил для работ в нагревающем микроклимате.

- Гигиенические требования к выполнению каменных работ и кирпичной кладки.

При перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и т.п. материалов на рабочие места с применением грузоподъемных средств, следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства.

Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки следует в специально выделенных местах, где не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе.

Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, разделяются защитными экранами.

При кладке и облицовке наружных стен многоэтажных зданий не допускается  производство  работ  во  время  грозы,  снегопада,  тумана, ухудшающих видимость в пределах фронта работ.

- Гигиенические требования к плотницким и столярным работам.

Элементы конструкций следует подавать на место сборки в готовом виде. Производить заготовку конструкций на подмостях не допускается.

Антисептические и огнезащитные составы следует приготовлять в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией.

Антисептическая обработка конструкций во время каких-либо работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается.

- Гигиенические требования к штукатурным работам.

В строительном производстве следует максимально применять строительные конструкции, оштукатуренные в заводских условиях.

Штукатурные работы в условиях строительного производства следует механизировать за счет использования штукатурных станций, затирочных машин и др., а также подъемных устройств.

При использовании штукатурно-затирочных машин уменьшение концентраций пыли в воздухе рабочей зоны следует производить путем увлажнения затираемой поверхности.

При   подготовке   поверхностей   для   штукатурных   работ   внутри помещений не допускается их обработка сухим песком.

Помещения, в которых производится приготовление растворов из сыпучих компонентов, оборудуются механической вентиляцией.

Не   допускается   применение   свинцовых,   медных,   мышьяковых пигментов для декоративных цветных штукатурок, гашение извести в условиях строительного производства.

- Гигиенические требования к малярным работам.

Малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на строительной площадке следует использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой водой.

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается.

Не допускается приготовлять малярные составы с нарушением технических требований завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения.

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей.

Во всех случаях, где это допускается технологией, наиболее токсичные вещества необходимо заменять менее вредными и безопасными: бензол -бензином, спиртами, кетонами и другими малотоксичными растворителями; отвердитель гексаметилендиамин для эпоксидных лакокрасочных материалов - менее токсичным отвердителем (полиэтилен-полиаминами, полиамидами и др.).  Лакокрасочные материалы, разбавляемые органическими растворителями, следует заменить водоразбавляемыми; лакокрасочные материалы, содержащие свинец - другими, если позволяют технические требования. Взамен традиционных лакокрасочных материалов следует использовать лакокрасочные материалы с высоким сухим остатком.

Подача рабочих составов (лакокрасочные материалы, обезжиривающие и моющие растворы), сжатого воздуха и др. к стационарному окрасочному оборудованию блокируется с включением коллективных средств защиты работников.

Приготовление рабочих составов красок и материалов, применяемых в процессе подготовки поверхности для окрашивания, следует осуществлять на специальных установках при включенной вентиляции и с использованием средств индивидуальной защиты.

Рабочие составы красок и материалов, применяемых в процессе подготовки поверхности для окрашивания, следует приготавливать в специальных краскоприготовительных отделениях (помещениях) или на специальных площадках.

Перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более 10кг для приготовления рабочих растворов механизируется. Для исключения загрязнения пола и оборудования красками перелив или разлив из одной тары в другую производят на поддонах с бортами не ниже 50мм.

Приготовление рабочих составов красок, переливание или разливание красок в неустановленных местах, в т.ч. и на рабочих местах, не допускается.

При организации рабочих мест предусматривают приспособления, облегчающие работу с лакокрасочными материалами и исключающие соприкосновение с окрашенными изделиями (конвейеры, вращающие круги, столы).

Пневматическое распыление лакокрасочных материалов в помещениях не допускается.

При окраске пневматическим распылителем применение краскораспылителей с простыми трубчатыми соплами не допускается.

Не допускается наносить методом распыления лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, свинца, мышьяка, меди, хрома, а также краски против обрастания, составы на основе эпоксидных смол и каменно-угольного лака.

В процессе нанесения окрасочных материалов работники перемещаются в сторону потока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворителей относились от них потоками воздуха.

Краскораспылители следует использовать массой не более 1 кг; усилие нажатия на курок краскораспылителя не должно превышать 10 Н.

Рабочее место организуется с учетом эргономических требований и удобства выполнения работниками движений и действий.

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели.

Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

- Гигиенические требования к облицовочным работам и устройству полов.

Материалы для облицовочных работ следует подавать на рабочее место механизированным способом. Облицовочные детали массой более 50 кг транспортируют и устанавливают в проектное положение с применением грузоподъемных механизмов и приспособлений.

При выполнении работ по нанесению раствора и обработке облицовочных материалов с помощью механизмов пескоструйных аппаратов не допускается обдувать одежду на себе сжатым воздухом от компрессора.

Для оптимизации условий труда при облицовочных работах рекомендуется использовать различные приспособления и тележки для транспортирования раствора, мастики и плиток в пределах этажа.

Помещения, где производится обработка облицовочных материалов, оборудуются механической вентиляцией.

- Производственный контроль.

В соответствии с действующими санитарными правилами при осуще ствлении производственного контроля над соблюдением санитарных правил администрацией строительства следует предусмотреть:

- соответствие санитарным требованиям устройства и содержания объекта;

- соответствие технологических процессов и оборудования нормативно-техническим документам по обеспечению оптимальных условий труда на каждом рабочем месте;

- соблюдение санитарных правил содержания помещений и территории объектов, условий хранения, применения, транспортирования веществ I -II классов опасности, ядохимикатов;

- соответствие параметров физических, химических, физиологических и других факторов производственной среды оптимальным или допустимым нормативам на каждом рабочем месте;

- обеспечение оптимальных условий труда для женщин, подростков;

- обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, бытовыми помещениями и их использование;

- разработку и проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости;

- организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение мероприятий по результатам осмотров;

- определение контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, флюорографическим обследованиям и др., участие в формировании планов медосмотров;

- правильность организации профилактического питания, лечебно-профилактических и оздоровительных процедур (например, при работе с виброинструментом, напряжением органов зрения и др.).

Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения, планируется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Противопожарные требования при производстве строительных работ.

20.  При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности в РФ».

21. У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Строительная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), должны быть отведены места для курения, оборудованные ящиком с песком.

22. Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения строительных материалов,   конструкций,   оборудования   должен   быть   обеспечен свободный проезд пожарных автомобилей. Расстояние от края проезжей части до стен зданий не должно превышать 25м.

23.  Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

24. При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, грузов в горючей упаковке - они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м . Расстояние между штабелями и от них до строящихся зданий и подсобных сооружений надлежит принимать не менее 24 м.

25. Для отопления бытовых помещений должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

26. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этого помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений запрещается.

27. Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не разрешается.

28. При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами должны быть приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работающих. Места производства сварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м, а от взрывоопасных установок (газовых баллонов) -не менее 10м. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо применять меры против повреждения изоляции их и соприкосновении с водой. Маслом и стальными канатами. Производство сварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии навеса над электросварочным оборудованием не допускается. Сварщики должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

XVI.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При    выполнении    строительно-монтажных    работ    необходимо выполнять требования:

- раздела 10 «Охрана окружающей среды» СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

- приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03;

- федерального закона №7 «Об охране окружающей среды».

- Вредных отходов при производстве строительно-монтажных работ нет, так как централизованная поставка материалов и бетонов осуществляется комплектно специализированным транспортом с использованием предприятий по их производству.

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся:

- в соответствии с федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»: работы должны вестись только по утвержденному проекту, имеющему положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее содержания;

- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт;

- внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству токсичных выбросов в атмосферу;

- более широкое применение строительных механизмов и инструментов с электроприводом должно привести к полному устранению выбросов в воздушную среду;

- контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов строительных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений и оснастки;

- оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения и мест складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения;

- накопление отходов производится в мусоросборнике (металлическом контейнере с крышкой), вывоз по мере накопления в места утилизации;

- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке;

- использование на площадке биотуалетов;

- использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение;

- обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и соответствующим образом оборудованных местах;

- перемещение и подача кирпича на рабочие места в поддонах или контейнерах;

- выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями санитарных правил;

восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

XVII. Обоснование продолжительности строительства, ТЭП

Продолжительность строительства составляет 6,0 месяца, в том числе продолжительность подготовительного периода – 1,0 месяц.

Исходные данные для расчета:

Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах 15 млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1984 г. -  115 тыс. руб.

Расчет продолжительности выполнен в соответствии со СНиП 1.04.03-85* часть I, Раздел 1 «Электроэнергетика», п.10 – для строительства районных котельных, водогрейных, газовых мощностью 6,4 Мвт :

Тн  = 6 мес., в том числе подготовительный период = 1,0 мес.

Ведомость потребности в основных строительных материалах

| Песок для строительных работ природный | 192 | м3 |
| --- | --- | --- |
| Плиты пенополистирольные ПСБС-50 | 7,64 | м3 |
| Бетон W 8, В25 (М350), F100, П3 (КЗ 10 мм) | 106 | м3 |
| Арматурная сталь класса А-I диам. 12 мм | 0,068 | т |
| Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм | 0,173 | т |
| Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм | 2,3 | т |
| Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм | 3,499 | т |
| Арматурная сталь класса А-III диам. 20-22 мм | 0,008 | т |
| Проволока ВР-1-5 | 0,013 | т |
| Детали закладные и накладные | 0,5 | т |
| Анкерные детали поставляемые отдельно | 0,5 | т |
| Арматурная сталь класса А-III диам. 20-22 мм | 0,3 | т |
| Бетон тяжелый, КЗ 10 мм, класс В 25 (М350), П2 | 0,11 | т |
| Конструкции стальные | 16,5 | т |
| Болты строительные с гайками и шайбами | 0,13 | т |
| Детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,28 | т |
| Сэндвич-панели кровельные с утеплителем из пенополистирола толщ. 100 мм | 256,7 | м2 |
| Мастика битумная кровельная горячая | 0,37989 | т |
| Сетки стеклянные строительные СС-1 | 228,2175 | т |
| Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | 0,6993 | т |
| Крепежные материалы | 0,056 | т |
| Мастика битумно-резиновая кровельная | 2,079 | т |
| Блоки дверные металлические | 2,88 | м2 |
| Краски водоэмульсионные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) | 0,081 | т |
| Профили алюминиевые углозащитные 25х25 мм | 24 | м |
| Сетки из проволоки холоднотянутой Вр-I, 5 мм | 0,056 | т |
| Мастика битумная кровельная горячая | 0,120932 | т |
| Унифлекс ХПП | 67,87 | т |
| Ветонит "4000" для выравнивания полов | 1,836 | т |
| Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов | 1,836 | т |
| Смеси сухие "Плитонит-В+" на цементной основе, усиленный клей для плитки из натурального и искусственного камня | 0,576 | т |
| Ветонит "SL" для расшивки швов плитки | 0,036 | т |
| Плитки керамогранитные марки "Керамин", арт.0046 светло-серые (размер 300х300х8 мм) | 182,7 | т |
| Ветонит "RENOVATION" для укладки плитки | 0,774 | т |
| Краски огнезащитные | 2,906 | т |