Приложение № 1

к извещению запроса предложений
Проект договора
ДОГОВОР №

на создание (передачу) проектной продукции 

г. Обнинск                                                                                  « ___ » _________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора филиала по развитию и производству Бокшица Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности  № 04/229 от 26.12.2011, с одной стороны и

 __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании ________ с другой стороны, по итогам запроса котировок цен в электронной форме, проведенного по ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол ___________ от _______ 2012 г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является разработка и передача Заказчику готовой проектной документации, прошедшей аттестацию (квалификацию) и экспертизу на размещение цеха для производства радиофармпрепаратов на основе йода-131 и радиофармпрепаратов на основе самария-153 в помещениях здания №7 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009 (правилам GMP ЕС).
1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего договора, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется выполнить работы, изложены в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки начала и окончания работ: в течение 120 календарных дней с момента получения аванса. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Исполнителю право на продление срока выполнения работ.

2.2. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям заказчика (органов экспертизы) составляет 7 календарных дней, если дополнительным соглашением сторон не установлено иное.
2.3. Исполнитель в 3-дневный  срок после заключения договора обязан представить Заказчику наименование и реквизиты субпроектировщиков и привлекаемых консультантов.

3. Цена работ и порядок расчетов 
3.1. Цена работ по созданию (передаче) проектной продукции по договору составляет:

____________________________________________________________________ руб.,
в том числе НДС______________________________________________________ руб.
3.2. При выявлении в ходе работ по договору необходимости и целесообразности внесения изменений или дополнений в его условия (в том числе в техническое задание на выполнение работ и другие исходные данные или по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, составляется дополнительное соглашение к договору согласно условиям Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Корпорации по атомной энергии «Росатом».
3.3. Оплата работ производится:

авансовым платежом в срок до 20 дней с момента подписания договора на основании выставленного счета Исполнителем в размере 30% от общей стоимости выполняемых работ_________________________________________ руб.

окончательным расчетом в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки проектной документации и документации по аттестации (квалификации)  проектной документации Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ в случае не предоставления или предоставления Исполнителем отрицательного заключения органов экспертизы на разработанную по договору документацию до получения положительного заключения.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Исполнитель передает Заказчику предусмотренную договором документацию в количестве 5 (Пяти) экземпляров.
4.2. Передача результатов работ осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 
4.3. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее заданию на выполнение работы.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Если в 10-дневный срок после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Исполнителем одностороннему акту сдачи-приемки работ.

5. Использование результатов работ и авторских прав

5.1. Использование результатов работ по договору осуществляется Заказчиком при строительно-монтажных работах на объекте: здание № 7 филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», находящееся по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.
5.2. Заказчик вправе использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором. Заказчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам для целей, не связанных с указанными в п. 6.1. и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Исполнителя.
5.3. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Санкции за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по договору:

а) Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Исполнителем работ;
 б) Исполнитель по договору подряда на выполнение проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации;
в) при обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки;
г) Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику убытки, причиненные ему из-за превышения сроков выполнения работ по вине Исполнителя;

д) при нарушении установленных договором сроков выполнения работ Исполнитель оплачивает Заказчику за каждый просроченный день, штраф в размере 0,01%, но не более 10% общей стоимости работ;
е) Заказчик в полном объеме компенсирует Исполнителю ущерб, понесенный из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты выполненной работы. 
6.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают виновную сторону от выполнения работ, за исключением случая расторжения договора.

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения субпроектировщиков и привлекаемых консультантов.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия сторон при их возникновении. Та или другая сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания договора, или эти причины не могли быть предусмотрены во время заключения договора и что она (эта сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Изменения в условия договора вносятся по соглашению сторон оформленному в письменном виде и подписанному уполномоченными представителями сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае немотивированного превышения Исполнителем сроков выполнения работ, при не обеспечении требуемого качества проектной документации, а также при аннулировании лицензии Исполнителя на проведение проектно-изыскательской деятельности.

7.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе при задержке или отказе Заказчика в оплате выполненных Исполнителем работ.

7.5. В случае одностороннего расторжения договор сторона-инициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 5 дней со дня получения уведомления, ему направляется повторное уведомление. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 5 дней со дня получения повторного уведомления, сторона-инициатор вправе направить виновной стороне решение о расторжении договора и прекратить его исполнение.

7.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за причиненный ущерб, вызванный временной приостановкой работ не по вине Исполнителя с уведомлением в установленном порядке, но не окончившейся расторжением договора.

7.7. В случае расторжения договора не по вине Исполнителя Заказчик обязуется возместить понесенные Исполнителем расходы в пределах выполненного объема работ.

7.8. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Исполнитель вправе принять решение о приостановке работ. В случае когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для сторон иных способов исполнения договора или его расторжения с возмещением Исполнителю по специальному расчету причиненного ущерба.

7.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель должен приостановить работу и поставить об этом в известность Заказчика в однодневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в  трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

8. Прочие условия

8.1. Претензии, споры и другие вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в арбитражный суд, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны в течение срока действия условий настоящего договора.

8.3. Исполнитель не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.

8.4. Все вопросы, относящиеся к настоящему договору, Заказчик решает с Исполнителем. Заказчик имеет право устанавливать прямые контакты с субпроектировщиками и привлекаемыми Исполнителем консультантами.
8.5. Заказчик обязуется назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика, для контроля и оперативного решения вопросов в ходе выполнения работ.
8.6. Стороны или их уполномоченные представители должны изучать представляемые друг другу документы и своевременно принимать решения, относящиеся к их компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.
8.7. Исполнитель самостоятельно принимает решения о качестве проектной документации, передаваемой Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора. Заказчик не вправе вносить изменения в проектную документацию без согласия Исполнителя.

8.8. Если в процессе выполнения строительно-монтажных работ возникает необходимость корректировки проектной документации, то стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Исполнителя, то он выполняет указанную корректировку без дополнительной оплаты. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Заказчика, то Исполнитель выполняет корректировку как дополнительную работу на условиях согласованных  сторонами.
9. Сроки действия договора
9.1. Срок вступления договора в действие установлен с момента подписания договора.
9.2. Срок окончания действия договора определяется датой передачи Заказчику проектной документации, а в части расчетов  их завершением.
10. Заключительные положения
10.1. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
10.2. Продавец в течение пяти календарных дней с момента заключения договора, обязуется предоставить Покупателю информацию о всей цепочке собственников организации Продавца, включая конечных выгодоприобретателей. 

В случае неисполнения Поставщиком указанного обязательства, Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в любое время
11. Юридические адреса и расчетные счета сторон

	Заказчик: 

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

Юридический адрес:

Заказчик (покупатель)

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Адрес: 105064, г.Москва, переулок Обуха, д.3-1/12, стр.6
Грузополучатель (грузоотправитель):
Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км

ИНН 7709093230, КПП 402502001
р/с 40502810022230100012 
Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России, г. Калуга

БИК 042908612
к/с 30101810100000000612
	

	Заместитель директора филиала по развитию и производству 

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»   

____________________ Бокшиц В.Н.

               
	______________________.




Приложение № 1
к Проекту договора
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проекта по размещению цеха для производства радиофармпрепаратов на основе йода-131 и радиофармпрепаратов на основе самария-153 в помещениях здания №7 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009 (правилам GMP ЕС).

1. Назначение.

Размещение цеха для производства радиофармпрепаратов на основе йода-131 и радиофармпрепаратов на основе самария-153 в помещениях здания №7 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009 (правилам GMP ЕС).

2. Состав работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Состав работ

	I
	2
	3

	1
	Наименование и адрес Заказчика
	ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» 

Юр.адрес: 105064, г. Москва, пер.Обуха, д.3-1/12 стр.6

	2
	Организация-потребитель работ, товаров и услуг
	Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

Адрес: 249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, 

Киевское шоссе, 109 км


	3
	Наименование объекта
	Цех по производству радиофармпрепаратов на основе йода-131 и радиофармпрепаратов на основе самария-153

	4
	Местоположение объекта
	Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»

249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, 

Киевское шоссе, 109 км


	5
	Основание для проектирования
	Открытый запрос предложений в электронном виде на право заключения договора на разработку проекта по размещению цеха для производства радиофармпрепаратов на основе йода-131 и радиофармпрепаратов на основе самария-153 в помещениях здания №7 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009 (правилам GMP ЕС)


	6
	Стадии проектирования
	Проектно-сметная документация. Рабочий проект

	7
	Требования к проектной документации
	Разработка проектно-сметной документации в соответствии с действующими национальными стандартами, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также в соответствии ГОСТ Р ИСО 14644 и правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 (правилами GMP ЕС).

Проведение экспертизы проектной документации.
Проведение аттестации (квалификации) проектной документации на соответствие ГОСТ Р 52249-2009.

	I
	2
	3

	9
	Номенклатура и мощность производства в год:

	9.1
	Производство йода-131, 131I
	1 линия 30 000 Ки (600 Ки в неделю)

	9.2
	Производство радиофармпрепаратов на основе йода-131,131I
	4 линии по 5 000 Ки (100 Ки в неделю) последовательно от линии производства йода-131

	9.3
	Производство радиофармпрепаратов на основе самария-153, 153Sm
	1 линия 5 000 Ки (100 Ки в неделю)

	10
	Границы проектирования
	Здание 7, этаж 1

Площадь общая - 939м2, площадь «чистых помещений» ≈300м2

Предусмотреть возможность увеличения площади «чистых помещений» для установки дополнительных линий и наращивания производства



	11
	Состав объекта:

	11.1
	Производственные участки
	Линия производства йода-131, 131I

	
	
	4 линии производства радиофармпрепаратов на основе йода-131, 131I, последовательно от линии производства йода-131, 131I

	
	
	Линия производства радиофармпрепаратов на основе самария-153, 153Sm

	12
	Склады материалов, готовой продукции, карантинного и арбитражного хранения
	Склад химреактивов и материалов – не менее 20 м2
Склад упаковочных материалов - не менее 20 м2
Склад готовой продукции с радиационной защитой – не менее 30 м2

	13
	Лаборатория внутрипроизводственного контроля и 
отдела контроля качества
	Лаборатория внутрипроизводственного контроля в «чистых помещениях»

ДозК и РБ

	14
	Административно-бытовые помещения.
	Кабинет начальника - не менее 20 м2, кабинет вспомогательных служб – не менее 30 м2, 2 помещения для персонала – каждое не менее 20 м2

	15
	Помещения для вспомогательных служб
	Требуются

Кладовая материалов и запчастей - не менее 20 м2, кладовая хозяйственного инвентаря - не менее 10 м2, прачечная в «чистых помещениях» - не менее 16 м2

	16
	Медицинское обслуживание
	В существующем медпункте ФГУП
НИФХИ им. Л. Я Карпова

	17
	Энергоснабжение производства и вспомогательных служб

	17.1
	Электроснабжение
	Разработка проекта системы электроснабжения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующей сети через собственные распределительные щиты. Основное электропотребление 380/220В переменного тока 50Гц. Предусмотреть защиту электрооборудования и электрических сетей от перегрузки и токов короткого замыкания. Предусмотреть системы молниезащиты и 

	I
	2
	3

	
	
	заземления, защитного автоматического отключения электропотребителей при пожаре, аварийного освещения. Предусмотреть систему дополнительного и резервного питания.

	17.2
	Теплоснабжение
	Разработка проекта системы теплоснабжения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту и с заменой существующих радиаторов.

	17.3
	Вентиляция
	Разработка проекта вентиляционных систем в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009. 

Предусмотреть систему предотвращения выбросов радиоактивных веществ в атмосферу.

	17.4
	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод
	Разработка проекта системы водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 с привязкой к существующему проекту.

Разработка проекта хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения от существующей сети. 

	17.5
	Слаботочные системы.

Связь и радиовещание
Пожарная сигнализация

Охранная сигнализация

Видеонаблюдение
	Разработка проекта системы пожарной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009. Предусмотреть во всех помещениях размещение устройств пожарной сигнализации, круглосуточно работающих пожарных датчиков, автоматическое звуковое оповещение о пожаре.

Разработка проекта системы охранной сигнализации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009. Предусмотреть размещение средств видеонаблюдения, телефонных линий и розеток в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009. 

	17.6
	Производственная канализация
	Разработка проекта производственной канализации для отвода сточных вод.

	17.7
	Спецканализация
	Разработка проекта спецканализации для сбора сточных вод, загрязнённых радиоактивными веществами в аварийные накопительные баки (2шт) с обвязкой и подключением через запорную арматуру к хозфекальной канализации.

	17.8
	Бытовая канализация
	Разработка проекта бытовой канализации.

	17.9
	Сжатый воздух
	Разработка проекта системы подачи сжатого воздуха в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644, правилами производства лекарственных средств ГОСТ Р 52249-2009 от стационарной изолированной компрессорной установки.

	18
	Основное оборудование
	Приобретается Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

	I
	2
	3

	19
	Источник ионизирующего излучения
(открытый, закрытый)
	Открытый

	20
	Класс работ с источниками излучения
	1-ый класс

	21
	Категория потенциальной опасности
	По пожарной безопасности - Категория В

	
	
	По радиационной безопасности – Категория IV

	22
	Количество рабочих дней в году
	250

	23
	Продолжительность смены, час
	7

	24
	Число смен в сутки
	2

	25
	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с национальными стандартами и сводами правил утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, а также в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644 и ГОСТ Р 52249-2009 (правилами GMP ЕС). В соответствие с действующими нормативными документами.

	26
	Приложения:

- промышленные регламенты, фармстатьи, технологические схемы производства
	Промышленные регламенты, технологические схемы производства, фармстатьи.

	27
	Данные о мощности дозы излучения на расстоянии 1м от источника (на рабочем месте и при хранении сырья и готовой продукции) и согласованные допустимые дозы
	Мощность дозы излучения на расстоянии 1м от источника (на рабочем месте и при хранении сырья и готовой продукции) не более 0,01 мЗв/ч 

Эффективная доза внешнего облучения для обслуживающего персонала составляет 12 мЗв/год

	28
	Справка о фоновых концентрациях в районе площадки.
	Мощность дозы на территории Филиала находится на естественном уровне – 12 мкР/час (0,12 мкЗв)


3. Общие требования 

Требования к Исполнителю работ: 
– быть правомочным заключать договор; 

– являться членом СРО, должен иметь свидетельство о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, выданное соответствующей СРО, а также копию решения Ростехнадзора, подтверждающее право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;
– не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

– не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

– не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– отсутствие сведений о нахождении в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
– должен отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;
– должен иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений;

– должен иметь лицензию на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну или оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
– должен обладать действующей системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или аналогом.

Требования к участию субподрядчиков:

Допускается, по согласованию с заказчиком.

Требования к работам:

Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами и сводами правил утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям ЕСКД, ГОСТ Р 52249-2009, ГОСТ Р ИСО 14644 и другим нормативным документам.

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику рабочий проект в комплекте с проектно-сметной документацией, положительное заключение экспертизы проекта, акт сдачи-приёмки ПСД, квалификационную документацию.
Место выполнения работ: 

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»

Адрес выполнения работ: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км. 

Сроки выполнения работ:

не позднее 120 календарных дней с момента заключения договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

4 853 320 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.
Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, включает компенсацию всех издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, в том числе страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Расчеты производятся в Российских рублях.
Порядок расчётов:

Безналичный расчет.

Оплата работ производится авансовым платежом в срок до 20 дней с момента подписания договора на основании выставленного счета Исполнителем в размере 30% от общей стоимости выполняемых работ. окончательным расчетом в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки проектной документации и документации по аттестации (квалификации)  проектной документации Заказчиком.

Организация-потребитель работ, товаров и услуг:

Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км

ИНН 7709093230, КПП 402502001
р/с 40502810022230100012 
Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России, г. Калуга

БИК 042908612

к/с 30101810100000000612

4. Дополнительные требования

Для ознакомления на месте с имеющейся документацией и состоянием предмета процедуры закупки участники процедуры закупки должны предварительно отправить письмо в электронной форме на адрес контактного лица popovsv59@mail.ru, где необходимо указать:

– полное наименование организации;

– Ф.И.О., должность сотрудников, командируемых для ознакомления с предметом процедуры закупки;
– гражданство  и данные общегражданского паспорта командируемых сотрудников (номер, серия, дата и место получения);

– предполагаемая дата посещения.

Даты предварительного оповещения о посещении:

– российским участникам процедуры закупки за 3 рабочих дня до посещения,

– иностранным участникам процедуры закупки за 10 рабочих дней до посещения.

Сотрудникам сторонних организаций иметь при себе:

– для граждан РФ - общегражданский паспорт;

– для иностранных граждан - паспорт или удостоверение личности.

	Поставщик: 


	Покупатель: 



	Генеральный директор 
	Генеральный директор 

	_______________________
	________________________






