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2012
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку эксплуатационной документации по  системам  и оборудованию турбинного отделения (ТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

1. Наименование работ
1.1	«Разработка эксплуатационной документации по  системам  и оборудованию турбинного отделения (ТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
2. Цель проведения работ
2.1	Разработка эксплуатационной документации по системам  и оборудованию ТО, необходимой для организации ведения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» во всех режимах. 
3. Основание для проведения работ
3.1	Договор № 7725/03145 от 30.01.2004 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Атомтехэкспорт».
4. Исходные данные для выполнения работ
4.1	Технический проект АЭС «Куданкулам».
4.2	Конструкторская, заводская и рабочая проектная документация по отдельному оборудованию ТО и оборудованию АСУ, включая документацию на оборудование поставки третьих стран энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», в том числе:
1. проектная документация;
1. проектно-конструкторская  и заводская документация оборудования технологических систем ТО и АСУ ТП, (ТУ, схемы подключения электроснабжения и дополнительных систем, КИП и А, комплект сборочных чертежей в объеме спецификации, Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
4.3 Окончательный отчёт по обоснованию безопасности энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (FSAR).
4.4 Программы и методики испытаний систем  и оборудования ТО энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.5	Инструкции по эксплуатации систем  и оборудования ТО энергоблока №1 АЭС «Куданкулам».
4.6	Инструкция по эксплуатации реакторной установки энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.7	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.8	Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Куданкулам» в Индии. R01.KK.0.0.OO.KKS.WD001.
4.9	Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» ПОК АС (ВЭ).
4.10 Требования по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.


5. Объем и порядок разработки
5.1	Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику эксплуатационные документы по вспомогательным системам в соответствии с Перечнем разрабатываемой эксплуатационной документации по системам  и оборудованию ТО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (Приложение №2 к Договору). 
5.2	Разработка каждого документа будет производиться поэтапно в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1.
	№
	Наименование этапа
	Примечание

	1
	Подготовительный этап
	

	1.1
	Запрос и передача Исполнителю необходимой проектной, конструкторской документации
	Заказчик

	1.2
	Ознакомление с проектной, конструкторской  и другой документации, ее анализ, выбор необходимых сведений из документов
	Исполнитель

	2
	Основной этап
	

	2.1
	Разработка первой редакции документа
	Исполнитель

	2.2
	Согласование первой редакции c Заказчиком
	Исполнитель

	2.3
	Согласование первой редакции cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.4
	Корректировка документа с учетом результатов согласования с Заказчиком и сторонними организациями
	Исполнитель

	2.5
	Выпуск второй и последующих редакций
	Исполнитель

	2.6
	Согласование второй и последующих редакций c Заказчиком
	Исполнитель

	2.7
	Согласование второй и последующих редакций cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.8
	Перевод документа на английский язык
	Заказчик

	2.9
	Тиражирование и переплет необходимого количества экземпляров
	Заказчик

	2.10
	Оформление и передача второй и последующих редакций документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик

	2.11
	Согласование документа с Инозаказчиком
	Заказчик (Исполнитель - при необходимости) 

	2.12
	Оформление, перевод, размножение, переплет и передача окончательной редакции документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик


6. Требования к разрабатываемым документам
6.1 Содержание и оформление эксплуатационной документации по системам  и оборудованию ТО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» должно соответствовать «Требованиям по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.».
6.2	Общими требованиями к разрабатываемым документам являются:
1. соответствие требованиям действующей нормативной базы в области использования атомной энергии, проектно-конструкторской документации, Контракта;
1. идентичность состава, формы, наименований общих разделов, индексации, сокращений и установленной терминологии;
1. конкретность, краткость, предметность изложения и достаточность информации об объекте;
1. исключение возможности неоднозначного толкования технологических требований и понятий;
1. соответствие требованиям общих правил безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожаро безопасности.
6.3	 Содержание эксплуатационной документации по системам  и оборудованию ТО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», разрабатываемой в рамках настоящего Договора, должно учитывать замечания Инозаказчика, ЗАО «Атомстройэкспорт», ранее выданные к эксплуатационной документации по системам  и оборудованию ТО блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.4	Эксплуатационная документация по системам  и оборудованию ТО для блока №2 АЭС «Куданкулам» разрабатывается на основе эксплуатационной документации по системам  и оборудованию ТО блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.5  Инструкции по эксплуатации систем  и оборудования ТО для блока №2 АЭС «Куданкулам» должны состоять из:
1) титульного листа ЗАО АСЭ;
2) титульного листа разработчика (ЗАО АТЭК или субподрядной организации);
3) листа проверки и согласования субподрядной организации (при разработке ИЭ субподрядной организацией);
4) листа проверки, согласования ЗАО АТЭК и согласующих организациий;
5) содержания;
6) терминов и определений;
7) обозначений и сокращений;
8) общих положений;
9) краткого технического описания системы (оборудования);
10) технологических ограничений и мер безопасности;
11) порядка подготовки к пуску (вводу в работу) системы (оборудования);
12) порядка пуска (ввода в работу) системы (оборудования);
13) изменения режима работы системы (оборудования);
14) условий эксплуатации системы (оборудования) при нарушениях электроснабжения, снабжения сжатым воздухом, электроснабжения систем контроля и управления, потере подачи охлаждающей воды;
15) порядка останова (вывода из работы) системы (оборудования);
16) перечня стандартных отключений (переключений) на оборудовании системы, порядка выполнения стандартных отключений (переключений) и перехода в нормальный режим работы после отключения (в пошаговой форме изложения);
17) химического контроля при эксплуатации системы (оборудования);
18) описания взаимодействия со смежными системами;
19) технического обслуживания системы (оборудования);
20) действий персонала при нарушениях в работе оборудования;
21) нормативных ссылок;
22) приложений (при необходимости), при этом в состав приложений должны входить перечень эксплуатационных испытаний оборудования (системы) и технологическая схема системы (при необходимости);
23) листа ревизии;
24) листа ознакомления;
25) листа регистрации изменений;
26) листа ознакомления с изменениями.
7. Организация выполнения работ
7.1	Заказчик обеспечит Исполнителя перед началом работ необходимой проектно-конструкторской, заводской, отчетной, нормативной и технической документацией в согласованных объемах.

           7.2	Заказчик  передаст Исполнителю необходимую эксплуатационную документацию по системам  и оборудованию ТО, разработанную для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам». Эксплуатационная документация по системам  и оборудованию ТО для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» передается Заказчиком Исполнителю на магнитном носителе в исходном разработанном формате на русском и английском языке в одном экземпляре.
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9
Приложение №1
к Тому 2 «Техническая часть»

Перечень разрабатываемой эксплуатационной документации по  системам  и оборудованию турбинного отделения (ТО)
для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»


	№ этапа
	№ пакета по «Перечню»
	Наименование документа
	Код документа
	Срок разработки документа 
	[bookmark: _GoBack]Начальная максимальная цена разработки документа (этапа) выраженная в долларах США, в т.ч. НДС=18% *.
	Согласование со сторонними организациями

	1
	2
	17
	3
	73
	ИЭ отбора проб 2 контура
	R137.KK.2.0.QUH.AB.RE.WD035
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	2
	2
	18
	3
	67
	ИЭ. Система смазки турбогенератора
	R137.KK.2.0.MAV.AB.RE.WD024
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	3
	2
	18
	3
	71
	ИЭ промконтура маслоохладителей
	 R137.KK.2.0.PGB.AB.RE.WD032
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	4
	2
	19
	3
	11
	ИЭ контроля уровня и влажности в ПГ
	R137.KK.2.0.JEA.AB.RE.WD041
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	5
	2
	19
	3
	15
	ИЭ паропроводов свежего пара
	R137.KK.2.0.LBA.AB.RE.WD003
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	6
	2
	19
	3
	16
	ИЭ Система основного конденсата
	R137.KK.2.0.LCA.AB.RE.WD007
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	7
	2
	19
	3
	17
	ИЭ регенерации низкого давления
	R137.KK.2.0.LBS.AB.RE.WD008
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	8
	2
	19
	3
	18
	ИЭ деаэрационно-питательная установка
	 R137.KK.2.0.LAA.AB.RE.WD009
	30.03.2012-30.09.2012
	1003,00
	

	9
	2
	19
	3
	19
	ИЭ Питательный агрегат
	R137.KK.2.0.LAC.AB.RE.WD010
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	10
	2
	19
	3
	20
	ИЭ регенерации высокого давления
	R137.KK.2.0.LAD.AB.RE.WD011
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	11
	2
	19
	3
	21
	ИЭ. Шариковая очистка конденсаторов
	R137.KK.2.0.PAH.AB.RE.WD013
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	12
	2
	19
	3
	22
	ИЭ сбора дренажей в машзале
	R137.KK.2.0.LTD.AB.RE.WD017
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	13
	2
	20
	3
	3
	ИЭ уплотнения вала генератора
	R137.KK.2.0.MKW.AB.RE.WD026
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	14
	2
	20
	3
	 8
	Альбом схем 2 контура
	R137.KK.2.0.AB.AL.WD002
	30.03.2012-30.08.2012
	3422,00
	

	15
	2
	20
	3
	 9
	ИЭ Система байпаса турбины
	R137.KK.2.0.MAN.AB.RE.WD004
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	16
	2
	20
	3
	10
	ИЭ сепарации промежуточного перегрева
	R137.KK.2.0.LBB.AB.RE.WD005
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	17
	2
	20
	3
	11
	ИЭ Вакуумная система конденсатора
	R137.KK.2.0.MAG.AB.RE.WD006
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	18
	2
	20
	3
	13
	ИЭ гидроподъема роторов ТГ
	R137.KK.2.0.MAK.AB.RE.WD022
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	19
	2
	20
	3
	14
	ИЭ Маслосистема регулирования турбины
	R137.KK.2.0.MAX.AB.RE.WD025
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	20
	2
	20
	3
	15
	ИЭ водяного охлаждения обмоток статора
	R137.KK.2.0.MKF.AB.RE.WD027
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	21
	2
	20
	3
	16
	ИЭ водородного охлаждения генератора
	R137.KK.2.0.MKG.AB.RE.WD028
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	22
	2
	20
	3
	17
	ИЭ химического контроля 2 контура
	R137.KK.2.0.QUA.AB.RE.WD034
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	23
	2
	20
	3
	18
	ИЭ. Система продувки датчиков КИП питательной водой
	R137.KK.2.0.KWB.AB.RE.WD038
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	24
	2
	20
	3
	22
	ИЭ Турбоустановка К-1000-60/3000-2
	R137.KK.2.0.MAA.AB.RE.WD001
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	25
	2
	20
	3
	23
	ИЭ паропроводов собственных нужд
	R137.KK.2.0.LBD.AB.RE.WD014
	30.03.2012-30.09.2012
	1003,00
	

	26
	2
	20
	3
	25
	ИЭ Система уплотнения турбины
	R137.KK.2.0.МАМ.AB.RE.WD002
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	27
	2
	21
	3
	75
	ИЭ. Система дренажей турбины
	R137.KK.2.0.MAL.AB.RE.WD047
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	Итого:
	
	
	
	29 100,00
	

	* Оплата работ (этапа работ) по договору производится в рублях по курсу 29,4905 рубль за 1 доллар США, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день  оплаты меньше 29,4905 рубля  за 1 доллар США, то по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты.
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