Приложения №3,4,5,6,11 делаются Подрядчиком

Приложения №7,8,10 обязательны для заполнения Подрядчиком

Проект договора

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Сосновый Бор			          «___»__________ 2014г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»), в лице генерального директора Василенко Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________________,  в лице  ____________________________      ______________________________________, действующего на основании ________________________и свидетельства СРО________________________, выданного____________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола ______________________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме Договора, подписанного Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре имеются ссылки.

б) «Несоответствие» - любые несоответствия Результатов Работ требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки Результатов Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.

в) «Комплексное техническое обследование» - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его реконструкции и включающий в себя обследование технического состояния здания, свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта.

г) «Инженерно - геологические изыскания» - комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ по сбору и обработке данных о геологических характеристиках территории строительства, необходимых для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных инженерно-геологических и техногенных процессов и явлений, проектирования инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства.

д) «Эскизный проект» - совокупность текстовых и графических документов, определяющих концептуальные предварительные объемно-планировочные и конструктивные решения с учетом результатов обследования здания, с предварительным поверочным расчетом конструкций, учитывающим надстройку 2-го этажа.

е) «Проектная документация» - совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для дальнейшего производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

ж) «Работы» - комплекс работ по выполнению комплексного технического обследования здания 115 с проведением инженерно-геологических изысканий, разработке эскизного проекта с проработкой планировочных решений, разработке Проектной и другой документации, необходимой для выполнения Работ, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора и в Техническом задании (Приложение №1 к Настоящему Договору), её согласованию с Заказчиком, сопровождению совместно с Заказчиком экспертизы, а также корректировка (при необходимости) по результатам прохождения экспертизы.

з) «Результаты работ» - заключение (отчет) по результатам обследования, технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, полученная по итогам выполнения Работ Проектная документация и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми Работами, получившие положительное заключение экспертизы.

и) «Объект» - здание 115, расположенное по адресу Ленинградская область, г.Сосновый Бор, для которого выполняются Работы согласно условиям настоящего Договора.

к) «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными и/или привлеченными силами выполнить Работы по комплексному техническому обследованию с проведением инженерно-геологических изысканий, разработке эскизного проекта и проектной документации на «Реконструкцию зд.115 для размещения Управления капитального строительства ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»», а также совместно с Заказчиком участвовать в прохождении экспертизы и устранять замечания экспертизы до получения положительного заключения экспертизы на Проектную документацию и результаты инженерных изысканий, осуществлять необходимые согласования.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными:

- техническим заданием № 50-48/14 (Приложение №1 к Договору);

- исходными данными, дополнительно запрашиваемыми (при необходимости) Подрядчиком у Заказчика в ходе выполнения Работ по Договору;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Проектной документации.

2.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки выполнения отдельных этапов Работ по договору, определяются Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

При этом:

Начало работ: с момента подписания Договора;

Окончание работ: через 6 месяцев с даты подписания Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по Договору определена на основании сметы на выполнение комплексного технического обследования, сметы на инженерно-геологические изыскания, сметы на разработку эскизного проекта и сметы на разработку проектной документации (Приложения №№3,4,5,6 к Договору) и составляет _______ рублей (_________________), в том числе НДС 18% - _____ рублей (_________________),

из них:

- стоимость работ по этапу 1 (комплексное техническое обследование зд.115 с проведением инженерно-геологических изысканий) составляет _____ рублей (______________________), в том числе НДС 18% - _______ рублей (_________________);

-  стоимость работ по этапу 2 (разработка эскизного проекта с проработкой планировочных решений) составляет _______ рублей (___________________________), в том числе НДС 18% - _____ рублей (___________________________);

- стоимость работ по этапу 3 (разработка проектной документации на реконструкцию зд.115) составляет _______ рублей (________________________________), в том числе НДС 18% - _________ рублей (__________________).

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата выполненных этапов работ осуществляется исходя из стоимости этапов работ, указанной в п. 3.1. Договора в течение 30 (тридцати) банковских операционных дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.3. Договора и оригинала счета с удержанием 20% стоимости работ по этапу.

3.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные Работы Заказчик осуществляет в течение 30 (тридцати) банковских операционных дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и  предоставления Заказчику оригинала счета на ранее удержанную сумму.

3.4. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счет-фактуры, либо универсальный передаточный документ, оформленные в соответствии со ст.169 Налогового кодекса РФ к актам сдачи-приемки Работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 13 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В рамках Цены Договора, указанной в разделе 3 Договора, Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы собственными силами и при необходимости силами привлеченных организаций в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), Исходными данными.

4.1.2. Передать Заказчику отчетную документацию в предусмотренные Календарным планом (Приложение №2 к Договору) сроки.

4.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие Результата работ требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

4.1.4. Совместно с Заказчиком участвовать в проведении экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять Результаты Работ по замечаниям Заказчика и органов, осуществляющих согласования и экспертизу.

4.1.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки реконструкции.

4.1.6. Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

4.1.7. В минимально возможный срок и за свой счет устранять недоделки и дополнять Проектную документацию, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

4.1.8. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

4.1.9. По требованию Заказчика принимать участие в необходимых согласованиях.

4.1.10. Уведомлять Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору в 5-дневный срок о каждом созданном результате Работ по Договору, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности, полученного в рамках настоящего Договора.

4.1.11. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.12. При необходимости привлечения субподрядчиков Подрядчик представляет Заказчику список субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора), с приложением копий соответствующих лицензий и разрешений. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в установленном порядке.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о замене заявленных субподрядчиков, а равно о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) субподрядчиков.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении Договора.

4.1.13. Обеспечить наличие у себя всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполняемые привлеченными субподрядными организациями.

4.1.14.Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия в отношении прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.15. Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную Проектную документацию по настоящему Договору.

- 4.1.16. В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, представить в адрес Заказчика документ, подтверждающие отсутствие  налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 3 Договора.

4.2.3. Требовать от Заказчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

4.3. Для выполнения настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.3.1. Обеспечить предоставление Подрядчику запрашиваемых Исходных данных для выполнения Работ в возможно короткие сроки.

4.3.2. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

4.3.3. Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Договора.

4.3.4. Обеспечить финансирование работ Подрядчика.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), исходных данных, действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

4.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления Результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

4.4.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

4.4.4 Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении экспертиз, слушаний и согласований.

4.4.5. Отказаться от оплаты Результатов Работ (этапов работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным настоящим Договором и всех его приложений и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет Подрядчика.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и другими действующими нормативными актами.

До окончания срока работ по этапу Подрядчик направляет Заказчику документацию на согласование на бумажном носителе в 1  экземпляре («контрольный» экземпляр) и в электронном виде в редактируемом формате, в котором выполнялись работы, для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Подрядчику результаты входного контроля. В случае отсутствия замечаний, Подрядчик передает документацию в соответствии с п. 5.3.1. Договора.

5.2. Вся документация по настоящему Договору разрабатывается и представляется Заказчику в виде законченной и полностью оформленной отчетной документации, согласованной с Заказчиком.

5.3. Акты сдачи-приемки Работ оформляются Сторонами в следующем порядке:

5.3.1. В сроки, указанные в Календарном плане, Подрядчик передает Заказчику подписанные со своей стороны акты сдачи-приёмки этапа Работ в 4-ех (четырех) экземплярах, в том числе 3 (три) экземпляра для Заказчика. Одновременно с актами сдачи-приёмки Работ Подрядчик передаёт Заказчику по накладной 4 (четыре) комплекта подлинников отчетной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной форме, на оптических носителях:

- по этапу 1 -  заключения (отчета) по обследованию и технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям,

- по этапу 2 -  разработанного эскизного проекта,

- по этапу 3 - разработанной Проектной документации.

Отчетная документация на оптическом носителе предоставляется в форматах:

- текстовая часть - в формате Word (Microsoft Office версии 2007 и позднее);

- графические материалы - в формате программы AUTOCAD версии 2008 и позднее, и/или в других форматах, в которых выполнялись материалы;

- локальные сметы — в формате программного продукта «АО»;

- сводный сметный расчет - в формате Excel (Microsoft Office версии 2007 и позднее);

- остальная документация - в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась;

- вся документация - в отсканированном виде (в цвете при необходимости), в формате pdf (tif).

Вся документация на оптическом носителе предоставляется в отсканированном виде (в цвете при необходимости), в формате pdf.

Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи Результатов работ нарочным), либо дата вручения Результатов работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления Результатов работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком отчетной документации.

Расхождений содержания документации, переданной на бумажном носителе, и содержания документации, переданной в электронном виде, не допускается.

5.3.2. Приемка Работ по этапу Работ Заказчиком осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания накладной о передаче отчетной документации,  получения Акта сдачи-приемки  Работ по этапу. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки Работ по этапу или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, при этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт сдачи-приемки Работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Результата работ требованиям, перечисленным в статье 2 Договора, и прочим положениям Договора.

5.4. Если Работы будут признаны Заказчиком некачественно выполненными или выполненными не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку отчетной документации за свой счет в согласованные Заказчиком сроки и предоставить документацию Заказчику повторно в откорректированном виде в составе документов, указанных в п.5.3.1 настоящего Договора.

5.5. Датой выполнения Работ по каждому из этапов является дата подписания Акта сдачи-приемки Работ.

5.6. Подрядчик представляет по запросу Заказчика и надзорных органов документы (в форматах тех программных продуктов, с помощью которых они создавались и в отсканированном виде в формате pdf), использованные при выполнении Работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в Проектной документации.

5.7. Право собственности на результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежат Заказчику со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных Работ. Результаты Работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. Заказчик вправе использовать Результаты работ, либо разрешать их использование третьим лицам, реализовывать их, а также заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Результатов работ, разработанных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

5.8. Подрядчик не имеет право передавать Результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.9. Подрядчик может передать Результаты работ в целях выполнения настоящего Договора своим субподрядчикам по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика, при наличии в договорах субподряда условия, запрещающего передачу субподрядчиками таких Результатов работ третьим лицам.

5.10. Согласование Результатов Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в них допущены.

5.11. Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком отчетной документации, даже в случае, если она была согласована Заказчиком, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

6.1. Все полученные при выполнении Работ (этапа Работ) по настоящему Договору Результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работ (этапа Работ) по Договору охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Работ (этапа Работ) по настоящему Договору принадлежат в полном объеме Заказчику со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных Работ.

6.3. Подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Подрядчик.

При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получение патентов осуществляется из средств, предусмотренных на выполнение Работ по настоящему Договору.

6.4. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые переданы Заказчику в полном объеме, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных при выполнении Работ (этапа Работ) по настоящему Договору, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставшим ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

6.5. Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав, созданные в рамках настоящего Договора, в том числе являющиеся результатами Работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных Работ.

6.6. Подрядчик гарантирует Заказчику:

что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами-гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов.

6.7. В случае если гарантии, содержащиеся в пункте 6.6, будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объеме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

6.8. В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в пункте 6.7 Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки, возникшие в связи с нарушением гарантий, изложенных в пункте 6.7 Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации. При обнаружении недостатков в Результатах Работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.3. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в том числе согласованных сроков доработок (согласно подпункту 5.3.2 настоящего Договора), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока окончания выполнения Работ. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка российской Федерации от цены невыполненной в срок Работы (этапа Работы) за каждый день просрочки.

7.4. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика выплатить штраф в размере 5% от цены невыполненных Работ.

7.5. В случае обнаружения после сдачи результатов Работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, Исходным данным, а также требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору) и Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика, а также уплатить штраф в размере 5% от цены некачественно выполненных Работ.

7.6. В случае задержки срока оплаты выполненных Работ, установленных в статье 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы,  за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

7.7. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.

7.8. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.9. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

7.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в Проектной документации, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

7.11. В случае подачи Подрядчиком в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Работ (этапа Работ) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Заказчика или получения Подрядчиком патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Заказчика, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый случай подачи Подрядчиком такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Работ (этапа Работ) по настоящему Договору.

7.12. За нарушение Подрядчиком условий подпункта 4.1.10 настоящего Договора, Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного подпункта.

7.13. В случае расторжения Договора по решению суда, либо по соглашению Сторон в силу нарушения Подрядчиком существенных условий Договора, в том числе – не предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения настоящего Договора, Подрядчик включается в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на два года, на основании Единого отраслевого порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.01.2013г. №1/71-п.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

- 9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в 4.1.16. Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя.

- 9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае несоблюдения Подрядчиком своих обязательств по 2-ум и более пунктам Договора, в том числе при нарушении им установленных сроков выполнения Работ (этапов Работ) более чем на 10 рабочих дней, при соблюдении требований раздела 7 Договора.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

10.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

10.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА

11.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения Работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.

11.2. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик имеет право запросить у Генподрядчика документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения, Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.

12.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьими лицами возможна только по письменному согласованию сторон (за исключением случаев, когда представление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

12.3. Уступка права (требования) по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.

12.4. Условия о раскрытии сведений о Подрядчике:

12.4.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Подрядчика, указанные в Приложении №7 к Договору и переданные Заказчику по акту №__ от «___»__________2013г. (Приложение №8) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.4.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

12.4.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам  государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.4.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.5 Условия о сверке взаимных расчетов:

- 12.5.1. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

- 12.5.2. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением №9 к Договору в 2х экземплярах.

- 12.5.3. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

- В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений в течение 3 (трех) рабочих дней, акт сверки считается принятым Подрядчиком.

- 12.6. Условия по соблюдению НК РФ (глава 14.4).

- 12.6.1. Подрядчик сообщает Заказчику в письменной форме о том, что он является, либо не является плательщиком следующих налогов: ЕСНХ, НДПИ, ЕНВД, налога на прибыль по ставке 0%.

- 12.7. Гарантия качества работы.

- 12.7.1. Гарантийный срок Результата Работ составляет 6 (шесть) лет.

- 12.7.2. Гарантия качества Результата Работ распространяется на все составляющие Результата Работ.

- 12.8. Условия по соблюдению Распоряжения Правительства от 25.05.2013 №867-Р.

- 12.8.1. Подрядчик представляет Заказчику информацию по форме приложения (Приложение №10 к Договору) с документами, подтверждающими принадлежность Подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства либо сообщить о том, что Подрядчик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- 12.8.2. Информация направляется в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и редактируемом формате excel. на электронный адрес e-mail: foton@niti.ru. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы, перечисленные в столбце 4 формы в формате pdf.

12.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

12.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

12.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные согласно пункту 9.2 настоящего Договора, являются неотъемлемой частью Договора.

12.12. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 – Техническое задание № 50-48/14;

Приложение №2 – Календарный план;

Приложение №3 – Смета на комплексное техническое обследование здания 115;

Приложение №4 – Смета на инженерно-геологические изыскания для проведения реконструкции здания 115;

Приложение №5 – Смета на разработку эскизного проекта с проработкой планировочных решений;

Приложение №6 – Смета на разработку Проектной документации;

Приложение №7 – Форма предоставление информации о цепочке собственников;

Приложение №8 – Форма акта приема-передачи документов;

Приложение №9 – Форма акта сверки взаимных расчетов;

Приложение №10 – Форма представления информации по принадлежности Подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства;

Приложение №11 – Копия Свидетельства СРО

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ИНН 4714000067, КПП 472650001, 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., р/с 40502810655360100226, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург. | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заказчик: Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ___________________ В.А. Василенко «____» _____________ 2014г. м.п. | Подрядчик: _________________ «____ » _____________ 2014 г. м.п. |

Приложение № 2 к Договору

№ _______________________ от «__»_____________2014г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по

«Комплексному техническому обследованию с проведением инженерно-геологических изысканий, разработке эскизного проекта и проектной документации на «Реконструкцию зд.115 для размещения Управления капитального строительства ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»»

| № п/п | Наименование этапов выполнения работ | Результаты работ (отчетная документация) | Сроки начала и окончания этапов работ и предоставления результатов работ | Цена работ (этапов) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексное техническое обследование здания 115 с проведением инженерно-геологических изысканий | Заключение (отчет) по результатам обследования, технический отчет по результатам изысканий | Начало – дата подписания Договора; окончание – 1 месяц после дата подписания Договора |  |
| 2 | Разработка эскизного проекта с проработкой планировочных решений | Эскизный проект | Начало – окончание 1 этапа; окончание – 1 месяц после окончания 1 этапа, но не более 2-х месяцев с даты подписания Договора |  |
| 3 | Разработка проектной документации на реконструкцию зд.115 | Проектная документация, энергетический паспорт здания | Начало – окончание 2-го этапа; окончание – 4 месяца после окончания 2 этапа, но не более 6-ти месяцев с даты подписания Договора |  |
|  | Итого |  |  |  |

| Заказчик: Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ________________________ В.А. Василенко « » _____________ 2014г. м.п. | Подрядчик: _________________ «____ » _____________ 2014 г. м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 7 к Договору

№ _______________ от «___»_______2014г.

Форма предоставления информации о цепочке собственников контрагента

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № п/п | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подрядчик

_____________________

м.п.

Приложение №8 к Договору

№ ___________ от «__»_____2014г.

Форма акта

приема-передачи документов

(сведений о подрядчике)

- г. Сосновый Бор	                                                                      « ____ » ___________ 2014 г.

| Передающая Сторона: |  |
| --- | --- |
| Принимающая Сторона: | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» |  |
| (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»), в лице Генерального директора Василенко |  |
| Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава. |  |

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| 2. | Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения |  |
| 3. | Копия выписки из ЕГРЮЛ от ___.2014г. |  |

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ею всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

| от Передающей Стороны: ___________________________ ___________________________ ___________________________ « » ____________ 2014г. | От Принимающей Стороны: Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ___________________ В.А. Василенко « » _____________ 2014г. |
| --- | --- |

м.п.                                                                     м.п.

Приложение №9

к Договору №_____________

от «___»____________201__г.

Форма акта сверки

взаимных расчетов по состоянию на __________

между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и

___________________________________________

(наименование организации)

| Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А., главный бухгалтер Кузьмичева В.С., с одной стороны, и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | , |
| (наименование должности) |  |  | (наименование организации) |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| главным бухгалтером |  |  |  | с другой стороны, составили настоящий |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |

акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», руб. |  |  |  |  | По данным |  |  |  |  |  | , | руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции, документы | Дата | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы |  |  | Дата | Дебет |  |  | Кредит |
|  | Сальдо начальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сальдо конечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам.

Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 3-х рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.

| По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» задолженность на ____________________ в пользу _______________ составляет_______________ руб. | По данным учета _____________________ задолженность на _____________ в пользу _____________ составляет __________руб. |
| --- | --- |
| От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»: Генеральный директор ________________________ В.А. Василенко Главный бухгалтер ________________________ В.С. Кузьмичева « » _____________ 2014г. | От __________________: (наименование организации) __________________________ _______________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _______________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) « » _____________ 2014г. |

м.п.                                                                                м.п.

Приложение №10

к Договору №_____________

от «___»____________201__г.

Форма представления информации по принадлежности Подрядчика

к субъектам малого и среднего предпринимательства.

#### Настоящим подтверждаем, что (наименование Подрядчика) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| # № п/п | # Критерий отнесения | # Показатель | # Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # 1. | # только для юридических лиц: # Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: # РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | # Указывается в процентах | # Копия # устава |
| # 2. | # только для юридических лиц: # Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | # Указывается в процентах | # Копия # устава |
| # 3. | # Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | # Указывается # количество человек | # Копия формы # 4 ФСС |
| # 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | # Указывается в миллионах рублей | # Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы.

Подрядчик

________________________________

________________________________

________________________________

«          » _____________ 2014 г.

м.п.