«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту №109/06/2013 «Аренда оборудования с обеспечением инженерного сопровождения  для осуществлении работ по  протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №3 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 
1. Аренда оборудования для осуществлении работ по  протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №3 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»
1.1. Наименование и количество оборудования: 
	NN
	Наименование позиций
	Количество комплектов

	1
	Оборудование для осуществления работ по инъектированию цементными растворами пучков каната арматурного в каналообразователях по технологии фирмы «Freyssinet» 
	

	1.1


	Оборудование для инъектирования прямых участков пучков (1 ком-т):

- насос для инъектирования PH 125; – 2шт.
- турбомиксер для замешивания раствора объемом 500 л, SM500/1700; – 2шт.
	1

	1.2


	Оборудование для инъектирования изогнутых участков пучков (1 ком-т):

- миксер BM201 – 2шт.;

- насос для инъектирования (винтовой) ZP3V – 2шт.
	1

	2
	Работы по натяжению армопучков и инъектированию по технологии фирмы  «Freyssinet» (1 ком-т)
	

	2.1


	Оборудование для натяжения пучков каната арматурного (1 комплект):

- домкрат С1500 F – 1шт;

- насос-помпа 3BS10 – 1шт;
	3



	2.2

	Oборудование для инъектирования защитных колпаков нефтяным парафином (1 комплект):

- помпа для воска со всасывающей трубкой – 1шт;

- нагревающая площадка 1500 W - 200В – 1шт;
	1


1.2. Место выполнения работ арендованным оборудование:

Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
1.3.  Сроки  аренды: в соответствии с графиком аренды
1.4. График аренды
	№
	Наименование работ
	Наименование оборудования
	Начало
	Окончание

	1
	Работы по инъектированию каналообразователей:
	Оборудование для инъектирования

изогнутых участков пучков Freyssinet (1 ком-т)

миксер BM201 – 2шт.;

насос для инъектирования (винтовой) ZP3V – 2шт.
	01.08.2013г
	15.08.2013г

	
	
	Оборудование для инъектирования прямых участков пучков Freyssinet (1 ком-т):

насос для инъектирования PH 125 -2шт

турбомиксер для замешивания раствора объемом 500 л, SM500/1700 -2шт
	15.08.2013г
	15.09.2013г

	2
	Работы по натяжению армопучков и инъектированию:
	Оборудование для натяжения  Freyssinet (1 ком-т):

 домкрат С1500 F – 3шт

насос-помпа 3BS10- 3шт
	15.09.2013г
	15.10.2013г

	
	
	Oборудование для инъектирования

колпаков  Freyssinet (1 ком-т):

помпа для воска со всасывающей трубкой – 1шт

нагревающая площадка 1500 W - 200В 1шт
	15.10.2013г
	30.10.2013г


1.5. Требования к оборудованию:

- оборудование должно быть в исправном состоянии и соответствовать всем установленным для него техническим требованиям,  с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.

1.6. Требование к Арендодателю:

Арендодатель обязуется доставить оборудование к месту выполнения работ по адресу: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

1.7. Перечень документации, представляемой по окончании срока аренды каждого комплекта оборудования:

1. акт приемки-передачи оборудования,

2. счет на оплату,
3. счет-фактура.

2. Услуги по инженерному сопровождению
2.1. Наименование оказываемых услуг:

Обеспечение инженерного сопровождения при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №3 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»
2.2. Сроки оказания услуг:

2.2.1. В течении 1(одного) календарного дня  со дня получения Исполнителем от Заказчика информации о требуемой дате начала работ специалистов  Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов к месту выполнения работ. 
Услуги оказываются в течение периода производства Заказчиком работ  (в соответствии с графиком аренды).

2.2.2. Услуги оказываются сменами по 8(восемь) часов 7(семь) дней в неделю. 
2.3. Место оказания услуг:

347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28,  строительная площадка энергоблока №3 Ростовской АЭС.

2.4. Цели оказания услуг:

Обеспечение качества работ при протягивании,  инъектировании и натяжении всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №3 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»
2.5. Этапы работ:

	№
	Наименование услуг
	Количество рабочих
дней
	Количество смен/
часов в сутки

	1
	Инженерное сопровождение инъектирования растворами цемента G4 и цемента «Фрейссифло»
	31
	3/24

	2
	Инженерное сопровождение инъектирования раствора цемента «Фрейссифло»
	15
	3/24

	3.
	Инженерное сопровождение работ по натяжению пучков каната арматурного
	31
	2/12

	4.
	Инженерное сопровождение работ по инъектированию защитных колпаков нефтяным парафином
	15
	1/8


2.6. Основные требования к Исполнителю:

2.6.1. Наличие необходимых лицензий и разрешения на оказание услуг данного вида.

2.6.2. Наличие опыта оказания услуг аналогичного характера за 2011, 2012, 2013г.

2.6.3. Наличие необходимого количества аттестованных и квалифицированных специалистов для оказания услуг данного вида (с обязательным предоставление документов подтверждающих квалификацию)

2.6.4. Обеспечение соблюдением персоналом исполнителя правил внутреннего трудового распорядка ООО «СМУ №1» и следование действующим на Ростовской АЭС правилам пропускного и внутриобъектного  режима:

2.7. Порядок приемки результатов работы 

Подтверждением факта оказания услуг Исполнителем по обеспечению инженерного сопровождения при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению канатов реакторного отделения энергоблока №3 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssine» являются табель учета рабочего времени. 
Табель учета рабочего времени согласовывается и подписывается полномочными представителями обеих Сторон.
Инициатор закупки ________________________
