Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Приложение № 1 

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 06.07.2012 № 02-01/825-Р
	УТВЕРЖДАЮ


Заместитель генерального директора - директор по сооружению объектов

____________С.П. Батухтин

«         » __________ 2012



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «01UGV. Очистные сооружения сточных бытовых вод зоны свободного доступа (монтаж оборудования, инженерные сети)
(Извещение и документация о проведении открытого редукциона в электронной форме соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта закупок, утвержденного решением наблюдательного совета  Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37)

Извещение  размещено на официальном сайте 

http://zakupki.rosatom.ru
от «10» июля 2012 года № ГПЗ 1867/27
Москва, 2012

Лист согласования

документации процедуры закупки

 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «01UGV. Очистные сооружения сточных бытовых вод зоны свободного доступа (монтаж оборудования, инженерные сети)
	Согласующий
	ФИО, должность
	Подпись
	Примечание

	Управляющий НСМФ

	А.С. Ведров
	
	

	Начальник УОиСЗД


	А.Б. Потапов
	
	

	Заместитель начальника УОиСЗД


	М.А. Новиков
	
	

	Начальник ООПЗ УОиСЗД


	Г.А. Дубцова
	
	

	Начальник ОТСЗД УОиСЗД


	М.П. Евстешин
	
	

	Составил:

	Главный специалист ООПЗ УОиСЗД
	Е.А. Лукашова
	
	


1.  Способ закупки: открытый редукцион в электронной форме
2.  Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 
место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87
факс: (499)265-09-74
3. Организатор редукциона в электронной форме: Управление организации и сопровождения  закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект», 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
  Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна, (499) 995-01-36 доб. 43-48,  e-mail: lukashova_ea@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
4. Предмет договора: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «01UGV. Очистные сооружения сточных бытовых вод зоны свободного доступа (монтаж оборудования, инженерные сети).
5. Характеристики и объем работ, услуг: представлено в IV разделе документации открытого редукциона в электронной форме.
6. Наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/ 

7.  Право на подачу заявки на участие в редукционе в электронной форме: Заявку на участие в редукционе в электронной форме могут подать только участники, заблаговременно прошедшие аккредитацию на электронной  торговой площадке http://www.a-k-d.ru/ .

8. Порядок определения победителя: победителем редукциона в электронной форме признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям редукционной документации.
9.  Место проведения работ, оказания услуг: Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
10. Начальная (максимальная) цена договора: 11 576 000 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 1 765 830 (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб. 51 коп.
11. Порядок получения редукционной документации: редукционная  документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru. и на электронной торговой площадке. Доступ к редукционной  документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении редукциона в электронной форме и в течение всего срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.
12. Форма, размер и срок предоставления обеспечения заявки: не требуется.
13.  Дата и время начала подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме: заявки на участие в редукционе в электронной форме подаются с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме.
14. Дата и время окончания подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме: «01» августа 2012г. в 8.00  (время московское).
15. Величина понижения начальной цены договора («шаг редукциона»): "Шаг редукциона" устанавливается в размере от 0.5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме.
16. Дата и место рассмотрения первых частей заявок: «08» августа 2012г.
 по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
17. Дата и время проведения редукциона в электронной форме: 
«13» августа 2012 г. в 9.00  (время московское).

18. Дата окончания срока и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме: «20» августа 2012 г. по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
19. Срок заключения договора: заключение договора по итогам редукциона в электронной форме осуществляется не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
Обеспечение договора - в размере 5% отложенного платежа, согласно условиям, указанным в Разделе V «Проект договора».
20. Отказ от проведения редукциона в электронной форме: организатор имеет право отказаться от проведения редукциона в электронной форме не позднее чем за 3 дня до дня проведения редукциона в электронной форме.
21. Остальные и более подробные условия редукциона в электронной форме содержатся в редукционной документации и  являются неотъемлемым приложением к данному извещению.
Приложение № 1 

к извещению

от 10.07.2012 г.  № ГПЗ 1867/27
Документация открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «01UGV. Очистные сооружения сточных бытовых вод зоны свободного доступа (монтаж оборудования, инженерные сети)
Содержание
7I. Общая часть


71. Основные термины, используемые в редукционной документации


92. Общие сведения о редукционе в электронной форме


103. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме


134. Документооборот при проведении открытых редукционов в электронной форме


145. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в редукционную документацию


146. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки


167.Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.


188. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме


219. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в  редукционе в электронной форме


2410. Порядок проведения редукциона в электронной форме


2511. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме.


2812. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме


31II. Информационная карта


40III. ИНСТУКЦИЯ ПО ЗАПЛНЕНИЮ ФОРМ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


431. Форма первой часть заявки на участие в редукционе в электронной форме


442. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг


453. Форма второй часть заявки на участие в редукционе в электронной форме


474. Форма Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)


526. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника редукциона в электронной форме


53IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


90V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА




I. Общая часть

1. Основные термины, используемые в редукционной документации

Договор  – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в продукции;

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект»; 
Организатор закупки – структурное подразделение ОАО «Атомэнергопроект», непосредственно выполняющее действия по проведению процедур закупок
Заявка на участие в редукционе – комплект документов, содержащих предложение участника закупки о заключении договора на поставку продукции на условиях документации о закупке, направленный организатору закупки в форме электронного документа;
Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, заранее сформированный организатором закупки для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупки;
Электронная форма проведения процедуры закупки – проведение  процедуры закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами;

Электронная торговая площадка (ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;

Редукционная документация – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки;
Официальный сайт по закупкам атомной отрасли: официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли;
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения процедуры закупки в электронной форме на электронной торговой площадке;

Победитель процедуры закупки – участник конкурентной процедуры закупки, который признан комиссией по проведению закупок победителем;

Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета закупки: «поставщик товара», «подрядчик» (при закупках работ) или «исполнитель» (при закупках НИР, ОКР, ПИР и технологических работ, а также услуг);
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок и правилами, установленными документацией о закупке (при ее наличии), в результате которой назначенная заказчиком закупки  комиссия по проведению закупок производит выбор поставщика с целью заключения договора между этим поставщиком и заказчиком.

Продукция-  товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе;

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации процедуры закупки, на которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение;

Участник закупки:- поставщик или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика в рамках участия в процедуре закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший закупочную документацию или запросивший разъяснения документации о закупке в срок до истечения срока подачи заявок, либо своевременно подавший заявку на участие в процедуре закупки; при этом участник закупки утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре; 
Участник редукциона – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом редукционе.;
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Общие сведения о редукционе в электронной форме 

1.Редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 №37, а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».

2.Редукцион в электронной форме (далее по тексту –редукцион в электронной форме)- является конкурентным способом закупки, при котором его организатор заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заявки, назначенная заказчиком комиссия по проведению закупки рассматривает их и отклоняет не соответствующие требованиям редукционной документации, и по результатам проведенного редукциона в электронной форме определяет победителя как участника закупки, который предложил наиболее низкую цену договора.. Проведение редукциона в электронной форме в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.

Правила регистрации и аккредитации участника редукциона в электронной форме на ЭТП, правила проведения процедур редукциона в электронной форме на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в редукционе в электронной форме) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
3. По итогам редукциона в электронной форме у заказчика (или иного уполномоченного им лица) нет обязанности заключить договор с победителем редукциона в электронной форме.

4. ЭТП должны работать на основе договоров с Корпорацией или заказчиками, организаторами закупок и поставщиками. Договоры должны предусматривать ответственность сторон за принятые решения, направленные друг другу сведения и документы.

5. ЭТП должна иметь согласованные с Корпорацией правила работы, которые должны быть размещены на официальном сайте такой ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Прием и вскрытие (ознакомление с содержимым) файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, проводятся с использованием программных и технических средств ЭТП.

7. Организатором закупки может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в редукционной документации. 

8.  Обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме вносятся  в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика
9. При проведении редукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика с участниками процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки. При этом разъяснения персонала электронной торговой площадки участникам процедуры закупки не может противоречить требованиям, установленным в редукционной документации.

10. Участник редукциона в электронной форме вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора редукциона в электронной форме Комиссии в связи с проведением данного редукциона в электронной форме, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

11. Заказчик, организатор редукциона в электронной форме, Комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников редукциона в электронной форме сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в редукционе в электронной форме. Предоставление этой информации другим участникам редукциона в электронной форме или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей редукционной документацией.
12.  При проведении редукциона в электронной форме какие-либо переговоры Комиссии по предмету редукциона в электронной форме с участником редукцона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, редукционной документацией и регламентом ЭТП

13. Правовой статус документов

Данная процедура закупки проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

Извещение о проведении процедуры закупки, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей  документацией процедуры закупки, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора процедуры закупки и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором процедуры закупки в соответствии с этим.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении процедуры закупки и настоящей документацией процедуры закупки, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая  документация процедуры закупки (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в процедуре закупки победителя процедуры закупки будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме
1. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на ЭТП поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой ЭТП. 

2. Аккредитация поставщика на ЭТП осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика на ЭТП .

3.Аккредитация осуществляется оператором ЭТП. ЭТП обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой ЭТП.

4. Для получения аккредитации поставщик представляет оператору ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП следующие сведения и документы (в форме электронных документов, подписанных ЭЦП поставщика):

а) заявление поставщика о его аккредитации на ЭТП с указанием действительного адреса электронной почты для направления ЭТП участнику уведомлений и иных сведений;

б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением поставщика о его аккредитации на ЭТП, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени поставщика - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поставщика - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее — руководитель). Если от имени поставщика действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поставщика, заверенная его печатью и подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

д) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника в рамках процедур закупок в электронной форме, заверенные печатью поставщика и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поставщика и подписанная руководителем участника закупки.

5. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений, оператор ЭТП обязан аккредитовать поставщика или отказать ему в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении поставщику. 

6. Оператор ЭТП обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

а) непредставления им необходимых документов и сведений или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и ЕОСЗ;

б) несоответствия порядка представления документов и сведений правилам работы ЭТП. 

 7. При принятии оператором ЭТП решения об отказе в аккредитации поставщика уведомление должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить необходимые документы и сведения для получения аккредитации на ЭТП.

8. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в п. 5 случаев, не допускается. 

9. . В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия ЭЦП), либо выдачи поставщику новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в процедурах закупки в электронной форме, такой поставщик обязан незамедлительно направить оператору ЭТП новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия ЭЦП 

10. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

11. Не позднее 2 дней с даты поступления изменений, замены документов  и сведений оператор ЭТП обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на ЭТП или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений.

12. Аккредитованный поставщик не вправе участвовать в закупочных процедурах в электронной форме, проводимых организациями Корпорации на такой ЭТП, за 1 месяц до окончания срока его аккредитации. За 3 месяца до окончания срока аккредитации поставщика оператор ЭТП обязан направить соответствующее уведомление такому поставщику, после чего тот может повторно пройти аккредитацию.

13. Оператор ЭТП осуществляет ведение реестра аккредитованных поставщиков, в котором в отношении каждого участника закупки должны содержаться следующие документы и сведения:

а) наименование поставщика (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество участника закупки (для физических лиц);

б) дата направления поставщику уведомления о его аккредитации;

в) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

г) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

д) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на ЭТП от имени поставщика - юридического лица;

е) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица по участию в процедурах закупок в электронной форме;

ж) дата прекращения действия аккредитации поставщика на ЭТП.

14. Оператор ЭТП вносит в реестр аккредитованных поставщиков документы и сведения, указанные в п. 12, в день принятия решения об аккредитации поставщика на ЭТП.

15. Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, может размещаться оператором электронной площадки на электронной площадке

16. Оператор ЭТП в течение 3 дней с даты истечения срока аккредитации поставщика исключает такого поставщика из реестра аккредитованных поставщиков с направлением данному поставщику уведомления об этом.
4. Документооборот при проведении открытых редукционов в электронной форме
1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением закупки в электронной форме документы и сведения хранятся на ЭТП в форме электронных документов.

2. Электронные документы (в т.ч. скан - копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов), размещаемые на ЭТП в процессе аккредитации или проведения закупочной процедуры должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени соответственно заказчика и (или) организатора закупки, поставщика либо участника закупки.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором ЭТП участнику процедуры закупки, заказчику, организатору закупки или размещаемые оператором ЭТП на такой площадке, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с помощью программных и технических средств такой площадки.

4. Наличие ЭЦП лиц, указанных в п.0 – п.0, и автоматическое направление электронных документов ЭТП с помощью программных и технических средств такой площадки означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно заказчика, организатора закупки, поставщика или участника закупки, электронной торговой площадки, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5. Документы и сведения, указанные в п.0 и п. 3, хранятся оператором ЭТП в соответствии с правилами работы такой площадки.

6. С момента размещения информации, связанной с проведением  редукциона в электронной форме, на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

7. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения редукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении редукциона в электронной форме, в редукционную документацию в электронной форме, разъяснения положений редукционной документации, электронная торговая площадка автоматически направляет  уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом редукционе в электронной форме.

8. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

5. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в редукционную документацию 

1. Организатор закупки обеспечивает размещение редукционной документации на официальном сайте о размещении  заказов и на электронной торговой площадке, одновременно с размещением извещения о проведении редукциона в электронной форме. Редукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении  заказов без взимания платы.

2. Любое лицо вправе направить организатору редукциона в электронной форме посредством программных и технических средств ЭТП запрос о разъяснении положений редукционной документации; при этом ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте. Если организатор редукциона в электронной форме не успевает разместить ответ на запрос за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. Разъяснение положений редукционной в электронной форме документации не должно изменять ее суть.

3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме или редукционную документацию может быть принято не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором редукциона в электронной форме на официальном сайте. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее чем 15 дней, а в случае изменения предмета редукциона в электронной форме — 20 дней. 
6. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки
1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 (в редакции от 24.09.2010) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

в) обладать необходимыми сертификатами на выполнение работ, услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора, которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед заключением договора либо при поставке продукции в рамках заключенного договора;


кроме того:

г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

д) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

е) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

ж) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков: 
·  ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

·  ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

з) не иметь случаев невыполнения ранее принятых договорных обязательств на выполнение работ, оказание услуг для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

и) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров ( в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией, системой управления охраной труда. Предельные показатели достаточности отражены в Информационной карте и Технической части настоящей документации.

3. Если заявкой на закупку, документацией о закупке и проектом договора предусмотрено привлечение субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей) и если выполняемый ими объем выполнения работ, оказания услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям). В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчика) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ, услуг и срокам.

4. В случае предъявления требований, указанных в п. 2, в документации о закупке должно быть предусмотрено предоставление участником закупки в составе его заявки справки, подписанной таким участником, с указанием распределения видов и объемов поставок, работ, услуг между самим участником закупки и такими субподрядчиками (соисполнителями).

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого объема работ, услуг установленным требованиям, в том числе наличие у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

5. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).

6. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

7.  Перечень, указанных в данном разделе требований уточнен в Информационной карте.

8. Заказчик/организатор редукциона в электронной форме вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в настоящей редукционной документации.
7.Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.
1. Заказчик вправе установить в редукционной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Заказчик вправе предусмотреть предоставление обеспечения в одной конкретной форме либо указать несколько видов допустимых форм обеспечения из числа следующих: безотзывная банковская гарантия, выданная банком, либо в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.  Заказчик имеет право истребовать обеспечение при отзыве либо изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного документацией о закупке срока подачи заявок.

4. Организатор закупки или заказчик имеют право удержать обеспечение при уклонении лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

5. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие редукционе в электронной форме, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в редукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня:

    а) принятия решения об отказе от проведения редукциона в электронной форме (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

   б) поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

   в) получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);

   г) подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

   д) заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требуется) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);

   е) после заключения договора с единственным участником конкурентной закупки и (если требуется в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому единственному участнику);

   ж) после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

6. Для любого договора заказчик вправе, помимо неустойки, предусмотреть в редукционной документации и проекте договора предоставление участником обеспечения исполнения следующих видов обязательств, связанных с исполнением договора (в форме единого обеспечения или нескольких разных обеспечений):

    а) обязательств по возврату аванса;

    б) исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

    в) исполнения гарантийных обязательств. 

7. Участник вправе представить обеспечения возврата аванса, обеспечения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме безотзывной банковской гарантии.

В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора закупочной процедуры,  комиссии по проведению закупок возврат обеспечения задерживается на время рассмотрения жалобы.

8. В случае наличия в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, за исключением случаев, когда в документации предусмотрена возможность предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения договора после заключения договора при условии, что в такой договор включено положение об обязанности предоставления лицом, с которым заключен договор, соответствующего обеспечения в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса только после предоставления обеспечения. 

Если указанное лицо не предоставило соответствующее обеспечение в установленный срок, такое лицо признается уклонившимся от заключения договора.

9. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней. 

10. Срок действия обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

11. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки: 

а) уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке на участие в процедуре закупки.

б) отказаться от получения аванса. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. 

12. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляться не менее чем за 30 дней до подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

13. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет срок гарантийных обязательств плюс 60 дней. 

8. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме
1. Для участия в редукционе в электронной форме участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в редукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены редукционной  документацией.

У участника редукциона в электронной форме отсутствует возможность подать заявку на участие в редукционе в электронной форме на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.
1.1 Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной  документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав двух частей заявки на участие в редукционе в электронной форме должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде оригиналов документов в доступном для прочтения формате (в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.2 – 1.4. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
1.2 Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе в электронной форме, представляемый в соответствии с п.1.1, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника  редукциона в электронной форме без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированный оригинал  доверенности прикладывается к заявке на участие в редукционе в электронной форме.
1.3 Каждый документ, входящий в заявку на участие в редукционе в электронной форме, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

1.4 Предоставляемые в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки

2. Для участия в редукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,  подает на электронную торговую площадку заявку на участие в редукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.

2.1. Первая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг должна содержать следующие информацию и документы о характеристиках и качестве продукции:

а) Описание участником в первой части его заявки выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

б) Указание участником в первой части его заявки объема работ, услуг или порядка его определения;

в) если договор предусматривает выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг, то указание участником в первой части его заявки начальных (максимальных) цен по каждому виду работ или услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора, а также предупреждение участнику, что указанные им начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора;

ж) иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены редукционной документацией.

2.2. Вторая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме при размещении заказа на выполнение работ, услуг должна содержать следующие информацию и документы об участнике:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

г) если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии соответствующих документов;

д) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

е) подтверждение по форме, установленной в редукционной в электронной форме документации, о не нахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о не приостановлении экономической деятельности участника;

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника  а в электронной форме заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

з) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника редукциона в электронной форме выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

и) иные документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в электронный   ной документации. 

3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме до предусмотренных документацией о редукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.

4. Заявка на участие в редукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух комплектов электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные документацией редукциона в электронной форме. 

5. При подаче заявки участнику посредством программных и технических средств ЭТП присваивается уникальный в рамках данного редукциона в электронной форме идентификационный номер (далее — номер участника).

6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в редукционе в электронной форме в отношении каждого предмета редукциона в электронной форме (лота).

7. Электронная торговая площадка не принимает подаваемые участниками заявки на участие в редукционе в электронной форме с указанием причины отказа в приеме в случае:

а) представления заявки на участие в редукционе в электронной форме с нарушением требований, предусмотренных документацией по процедуре закупки;

б) подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в редукционе в электронной форме, поданные в отношении данного лота;

в) получения заявки на участие в редукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок;

г) получения заявки на участие в редукционе в электронной форме от участника процедуры закупки с нарушением положений по его аккредитации на электронной торговой площадке.

8. Отказ в приеме заявок на участие в редукционе в электронной форме на электронной торговой площадке по основаниям, не предусмотренным в документации редукциона в электронной форме, не допускается.

9 По истечении срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику, организатору размещения заказа доступ к первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.

10. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в редукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в редукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 

11. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящей статьей  заявке, до подведения итогов редукциона в электронной форме в порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки.

12. Если после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме поступила только одна заявка, редукцион в электронной форме признается несостоявшимся, при этом ЭТП незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает организатору редукциона в электронной форме доступ к сведениям и документам, содержащимся в первой и второй частях такой заявки, а комиссия по проведению закупок проводит отборочную стадию рассмотрения первых и вторых частей заявки одновременно с оформлением соответствующего протокола (протоколов).

13. В случае, если  только одна заявка, поданная единственным участником процедуры закупки соответствует требованиям, предусмотренным документацией об редукционе в электронной форме, заказчик в течение шести дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией о редукционе в электронной форме, вправе направить единственному участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемый к документации о редукционе в электронной форме, без подписи заказчика. 

14. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в редукционе в электронной форме, его заключение осуществляется в соответствии с настоящей редукционной документацией. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об редукционе в электронной форме, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения заявки на участие в редукционе в электронной форме.
9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в  редукционе в электронной форме
1.Незамедлительно после окончания срока подачи заявок ЭТП открывает организатору редукциона в электронной форме доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок; при этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в т.ч. указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в заявку.

2. Организатор редукциона в электронной форме по решению комиссии по проведению закупок либо по указанию заказчика, данном в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению первых частей заявок. При этом редукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

3. Комиссия по проведению закупок в течение 10 дней после окончания срока подачи заявок или в иные указанные в извещении и редукционной документации сроки проводит рассмотрение первых частей заявок.

4. В рамках рассмотрения первых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых частей заявок на соответствие требованиям редукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям редукционной документации;

г) проверка наличия начальных (максимальных) цен по каждому виду работ или услуг;

д) принятие решения об итогах рассмотрения первых частей заявок.

5.По итогам рассмотрения первых частей заявок  комиссия по проведению закупок на своем заседании в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в редукционе в электронной форме, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в редукционной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, 

б) предоставление участником в составе первой части заявки недостоверных сведений;

в) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в редукционе в электронной форме, требованиям редукционной документации;

6. Отказ в допуске к участию в редукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок по иным основаниям не допускается.

7. Комиссия по проведению закупок ведет протокол по рассмотрению первых частей заявок, который должен содержать следующие сведения:

а) наименование и реквизиты редукциона в электронной форме;

б) начальную (максимальную) цену договора;

в) номер участника и решение о его допуске к редукциону в электронной форме либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) результаты голосования членов  комиссии по проведению закупок, принявших участие в голосовании;

д) если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка (в т.ч. единственная заявка) была признана соответствующей условиям редукциона в электронной форме, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся, а также указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям;

е) если по результатам рассмотрения первых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона в электронной форме, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся.

Заявка на участие в в электронной форме е должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в редукционной документации являются минимально допустимыми.

8. Протокол по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

9. Незамедлительно после размещения протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки (а в случае признания редукциона в электронной форме несостоявшимся, — о результатах рассмотрения первой и второй части заявки).

10. Любой участник редукциона в электронной форме после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок вправе направить организатору редукциона в электронной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе в электронной форме. Организатор редукциона в электронной форме не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в электронной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

11. В случае если редукцион в электронной форме признан несостоявшимся и комиссией по проведению закупок принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, участником редукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки открывает заказчику, организатору размещения заказа доступ ко второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме, содержащую документы и сведения, предусмотренные редукционной документацией, а так же к сведениям о лице, ЭЦП которого подписаны первая и вторая части заявки на участие в редукционе в электронной форме, в течение одного часа с момента размещения на электронной торговой площадке протокола. 
12. В течение четырех дней с момента открытия доступа ко второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме комиссия по проведению закупок проверяет соответствие участника редукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об редукционе в электронной форме.

13. В случае, если принято решение о соответствии заявки на участие в редукционе в электронной форме  только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об редукционе в электронной форме, в течение шести дней со дня принятия такого решения заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об редукционе в электронной форме, без подписи договора заказчиком. 

14. Заключение договора с единственным участником редукциона в электронной форме осуществляется на условиях, предусмотренных документацией об редукционе в электронной форме, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

10. Порядок проведения редукциона в электронной форме
1. В редукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками редукциона в электронной форме.

2. Редукцион в электронной форме проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении редукциона в электронной форме и редукционной документации, с использованием программных и технических средств такой площадки

3. Днем проведения редукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе в электронной форме.

4. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения редукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения редукциона в электронной форме, равный доступ участников к участию в нем, а также выполнение порядка на протяжении всего срока проведения редукциона в электронной форме.

5.Редукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме, на «шаг редукциона».

6. «Шаг редукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

7. В процессе редукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага редукциона».

8.  С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

а) участник может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5%;

б) участник не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же;

в) участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора; 
г) участник не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

9. Если в течение 30 минут после начала проведения редукциона в электронной форме не подано ни одного предложения о цене договора, редукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

10. Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, редукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

11. В течение 30 минут с момента завершения редукциона в электронной форме любой участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе в электронной форме, независимо от «шага редукциона» в электронной форме. 

12. С момента начала проведения редукциона в электронной форме и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени должны указываться все поступившие предложения о цене договора и время их поступления (без указания наименований или номеров участников, их подавших), а также оставшееся время для подачи нового минимального предложения о цене договора. При этом оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении редукциона в электронной форме конфиденциальность данных о его участниках.

13. По истечении 30 минут после завершения редукциона в электронной форме с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода редукциона в электронной форме, в котором указываются наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания редукциона в электронной форме, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.
11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме.

1. Незамедлительно после завершения редукциона в электронной форме или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания редукциона в электронной форме несостоявшимся, оператор ЭТП открывает доступ организатору редукциона в электронной форме ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников.

2. Организатор редукциона в электронной форме по решению  комиссии по проведению закупок либо по указанию заказчика, данному в поручении на закупку, привлекает экспертов к рассмотрению вторых частей заявок. При этом комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

3. Комиссия по проведению закупок в течение 10 дней после окончания проведения редукциона в электронной форме или в иные указанные в извещении и редукционной документации сроки рассматривает вторые части заявок.

4. В рамках рассмотрения вторых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых частей заявок на соответствие требованиям редукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника редукциона в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в редукционной документации;

г) проверка субподрядчиков на соответствие требованиям, установленным в редукционной документации, если установлены;

д) проверка наличия сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, если такие требования выдвигались в редукционной документации;

е) проверка наличия и размера обеспечения заявки требованиям редукционной документации;

ж) принятие решения по результатам рассмотрения вторых частей заявок и об итогах редукциона в электронной форме.

5. В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме организатор редукциона в электронной форме имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в редукционе в электронной форме и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в редукционе в электронной форме сведений.

 В ходе рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

а) о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, отсканированных копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в  редукционе в электронной форме, и направлении организатору размещения заказа исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в  редукционе в электронной форме.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в редукционе в электронной форме такого участника. 

Решение комиссии по проведению закупок о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в пунктах а), б) настоящей части, отражается в протоколе заседания комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами  комиссии по проведению закупок и Заказчиком в течение дня, следующего за днем проведения заседания комиссии по проведению закупок. Протокол заседания  комиссии по проведению закупок размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также на электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии по проведению закупок и данных о персональном голосовании комиссии по проведению закупок.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются в Журнале запросов – ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки документов устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в редукционе в электронной форме.

6. При рассмотрении вторых частей заявок организатор редукциона в электронной форме по решению комиссии по проведению закупок вправе уточнять редукционные заявки, при этом обмен документами и сведениями производится в форме электронных документов посредством программных и технических средств ЭТП.

7. Комиссия по проведению закупок рассматривает вторые части заявок, начиная с заявки участника, предложившего минимальную цену договора, до выполнения одного из двух условий:

а) определены пять участников, соответствующие требованиям редукционной документации;

б) рассмотрены все поступившие заявки.

8.  Если согласно журналу хода редукциона в электронной форме зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

9. По результатам рассмотрения вторых частей заявок  комиссия по проведению закупок на своем заседании в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям редукционной документации, либо отклонению его заявки по следующим основаниям:

а) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию;

б) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет организатора редукциона в электронной форме при условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены организатором).

10. Отказ в допуске к участию в редукционе в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок по иным основаниям не допускается.

11. Комиссия по проведению закупок присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям редукциона в электронной форме, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

12. Комиссия по проведению закупок ведет протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона в электронной форме, который должен содержать следующие сведения:

а) наименование и реквизиты редукциона в электронной форме;

б) начальную (максимальную) цену договора;

в) номера, наименования и адреса участников с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений редукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

г) наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое; 

д) результаты голосования членов  комиссии, принявших участие в голосовании;

е) если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям редукциона в электронной форме, в указанный протокол вносится информация о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся.

13. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия по проведению закупок вправе отстранить участника редукциона в электронной форме, в том числе допущенного до участия в редукционе в электронной форме, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в редукционге в электронной форме и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного участника к редукциону в электронной форме и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК об отмене процедуры редукциона в электронной форме, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником редукциона в электронной форме на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора редукциона в электронной форме или заказчика.

14. Протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов редукциона в электронной форме оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

15.Незамедлительно после размещения протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

16. Любой участник редукциона в электронной форме после размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок вправе направить организатору редукциона в электронной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в редукционе в электронной форме. Организатор редукциона в электронной форме не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику редукциона в электронной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
12. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме

1. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями конкретной закупочной процедуры, но не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.

2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4. В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), остаются неизменными.

5. Условия заключаемого договора определяются:

а)  путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в редукционной документации, и заявки участника редукциона в электронной форме, с которым заключается договор по результатам состоявшегося редукциона в электронной форме;

б)  путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в редукционной  документации, и заявки единственного участника редукциона в электронной форме в случае заключения договора с единственным участником несостоявшегося редукциона в электронной форме.
11. (В случае проведения редукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ) При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

7. Победитель редукциона в электронной форме обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после отправления ему проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

8. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

9. В случае уклонения победителя редукциона в электронной форме от заключения договора заказчик вправе:

а) заключить договор с другим участником, занявшим второе место, затем — третье место и так далее;

б) провести повторную процедуру закупки;

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру редукциона в электронной форме.


10.  Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и редукционной документации, на условиях заключения договора по итогам редукциона в электронной форме:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) непредставление участником подписанного проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

в) не предоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора, кроме случая предоставления такого обеспечения после подписания договора

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника с учетом результатов редукциона в электронной форме.

11. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого лица;

в) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган.

12. Если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам редукциона в электронной форме, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора, сведения о таком поставщике могут быть направлены в соответствующий орган для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

II. Информационная карта
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74

	2
	Наименование и адрес организатора редукциона в электронной форме, 

адрес официального сайта, контактная информация
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект», ул.Подольских курсантов д.1

Контактное лицо: Лукашова Екатерина Александровна
Телефон: (499) 995-01-36 доб. 43-48
Адрес электронной почты: lukashova_ea@aep.ru
место нахождения: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1


Официальный сайт, на котором размещена  редукционная документация: http://zakupki.rosatom.ru

	3
	Предмет договора
Состав и объем работ, услуг


	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «01UGV. Очистные сооружения сточных бытовых вод зоны свободного доступа (монтаж оборудования, инженерные сети)
Состав и объем работ, услуг представлены в IV разделе документации открытого редукциона в электронной форме 

	 4
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Срок начала работ – с момента заключения договора
Срок окончания работ – 30.09.2013 г.

	5
	Место проведения работ, оказания услуг.
	Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2

	6
	Условия платежей по  договору (с учётом порядка и условий открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты)
	Расчеты за выполненные подрядчиком работы генподрядчик осуществляет в соответствии разделом V «Проект договора».

Форма оплаты – безналичный расчет.

	7
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	11 576 000 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 1 765 830 (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб. 51 коп

	8
	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) 
	Цена договора включает в себя любые затраты по выполнению работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения работ, материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких работ, командировочные расходы персонала, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении таких работ, включая вознаграждение. Кроме того, в стоимость работ входят следующие затраты:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В стоимость работ по договору входят включенные в проект затраты по сводному сметному расчету, включая затраты генподрядчика на управление подрядом

	9
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками.
	 Российский рубль 

	10

	Требования к участникам процедуры закупки.

	
	1.Общие требования к участникам процедуры закупки
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки согласно 
п.1 гл. 6 Раздела I настоящей документации.



	
	2.Требования, установленные законодательством РФ
	Участник процедуры закупки должен обладать следующими лицензиями и сертификатами: 
1. Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающую право на сооружение ядерных установок в части выполнения и представления услуг, являющихся предметом закупки, для эксплуатирующей организации; 
2. Лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3. Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009  г. № 624:
3.1. в случае выполнения работ собственными силами в свидетельстве СРО должен быть следующий перечень работ:
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3  Защитное покрытие лакокрасочными материалами. 

12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций.

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопроводных.

17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

3.2.  в случае выполнения работ с привлечением субподрядчика (-ов) у участника должны быть:
а) свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.12 Объекты использования атомной энергии.

б)  свидетельство СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ.

	
	3.Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Участник должен иметь опыт выполнения завершенных договоров сопоставимого характера и объема за 2009-2012 г. на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 7 Информационной карты настоящей документации.

	
	4. Наличие действующей системы управления охраной труда
	Участник процедуры закупки должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

	11
	Правила привлечения субподрядчиков
	В случае привлечения соисполнителей, участнику процедуры закупки необходимо представить документы на привлекаемых субподрядчиков согласно п.3 главы 6 настоящей документации

	12
	Срок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме
	Заявки на участие в редукционе в электронной форме подаются  с момента опубликования извещения о проведении редукциона в электронной форме до открытия доступа к поданным заявкам на участие в редукционе в электронной форме 

Дата открытия доступа:  «01» августа 2012 года в 8.00 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в IV разделе «Техническая часть» редукционной документации.



	14
	Состав, содержание, форма, порядок оформления заявки на участие в редукционе в электронной форме 
	Заявка подготавливается по формам, представленным в III разделе настоящей документации. 

Порядок подачи и содержание заявки определены в главе 8 настоящей документации.

Заявка на участие в редукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме подготавливается в соответствии с пп. 2.1 п.2 статьи.8 раздела I по форме и согласно инструкциям, приведенным в настоящей редукционной документации и включает в себя:

1) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации; 

Вторая часть заявки на участие в редукционе в электронной форме подготавливается в соответствии с пп. 2.2 п.2 статьи 8 раздела I по форме и согласно инструкциям, приведенным в настоящей редукционной документации и включает в себя в том числе:
1) информацию о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (в двух вариантах: отсканированная форма, подписанная руководителем и таблица в формате Excel);
2) справку о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». Форма справки установлена в Разделе III настоящей документации (согласно форме Приложения 6 ко второй части заявки на участие в электронном редукционе);
3) справку об опыте выполнения завершенных договоров сопоставимого характера и объема за 2009-2012 г. на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 7 Информационной карты настоящей документации. Форма справки об опыте работы установлена в Разделе III настоящей документации (согласно форме Приложения 3 ко второй части заявки на участие в электронном редукционе);
4) копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающей право на сооружение ядерных установок в части выполнения и представления услуг, являющихся предметом закупки, для эксплуатирующей организации;
5) копию лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
6) копию гарантийного  письма, подтверждающего согласие обеспечить исполнения гарантийных обязательств на полный комплекс работ;
7) копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающего право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
8) В случае выполнения работ собственными силами участник должен иметь и представить в составе заявки копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009  г. № 624:
8.1. в случае выполнения работ собственными силами в свидетельстве СРО должен быть следующий перечень работ:

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и 

железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3  Защитное покрытие лакокрасочными материалами. 

12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций.

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопроводных.

17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования.
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

8.2. в случае выполнения работ в привлечением субподрядчика (-ов) участнику необходимо представить:
а) копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.12 Объекты использования атомной энергии.

б)  копию свидетельства СРО субподрядчика (-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая объекты использования атомной энергии с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком (-ами), согласно плана распределения объема работ.
9) в случае выполнения строительно–монтажных работ с привлечением субподрядчика (-ов) участник должен приложить справку о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиком (-ами). Форма справки установлена в Разделе III настоящей документации (согласно форме Приложения 5 ко второй части заявки на участие в электронном редукционе);
10) в случае выполнения строительно–монтажных работ с привлечением субподрядчиков и если выполняемый субподрядчиками объем выполнения работ превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям). В этом случае в соответствии с п.3 гл.6 Раздела I настоящей документации в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что субподрядчик осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ и срокам


	15
	Минимальный срок действия заявки на участие в редукционе в электронной форме
	100 дней с даты подачи заявки.



	16
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора 

	17
	Дата и место рассмотрения первых частей заявок
	«08» августа 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

	18
	Дата и время проведения редукциона в электронной форме
	в 9.00 (время московское)

 «13» августа 2012 года 

	19
	Дата и место подведения итогов редукциона в электронной форме
	адрес:117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.

не позднее «20» августа 2012 года

	20
	Дата окончания срока и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме
	«20» августа 2012 года по месту нахождения организатора редукциона в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.


	21
	Срок представления победителем подписанного договора 
	В течение 10 дней со дня направления договора победителю редукциона в электронной форме

	22
	Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, срок и порядок его предоставления
	Не требуется

	23
	Реквизиты для обеспечения заявок на участие в редукционе в электронной форме.
	Не требуется

	24
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Сумма обеспечения - 5% отложенного платежа, согласно условиям, указанным в Разделе V «Проект договора».

	25
	Размер иного вида обеспечения 
	Обеспечение возврата аванса в соответствии с п. 4.18 раздела V «Проект договора».


III. ИНСТУКЦИЯ ПО ЗАПЛНЕНИЮ ФОРМ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
Первая часть заявки 

на участие в редукционе в электронной форме 

1. Форма  первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме
1.1Документ подается без указания наименования участника процедуры закупки.

1.2 Документ должен содержать наименование процедуры закупки и основные условия исполнения договора.

1.3 В описи документов необходимо перечислить все, прилагаемые к первой части заявки на участие в редукционе в электронной форме, документы и указать объем каждого из прилагаемых документов.

2.   Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг 

2.1 Документ подается без указания наименования участника процедуры закупки.

2.2 Документ должен содержать описание работ, услуг и их качественных характеристик. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемых работ, услуг  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие таких работ, услуг техническим требованиям и характеристикам, установленным заказчиком.
2.6 Документ должен содержать указание объема работ или услуг или порядка его определения.
2.7 Документ должен содержать указание начальных (максимальных) цен по каждому виду работ, услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора. Обращаем Ваше внимание, что указанные участником начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора;

2.8 Иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены редукционной  документацией.

Вторая часть заявки 

на участие в редукционе в электронной форме 
3.  Форма  второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме
3.1 Документ подается на официальном бланке участника процедуры закупки.

3.2 Участник процедуры закупки присваивает документу дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3.3 Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.4 Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в редукционе в электронной форме.

3.5 Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых документов.

3.6 Документ должен быть подписан и скреплен печатью в соответствии с требованиями редукционной документации.

4.  Форма  Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

              4.1  Документ подается в двух вариантах: 

а)  Документ должен быть представлен в форме Приложения № 1 к заявке на участие в процедуре закупки, подписанный и скрепленный печатью в соответствии с требованиями редукционной документации;

б)  Документ должен быть представлен в виде заполненной таблицы в формате Excel.

5.  Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков
5.1  Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация участника
5.1.1  Данная справка предоставляется участником редукциона в электронной форме по каждому лоту отдельно.
5.1.2 В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера за последние 3 года и объема с предметом редукциона в электронной форме.

5.1.3 Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5.1.4 В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник указывает: «Опыт выполнения работ, услуг по предмету закупки ___________________________________________отсутствует.

                                                                                                                             (указать наименование) 

5.1.5 Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.)         

5.2 Справка о наличии требуемых производственных мощностей (ресурсов)

5.2.1 В справке необходимо указать общее количество единиц строительной техники, оборудования, оснастки, инструмента, которые имеются у участника процедуры закупки и которые не задействованы на других объектах.
5.3 Справка о распределении  выполнения работ, услуг между участником процедуры закупки и  соисполнителями

5.3.1 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

5.3.2 Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

5.3.3  Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

5.3.4  В данной форме участник процедуры закупки указывает:

а) перечень выполняемых участником (подрядчиком) объемов работ, услуг;

б) перечень выполняемых каждым субподрядчиком (указываются все соисполнители, привлекаемые для выполнения работ, услуг по договору, независимо от объема выполняемых работ, услуг данными субподрядчиками).

5.3.5   К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

а) подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, услуг, возлагаемых на субподрядчиков; 

б) документы на субподрядчиков.

5.3.6 Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не планируются к привлечению».
5.4 Справка по системе управления охраной труда

5.4.1 Данный документ  заполняется по всем строкам и столбцам, предусмотренным данной формой.

5.4.2 Сведения предоставляются за последние три года.
5.5  Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года 

5.5.1 Данный документ  заполняется по всем строкам и столбцам, предусмотренным данной формой.

5.5.2 Сведения предоставляются за последние три года.
6.  Форма  доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника редукциона в электронной форме
6.1 Документ не является обязательным и  подается в случае необходимости.

6.2 Документ подается на официальном бланке участника процедуры закупки.
6.3 Участник процедуры закупки присваивает документу дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

1. Форма первой часть заявки на участие в редукционе в электронной форме
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в редукционе в электронной форме выражает свое желание на участие в открытом редукционе в электронной форме на право заключения договора на __________________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ___________________.
2. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи:

	№

п/п
	Наименование документа
	№

страницы
	Число

страниц

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг

Приложение № 1 

к первой части заявки на 
участие в редукционе в электронной форме
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
Таблица 1
	Объемы работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	Участник должен указать полные  сведения об объемах работ в соответствии с Техническим заданием и п. 4 Приложений А и Б к нему.
	
	

	
	
	
	


 Таблица 2

	Условия договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника редукциона в электронной форме

	Описание работ
	В заявке Участник должен указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А и Б к нему.

	Общие сведения и назначение
	В заявке Участник должен указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и п. 1  Приложений А и Б к нему.

	Технические характеристики
	В заявке Участник должен указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А и Б к нему.

	Обеспечение материалами и оборудованием
	В заявке Участник должен указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и п. 2  Приложений А и Б к нему.

	Сроки выполнения работ
	

	Место выполнения работ
	

	Качество работ
	

	Безопасность выполняемых работ
	В заявке Участник должен указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А и Б  к нему.

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ
	В заявке Участник должен указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и Приложениями А и Б  к нему.

	Монтаж, контроль качества работ
	В заявке Участник должен указать полные  сведения в соответствии с Техническим заданием и п. 3  Приложений А и Б к нему.


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
3. Форма второй часть заявки на участие в редукционе в электронной форме
На бланке организации (отклонение от установленной формы не допускается)

«     »___________20____ 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Изучив извещение и редукционную документацию о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора на _______________________________, опубликованные на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке______________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_______________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме.
2. Настоящая заявка на участие в редукционе в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 дней с даты подачи заявки.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе в электронной форме информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в редукционе в электронной форме в отношении

_______________________________________________________________________________ 

(указывается фирменное наименование участника процедуры закупки)

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют случаи невыполнения нами ранее принятых договорных обязательств на  выполнение работ и услуг для атомных станций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения заполненного проекта договора от заказчика.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя редукциона в электронной форме, а победитель редукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в течение всего срока действия оферты.

7. Мы согласны с условием, что сведения о нашем предприятии будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если наше предприятие:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонилось от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонилось от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказалось от предоставления обеспечения исполнения договора;

б) если договор, заключенный с нашим предприятием, как с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или  по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами  условий договора.

8. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

 (В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении  редукциона в электронной форме просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи:

	№

п/п
	Наименование документа 


	№ 

страницы
	Число

страниц

	Вторая часть заявки

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________   ___________________       /__________________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.
4. Форма Информации о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Приложение № 1 

ко второй части заявки на участие 

в редукционе в электронной форме 

Форма представлена отдельным файлом в формате Excel
Приложение 3
ко второй части заявки на 

участие в редукционе в электронной форме
Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация Участника 

	№
	Работы, услуги выполненные подрядчиком (сходные с предметом закупки)
	Стоимость работ, услуг
(тыс. руб. без НДС)
	Сроки выполне
ния работ
	% выпол
нения собственными силами
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ, выполненный за последние 3 года
	Работы, выполненные  собственными силами.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 5

ко второй части заявки на 

участие в редукционе в электронной форме
Справка о распределении работ, услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ, услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб.

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ, услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Приложение 6

ко второй части заявки на 

участие в редукцион в электронной форме
Форма 1
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора/ов на_______
____________________________________________________________________________

СПРАВКА ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА                    

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года 

	Наименование показателя
	Единица измерения
	20___ г.
	20____ г.
	20____ г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


____________________________________    _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                           (Имя и должность подписавшего)      

М.П.

Форма 2

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года 

	Наименование показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	20___  г. 

всего /со смертельным исходом
	20
г. всего/со смертельным исходом
	20
г. всего/со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 -15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


          ____________________________________            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                    (Имя и должность подписавшего)

М.П.

6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника редукциона в электронной форме
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – участник редукциона в электронной форме:

_____________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________«____» __________________
представлять интересы _________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на редукционах в электронной форме проводимых ОАО «Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства: «01UGV. Очистные сооружения сточных бытовых вод зоны свободного доступа (монтаж оборудования, инженерные сети)
1. Наименование выполняемых работ

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительств: «01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа»: 
- монтаж систем водопровода и канализации (технология).

-  наружные сети технологических трубопроводов.

2. Описание работ (функциональные характеристики)

Согласно Приложению А-Б к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы на объекте строительства: 

- «01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа».

Исполнитель до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
3.  Требования к техническим характеристикам работ

Согласно Приложению А-Б к настоящему Техническому заданию 

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

Согласно Приложению А-Б к настоящему Техническому заданию.

Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция.
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
Оборудование согласно спецификации поставляется Заказчиком. 

Материалы, необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ.
6.  Требования к сроку выполнения работ

Все работы должны быть выполнены не позднее «30» сентября 2013 г.

7.  Место выполнения работ

Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
8. Требования к качеству выполняемых работ

Исполнителем должны выполняться требования к контролю и обеспечения качества выполняемых работ, изложенных в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

Исполнитель должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Система обеспечения качества Исполнителя должна быть сертифицирована в Системе сертификаций ГОСТ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.

9. Требования к безопасности выполняемых работ
Исполнитель должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
При производстве работ должны учитываться:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ от 22.07.2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.
10. Требования к результатам работ
Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.
Приложения А. 01UGV. 01 UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 03UGV. Блок биологической, глубокой очистки сточных вод. 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. 04UGV, 07UGV, 09UGV. 02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Монтаж систем водопровода и канализации (технология).

Приложения Б. 01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Наружные сети технологических трубопроводов.

Приложение А

Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

03UGV. Блок биологической, глубокой очистки сточных вод.

 08UGV. Здание механического обезвоживания осадка. 04UGV…07UGV, 09UGV.

02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 
Монтаж систем водопровода и канализации (технология).
1. Общие сведения и назначение.

1.1. Общие указания.

Техзадание выполнено на монтаж систем водопровода и канализации (технология).

В состав очистных сооружений входят следующие здания и сооружения:

- тангенциальная песколовка 04UGV;

- отстойник-биореактор 05UGV;

- блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV;

- контактный резервуар 06UGV;

- насосная станция очищенных вод 07UGV;

- сборник осадка;

- здание механического обезвоживания осадка 08UGV;

- песковая площадка 09UGV.

Технология очистки и принцип работы очистных сооружений – в проекте  NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0001 л.1.
1.2. Характеристики района строительства.

В районе строительства следующие характеристики:

- климатический район IIв,


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.


- сейсмичность района строительства по СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» - до 6 баллов.


- зона влажности по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» - 3.

1.3. Характеристики здания.

1.3.1. Характеристики здания 03UGV.
Класс функциональной пожарной опасности здания согласно ст. 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 – Ф5.1.

Класс здания по СНИП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»- II. 

Степень огнестойкости здания согласно «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» - III.

Категория здания по сейсмостойкости – III по НТ-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

Категория здания по взрывопожарной опасности в соответствии с НПБ 105-95 – Д.

Категории по пожарной опасности размещённых в здании помещений определены в соответствии с НПБ 105-95 и указаны на планах (см. проект).

Металлический каркас, наружные стены здания на отм +4,200 выполнены из сэндвич-панели, толщиной 150мм.

Покрытие здания выполнено из кровельных сэндвич-панелей, толщиной 200мм с наружным неорганизованным водостоком. 

Цоколь из монолитного бетона, толщиной 200, 300мм.

1.3.2. Характеристики здания 08UGV, 02UGV, 04-07UGV, 09UGV.

Класс по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»  – 4Н.

Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - III-А, для зданий 04-07UGV, 09UGV – мин - II.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-03 – Д., класс по взрывопожарной и пожарной опасности – не нормируется.
Категории размещённых в здании помещений по пожарной опасности определены в соответствии с НПБ 105-03 и указаны в экспликации помещений (см. проект).

Категория здания по сейсмостойкости по НТ-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» – III.

Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6. «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа» - III. 

Наружные стены здания выполнены из сэндвич-панели, толщиной 120мм (08UGV) и 80мм (02UGV).

Покрытие здания выполнено из кровельных сэндвич-панелей с наружным неорганизованным водостоком. 

Цоколь из монолитного бетона (08UGV) и ячеистого бетона (02UGV).

2. Материалы.

2.1. Материалы, предоставляемые заказчиком:
03UGV:

Для воздухопроводов (SCB10, SCB11): 

Роторный компрессор 24ВФ-М-40-10,8-3-11 – 2шт.

GRK 30 - Насос ГНОМ10-10 – 1шт.
Электронагреватели трубчатые, залитые или вставленные в пазы и отверстия для нагрева литейных форм и штампов=ТЭН-200Д16/1,6 – 4шт.

Таль электрическая канатная общего назначения=ТЭ050-52120.00 – 2шт.
07UGV: 

Комплектная насосная станция в цельнопластиковом корпусе из полипропилена – 1 компл.

К колодцу 18 (сборник осадка):

Погружной насос Иртыш-ПФС-50/125.98-1,1/2-016 – 1 шт.

Мешалка погружная ABS RW2022 – 1 компл.

08UGV:

Комплекс механического обезвоживания осадка - 1 компл.

К трубопроводу подачи уплотненной, обезвреженной смеси сырого осадка и избыточного активного ила на обезвоживание GRS21, 22:

Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая, Ду=100мм, Ру=1,0МПа, с электроприводом Н-А2-04, мощностью 0,18кВт. – 2шт.
02UGV:

К канализации бытовой зоны свободного доступа от сооружений промплощадки GQA43:

Задвижка с эл.приводом 30Ч906БР, ду200, ру10 – 1шт.

К напорному трубопроводу сточной воды на очистку GQA44,GQA45:

Насос=ЦМК16-27 – 2шт.
Таль электрическая канатная общего назначения=ТЭ050-5310 – 2шт.
2.2. Материалы, приобретаемые подрядчиком:

Все остальные материалы приобретаются подрядчиком.

3. Монтаж, контроль качества работ.

3.1. Общие указания к работам для здания 03UGV.
Крепление оборудования и трубопроводов систем внутреннего водопровода и канализации выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 по месту согласно серии 4.900-9 «Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации.

Выполнить тепловую изоляцию холодного водопровода от «потения» теплоизоляционным материалом типа «Термофлекс», толщиной не менее 10мм. Материал учтён в спецификации.

Проход трубами через перекрытие здания предусматривается в гильзах с заделкой зазора базальтовым шнуром.

При монтаже напорные трубопроводы, по необходимости, могут быть по месту повышены или понижены с учётом технологического, электротехнического и вентиляционного оборудования.

Гидравлическое испытание трубопроводов производить после монтажа:

- водопровод хозяйственно-питьевой (GKD32) давлением 0,68МПа;

- внутреннюю канализацию – согласно с п.п. 4.13, 4.14 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

Сварные стыковые соединения труб из углеродистой стали выполнить по ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов» электродами Э42 ГОСТ 9467-75.

Оборудование, стальные трубопроводы и опорные металлоконструкции из углеродистой стали защитить антикоррозионным покрытием:

- металлические поверхности, находящиеся в воде, окрасить по очищенной поверхности шестью слоями шпатлёвки ЭП-0010 ГОСТ 28379-89. Общая толщина покрытия 240мкм.

- металлические поверхности, находящиеся в помещении, окрасить по очищенной поверхности двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-0119 ГОСТ 23343-78. Общая толщина покрытия 60мкм.

Гидравлическое испытание воздуховодов после монтажа производить давлением 1,9МПа, согласно раздела 5 СНиП 3.05.05-84 «технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
3.2. Общие указания к работам для здания 08UGV.

К установке принят комплект обезвоживания осадка производства и поставки НПФ «ЭКТОН».

Заготовительные и монтажно-сборочные работы, а также испытание трубопроводов выполнять согласно СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рондом Сополимер» с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Акты освидетельствования скрытых работ составлять согласно перечня п. 3.17 СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» по форме, приведённой в приложении Б СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Сварные стыковые соединения труб из углеродистой стали выполнить по ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов» электродами Э42 ГОСТ 9467-75.

Оборудование и опорные металлоконструкции из углеродистой стали защитить антикоррозионным покрытием окрасить по очищенной поверхности двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-0119 ГОСТ 23343-78. Общая толщина покрытия 60мкм.

Гидравлическое испытание трубопроводов производить после монтажа:

- водопровод хозяйственно-питьевой (GKD32) давлением 0,68МПа;

- трубопровод технической воды (PCD32) давлением 0,20МПа;

- трубопровод промывочной воды (GRP10, 20) давлением 0,82МПа;
- трубопровод  раствора флокулянта (QCJ10, 20) давлением 0,30МПа;
- трубопровод подачи уплотнённой обеззараженной смеси сырого осадка и избыточного активного ила на обеззараживание (GRS21,22) давлением 0,30МПа;
- внутреннюю канализацию – согласно с п.п. 4.13, 4.14 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

- пневматическое испытание трубопровода сжатого воздуха (SCB20,21) производить давлением 1,25МПа.
3.2. Общие указания к работам для здания 02UGV.

Сварные стыковые соединения труб из углеродистой стали выполнить по ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов» электродами Э42 ГОСТ 9467-75.

Крепление оборудования и трубопроводов систем водоснабжения и канализации выполнить по месту. Металл для крепления учтён в спецификации.

Оборудование, стальные трубопроводы и опорные металлоконструкции из углеродистой стали защитить антикоррозионным покрытием:

- металлические поверхности, находящиеся в воде, окрасить по очищенной поверхности шестью слоями шпатлёвки ЭП-0010 ГОСТ 28379-89. Общая толщина покрытия 240мкм.

- металлические поверхности, находящиеся в помещении, окрасить по очищенной поверхности двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-0119 ГОСТ 23343-78. Общая толщина покрытия 60мкм.

Гидравлическое испытание трубопроводов производить после монтажа:

- водопровод хозяйственно-питьевой (GKD31) давлением 0,68МПа;

- трубопровод технической воды (PCD31) давлением 1,20МПа;

- напорный трубопровод сточной воды на очистку (GQA44, GQA45) давлением 0,21МПа;

- внутреннюю канализацию – согласно с п.п. 4.13, 4.14 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

3.3. Общие указания к работам для зданий 04-07UGV, 09UGV.

Сварные стыковые соединения труб из углеродистой стали выполнить по ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов» электродами Э42 ГОСТ 9467-75, для труб из корозионно-стойкой стали – по ОСТ 34-10-417-90 «Соединения сварные стыковые и угловые» электродами ЭА-400/10У ГОСТ 9467-75.

Оборудование, стальные трубопроводы и опорные металлоконструкции из углеродистой стали защитить антикоррозионным покрытием:

- металлические поверхности, находящиеся в воде, окрасить по очищенной поверхности шестью слоями шпатлёвки ЭП-0010 ГОСТ 28379-89. Общая толщина покрытия 240мкм.

- металлические поверхности, находящиеся на открытом воздухе, окрасить по очищенной поверхности двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-0119 ГОСТ 23343-78. Общая толщина покрытия 60мкм.

Крепление оборудования и трубопроводов систем водоснабжения и канализации выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85, СП 40-101-96 и СП 40-102-2000 по месту. Металл для крепления учтён в спецификации.

Гидравлическое испытание на водонепроницаемость емкостей биологической и глубокой очистки согласно раздела 7 СНиП 3.05.04-85;

Гидравлическое испытание воздуховодов производить давлением 1,9МПа, согласно раздела 5 СНиП 3.05.04-85 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

3.4. Общие указания к работам для всех зданий.

Заготовительные и монтажно-сборочные работы, а также испытание трубопроводов выполнять согласно СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рондом Сополимер» с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Акты освидетельствования скрытых работ составлять согласно перечня п. 3.17 СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» по форме, приведённой в приложении Б СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Покраску трубопроводов произвести согласно ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и «Исходные технические требования по цветовой окраске трубопроводов и оборудования» NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.002.
Трубопроводы из углеродистой стали, прокладываемые в земле, защитить покрытием весьма усиленного типа:

- битумный праймер на основе битума марки БНИ-IV ГОСТ 9812-74;

- полимерно-битумная лента (изоляционная типа Ликтор ТУ 2245-001-48312016-01), толщиной не менее 2,0мм в два слоя;

- обёртка защитная полимерная липкая, толщиной 0,6мм (полиэтиленовая лента типа «Полилен» ТУ 2245-003-1297859-99).

Проход трубами через наружные стены сооружений предусматривается посредством сальников с заделкой зазора асбестобитумной мастикой, асбестоцементным замком, битумизированной пеньковой прядью.

4. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV.

	Воздухопровод (SCB10, SCB11):

	1
	Установка компрессора (поставка заказчика)
	шт.
	2

	
	Оборудование: Роторный компрессор 24ВФ-М-40-10,8-3-11
	шт.
	2

	2
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	26

	
	Материал: Клапан проходной фланцевый 15кч35нж Ду20; Ру16
	шт.
	26

	3
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25
	шт.
	12

	
	Материал: Клапан проходной фланцевый 15ч19п Ду25; Ру16
	шт.
	12

	4
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	2

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50мм
	шт.
	2

	5
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80
	шт.
	4

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80мм
	шт.
	4

	6
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	2

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100мм
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	7
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 10
	100 м трубопроводов
	0,022

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10х1,2
	т
	0,001

	8
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 16
	100 м трубопроводов
	0,022

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 16х1,2
	т
	0,001

	9
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 20 и 25
	100 м трубопроводов
	0,85



	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20х1,2
	т
	0,001

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25х1,2
	т
	0,06

	10
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 32
	100 м трубопроводов
	1,055



	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32мм, толщина стенки 2мм
	т
	0,166

	11
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов
	0,06

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 57мм, толщина стенки 3мм
	т
	0,03

	12
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 89
	100 м трубопроводов
	0,26

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 89мм, толщина стенки 3мм
	т
	0,195

	13
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,08

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 108х2,8
	т
	0,081

	14
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159
	100 м трубопроводов
	0,25

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 159х3
	т
	0,353

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20мм 
	шт.
	52

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25мм 
	шт.
	24

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50мм 
	шт.
	4

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80мм 
	шт.
	8

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100мм 
	шт.
	4

	Строительные работы.

	15
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,11

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,11

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1



	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	19
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,25

	20
	Укладка  битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,1

	21
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,1

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,002

	22
	Монтаж аэраторов
	10 м
	4,8

	
	Материал: Аэраторы полимерные диаметром 120мм
	10 м
	4,8

	Трубопровод сточной воды после отстойника-биореактора (GRD40).

	23
	Монтаж затвора щитового
	шт.
	4

	24
	Затвор щитовой ЗЩ П Р 0,3х0,65
	шт.
	4

	25
	Асбестобитумная мастика
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	26
	Укладка  битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,3

	Трубопровод сточной воды после биологической очистки (GRD50).

	Арматура.

	27
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	4

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100мм
	шт.
	4

	28
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150
	шт.
	1

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150мм
	шт.
	1

	Трубы и материалы.

	29
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,37

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 108х2,8
	т
	0,285

	30
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159
	100 м трубопроводов
	0,205

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 159х3
	т
	0,275

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	8

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм
	шт.
	2

	Строительные работы.

	31
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,05

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,05

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5

	33
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	34
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	35
	Асбестобитумная мастика
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	36
	Укладка  битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,3

	37
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,3

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,007

	Трубопровод сточной воды после глубокой очистки (GRВ40).

	Трубы и материалы.

	38
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,055

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 108х2,8
	т
	0,043

	39
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159
	100 м трубопроводов
	0,07

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 159х3
	т
	0,14

	40
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 219
	100 м трубопроводов
	0,005

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 219х4
	т
	0,02

	Строительные работы.

	41
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,01

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,01

	42

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07

	43
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	44
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	45
	Асбестобитумная мастика
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	46
	Укладка  битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,3

	47
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,3

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,007

	Трубопровод иловой воды (GRK20).

	Арматура.

	47
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	2

	48
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50мм
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	49
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов
	0,05

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 57мм, толщиной стенки 3,0мм
	т
	0,022

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 0,1 и 0,06МПа (1 и 0,6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50мм 
	шт.
	6

	Строительные работы.

	50
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,012

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,012

	51
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	52
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	53
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,1

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,002

	Трубопровод опорожнения (GRK30).

	54
	Монтаж насосных агрегатов лопастных моноблочные, масса, т: 0,064
	шт.
	1

	55
	Оборудование: Насос ГНОМ10-10 (поставка заказчика)
	шт.
	1

	Арматура.

	56
	Монтаж арматуры фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	8

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100мм
	шт.
	8

	Трубы и материалы.

	57
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,3

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 108х2,8
	т
	0,241

	
	Материал: Рукав В(ІІ)-6,3-50-62-У
	м
	5

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт
	16

	Строительные работы.

	58
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,021

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,021

	59
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07

	60
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07

	61
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07

	62
	Заделка асбестобитумной мастики
	100 м2 поверхности
	0,25

	63
	Укладка  битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,3

	Трубопровод циркулирующего активного ила (GRL10).

	Арматура.

	64
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	4

	
	Материал: Клапан проходной фланцевый 15кч35нж Ду20;Ру16
	шт.
	4

	Трубы и материалы.

	65
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 25
	100 м трубопроводов
	0,015

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25х1,2
	т
	0,002

	66
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 89
	100 м трубопроводов
	0,18

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 89мм, толщина стенки 3мм
	т
	0,125

	67
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,43

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 108х2,8
	т
	0,34

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм
	шт.
	8

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
	шт.
	12

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	4

	Строительные работы.

	68
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,022

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,022

	69
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1

	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	71
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	72
	Асбестобитумная мастика
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	73
	Укладка  битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,1

	Трубопровод неуплотненного избыточного активного ила (GRL20).

	Арматура.

	74
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	4

	
	Материал: Клапан проходной фланцевый 15кч35нж Ду20;Ру16
	шт.
	4

	75
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	7

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50мм
	шт.
	7

	Трубы и материалы.

	76
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 25
	100 м трубопроводов
	0,015

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25х1,2
	т
	0,002

	77
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 25
	100 м трубопроводов
	0,17

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32, толщина стенки 2,0мм
	т
	0,026

	78
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов
	0,3

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 57мм, толщиной стенки 3,0мм
	т
	0,137

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 1,6МПа (1,6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20мм 
	шт.
	8

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов с соединительным выступом на условное давление Py 1,6МПа (1,6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25мм 
	шт.
	12

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 и 0,6МПа (10 и 6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50мм
	шт.
	22

	Строительные работы.

	79
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,02

	80
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,02

	81
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	82
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	83
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	84
	Асбестобитумная мастика
	100 м2 поверхности
	0,25

	85
	Укладка  битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,1

	86
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,1

	87
	Материал: Шнур
	м3
	0,002

	Трубопровод сырого осадка (GRR50).

	Арматура.

	88
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	2

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100мм
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	89
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,02

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 108х2,8
	т
	0,018

	90
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159
	100 м трубопроводов
	0,009

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 159х3
	т
	0,018

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	2

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	4

	Строительные работы.

	91
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,01

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,01

	92
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	93
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	94
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,3

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,007

	Трубопровод уплотненной смеси сырого осадка и избыточного активного ила (GRS10).

	Арматура.

	95
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	2

	
	Материал: Клапан проходной фланцевый 15кч35нж Ду20;Ру16
	шт.
	2

	96
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	2

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1МПа (10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50мм
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	97
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм:  25
	100 м трубопроводов
	0,008



	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25х1,2
	т
	0,001

	98
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов
	0,105



	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	т
	0,044

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм
	шт.
	4

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 и 0,6 МПа (10 и 6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	шт.
	12

	Строительные работы.

	99
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	100
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	101
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,1

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,002

	Трубопровод обезвреженного осадка (GRS20).

	Арматура.

	102
	Монтаж арматуры фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	1

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	1

	Трубы и материалы.

	103
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,045

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 108х2,8
	т
	0,045

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	2

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	2

	Строительные работы.

	104


	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,077

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,077

	105
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015

	106
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015

	107
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,2

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,004

	Трубопровод рабочего раствора гипохлорита натрия (QCU10).

	Арматура.

	108
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15
	шт.
	2

	
	Материал: Клапаны проходные фланцевые 15ч74п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	109
	Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм: 16х0,2
	10 м
	0,16

	
	Материал: Труба водопроводная напорная из полипропилена ПЭ63 SDR11-16х2,0
	м
	1,6

	
	Материал: Втулка под фланец удлинённая 16   
	шт.
	4



	
	Материал: Прижимной накидной фланец для втулки 16
	шт.
	4



	110
	Монтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 45
	100 м трубопроводов
	0,001

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 45 мм
	т
	0,001

	Строительные работы.

	111
	Укладка шнура
	100 м шва
	0,05

	
	Материал: Шнур
	м3
	0,001

	Технологическое оборудование.

	Нетиповые изделия.

	112
	Изготовление  конструкции массой до 0.5 т
	1 т конструкций
	6,11

	113
	Изготовление конструкции массой свыше 0.5 т
	1 т конструкций
	10,98

	
	Материал: Сталь коррозионно-стойкая и жаростойкая, марка стали 08Х18Н10Т
	т
	12,67

	
	Материал: Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	19,5

	
	Материал: Трубы бесшовные  из коррозионно-стойкой стали, марки 08Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.0 мм
	10м
	2,4

	
	Материал: Сетка Р15 1.8
	м2
	144

	
	Материал: Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) марки ВН
	т
	2,186

	
	Материал: Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,2

	
	Материал: Загрузка ершовая из капроновой лески и лавсанового волокна
	кг
	281,6

	
	Материал: Трубка резиновая
	м
	2

	
	Материал: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм
	10м
	0,14

	
	Материал: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм
	10м
	0,014

	
	Материал: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм
	10м
	0,014

	
	Материал: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм
	10м
	0,1

	
	Материал: Полиэтилен листовой
	м2
	1,64

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм
	шт.
	14

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	шт.
	16

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
	шт.
	12

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	6

	
	Материал: Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм
	шт.
	10

	
	Материал: Сталь листовая
	т
	0,603

	
	Материал: Сталь угловая, равнополочная,  размером 50х50х5 мм
	т
	0,029

	
	Материал: Швеллеры , N 12
	т
	0,073

	
	Материал: Трубы стальные электросварные  наружный диаметр до  20 мм
	м
	0,7

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2,0мм
	м
	1,31

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм  наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм
	м
	1,69

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм  наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.0 мм
	м
	1,68

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм  наружный диаметр 108 мм толщина стенки 2.8 мм
	м
	1,15

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм  наружный диаметр 159 мм толщина стенки 3.0 мм
	м
	1,36

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм с наружный диаметр 219 мм толщина стенки 3 мм
	м
	4,58

	
	Материал: Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм  наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4 мм
	м
	2,36

	
	Материал: Трубы стальные бесшовные наружный диаметр 190 мм толщина стенки 3 мм
	м
	3,6

	
	Материал: Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм
	т
	0,001

	
	Материал: Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм
	м3
	0,46

	
	Оборудование: Электронагреватели трубчатые, залитые или вставленные в пазы и отверстия для нагрева литейных форм и штампов=ТЭН-200Д16/1,6
	шт.
	4

	Монтажные работы.

	114
	Монтаж короба с керамзитом
	шт.
	8

	115
	Загрузка керамзитом
	100 м3 загрузки
	0,36

	
	Материал: Керамзит
	м3
	36

	116
	Монтаж вторичного отстойника с модулем тонкослойного отстаивания
	шт.
	4

	117
	Монтаж элемента ершовой загрузки из капроновой лески и лавсанового волокна (аэротенк второй ступени)
	шт.
	16

	118
	Монтаж рамы аэротенка второй ступени
	шт.
	8

	119
	Установка третичного отстойника с модулем тонкослойного отстаивания
	шт.
	4

	120
	Монтаж илоуплотнителя
	шт.
	2

	121
	Монтаж иловой камеры циркуляционного ила
	шт.
	4

	122
	Монтаж эрлифта циркуляционного ила
	шт.
	4

	123
	Монтаж иловой камеры избыточного ила
	шт.
	4

	124
	Монтаж эрлифта избыточного ила
	шт.
	4

	125
	Монтаж иловой камеры уплотненного избыточного ила
	шт.
	2

	126
	Монтаж эрлифта камеры уплотненного избыточного ила
	шт.
	2

	127
	Монтаж дегельминтизатора
	шт.
	1

	128
	Монтаж расходного бака раствора гипохлорита натрия
	шт.
	2

	   Оборудование грузоподъёмное.

	129
	Монтаж тали электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема, м: 6,3 (поставка заказчика)
	10 шт.
	0,2

	
	Оборудование: Таль электрическая канатная общего назначения=ТЭ050-52120.00
	шт.
	2

	Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV.

	Внутренний водопровод и канализация.

	Водопровод хозяйственно-питьевой (GKD32).

	130
	Установка электроводонагревателя скоростного
	1 водонагреватель
	1

	131
	Установка счётчика холодной воды Ду15
	1 счётчик
	1

	Трубопроводная арматура.

	132
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	1 шт
	7

	
	Материал: Вентиль из полипропилена PPRC 20PN10
	шт.
	2

	
	Материал: Вентиль из полипропилена PPRC 25PN10
	шт.
	5

	133
	Установка фильтров диаметром 20мм
	10 фильтров
	0,1

	134
	Установка манометров с трёхходовым краном
	1 компл.
	1

	Трубы и материалы.

	135
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20мм
	100м трубопровода
	0,18

	
	Материал: Труба PPRC 20PN10 и фасонные части
	м
	18

	136
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25мм
	100м трубопровода
	0,09

	
	Материал: Труба PPRC 25PN10 и фасонные части
	м
	9

	137
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм
	100м трубопровода
	0,06

	138
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм
	100м трубопровода
	0,06

	139
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметром 50мм
	1 км трубопровода
	0,0035

	140
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50мм
	1 соединение
	1

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 20
	шт.
	5

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 25
	шт.
	6

	
	Материал: Опора для трубы PPRC 20PN10
	шт.
	18

	
	Материал: Опора для трубы PPRC 25PN10
	шт.
	2

	141
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилен («Термофлекс») трубками
	10м  трубопроводов
	0,4

	Трубопровод горячего водоснабжения (GKC01).

	Трубопроводная арматура.

	142
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм
	шт.
	1

	
	Материал: Вентиль из полипропилена PPRC 25PN10
	шт.
	1

	Трубы и материалы.

	143
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20мм
	100м трубопровода
	0,06

	
	Материал: Труба PPRC 20PN10 и фасонные части
	м
	6

	144
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25мм
	100м трубопровода
	0,015

	
	Материал: Труба PPRC 25PN10 и фасонные части
	м
	1,5

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 20
	шт.
	2

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 25
	шт.
	1

	
	Материал: Опора для трубы PPRC 20PN10
	шт.
	4

	Канализация бытовых сточных вод  (GQA46).

	145
	Прокладка трубопроводов канализации ТК 50-ПНД
	100м трубопровода
	0,07

	146
	Прокладка трубопроводов канализации ТК 110-ПНД
	100м трубопровода
	0,19

	Санитарно-техническое оборудование.

	147
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,1

	148
	Установка душевых кабин со стальными поддонами
	10 комплектов
	0,1

	149
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединённым
	10 комплектов
	0,1

	150
	Установка трапов, диаметром 50мм
	10 комплектов
	0,2

	151
	Установка кранов водоразборных
	1 кран
	2

	152
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,2

	Сооружения 04UGV…07UGV, 09UGV

	Установка тангенциальной песколовки (04UGV).

	Трубопровод сточной воды, поступающей на очистку (GRK10)

	153
	Изготовление тангенциальной песколовки
	1т конструкций
	0,656

	
	Материал: Сталь разная коррозионно-стойкая и жаростойкая, марка стали 08Х18Н10Т
	т.
	0,641

	
	Материал: Болты строительные с гайками и шайбами
	кг.
	0,041

	
	Материал: Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали, марки 08Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 159мм, толщиной стенки 4,0мм
	10 м.
	0,051

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 20мм, толщиной стенки 1,2мм
	10 м.
	0,15

	
	Материал: Пиломатериалы хвойных пород
	м3
	0,001

	154
	Монтаж песколовки
	шт.
	1

	Трубопроводная арматура.

	155
	Монтаж затвора щитового
	шт.
	3

	
	Материал: Затвор щитовой ЗЩ П Р 0,3х0,65
	шт.
	3

	Трубы и материалы.

	156
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100мм
	1 км трубопровода
	0,0026

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 08Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 5,0мм
	10м
	0,261

	157
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150мм
	1 км трубопровода
	0,0017

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 08Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 159мм, толщиной стенки 4,0мм
	10м
	0,1707

	158
	Заделка асбестобитумной мастики
	100 м2 поверхности
	0,02

	159
	Укладка битумизированной пеньковой пряди
	100 м шва
	0,05

	
	Материал: Бетон В15
	м3
	0,05

	160
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1т конструкций
	0,033

	
	Материал: металлоконструкции
	т
	0,033

	Установка отстойников - биореакторов (05UGV).

	Трубопровод сточной воды, поступающий на очистку (GRK10).

	161
	Изготовление лотков
	1т конструкций
	0,17

	
	Материал: Сталь разная коррозионно-стойкая и жаростойкая, марка стали 08Х18Н10Т
	т.
	0,05

	
	Материал: Болты строительные с гайками и шайбами
	кг.
	1,3

	
	Материал: Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали, марки 08Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 159мм, толщиной стенки 4,0мм
	10м
	0,15

	
	Материал: Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 1,0мм
	т.
	0,094

	162
	Монтаж лотков
	шт.
	3

	163
	Монтаж элементов ершовой загрузки из капроновой лески и лавсанового волокна (отстойник-биореактор)
	шт.
	18

	
	Материал: Загрузка ершовая из капроновой лески и лавсанового волокна
	кг.
	100,65

	
	Материал: Сталь коррозионно-стойкая и жаростойкая, марка стали 08Х18Н10Т
	т.
	0,03

	Трубы и материалы.

	164
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметром 150мм
	1 км трубопровода
	0,0032

	165
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметрои 400мм
	1 км трубопровода
	0,0071

	166
	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметром 300-800мм
	1т фасонных частей
	0,15

	167
	Монтаж металлоконструкций
	1т конструкций
	0,04

	
	Материал: Металлоконструкции
	т.
	0,04

	168
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,02

	169
	Укладка битумизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,05

	Трубопровод сырого осадка (GRR50).

	Трубы и материалы.

	170
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150мм
	1 км трубопровода
	0,013

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 08Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 159мм, толщиной стенки 4,0мм
	10м
	1,305

	171
	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметром 100-250мм
	1т фасонных частей
	0,031

	172
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,02

	173
	Укладка битумизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,05

	Трубопровод сточной воды после отстойника-биореактора (GRD40).

	174
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,02



	175
	Укладка битумизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,05

	Воздухопровод (SCB10).

	176
	Изготовление рамы с воздухораспределителем
	1т конструкций
	0,17

	
	Материал: Сталь разная коррозионно-стойкая и жаростойкая, марка стали 08X18H10T 
	т.
	0,12

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 32мм, толщиной стенки 2,0мм
	10м
	2,4

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,0мм
	10м
	0,3

	177
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметром 50мм
	1 км трубопровода
	0,0075

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,0мм
	10м
	0,753

	178
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,01



	179
	Укладка битумизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,02

	Установка контактных резервуаров (06UGV).

	Трубопровод сточной воды после биологической очистки (GRD50) и трубопровод сточной воды после глубокой очистки (GRВ40).

	180
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150мм
	1 км трубопровода
	0,0016

	Трубопровод обеззараженной воды (GRB50).

	181
	Укладка трубопроводов из труб ПЭ 80 SDR 26-160x6.2 диаметром 160мм
	1 км трубопровода
	0,0055

	182
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	183
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,01

	184
	Укладка битумизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,02

	Воздухопровод (SCB10).

	185
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50мм
	1 км трубопровода
	0,023

	
	Материал: Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т (8443) наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,0мм
	10м
	23,09

	186
	Установка фасонных частей стальных диаметром 100-250мм
	1т фасонных частей
	0,022

	187
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,01

	188
	Укладка битуминизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,02

	Насосная станция очищенных сточных вод (07UGV).

	189
	Монтаж комплектной насосной станции в цельнопластиковом корпусе из полипропилена (поставка заказчика)
	шт.
	1

	
	Оборудование: Комплектная насосная станция в цельнопластиковом корпусе из полипропилена (поставка заказчика)
	шт.
	1

	190
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63х4,7мм
	1 км трубопровода
	0,0005

	
	Материал: Труба водопроводная напорная из полиэтилена ПЭ80 SDR13.6-63x4.7
	м.
	5

	191
	Установка полиэтиленовых фасонных частей, отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	
	Материал: Втулка под фланец удлинённая 63
	шт.
	2

	
	Материал: Прижимной накидной фланец для втулки 63
	шт.
	2

	Песковая площадка (09UGV).

	Трубопровод песчаной пульпы (GRR40).

	192
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 89мм
	1 км трубопровода
	0.0005

	193
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 108мм
	1 км трубопровода
	0.001

	194
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм
	1т фасонных частей
	0,005

	195
	Монтаж металлоконструкций
	1т конструкций
	0,01

	
	Материал: Металлоконструкции
	т.
	0,01

	Дренажный трубопровод песковой площадки (GRK40).

	196
	Укладка трубопроводов Перфокор П160 SN 8 диаметром 160мм
	1 км трубопровода
	0,0025

	197
	Укладка трубопроводов из ПайпЛайфРус труб, диаметром 160мм
	1 км трубопровода
	0,0025

	198
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2

	199
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,005

	200
	Укладка битуминизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,01

	Сборник осадка (колодец 18).

	201
	Монтаж насоса погружного Иртыш (поставка заказчика)
	шт.
	1

	
	Оборудование: Погружной насос Иртыш-ПФС-50/125.98-1,1/2-016
	1 компл.
	1

	202
	Монтаж мешалки (поставка заказчика)
	т.
	0,026

	
	Оборудование: Мешалка погружная ABS RW2022
	1 компл.
	1

	203
	Установка задвижек 30ч6бр чугунных, диаметром 50мм
	1 задвижка 
	1

	204
	Установка клапанов 19ч21бр обратных чугунных, диаметром 50мм
	1 клапан обратный
	1

	205
	Укладка трубопроводов из ПайпЛайфРус труб диаметром 110мм
	1 км трубопровода
	0,001

	206
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50мм
	1 км трубопровода
	0,0055

	207
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм
	1т фасонных частей
	0,002

	208
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметром 50мм
	1 фланец
	4

	
	Материал: Рукава резиновые В(II)-2,5-50-62-У
	м
	2

	209
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50мм
	1 км трубопровода
	0,0055

	210
	Заделка асбестобитумной мастикой
	100 м2 поверхности
	0,003

	211
	Укладка битуминизированной пеньковой пряди
	100м шва
	0,005

	Строительные конструкции.

	212
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50мм
	1 км трубопровода
	0,00125

	213
	Монтаж металлоконструкций
	1т конструкций
	0,006

	
	Материал: Металлоконструкции
	т.
	0,006

	214
	Установка фасонных частей стальных сварных
	1т фасонных частей
	0,03

	
	Материал: Стремянки, скобы
	т.
	0,02

	215
	Устройство изоляции фундаментов мастикой типа «Техноэластмост Б»
	100 м2 изоляции 
	0,09

	216
	Устройство изоляции фундаментов мастикой типа «Техномаст» в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона
	100 м2 изоликуемой поверхности 
	0,071

	217
	Устройство изоляции фундаментов мастикой типа «Техномаст» на каждый слой 
	100 м2 изоликуемой поверхности 
	0,071

	
	Материал: Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	0,5

	218
	Шпатлёвка поверхностей составом эпоксидной шпатлёвкой ЭП-0010
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	0,09

	
	Материал: Бетон В10
	м3
	0,8

	
	Материал: Бетон В25
	м3
	0,5

	
	Материал: Люки чугунные лёгкие для колодцев
	шт.
	1

	Здание механического обезвоживания осадка 08UGV.

	Оборудование комплекта обезвоживания осадка 

	218
	Монтаж фильтра-пресса ленточного ситового ПЛ6К-У2
	шт.
	2

	219
	Установка ёмкости уплотненного осадка
	10 шт.
	1

	220
	Установка станции приготовления флокулянта
	10 шт.
	1

	221
	Установка насосов
	шт.
	6

	222
	Установка компрессора
	шт.
	2

	223
	Установка ёмкости для обезвоженного осадка
	10 шт.
	2

	224
	Монтаж шкафа управления
	шкаф
	3

	
	Оборудование: Комплекс механического обезвоживания осадка (поставка заказчика)
	1 компл.
	1

	Трубопровод обезвреженного осадка (GRS20).

	Трубопроводы и материалы.

	225
	Укладка трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наруж., мм: 57
	100 м трубопроводов
	0,055

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	т
	0,024

	226
	Базальтовый шнур
	1 м3 изоляции
	0,002

	Трубопровод подачи уплотненной обезвоженной смеси сырого осадка и избыточного активного ила на обезвоживание (GRS21,22).

	Арматура.

	227
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	2

	
	Оборудование: Задвижки с элекроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм (поставка заказчика)
	шт.
	2

	228
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	2

	229
	Затвор обратный 19ч21бр диаметром 50 мм
	шт.
	2

	
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	2

	
	Материал: Затвор обратный 19ч21бр диаметром 100 мм
	шт.
	2

	Трубопроводы и материалы.

	230
	Укладка трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов


	0,07

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	т
	0,04

	231
	Укладка трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наруж., мм: 108
	100 м трубопроводов
	0,01

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм
	т
	0,061

	Трубопровод технической воды (PCD32).

	Арматура.

	232
	Монтаж арматуры полиэтиленовой. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	1

	233
	Монтаж арматуры полиэтиленовой. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	3

	
	Материал: Кран шаровый из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 D20
	шт.
	1

	
	Материал: Кран шаровый из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 D50
	шт.
	3

	Трубы и материалы.

	234
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм: 50х3,7
	100 м
	0,08

	
	Материал: Труба ПЭ 80 SDR 13,6-50х3,7
	м
	8

	
	Материал: Отвод литой короткий SDR 26 90 град.   Д=50
	шт.
	4

	
	Материал: Тройник литой короткий SDR 26    Д=50
	шт.
	1

	235
	Укладка базальтового шнура
	1 м3 изоляции
	0,002

	Трубопровод промывочной воды  (GRP10,20).

	Арматура.

	236
	Монтаж арматуры полиэтиленовой. Диаметр условного прохода, мм: 40
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 D40
	шт.
	2

	237
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32
	шт.
	2

	
	Материал: Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	238
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм: 40х3
	100 м
	0,125

	
	Материал: Труба ПЭ 80 SDR 13,6-40х3,0     
	м
	12,5

	
	Материал: Отвод литой короткий SDR 11 90 град.   Д=40  
	шт.
	10

	Трубопровод раствора флокулянта (QCJ10,20).

	Арматура.

	239
	Монтаж арматуры полиэтиленовой. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	2

	240
	Монтаж арматуры полиэтиленовой. Диаметр условного прохода, мм: 40
	шт.
	2

	
	Материал: Шаровый обратный клапан ХПВХ Д=20
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 D40
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	241
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм: до 40
	100 м
	0,21

	
	Материал: Труба ПЭ 80 SDR 11-20х2,0
	м
	19,5

	
	Материал: Труба ПЭ 80 SDR 21-40х2,0
	м
	1,5

	Трубопровод смеси фильтрата и промывочной воды (GRR60).

	242
	Укладка трубопроводов ТК 50-ПНД с фасонными частями
	1 км трубопровода
	0,0085

	243
	Укладка трубопроводов ТК 110-ПНД с фасонными частями
	1 км трубопровода
	0,011

	244
	Укладка базальтового шнура
	1 м3 изоляции
	0,005

	Трубопровод сжатого воздуха (SCB20, SCB21).

	Арматура.

	245
	Монтаж арматуры полиэтиленовой. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	2

	
	Материал: Кран шаровый из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 D20
	шт.
	2

	Трубы и материалы.

	246
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм: до 40
	100 м
	0,15

	
	Материал: Труба ПЭ 80 SDR 11-20х2,0
	м
	15

	Водопровод хозяйственно-питьевой (GKD32).

	247
	Установка счётчика холодной воды Ду15
	1 счётчик (водомер)
	1

	Трубопроводная арматура.

	248
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	5

	
	Материал: Вентиль из полипропилена PPRC 20PN10
	шт.
	1

	
	Материал: Вентиль из полипропилена PPRC 25PN10
	шт.
	4

	249
	Установка фильтров диаметром 15 мм
	10 фильтров
	0,1

	250
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	1

	
	Материал: Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные 11Б18бк  диаметром 15 мм
	шт.
	1

	Трубы и материалы.

	251
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	
	Материал: Труба из полипропилена PPRC 20PN10
	м
	1

	252
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,125

	
	Материал: Труба из полипропилена PPRC 25PN10
	м
	12,5

	253
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей. Диаметр труб наружный, мм: 50х3,7
	100 м
	0,05

	
	Материал: Труба ПЭ 80 SDR 13,6-50х3,7
	м
	5

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 20
	шт.
	2

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 25
	шт.
	10

	254
	Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука «Армофлекс», вспененного полиэтилена «Термофлекс»
	10м трубопроводов
	1,2

	255
	Укладка базальтового шнура
	1 м3 изоляции
	0,001

	Канализация бытовых сточных вод (GQA46).

	256
	Прокладка трубопроводов канализации ТК 50-ПНД
	100м трубопровода
	0.125

	257
	Укладка базальтового шнура
	1 м3 изоляции
	0,002

	Санитарно-техническое оборудование.

	258
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,1

	259
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 комплектов
	0,1

	260
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 комплектов
	0,2

	261
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,1

	Металл для крепления трубопроводов.

	262
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,4

	
	Материал: Сталь листовая
	т
	0,24

	
	Материал: Сталь угловая
	т
	0,16

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 20
	шт.
	17

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 40
	шт.
	4

	
	Материал: Опора для трубы 20
	шт.
	4

	02UGV.Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

	Канализация бытовая зоны свободного доступа от сооружений промплощадки GQA43.

	Трубопроводная арматура.

	264
	Монтаж решетки-заслонки
	1 т конструкций
	0,0061

	
	Материал: Металлоконструкции
	т.
	0,0061

	265
	Монтаж контейнера решетчатого
	1 т конструкций
	0,0298

	
	Материал: Металлоконструкции
	т.
	0,0298

	265
	Установка контейнера пластмассового V=0,2м3
	10 баков
	0,2

	266
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 200 (поставка заказчиком)
	шт.
	1

	
	Оборудование: Задвижка с эл. приводом 30Ч906БР, ду200, ру10 (поставка заказчиком)
	шт.
	1

	Трубы и материалы.

	266а
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	267
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	268
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	
	Материал: Мастика асбестобитумная
	т
	0,0005

	
	Материал: Битумизированное пеньковое волокно
	т
	0,0002

	
	Материал: Асбестоцемент
	т
	0,0005

	Напорный трубопровод сточной воды на очистку GQA44,GQA45.

	269
	Монтаж насосных агрегатов лопастных центробежных одноступенчатых, многоступенчатых объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т:до  0,17 (поставка заказчиком)
	  шт.
	2

	
	Оборудование: Насос=ЦМК16-27 (поставка заказчиком)
	  шт.
	2

	270
	Монтаж тали электрической канатной, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема, м: до 18 (поставка заказчиком)
	10 шт.
	0,2

	
	Оборудование: Таль электрическая канатная общего назначения=ТЭ050-5310 (поставка заказчиком)
	  шт.
	2

	Трубопроводная арматура.

	271
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50
	шт.
	1

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	1

	272
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80
	шт.
	6

	
	Материал: Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	4

	
	Материал: Клапан обратный 19Ч21БР ду80;ру16
	шт.
	2

	273
	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57
	100 м трубопроводов
	0,25

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	т
	0,111

	274
	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 63,5
	100 м трубопроводов
	0,003

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 63 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	т
	0,005

	275
	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 89
	100 м трубопроводов
	0,095

	
	Материал: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	т
	0,113

	276
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 89 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	
	Материал: Рукав В(П)-2,5-63-25
	м
	10

	
	Материал: Канат 6,1-Г-1-Ж-Р
	10м
	3,4

	277
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	278
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 89 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	279
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	280
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	
	Материал: Мастика асбестобитумная
	т
	0,001

	
	Материал: Битумизированное пеньковое волокно
	т
	0,0001

	
	Материал: Асбестоцемент
	т
	0,001

	281
	Изоляция трубопроводов: шнурами
	1 м3 изоляции
	0,001

	282
	Монтаж металлоконструкций
	т
	0,021

	
	Материал: Металл для крепления трубопроводов
	1 т конструкций
	0,021

	Водопровод хозяйственно-питьевой GKD31.

	Трубопроводная арматура.

	283
	Установка счётчика холодной воды Ду 15
	1 счетчик
	1

	284
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	1

	
	Материал: Вентиль из полипропилена 20PN10
	шт.
	1

	285
	Установка фильтров диаметром до 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	
	Материал: Фильтр для воды Ду 15
	шт.
	1

	Трубы и материалы.

	286
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	
	Материал: Труба РPRC 20PN10
	м
	3

	287
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	
	Материал: Труба РPRC32PN10
	м
	2

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 20
	шт.
	2

	Водопровод технической воды PCD31.

	Трубопроводная арматура.

	288
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	1

	
	Материал: Вентиль из полипропилена 32PN10
	шт.
	1

	289
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,045

	
	Материал: Труба РPRC32PN10
	м
	4,5

	
	Материал: Хомут металлический с резиновой прокладкой 32
	шт.
	2

	290
	Установка кранов поливочных, диаметром 32 мм
	1 кран
	1

	Канализация бытовая зоны свободного доступа GQA64.

	291
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	292
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды
	10 комплектов
	0,1

	293
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 комплектов
	0,2


5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0001 изм.0

 (инв. № подл – 4269)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Основные технологические решения.
	   5

	2
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0002 изм.0

 (инв. № подл – 4865)
	01UGV. Технологическая часть. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV.
	   9

	3
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.TL.0002 изм.0 

 (инв. № подл – 7380)
	01UGV. Технологическая часть. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Локальная смета.
	  43

	4
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0003 изм.0

 (инв. № подл – 4582)
	01UGV. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Внутренний водопровод и канализация.
	   2

	5
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.TL.0003 изм.0 

 (инв. № подл – 7002)
	01UGV. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Внутренний водопровод и канализация. Локальная смета.
	  12

	6
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0004 изм.0

 (инв. № подл – 4915)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Технологическая часть. Сооружения 04UGV…07UGV, 09UGV
	  10

	7
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.TL.0004 изм.0 

 (инв. № подл – 7441)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Технологическая часть. Сооружения 04UGV…07UGV, 09UGV. Локальная смета.
	  20

	8
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DC.0005 изм.0

 (инв. № подл – 4971)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Технологическая часть. Здание механического обезвоживания осадка 08UGV. 
	   3

	9
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.TL.0005 изм.0 

 (инв. № подл – 7595)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Технологическая часть. Здание механического обезвоживания осадка 08UGV. Локальная смета.
	  22

	10
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.052.DC.0001 изм.1

 (инв. № подл – 4281)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Технологическая часть.
	   9

	11
	NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.052.TL.0001 изм.1 

 (инв. № подл – 9398)
	02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Технологическая часть. Локальная смета.
	  14

	12
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 4867)
	01UGV. Технологическая часть. Блок биологической и глубокой очистки сточных вод и производственно-вспомогательных помещений 03UGV. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий.
	  22

	13
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.052.DH.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7439)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий
	   9


Приложение Б
Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

Наружные сети технологических трубопроводов.
1. Общие сведения и назначение.

1.1. Общие указания.

Техзадание выполнено на монтаж наружных сетей технологических трубопроводов очистных сооружений бытовых сточных вод зоны свободного доступа.

1.2. Характеристики района строительства.

В районе строительства следующие характеристики:

- климатический район IIв,


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.


- нормативная глубина промерзания грунта 1,3м.


- сейсмичность района строительства по СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» - до 6 баллов.


- зона влажности по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» - 3.
В основании трубопроводов и колодцев залегают насыпные грунты и пески.
1.3. Характеристики системы канализации.

Система канализации бытовых сточных вод по влиянию на безопасность АЭС в соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций» ОПБ 88/97,  НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) относится к классу 4Н как система нормальной эксплуатации, не влияющая на безопасность.

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций – III.
Категория производства по пожарной опасности – Д;

Минимальная степень огнестойкости и класс по взрыво- и пожаробезопасности не нормируется.
2. Материалы.

Все материалы приобретаются подрядчиком.

3. Монтаж, контроль качества работ.

3.1. Общие указания к работам.

Заготовительные и монтажно-сборочные работы, а также испытание систем водопровода и канализации выполнять согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводных систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», серии 4.900-9 «Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации» и СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Акты освидетельствования скрытых работ составлять согласно перечня п.3.17 СНиП 3.05.04-85* по форме, приведённой в приложении Б СНиП 12-04-2001 «Организация строительства».

При подготовке основания под трубопроводы, проложенные в насыпных грунтах, выполнить трамбование грунта основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотнённого слоя. Обратную засыпку выполнить согласно СНиП 3.02.01-87 песками отдельными слоями с уплотнением их до плотности грунта не менее 1,65 тс/м3.

Трубопроводы систем GQA44, GQA45, прокладываемые у приёмной камеры на открытом воздухе, защитить от воздействия солнечного света.

Совместно с ПСД п.4 рассматривать комплект чертежей NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.052.DC.0001

3.2. Антикоррозийная защита.

Трубопроводы из углеродистой стали, прокладываемые в земле, защитить покрытием весьма усиленного типа:

- битумный праймер на основе битума марки БНИ-IV ГОСТ 9812-74;

- полимерно-битумная лента (изоляционная типа Ликтор ТУ 2245-001-48312016-01), толщиной не менее 2,0мм в два слоя;

- обёртка защитная полимерная липкая, толщиной 0,6мм (полиэтиленовая лента типа «Полиэтилен» ТУ 2245-003-1297859-99).

Трубопроводы, прокладываемые на воздухе, окрасить по очищенной поверхности двумя слоями краски БТ-177 ГОСТ 5631-95 по одному слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и изолировать минераловатой, толщиной 50мм по ГОСТ 21880-94 с покрытием стальным листом, толщиной 0,5мм по ГОСТ 19903-74.

3.3. Гидравлические испытания.

Гидравлическое испытание напорных трубопроводов после монтажа производить:

- напорный трубопровод бытовой сточной воды, поступающей на очистку (GQA44, GQA45) давлением 0,38МПа;

- воздуховод (SCB10) давлением 1,9МПа (согласно раздела 5 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

Гидравлическое испытание самотёчных трубопроводов на герметичность производить согласно требований п.п.7.22, 7.23 и п.7.24 СНиП 3.05.04-85.
4. Объёмы работ.

Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1. Ведомость объемов работ. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Канализация бытовых сточных вод зоны свободного доступа (GQA43):

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,012

	2
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,011

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,02

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,02

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,11

	6
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0026

	7
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0026

	8
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0026

	9
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (1 шт.)
	10 м3 ж/бетонных конструкций колодцев
	0,121

	Напорный трубопровод сточной воды на очистку (GQA44,GQA45)

	10
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,394

	11
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,373

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,4

	13
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,4

	14
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,73

	15
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63мм
	1 км трубопровода
	0,08

	16
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,9

	17
	Установка фасонных частей стальных
	1 т фасонных частей
	0,001

	18
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	2

	
	Материал: Фланцы 08Х18Н10Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл
	2

	Канализация бытовых сточных вод (GQA46)

	19
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,295

	20
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,28

	21
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3

	22
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3

	23
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,8

	24
	Укладка трубопроводов из ПайпЛайфРус труб диаметром 160 мм
	1 км трубопровода
	0,06

	25
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2

	26
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,2

	27
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (7 шт.)
	10 м3 ж/бетонных конструкций колодцев
	0,85

	Канализация бытовых сточных вод (GRR60)

	28
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,052

	29
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,049

	30
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05

	31
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05

	32
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, гр. грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,49

	33
	Укладка трубопроводов из ПайпЛайфРус труб диаметром 110 мм
	1 км трубопровода
	0,0105

	34
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (1 шт.)
	10 м3 ж/бетонных конструкций колодцев
	0,12

	Трубопровод сточной воды после отстойника-биореактора (GRD40)

	35
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,034

	36
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,032

	37
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,03

	38
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,03

	39
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,32

	40
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0068

	41
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0068

	42
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0068

	Трубопровод сточной воды после биологической очистки (GRD50) и трубопровод сточной воды после глубокой очистки (GRB40)

	43
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,136

	44
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,129

	45
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1

	46
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1

	47
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,29

	48
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,027

	49
	Установка задвижек 30ч6бр чугунных диаметром 150 мм
	1 задвижка
	4

	50
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,027

	51
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,027

	52
	Установка фасонных частей стальных
	1 т фасонных частей
	0,065

	53
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	8

	54
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (1 шт.)
	10 м3 ж/бетонных конструкций колодцев
	0,12

	Трубопровод обеззараженной сточной воды (GRB50)

	55
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,054

	56
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,052

	57
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05

	58
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05

	59
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,52

	60
	Укладка трубопроводов  из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм
	1 км трубопровода
	0,011

	61
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,1

	62
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1

	Напорный трубопровод очищенных сточных вод (GRB60,GRB70)

	63
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,064

	64
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,061

	65
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,06

	66
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,06

	67
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,61

	68
	Укладка трубопроводов  из полиэтиленовых труб диаметром 63мм
	1 км трубопровода
	0,013

	69
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1

	70
	Установка фасонных частей стальных
	1 т фасонных частей
	0,001

	71
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	6

	72
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	73
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	74
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	75
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3

	76
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (2 шт.)
	10 м3 ж/бетонных  конструкций колодцев
	0,24

	Трубопровод сырого осадка (GRR50)

	77
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,221

	78
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,21

	79
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,2

	80
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,2

	81
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,1

	82
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0445

	83
	Установка задвижек 30ч6бр чугунных диаметром 150 мм
	1 задвижка
	4

	84
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0445

	85
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0445

	86
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,045

	87
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (3 шт.)
	10 м3 ж/бетонных конструкций колодцев
	0,37

	88
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	8

	Трубопровод обезвоженного осадка (GRS20)

	89
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,123

	90
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,117

	91
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,12

	92
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,12

	93
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,17

	94
	Укладка трубопроводов из ПайпЛайфРус труб диаметром 110 мм
	1 км трубопровода
	0,0165

	95
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0105

	96
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0105

	97
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0105

	98
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,005

	99
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (1 шт.)
	10 м3 ж/бетонных конструкций колодцев
	0,12

	Трубопровод неуплотненного избыточного активного ила (GRL20)

	100
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05

	101
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,048

	102
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05

	103
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05

	104
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,48

	105
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,0103

	106
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,0103

	107
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,0103

	Трубопровод иловой воды (GRK20)

	108
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,03

	109
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,027

	110
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,03

	111
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,03

	112
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,27

	113
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,006

	114
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,006

	115
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,006

	116
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 50 мм
	1 т фасонных частей
	0,002

	Трубопровод опорожнения (GRK30)

	117
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,021

	118
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,02

	119
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,02

	120
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,02

	121
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,2

	122
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0043

	123
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0043

	124
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0043

	Трубопровод песчаной пульпы (GRR40)

	125
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,205

	126
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,194

	127
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,2

	128
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,2

	129
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,94

	130
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0416

	131
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0416

	132
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0416

	133
	Дробеструйная очистка
	1 м2 очищаемой поверхности
	3

	134
	Обезжиривание  уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,03

	135
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	3

	136
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	137
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	138
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными
	1 м3 изоляции
	1,25

	139
	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2 поверхности
	0,21

	140
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	4

	141
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,008

	142
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев (2 шт.)
	10 м3 ж/бетонных конструкций колодцев
	0,25

	143
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 Бетон тяжелый, класс В 25 (М300) W6 F50
	100 м3 железобетона в деле
	0,02

	
	Материал: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) с надбавкой за W6
	м3
	2,03

	
	Материал: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм с надбавкой за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
	т
	0,015

	
	Материал: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм с надбавкой за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
	т
	0,029

	144
	Установка листа 12
	1 т
	0,04

	Воздухопровод (SCB10).

	145
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,215

	146
	Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,202

	147
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3

	148
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, гр. грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,3

	149
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,02

	150
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,0563



	151
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,0563



	152
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,0563



	153
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 50 мм
	1 т фасонных частей
	0,013




5. Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть.

	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.056.DC.0001 изм.1

 (инв. № подл – 4863)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Наружные сети технологических трубопроводов
	   9

	2
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.056.SD.0001 изм.0

 (инв. № подл – 4864)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Наружные сети технологических трубопроводов. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	   9

	3
	NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.056.TL.0001 изм.0 

 (инв. № подл – 7381)
	01UGV. Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа Наружные сети технологических трубопроводов. Локальная смета.
	  33


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора и все обязательные приложения к нему представлены отдельным файлом и являются неотъемлемой частью настоящей документации.
стр. 38 из 90

