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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: 

1. Наименование (тема) работ. 
«Сбор и предоставление исходных данных для разработки проектной и конструкторской документации на  энергоблок  №5 Белоярской АЭС с РУ типа БН-1200»

2. Основание для заключения договора.
         План мероприятий ПКФ № 16/13 по подготовке сооружения энергоблока № 5 Белоярской   АЭС.

3. Срок выполнения работ по договору.
Окончание «20» декабря 2013 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5. Цель, задачи оказания услуг  и ожидаемые результаты.
5.1.  Целью работ является предоставление предварительных исходных данных для разработки проектной и конструкторской документации на энергоблок № 5 Белоярской АЭС.

6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Проект задания на проектирование энергоблока № 5 Белоярской АЭС.
6.2. Перечень исходных данных, разработанный Генпроектировщиком в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке сооружения энергоблока №5 Белоярской АЭС».

7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
7.1. Основные требования к выполняемым работам:
7.1.1. Выполняемые работы включают в себя определение перечня и предоставление в полном объёме необходимых исходных данных.
7.1.2. Для исходных данных, находящихся в зоне ответственности соответствующих местных или региональных структур власти или ведомств,   должны быть разработаны и оформлены необходимые документы, официально заверенные данными структурами и ведомствами.
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 
7.2.1. СПП НАЭ-87 п. 4.1. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки. 
7.2.2. СПП НАЭ-93. Основные требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства. 
7.2.3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.
7.2.4. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.
7.2.5. СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.
7.2.6. П-01-01-2009. Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 
7.2.7. Градостроительный Кодекс Российской Федерации.

8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.
8.1 Результаты выполнения работ будут использованы при разработке проектной документации по энергоблоку № 5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200.

9. Отчетные материалы.
9.1. По завершении работы Исполнитель передает Заказчику исходные данные (согласно Перечня), согласованные (при необходимости) на региональном уровне для обеспечения выпуска проектной документации в соответствии с Календарным планом (далее – Календарный план). Календарный план разрабатывается при заключении договора.
9.2 Материалы передаются в объёме Календарного плана в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).
9.3. Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарно плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
10.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными письмами Исполнителя.
10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, аннотационный отчет и комплект отчётных материалов, предусмотренных Календарным планом и ТЗ.

11. Этапы работ.
11.1. Этап 1 – Определение перечня предварительных исходных данных и согласование в ОАО «Головной Институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».
11.2. Этап 2 - Сбор и предоставление предварительных исходных данных, предусмотренных согласованным перечнем, подготовка отчета «Предварительные исходные данные для проектирования энергоблока № 5 Белоярской АЭС с РУ типа БН-1200»

12. Приложение. 
12.1. Проект задания на проектирование энергоблока № 5 Белоярской АЭС (предоставляется Заказчиком победителю ОЗП по письменному запросу).
12.2. Перечень исходных данных, в соответствии с п.6.2. 



	
	






Перечень исходных данных

1.Технические Условия (на основании ч. 7 ст.48 ГК РФ и действующих нормативно-правовых актов), ТУ на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования; сведения и ТУ на подключение к инженерным сетям для нужд строительства электроэнергии, воды, пара, связи, временных зданиях и сооружениях, подъездных путях и дорогах к объекту капитального строительства;
2. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
3. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водо-охранных зонах; о фактическом напоре в сети водоснабжения; о качестве воды;
4. Сведения о существующих системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод; 
5. Сведения о фактическом напоре и температуре в трубопроводах сетей теплоснабжения в месте их подсоединения, прочие данные;
6. Справка Росгидромет о фоновой концентрации в районе строительства
7. Требования к исходным данным для разработки ИТМ ГО и ЧС
8. Справка о наличии особо охраняемых природных территорий. 
9. Справка о наличии объектов культурного наследия, археологических памятников. 
10. Справка о наличии пожарных подразделений в районе строительства.
11. Акты тех.состояния коммуникаций, к которым должно производиться подключение.
12. Справка ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора о соответствии зем. участка под           строительство нормам СанПиН. 
13. Свидетельство гос. регистрации права на земельный участок. 
14. Градостроительный план земельного участка, утвержденный Администрацией.
         15. Ситуационный план 1:500. 
16. План существующих инженерных сетей.
          17. Сведения об источниках сетей связи (на местном, внутризонном, междугороднем уровнях).
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