ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальное строительство объектов: "Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул. Западная,18, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул. Западная,14Б, от ШР-7 до ВУЩ ж/д ул. Западная, 42 от ШР-10 до ВУЩ ж/д ул. Западная,31, от ШР-3 до ВУЩ ж/д с.т. им. Гагарина, сад 230А, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул. Западная,14, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул. Западная, 16, от ШР-11 до СЩ ж/д ул. Западная, 35А".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальное строительство объектов: «Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 18, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14Б, от ШР-7 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 42, от ШР-10 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 31, от ШР-3 до ВУЩ ж/д с.т. им.Гагарина, сад 230А, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 16, от ШР-11 до СЩ ж/д ул.Западная, 35А».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

2.1.1. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Западная,14, выполнить установку нового ВУЩ на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от ШР-2 до нового ВУЩ жилого дома по ул.Западная, 14. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Западная,16, выполнить установку нового ВУЩ на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от ШР-2 до нового ВУЩ жилого дома по ул.Западная, 16. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Западная,35А, проложить подземную кабельную линию от ШР-11 до силового щита (СЩ) жилого дома по ул.Западная, 35А. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Западная,18, выполнить установку нового ВУЩ на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от ШР-2 до нового ВУЩ жилого дома по ул.Западная, 18. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Западная,14Б, выполнить установку нового ВУЩ на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от ШР-2 до нового ВУЩ жилого дома по ул.Западная, 14Б. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Западная,42, выполнить установку нового ВУЩ на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от ШР-7 до нового ВУЩ жилого дома по ул.Западная, 42. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Западная,31, выполнить установку нового ВУЩ на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от ШР-10 до нового ВУЩ жилого дома по ул.Западная, 31. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома в с.т им.Гагарина, сад.230А, выполнить установку нового ВУЩ на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от ШР-3 до нового ВУЩ жилого дома с.т им.Гагарина, сад.230А. 2.1.2. Выполнить пуско-наладочные работы. 2.1.3.Выполнить благоустройство территории согласно проектов: 201-14-661.1-ГП, 201-14-663.2-ГП «Благоустройство территории»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Прокладка новых кабельных линий: - от ШР-2 до ВУЩ жилых домов: №№14, 14Б,16,18 по ул.Западная; - от ШР-3 до ВУЩ жилого дома в с.т им.Гагарина, сад.230; - от ШР-7 до ВУЩ жилого дома №42 по ул.Западная; - от ШР-10 до ВУЩ жилого дома №31 по ул.Западная; - от ШР-11 до СЩ жилого дома №35А по ул.Западная. 2.2.3. Установить новые вводно-учетные щиты (ВУЩ) на границах участков жилых домов №№14,14Б,16,18,31,42, с.т. им Гагарина, сад.230 2.2.4.Защиту новых кабельных линий: - от ШР-2 до ВУЩ жилых домов №№14,14Б,16,18 по ул. Западная выполнить через защитно-коммутационные аппараты ШР-2 - от ШР-3 до ВУЩ жилого дома с/т им.Гагарина, сад.230 выполнить через защитно-коммутационный аппарат ШР-3 - от ШР-7 до ВУЩ жилого дома №42 по ул. Западная выполнить через защитно-коммутационный аппарат ШР-7 - от ШР-10 до ВУЩ жилого дома №31 по ул. Западная выполнить через защитно-коммутационный аппарат ШР-10 - от ШР-11 до СЩ жилого дома №35А по ул. Западная - выполнить через защитно-коммутационный аппарат ШР-11. 2.2.5. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.6. Выполнение мероприятий по благоустройству территории согласно проектов: 201-14-661.1-ГП, 201-14-663.2-ГП «Благоустройство территории»

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г. Саров, жилые дома по ул. Западная, №№14,16,35А,14Б, 18,31,42, с.т им. Гагарина, сад.230

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.5. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 643030 руб.

Подраздел 3.1. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

Подраздел 3.2. Технические требования при выполнении работ

Трасса низковольтных кабельных линии пройдет с пересечением существующих коммуникаций. Строительство низковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК». Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя согласно спецификации по проектам: 201-14-661.1-ЭС и 201-14-661.1-ГП, 201-14-663.2-ЭС и 201-14-663.2-ГП. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; 201-14-661.1-ЭС; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 16, от ШР-11 до СЩ ж/д ул.Западная, 35А. Электроснабжение.; 16. 2; проект; 201-14-661.1-ПОС; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 16, от ШР-11 до СЩ ж/д ул.Западная, 35А. Проект организации строительства.; 9. 3; проект; 201-14-661.1-ППО; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 16, от ШР-11 до СЩ ж/д ул.Западная, 35А. Проект полосы отвода.; 5. 4; проект; 201-14-661.1-ГП; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 16, от ШР-11 до СЩ ж/д ул.Западная, 35А. Проект благоустройства территории.; 3. 5; проект; 201-14-663.2-ЭС; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 18, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14Б, от ШР-7 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 42, от ШР-10 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 31, от ШР-3 до ВУЩ ж/д с.т. им Гагарина, сад.230. Электроснабжение; 15. 6; проект; 201-14-663.2-ПОС; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 18, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14Б, от ШР-7 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 42, от ШР-10 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 31, от ШР-3 до ВУЩ ж/д с.т. им Гагарина, сад.230. Проект организации строительства.; 11. 7; проект; 201-14-663.2-ППО; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 18, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14Б, от ШР-7 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 42, от ШР-10 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 31, от ШР-3 до ВУЩ ж/д с.т. им Гагарина, сад.230. Проект полосы отвода.; 6. 8; проект; 201-14-663.2-ГП; Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 18, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14Б, от ШР-7 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 42, от ШР-10 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 31, от ШР-3 до ВУЩ ж/д с.т. им Гагарина, сад.230. Проект благоустройства территории.; 4.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с момента заключения договора Окончание: 30 сентября 2015 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Объект находится на территории ЗАТО. 10.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 10.3. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - исполнительную схему объекта градостроительной деятельности, зарегистрированную в городской Администрации г.Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приёмки объекта капитального строительства; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 2 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 3 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 4 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 16, от ШР-11 до СЩ ж/д ул.Западная, 35А. Проекты: Электроснабжение, организации строительства, полосы отвода, благоустройства территории. | В электронном виде |
| 2 | Капитальное строительство объекта: Низковольтные кабельные линии ТП-42В на участках от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 18, от ШР-2 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 14Б, от ШР-7 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 42, от ШР-10 до ВУЩ ж/д ул.Западная, 31, от ШР-3 до ВУЩ ж/д с.т. им Гагарина, сад.230. Проекты: Электроснабжение, организации строительства, полосы отвода, благоустройства территории. | В электронном виде |