## Выполнение работ
Приложение № 3 к Договору подярда
Календарный план выполнения работ
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего | 2012 год
|  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август
1. | А-971-11 Эстакады магистральных и технологических трубопроводов, насосные станции 7-1а, 7-2а, трансформаторные подстанции, ТП1-ТП6, узлы закисления и фильтрации | руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Блок 7-12: Общестроительные работы. Эстакада 7-12-1 | руб.
|  | % | 100%
1.2. | Блок 7-1: Общестроительные работы. Эстакада 7-12-2 | руб.
|  | % | 100%
1.3. | Блок 7-1: Общестроительные работы. Эстакада 7-12-3 | руб.
|  | % | 100%
2. | А-973-11 Эстакады магистральных и технологических трубопроводов, насосные станции 7-1а, 7-2а, трансформаторные подстанции, ТП1-ТП6, узлы закисления и фильтрации | руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Блок 7-12: Общестроительные работы. Эстакада 7-12-4 | руб.
|  | % | 100%
2.2. | Блок 7-12: Общестроительные работы. Эстакада 7-12-5 | руб.
|  | % | 100%
2.3. | Блок 7-12: Общестроительные работы. Эстакада 7-12-6 | руб.
|  | % | 100%
2.4. | Блок 7-13: Общестроительные работы. Эстакада 7-13-1 | руб.
|  | % | 100%
2.5. | Блок 7-13: Общестроительные работы. Эстакада 7-13-2 | руб.
|  | % | 100%
2.6. | Блок 7-13: Общестроительные работы. Эстакада 7-13-3 | руб.
|  | % | 100%
2.7. | Блок 7-13: Общестроительные работы. Эстакада 7-13-4 | руб.
|  | % | 100%
2.8. | Блок 7-13: Общестроительные работы. Эстакада 7-13-5 | руб.
|  | % | 100%
2.9. | Блок 7-12: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
2.10. | Блок 7-13: Теплоизоляционные работы трубопроводов | руб.
|  | % | 100%
3. | А-965-11 Приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводы | руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Блок 7-12: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-12 (эстакады 7-12-1-6) | руб.
|  | % | 100%
3.2. | Блок 7-13: Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводы блока 7-13 (эстакады 7-13-1-5) | руб.
|  | % | 100%
4. | А-966-11 Приобретение и монтаж оборудования электроснабжения, КИПиА, электрооборудование, электроосвещение и оборудование связи | руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Блок 7-12: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.2. | Блок 7-13: КИПиА | руб.
|  | % | 100%
4.3. | Блок 7-12: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.4. | Блок 7-13: Электрооборудование | руб.
|  | % | 100%
4.5. | Блок 7-12: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
4.6. | Блок 7-13: Наружное электроосвещение | руб.
|  | % | 100%
ИТОГО: |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
ОАО «Хиагда»
Генеральный директор
| (Должность) |  |  |  | (Должность)
Гонтарь Е.И.
| (ФИО) |  |  |  | (ФИО)
| __________________________________ |  |  |  | __________________________________
| (Подпись) |  |  |  | (Подпись)