ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение подрядных работ

г. Москва                                                                                                            «____» __________ 201__ г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________ с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения» (ОАО «ВНИИАМ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Запорожана К. Б., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1.     Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, подготовленный Исполнителем на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Исполнителем части Работ за отчетный период;

1.2. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Исполнителем за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);

1.3. «Гарантийный срок» - период времени, в который Исполнитель обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору;

1.4. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

1.5. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.6. «Дополнительные работы» - дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Исполнителем по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора за исключением работ, которые Исполнитель должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;

1.7. «Исполнительная документация» - документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.8. «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Исполнителю за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

1.9. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.10.	 «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;

1.11. «Неустойка» - денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.12. «Объект» - 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская,д.4, корпус 1А на 8, 9 этажах, на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;

1.13. «Одобрение»- подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.14. «Отчетный период» - календарный месяц;

1.15. «Охрана труда» - система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.16. «Персонал Исполнителя» - штатные сотрудники Исполнителя или физические лица, привлеченные Исполнителем на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.17. «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.18. «Представитель Исполнителя» - лицо, уполномоченное Исполнителем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.19. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.20. «Проектно-сметная документация» - Смета (Приложения № 2-16) и Техническое задание (Приложение № 17), а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

1.21. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Исполнителя в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: поставка Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

1.22. «Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта.

1.23. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ.

1.24. «Соисполнитель» - организация, оказывающая и/или предоставляющая Исполнителю работы и услуги, продукцию, изделия, материалы, необходимые для исполнения договора Исполнителя с Заказчиком.

1.25. «Расходные материалы» - приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР.

СТАТЬЯ 2.  Предмет Договора

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в  установленный договором срок выполнить строительные, ремонтные и монтажные работы, согласно техническому заданию (Приложение № 17 к настоящему Договору), именуемые в дальнейшем «Работы», а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора по обусловленной Договором  цене.

2.2. Работы выполняются из материалов Исполнителя.

2.3. Сроки начала и окончания выполнения работ установлены Календарным планом (Приложение № 18 к настоящему Договору).

2.4. Место проведения работ находится по адресу: 115088 г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корпус 1А на 8, 9 этажах (далее – Объект).

2.5. Выполняемые Исполнителем Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Договора и СНиП.

2.6. Настоящий договор заключается с учетом положений, установленных ч.1 ст. 157 «Сделки, совершенные под условием» Гражданского кодекса Российской Федерации. Права и обязанности у Сторон возникают  с момента утверждения Инвестиционным комитетом Госкорпорации «Росатом» лимитов финансирования  на проведение строительных ремонтных работ.

2.7. В случае изменения финансовых, инвестиционных программ Заказчика, оказавших влияние на потребность в данной закупке возможно изменение объемов и корректировка стоимости Работ.

СТАТЬЯ 3.  Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. 	Цена Договора определена на основании предложения победителя запроса цен (Протокол №_______от __________) и Протокола согласования договорной цены (Приложение №__), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ________ (________) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (18%) - ______ рублей.

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Если фактические расходы Исполнителя  оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора, разница стоимости не является экономией Исполнителя и подлежит возврату Заказчику.

Цена Договора определяется сметной стоимостью работ (Приложения №№ 2-16) и включает:

- Цену материалов Исполнителя, в том числе налог на добавленную стоимость.

Цена материалов Исполнителя включает в себя в числе прочего: расходы Исполнителя, связанные с изготовлением (закупкой), сертификацией, испытанием, упаковкой, пломбировкой, маркировкой, оформлением товаросопроводительной документации и транспортировкой, доставкой, включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

- Все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Цену выполнения Работ, в том числе налог на добавленную стоимость.

3.3. Не позднее 3 (трех) дней с даты окончания этапа работ Исполнитель передает отчетные документы в соответствии с Календарным планом (Приложение №18 к настоящему договору), в том числе акты сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

3.4. Оплата выполненных Исполнителем Работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем документов, указанных в п.16. настоящего Договора на основании подписанного Исполнителем и Заказчиком Акта выполненных работ и счета на оплату работ.

3.5. При заключении Договора по результатам проведения процедуры закупки на выполнение работ в настоящем Договоре дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены Договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается Договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по Договору.

3.6. В целях обеспечения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязуется одновременно с подписанием договора, представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

В случае не представления Исполнителем документов подтверждающих отсутствие налоговой задолженности, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате, налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, Заказчик  вправе расторгнуть настоящий Договор.

3.7. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру ко всем актам в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.8. Все расчеты с Исполнителем Заказчик производит в рублях, осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

СТАТЬЯ 4.  Сроки и порядок выполнения Работ

4.1.	Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Исполнителем в сроки:

Начало работ: «___» __________ 201__ года.

Окончание работ: «___» __________ 201__ года.

  - Передача Объекта осуществляется с учетом п. 2.6 настоящего Договора после утверждения Инвестиционным комитетом Госкорпорацией «Росатом»  лимитов финансирования  на проведение строительных ремонтных работ.

  - Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 22 Договора.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 5. Принятие Исполнителем условий Договора

Исполнитель подтверждает, что:

5.1.  Именно Исполнитель несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.2. Исполнитель тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.3.Исполнитель изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

СТАТЬЯ 6. Обязательства Исполнителя

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Исполнитель:

6.1. Выполняет своими силами и средствами все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Проектно-сметной документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Исполнитель обязан согласовать с Представителем Заказчика.

6.2. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации.

6.3. Согласовывает с собственником здания: график проведения работ, доступ сотрудников в соответствующее помещение и получает от собственника здания разрешение на проведение опасных и огневых работ с оформлением соответствующих актов и наряд-допусков.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Исполнителя должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

  - В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. До начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (Пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты на  материалы и изделия.

  - Приостанавливает производство работ при обнаружении  нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных Недостатков.

В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж временных сооружений, необходимых для выполнения Работ.

  - Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей приемку, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Исполнитель обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

  - Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Обеспечивает в процессе проведения ремонтных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.

  - Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

  - В завершении Работ, в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит все собственное оборудование и излишки материалов и т.п., и оставляет после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

  - Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

  - Несет ответственность за сохранность находящихся на Объекте МТР и расходных материалов в течение срока выполнения Работ Договору.

6.13.1.	Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

  - Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора.

  - Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Исполнитель несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Исполнителя, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

  - Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Исполнителем по Договору.

  - Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и расходные материалы, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.

  - Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- Аварии - в течение 2 (Двух) часов;

- в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- забастовки Персонала Исполнителя, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Исполнителя или об открытии в его отношении конкурсного производства - в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

  - Исполнитель может привлекать к выполнению работ соисполнителей только с письменного соглашения Заказчика. При этом Исполнитель гарантирует Заказчику соблюдение привлеченным им соисполнителем всех корпоративных процедур, необходимых для заключения договора, в том числе, но не ограничиваясь: одобрение (согласование, утверждение и пр.) договора органом управления соисполнителя, а если необходимость такого одобрения (согласования, утверждения и пр.) требуется согласно законодательству Российской Федерации, уставу соисполнителя, иным внутренним документам соисполнителя. В случае несоблюдения соисполнителем Исполнителя требований к заключению договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные действием/бездействием привлеченного Исполнителем соисполнителя

СТАТЬЯ 7.     Обязательства Заказчика

По Договору Заказчик:

7.1. Предоставляет помещения для складирования МТР и расходных материалов, а также площадку для временного складирования мусора.

7.2. Осуществляет координацию, контроль за качеством Работ, ведение соответствующего учета.

7.3. Производит оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном 
статьей 3 Договора.

7.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Исполнителя о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей  надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

РАЗДЕЛ III.  МТР И РАСХОДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

СТАТЬЯ 8. Поставка МТР

8.1. Исполнитель в счет Цены Договора поставляет на объект все МТР, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, поставляемые Исполнителем, должны строго соответствовать Проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

8.2. Исполнитель несет ответственность за качество поставляемых им МТР а также за сроки их поставки.

8.3.	 Исполнитель своими силами, и в счет Цены Договора для приемки МТР, входящих в поставку Заказчика, производит:

- выгрузку, складирование, хранение всех МТР, а также уборку (очистку) Объекта от мусора, грязи, временных средств крепежа обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией в соответствии с условиями пункта 6.10;

- доставку и складирование МТР на объект.

СТАТЬЯ 9. Расходные материалы

9.1. Исполнитель доставляет на Объект все расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание используемых механизмов.

9.2. Расходные материалы, используемые Исполнителем для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

9.3. Исполнитель обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами в период выполнения работ.

СТАТЬЯ 10. Риски и контроль качества МТР

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР, с момента их поставки до Даты завершения работ на Объекте несет Исполнитель.

  - Исполнитель по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не 
позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Исполнителем МТР, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТАТЬЯ 11.  Проектно-сметная документация

11.1. Исполнитель признает, что Проектно-сметная документация не является конфиденциальной информацией, но передана третьим лицам она может быть только с письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 12.  Проект производства работ

  - Исполнитель в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

  - При необходимости Исполнитель разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

СТАТЬЯ 13.  Режим работы

13.1. Режим работы Персонала Исполнителя при производстве Работ устанавливается Исполнителем самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;

- безусловного исполнения п. 5.1 и п. 6.3 Договора.

СТАТЬЯ 14.  Скрытые работы

14.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.

Исполнитель письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Исполнитель извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

  - Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Исполнителем Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

  - В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Исполнитель имеет право составить односторонний акт, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Исполнитель.

14.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Исполнитель, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

14.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

  - Работы, на которые Исполнитель не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.

  - В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Исполнителем. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

СТАТЬЯ 15.  Предотвращение повреждений и ущерба

15.1.	Исполнитель предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

15.2.	Исполнитель несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.

15.3. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п., со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 16.  Сдача-приемка Работ

16.1.	Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей.

16.2.	Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется  по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма 
КС-3 Госкомстата РФ) с обязательным  приложением всей необходимой  исполнительной документации.

16.3.	В течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя указанных в пункте 19.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Исполнителю, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем Работ. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 16.2 Договора документы Заказчику.

СТАТЬЯ 17.  Охрана и содержание Объекта

17.1.	От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Исполнитель несет полную ответственность за содержание Объекта, МТР, результата Работ и расходных материалов.

17.2.	Если в случае действия/бездействия Исполнителя Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта Исполнитель обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

17.3.	Исполнитель не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 Договора. В этом случае Исполнитель за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

17.4.	После Даты завершения Работ на Объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных Работ, включая МТР.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 18.  Внесение изменений в Проектно-сметную документацию

18.1.	Заказчик вправе вносить	 в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Техническое задание, которые являются обязательными для Исполнителя.

18.2.	Если в результате внесенных в Техническое задание изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Исполнитель составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком отдельного  Договора.

18.3.	Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Исполнителем Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

18.4.	Исполнитель не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

СТАТЬЯ 19. Обстоятельства, о которых Исполнитель обязан предупредить Заказчика

19.1.	Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный п.4.1. Договора

19.2.	Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в пункте 22.1 Договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3.	Исполнитель не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в 
пункте 22.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 22.2 настоящего Договора, либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

РАЗДЕЛ VII ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 20.   Гарантийный срок

20.1.	Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

20.2.	Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

20.3.	Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

20.4.	Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

20.5.	Исполнитель несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

20.6.	При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Исполнителя об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Исполнителя на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Исполнителю либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

20.7.	В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

20.8.	Если замены и восстановления, выполненные Исполнителем в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Исполнителю замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Исполнителя данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

20.9.	Ответственность Исполнителя должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, являющимся приложением к Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) подписанным Исполнителем и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

20.10.	В случае если Исполнитель откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

20.11.	Если Исполнитель в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик вправе применить к Исполнителю штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

20.12.	Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Исполнителя, не были устранены Исполнителем в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

20.13.	После устранения Исполнителем Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

СТАТЬЯ 21.  Ответственность Сторон и санкции

21.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

21.2. Ответственность Исполнителя:

21.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки  устанавливается  в размере 0,1 % от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

21.2.2.	Неустойки будут удерживаться из счетов Исполнителя при их оплате Заказчиком.

21.2.3.	В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Исполнителя, за исключением обстоятельств непреодолимой силы,  Исполнитель за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Исполнитель за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

21.2.4.	Исполнитель несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

21.2.5.	В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Исполнитель возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.

21.2.6.	Исполнитель гарантирует Заказчику соблюдение Исполнителем всех корпоративных процедур, необходимых для заключения договора, в том числе, но, не ограничиваясь: одобрение (согласование, утверждение и пр.) договора органом управления Исполнителя, если необходимость такого одобрения (согласования, утверждения и пр.) требуется согласно законодательству Российской Федерации, уставу Исполнителя, иным внутренним документам Исполнителя. В случае несоблюдения Исполнителем требований к заключению договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки.

21.2.7.	Исполнитель обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Исполнитель письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

21.2.8.	При заключении договора в обязательном порядке Исполнитель обязан представить следующие копии документов:

-Устав;

-свидетельство о государственной регистрации;

-выписку из ЕГРЮЛ с учетом последних изменений и дополнений;

-решение уполномоченного органа юридического лица об избрании единоличного/коллегиального исполнительного органа, а также членов Совета директоров юридического лица; доверенность на лицо, уполномоченное на подписание договора (в случае подписания договора лицом, не имеющим права действовать без доверенности);

-бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии (представляется на стадии согласования проекта договора);

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

-лицензии, сертификаты, патенты и т.п. (в случае, если законодательством Российской Федерации установлена обязанность получения указанных документов) информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ИНН, ОГРН, наименование/ФИО, адрес регистрации, серия и номер документа удостоверяющего личность, информацию о подтверждающих документах) – Приказ Госкорпорации Росатом от 10.01.2012 г. № ½-П;

-Информационную карту контрагента.

21.3. Не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Приложением № 19 к настоящему договору, в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах Исполнителя, Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

21.4. С целью исполнения ОАО «ВНИИАМ» Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 №867-р по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика информацию по приложенному образцу, либо сообщить о том, что организация не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (в объеме исполнения действующего договора) (Приложение № 20).

21.5.	Ответственность Заказчика:

21.5.1.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Исполнитель вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой действующей) на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.

21.6. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

21.7. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

21.8. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 22 Обстоятельства непреодолимой силы

22.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

22.2.	Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

22.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

22.4.	Срок  действия  Договора  автоматически  продлевается  на  период устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

22.5.	Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 23 Урегулирование споров.

23.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка.

23.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Исполнитель.

23.3. В случае неудовлетворения Исполнителем обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Исполнителем мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.

23.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Исполнителя регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.  Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Стороной претензии.

СТАТЬЯ 24 Расторжение Договора

24.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или в соответствии с п.21.3 или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

24.2. 3аказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Исполнителю, в случаях:

-задержки Исполнителем начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-нарушения по вине Исполнителя сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

-систематического несоблюдения Исполнителем требований Договора по качеству Работ;

- невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Исполнителем Работ;

- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Исполнителя права на выполнение Работ.

24.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

24.4. В случае расторжения Договора Исполнитель до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные МТР.

24.5. В случае если до Даты расторжения Договора Исполнитель не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.

24.6. Оплата Работ, выполненных Исполнителем после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

24.7 В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Исполнителя, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

24.8. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

24.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств, указанных в статье 20 настоящего Договора по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

24.10. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

СТАТЬЯ  25  Прочие условия

25.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

25.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

25.3. После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

25.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

СТАТЬЯ 26.Приложения к Договору

26.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

26.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

26.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1.         Сводный сметный расчет;

Приложения 2-16.   Локальные сметы №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15;

Приложение 17.        Техническое задание

Приложение 18.        Календарный план

Приложение 19         Форма информации о цепочке собственников.

Приложение 20       Информация об отнесении/не отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства (образец).

Приложение 21         Протокол соглашения о договорной цене.

СТАТЬЯ 27 Вступление в силу и Срок действия Договора

27.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

27.2. Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

27.3. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 28 Реквизиты Сторон

| Исполнитель Адрес: ИНН / КПП р/с в к/с БИК ОКПО 62190620 ____________________/_____________/ М.П. | Заказчик ОАО «ВНИИАМ» Адрес: 125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6А, ИНН 7743654609, КПП 774301001 р/с 407 028 104 4002 0002 823 в ОАО «Сбербанк России», г.Москва к/с 301 018 104 0000 0000 225 БИК 044525225/ОКПО 04688393 Генеральный директор ОАО «ВНИИАМ» ________________/Запорожан К. Б/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 18

к Договору  № _______ от ______   201   г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

На выполнение ремонтных работ на 8, 9 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу: г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 по проекту релокации РМД размещение ОАО «ВНИИАМ» на территории ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  | Стоимость этапа работ с учетом НДС (руб.) | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |  |  |
| 1. | Ремонт корпуса №1А, 8 этаж, 9 этаж | с момента передачи Объекта, указанного в п.2.4 настоящего Договора, Исполнителю по Акту приема-передачи Объекта. | В течение 77 дней с момента передачи Объекта, указанного в п.2.4 настоящего Договора, Исполнителю по Акту приема-передачи Объекта. |  | Комплект исполнительной документации, акт сдачи-приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, счет, счет-фактура |
|  |  |  | Итого: |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | _____ НДС 18% - ____ ИТОГО с НДС: ___ |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор |
|  | ОАО «ВНИИАМ» |
| ______________ ФИО | _______________ К.Б. Запорожан |

Приложение № 20

к Договору  № _______ от ______   201   г.

Образец ответа организации - поставщика/субподрядчика продукции

| Бланк организации поставщика/субподрядчика | Реквизиты заказчика/поставщика |
| --- | --- |

Уважаемый_________________!

Настоящим подтверждаем, что наименование организации поставщика/субподрядчика продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего предпринимательства, в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС (утверждена приказом Минтруда России от 19.03.2013 №107н) |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы.

Приложение № 21

к Договору  № _______ от ______   201   г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение ремонтных работ на 8, 9 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4 по проекту релокации РМД: размещение ОАО «ВНИИАМ» на территории ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного энергетического машиностроения» ( ОАО «ВНИИАМ»), в лице генерального директора ОАО «ВНИИАМ» Запорожана Кирилла Борисовича, и от лица Подрядчика - ___________________________________ удостоверяем,  что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение ремонтных работ в сумме ____________    рублей __ копеек (_________________________), в том числе НДС18% (_____________), что определяется Локальными сметами (Приложение к договору №____) с применением договорного (понижающего) коэффициента _____.

При составлении Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Исполнитель применяет указанный выше договорной (понижающий) коэффициент.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ВНИИАМ» _______________К.Б. Запорожан | ____________ |
| «____» _________ 2014 г. | «____» _________ 2014 г. |

Приложение № 19

к Договору  № _______ от ______   201   г.

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник запроса цен:_______________________(наименование организации участника запроса цен)

| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | № п/п | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лица) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Подпись уполномоченного представителя__________________/ФИО/

М.П.

В подтверждение вышеприведенных данных дополнительно прикладываются в отсканированном варианте в формате pdf. следующие документы:

- _______________________________________________________________________                ________________________________

- _______________________________________________________________________                ________________________________

Мы нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных.

| ________________________ | ______________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (ФИО) | (Подпись) |