## Титул 2013 общая
[5 empty] | Открытое акционерное общество | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
[5 empty] | (ОАО «СХК») | [8 empty] | Генеральный директор
[5 empty] | ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА | [8 empty] | ОАО "СХК"
(ОГМ)
__________С. Б. Точилин
[5 empty] | ___________ №___________ | [8 empty] | "____"______________2012г.
План-перечень работ по капитальному ремонту | [14 empty] | План-перечень работ по капитальному ремонту основных фондов комбината подрядным способом на 2013 год
основных фондов комбината подрядным
способом на 2013 год
№ п/п | Балансовый счет |  |  | Заказчик, наименование объекта ремонта |  |  | Сметная стоимость, | Сметная стоимость, | Стоимость по договору, | Экономия по договорам, т.руб. без НДС | Доп.финансирование | Сумма по ТЗ, т.руб. без НДС | Экономия по заявкам, т. руб. без НДС | Примечание
[7 empty] | без НДС тыс.руб. | с НДС руб. | без НДС тыс.руб. |  | без НДС, т.руб.
1 | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 4
За счет собственных средств:
1 |  |  |  | Завод разделения изотопов
1.1. |  |  |  | Антикоррозионная окраска вент. труб корпус 9 |  |  | 1970.73 | 2325461.4 | [5 empty] | Акт № 40-03/2199 от 31.05.2012г.
1.2. |  |  |  | Автодороги ЗРИ |  |  | 1637.54 | 1932297.2 | [5 empty] | Акт №40-03/2199 от 31.05.2012г.
1.3. |  |  |  | Утепление фасада здания 1001 (восток) |  |  | 9807.91 | 11573333.8 | [5 empty] | Акт №40-03/2199 от 31.05.2012г.
1.4. |  |  |  | Кровля корпуса 6 |  |  | 592.73 | 699421.4 | [5 empty] | Акт №40-03/2199 от 31.05.2012г.
1.5. |  |  |  | Кровля корпуса 3 |  |  | 420.1 | 495718 | [5 empty] | Акт №40-03/2199 от 31.05.2012г.
1.4. | [7 empty] | 0
1.5. |  | 27/03-1784 | Техника-1 |  |  |  |  | 0 | 5922.17 | -5922.17
1.6. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.7. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.8. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.6. |  |  |  | Ремонт термографа Иртис 2000 |  |  | 50 | 59000
1.7. |  |  |  | Ремонт контроллеров и модулей фирмы "Текон" |  |  | 300 | 354000
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 14779.01 | 17439231.8
1.8. |  |  |  | Механическое оборудование ЗРИ |  |  | 21680.41 | 25582883.8
|  |  |  | Всего по ЗРИ |  |  | 36459.42 | 43022115.6
2 |  |  |  | Сублиматный завод
2.1. |  |  |  | Здание 16 (строительные работы, отопление, электрика) |  |  | 3553.68 | 4193342.4 | [5 empty] | Акт №60-03/3907 от 23.05.2012г.
2.2. |  |  |  | Внутренние помещения и кровля пешеходной галереи от К-1 до К2 |  |  | 613.21 | 723587.8 | [5 empty] | Акт № 60-03/3907 от 23.05.2012г.
2.3. |  |  |  | Корпус 2 (кровля, кирпичная кладка) |  |  | 3468.21 | 4092487.8 | [5 empty] | Акт №60-03/3907 от 23.05.2012г.
2.4. |  |  |  | Фасад здания 31 |  |  | 957.31 | 1129625.8 | [5 empty] | Акт №60-03/3907 от 23.05.2012г.
2.5. |  |  |  | Здание 31 (газоходы, внутренние работы) |  |  | 913.57 | 1078012.6
2.3. | [7 empty] | 0
2.4. | [7 empty] | 0
2.5. | [7 empty] | 0
2.6. | [7 empty] | 0
2.7. | [7 empty] | 0
2.8. | [7 empty] | 0
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 9505.98 | 11217056.4
2.6. |  |  |  | Механическое оборудование СЗ |  |  | 23429.26 | 27646526.8
|  |  |  | Итого по СЗ |  |  | 32935.24 | 38863583.2
3 |  |  |  | Радиохимический завод
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.1. |  |  |  | Кровля здания 142 площадки 13 |  |  | 3678 | 4340040 | [5 empty] | Акт №70/2105 от 29.05.2012г.
3.2. |  |  |  | Здание 229 (огнезащита) |  |  | 937.1 | 1105778 | [5 empty] | Акт №70/2105 от 29.05.2012г.
3.3. |  |  |  | Кровля здания 736 (площадка 18) |  |  | 750 | 885000 | [5 empty] | Акт №70/2105 от 29.05.2012г.
3.4. |  |  |  | Кровля здания 205 |  |  | 217.74 | 256933.2 | [5 empty] | Акт №70/2105 от 29.05.2012г.
3.5. |  |  |  | Железобетонная вентиляционная труба здания 205 |  |  | 5161.61 | 6090699.8 | [5 empty] | Акт №70/2105 от 29.05.2012г.
3.6. |  |  |  | Фасад здания 208 |  |  | 4000 | 4720000
3.7. |  |  |  | Кровля т/п 501 площадки 18 |  |  | 255.54 | 301537.2 | [5 empty] | Акт №70/2105 от 29.05.2012г.
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 14999.99 | 17699988.2
3.9. |  |  |  | Механическое оборудование РХЗ |  |  | 14034.32 | 16560497.6
|  |  |  | Итого по РХЗ |  |  | 29034.31 | 34260485.8
4 |  |  |  | Завод «Гидроэнергоснаб»
4.1. |  |  |  | Верхняя струенаправляющая дамба водозаборного ковша №1 |  |  | 487.28 | 574990.4 | [5 empty] | Тех. состояние. Гидротехническое сооружение
4.2. |  |  |  | Скользящие опоры золошлакопровода |  |  | 3031.25 | 3576875 | [5 empty] | Тех. состояние
4.3. |  |  |  | Фасад здания 208 |  |  | 480.55 | 567049 | [5 empty] | Акт №75/1975 от 28.05.2012г.
4.4. |  |  |  | Усиление пристройки здания 112 |  |  | 110.12 | 129941.6 | [5 empty] | Акт №75/1975 от 28.05.2012г.
4.5. |  |  |  | ПЛК от ПК - 339 до ПК - 312 (РХЗ) |  |  | 4298.25 | 5071935 | [5 empty] | Тех. Состояние. Титульный список №75/2013 от 31.05.2012г.
4.6. |  |  |  | Теплосеть и паропровод от ТК-18 до ТК-19 (СЗ) |  |  | 1492.85 | 1761563 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.7. |  |  |  | Теплосеть от ТК-61 до здания 50а (СЗ) |  |  | 448.99 | 529808.2 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.8. |  |  |  | Промводопровод от ППВ-61 до здания 50б (СЗ) |  |  | 422.36 | 498384.8 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.9. |  |  |  | Промводопровод от ППВ-17а до ППВ-10а (СЗ) |  |  | 872.35 | 1029373 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.10. |  |  |  | Водопровод от АПВ-72 до АПВ-53 и здания 50а (СЗ) |  |  | 1575.48 | 1859066.4 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.11. |  |  |  | ХПВ городка "В" |  |  | 784.93 | 926217.4 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.12. |  |  |  | Скользящие опоры водовода осветленной воды |  |  | 1854.1 | 2187838 | [5 empty] | Тех. состояние
4.13. |  |  |  | Трубопроводы пара и горячей воды ТК3А- здание 1002 (ЗРИ) |  |  | 1269.86 | 1498434.8 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.14. |  |  |  | Трубопроводы пара и горячей воды ТК6П- здание 1004 (ЗРИ) |  |  | 2014.82 | 2377487.6 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.15. |  |  |  | Трубопроводы пара и горячей воды ТК7П- здание 1004 (ЗРИ) |  |  | 899.65 | 1061587 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.16. |  |  |  | Трубопроводы пара и горячей воды ТК3Б- здание 1002 (ЗРИ) |  |  | 1245.09 | 1469206.2 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.4. | [7 empty] | 0
4.17. |  |  |  | 2 северная тепломагистраль от ж/д перехода до т.А |  |  | 14691.35 | 17335793 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
4.18. |  |  |  | Изоляция паропровода №4 от т.13 до узла Е |  |  | 5004.71 | 5905557.8 | [5 empty] | Тех. состояние. Титульный список №75/2013 от 30.05.2012г.
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 40983.99 | 48361108.2
|  |  |  | Итого по ЗГЭС |  |  | 40983.99 | 48361108.2
5 |  |  |  | Химико-металлургический завод
5.2.
5.3.
5.1. |  |  |  | Кровля здания 903 |  |  | 335.7 | 396126 | [5 empty] | Акт № 80-03/375 от 16.05.2012г.
5.2. |  |  |  | Фасад сооружения 780 |  |  | 1219.84 | 1439411.2 | [5 empty] | Акт № 80-03/375 от 16.05.2012г.
5.3. |  |  |  | Кровля здания 941 |  |  | 369.96 | 436552.8 | [5 empty] | Акт № 80-03/375 от 16.05.2012г.
5.4. |  |  |  | Здание 901 ЦРК, ремонтная зона (внутренние работы) |  |  | 1180.84 | 1393391.2 | [5 empty] | Акт № 80-03/375 от 16.05.2012г.
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 3106.34 | 3665481.2
5.5. |  |  |  | Механическое оборудование ХМЗ |  |  | 24501.02 | 28911203.6
|  |  |  | Итого по ХМЗ |  |  | 27607.36 | 32576684.8
6 |  |  |  | Теплоэлектроцентраль
6.1. |  |  |  | ОРУ 110-220кв 1-2 очереди (маслосборные ямы) |  |  | 1112.03 | 1312195.4 | [5 empty] | Акт №91/1782 от 29.05.2012г.
6.2. |  |  |  | Плиты покрытия здания главного корпуса , оси А-Б |  |  | 10645.98 | 12562256.4 | [5 empty] | Акт №91/1782 от 29.05.2012г.
6.3. |  |  |  | Здание главного корпуса (антикоркозионная окраска оси Г-Д, ряды 1-29, 67-72) |  |  | 3224.5 | 3804910 | [5 empty] | Заключение экспертизы
6.4. |  |  |  | Здание главного корпуса, ось А (кирпичная кладка) |  |  | 2342.87 | 2764586.6 | [5 empty] | Акт №91/1782 от 29.05.2012г
6.5. |  |  |  | Здание АБК, 1этаж (сантехника, освещение, внутренние работы) |  |  | 7014.79 | 8277452.2 | [5 empty] | Предписание №81-02/332 от 16.02.2011г.
6.6. |  |  |  | Гараж для разогрева угля |  |  | 1881.9 | 2220642 | [5 empty] | Акт №91/1782 от 29.05.2012г
6.7. |  |  |  | Фасад главного корпуса, ось Д, 46-77 |  |  | 1812.79 | 2139092.2 | [5 empty] | Акт №91/1782 от 29.05.2012г
6.8. |  |  |  | Здание главного корпуса, перекрытия оси Г-Д |  |  | 7337.28 | 8657990.4 | [5 empty] | Акт №91/1782 от 29.05.2012г
6.9. |  |  |  | Дымовая труба №2 |  |  | 3598.87 | 4246666.6 | [5 empty] | Акт №91/1782 от 29.05.2012г
6.10. |  |  |  | Здание главного корпуса, плиты покрытия в осях Г-Д |  |  | 10000 | 11800000 | [5 empty] | Заключение экспертизы
6.11. |  |  |  | Здание главного корпуса, штукатурка в осях Г-Д, 1-29 |  |  | 1571.24 | 1854063.2 | [5 empty] | Заключение экспертизы
6.12. |  |  |  | Отмостка открытого бакового хозяйства ХВО |  |  | 225.47 | 266054.6 | [5 empty] | С 2012 г.
6.3. | [7 empty] | 0
6.4. |  | 27/03-4257/01 | [5 empty] | 0
6.5. | [7 empty] | 0
6.6. | [7 empty] | 0
6.7. | [7 empty] | 0
6.8. | [7 empty] | 0
6.9. | [7 empty] | 0
6.10. | [7 empty] | 0
6.11. | [7 empty] | 0
6.12. | [7 empty] | 0
6.13. | [7 empty] | 0
6.14. | [7 empty] | 0
6.15. | [7 empty] | 0
6.16. | [7 empty] | 0
6.17. | [7 empty] | 0
6.18. | [7 empty] | 0
6.19. | [7 empty] | 0
6.20. | [7 empty] | 0
6.21. | [7 empty] | 0
6.22. | [7 empty] | 0
6.23. | [7 empty] | 0
6.24. | [7 empty] | 0
6.25. | [7 empty] | 0
6.26. | [7 empty] | 0
6.27. | [7 empty] | 0
6.28. | [7 empty] | 0
6.29. | [7 empty] | 0
6.30. | [7 empty] | 0
6.31. | [7 empty] | 0
6.32. | [7 empty] | 0
6.33. | [7 empty] | 0
6.34. | [7 empty] | 0
6.35. | [7 empty] | 0
6.36. | [7 empty] | 0
| 29 01 7909 00000 7900000000 9020 99 | 27/03-4257/01 | [5 empty] | 0
6.13. |  |  |  | Турбина №6 |  |  | 8962.2 | 10575396
6.14. |  |  |  | Турбина № 10 |  |  | 9000.54 | 10620637.2
6.15. |  |  |  | Турбина № 15 |  |  | 4483.27 | 5290258.6
6.16. |  |  |  | Трубопровод основного конденсата ТГ 6 |  |  | 1362.69 | 1607974.2
6.17. |  |  |  | Химзащита бака реагентов |  |  | 161.54 | 190617.2
6.18. |  |  |  | Сеть освещения деаэраторного отделения 1 очередь |  |  | 1451.04 | 1712227.2
6.19. |  |  |  | Оборудование мазутного хозяйства |  |  | 1143.05 | 1348799
6.20. |  |  |  | Химзащита бака 400м3 |  |  | 280.88 | 331438.4
6.21. |  |  |  | Якорь возбудитель |  |  | 1000 | 1180000
6.22. |  |  |  | Котлоагрегат № 5 (ремонт циклонов) |  |  | 585.61 | 691019.8
6.23. |  |  |  | Котлоагрегат № 5 (сепараторы, трубы аэросмеси) |  |  | 1085.31 | 1280665.8
6.24. |  |  |  | Котлоагрегат № 10 (циклоны пыли) |  |  | 842.28 | 993890.4
6.25. |  |  |  | Котлоагрегат № 10 (сепараторы и трубы аэросмеси) |  |  | 1511.04 | 1783027.2
6.26. |  |  |  | Газоходы котла № 10 |  |  | 1136.54 | 1341117.2
6.27. |  |  |  | Котлоагрегат № 14 (циклоны пыли) |  |  | 585.6 | 691008
6.28. |  |  |  | Котлоагрегат №14 (сепараторы, трубы аэросмеси) |  |  | 966.7 | 1140706
6.29. |  |  |  | Котлоагрегат № 14 (ремонт газохода) |  |  | 1905.44 | 2248419.2
6.30. |  |  |  | Котлоагрегат № 14 (замена пароперепускных труб) |  |  | 1031.35 | 1216993
6.31. |  |  |  | Котлоагрегат № 14 (замена ПП 2 ступени и обмуровки) |  |  | 3292.15 | 3884737
6.32. |  |  |  | Котлоагрегат № 18 (циклоны пыли) |  |  | 585.61 | 691019.8
6.33. |  |  |  | Котлоагрегат № 18 (сепараторы, трубы аэросмеси) |  |  | 1795.72 | 2118949.6
6.34. |  |  |  | Деаэратор высокого давления (ДВД) №11 |  |  | 390.34 | 460601.2
6.35. |  |  |  | Основной бойлер БО-12Б |  |  | 307.45 | 362791
6.36. |  |  |  | Пиковый бойлер БП-2А |  |  | 303.84 | 358531.2
6.37. |  |  |  | Пиковый бойлер БП-1В |  |  | 303.84 | 358531.2
6.38. |  |  |  | Пиковый бойлер БП-2В |  |  | 303.84 | 358531.2
6.39. |  |  |  | Сосуд ПНД-3 ТГ-6 |  |  | 149.07 | 175902.6
6.40. |  |  |  | Сосуд ПВД-4,5 ТГ-6 |  |  | 479.85 | 566223
6.41. |  |  |  | Сосуд ПНД-2 ТГ-6 |  |  | 145.04 | 171147.2
6.42. |  |  |  | Сосуд ПСВ-2 |  |  | 100.69 | 118814.2
6.43. |  |  |  | Сосуд ПСВТ-3 |  |  | 156.88 | 185118.4
6.44. |  |  |  | Сосуд ПСВТ-4 |  |  | 128.28 | 151370.4
6.45. |  |  |  | Сосуд ПНД-3 ТГ-14 |  |  | 141.96 | 167512.8
6.46. |  |  |  | Сосуд ПНД-4 ТГ-14 |  |  | 141.96 | 167512.8
6.47. |  |  |  | Сосуд ПВД №6 ТГ-11 |  |  | 484.55 | 571769
6.48. |  |  |  | Сосуд ПВД-5 ТГ-12 |  |  | 2343.59 | 2765436.2
6.49. |  |  |  | Сосуд ПВД-4,5 ТГ-2 |  |  | 479.85 | 566223
6.50. |  |  |  | Оборудование теплосети |  |  | 553.62 | 653271.6
6.51. |  |  |  | Оборудование ХВО подпитки котлов |  |  | 1378.59 | 1626736.2
6.52. |  |  |  | Ремонт устройства для проверки "Нептун-2" (1штука) |  |  | 30 | 35400
6.53. |  |  |  | Ремонт блока микропроцессорной защиты БМРЗ-КЛ-11-69-12 (3штуки) |  |  | 120 | 141600
6.54. |  |  |  | Ремонт блока микропроцессорной защиты БМРЗ-ВВ-13-43-13 (1штука) |  |  | 40 | 47200
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 102419.52 | 120855033.6
6.55. |  |  |  | Механическое оборудование ТЭЦ |  |  | 67041.4 | 79108852
|  |  |  | Итого по ТЭЦ |  |  | 169460.92 | 199963885.6
7 |  |  |  | Цех хозяйственного обслуживания
7.1. |  |  |  | Городская контролируемая зона |  |  | 9326.64 | 11005435.2 | [5 empty] | Продолжение работы с 2012г.
7.2. |  |  |  | Замена обратной линии отопления здания по улице Ленина, 90 |  |  | 994.67 | 1173710.6 | [5 empty] | Тех. состояние
7.3. |  |  |  | Кровля здания 51 (СибМЗ) |  |  | 8006.16 | 9447268.8 | [5 empty] | Тех. состояние
7.4. |  |  |  | Комплексный капитальный ремонт медпункта в/ч 3480 |  |  | 3500 | 4130000 | [5 empty] | Тех. состояние
7.5. |  |  |  | Кровля склада вооружения в/ч 3480 |  |  | 300 | 354000 | [5 empty] | Тех. состояние
7.6. |  |  |  | Комплексный ремонт здания №13 |  |  | 17028.9 | 20094102
7.7. |  |  |  | Здание №216 (полы) (на площадке РХЗ) |  |  | 768.25 | 906535 | [5 empty] | Тех. состояние
7.8. |  |  |  | Здание АТС-56 (ленточное остекление) |  |  | 400 | 472000 | [5 empty] | Тех. состояние
7.9. |  |  |  | Здание АТС-56 (входной узел) |  |  | 316.43 | 373387.4 | [5 empty] | Тех. состояние
7.10. |  |  |  | Тепловой ввод к проходной в/ч 3481 |  |  | 157.51 | 185861.8 | [5 empty] | Тех. состояние
7.11. |  |  |  | Здание 12 (комплексный капитальный ремонт) |  |  | 4644.07 | 5480002.6 | [5 empty] | Тех. состояние
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 45442.63 | 53622303.4
|  |  |  | Итого по ЦХО |  |  | 45442.63 | 53622303.4
8 |  |  |  | Железнодорожный цех
8.1. |  |  |  | Кровля здания обогрева монтеров станции "Заводская" |  |  | 209.6 | 247328 | [5 empty] | Акт №96/360 от 25.05.2012г.
8.2. |  |  |  | Фасад здания вагонного депо |  |  | 614.81 | 725475.8 | [5 empty] | Акт №96/360 от 25.05.2012г.
8.3. |  |  |  | Тепловоз ТЭМ-2У 9034 |  |  | 7000 | 8260000
8.4. |  |  |  | Тепловоз ТГМ-4Б 0937 |  |  | 5000 | 5900000
8.5. |  |  |  | Тепловоз 2ТЭ-10У 0465Б |  |  | 4000 | 4720000
8.6. |  |  |  | Вагон сопровождения 15Т91 ВСБ (2штуки) |  |  | 4000 | 4720000
8.7. |  |  |  | Цистерны (7штук) |  |  | 2100 | 2478000
8.8. |  |  |  | Содовозы (7штук) |  |  | 2100 | 2478000
8.9. |  |  |  | Полувагоны (2штуки) |  |  | 600 | 708000
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 25624.41 | 30236803.8
|  |  |  | Итого по ЖДЦ |  |  | 25624.41 | 30236803.8
9 |  |  |  | Отдел хранения, транспортировки и контроля
9.1. |  |  |  | Площадка 115 |  |  | 4792.04 | 5654607.2 | [5 empty] | Акт № 15-07/622 от 28.05.2012г.
9.2. |  |  |  | Площадка 115б |  |  | 219.78 | 259340.4 | [5 empty] | Акт № 15-07/622 от 28.05.2012г.
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 5011.82 | 5913947.6
|  |  |  | Итого по ОХТК |  |  | 5011.82 | 5913947.6
10 |  |  |  | Управление материально-технического обеспечения и комплектации
10.1. |  |  |  | Кровля здания 8 |  |  | 1721.23 | 2031051.4 | [5 empty] | Акт № 14/1772 от 30.05.2012г.
10.2. |  |  |  | Ремонт и обслуживание измерителя длины кабеля "Дельта-3" |  |  | 50 | 59000
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 1771.23 | 2090051.4
|  |  |  | Итого по УМТОиК |  |  | 1771.23 | 2090051.4
11 |  |  |  | Подразделение по эксплуатации и ремонту электроэнергетического оборудования
11.1. |  |  |  | Кровля трансформаторной подстанции ТП-5 |  |  | 250 | 295000 | [5 empty] | Акт №93/479 от 21.05.2012г.
11.2. |  |  |  | Фасад здания 27 |  |  | 1409.51 | 1663221.8 | [5 empty] | Акт №93/479 от 21.05.2012г.
11.3. |  |  |  | Фасад здания 25/26 |  |  | 970 | 1144600 | [5 empty] | Акт №93/479 от 21.05.2012г.
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 2629.51 | 3102821.8
|  |  |  | Итого по ПЭРЭО |  |  | 2629.51 | 3102821.8
12 |  |  |  | Центральная заводская лаборатория
12.1. |  |  |  | Бетонная дорога у здания 233 |  |  | 382.46 | 451302.8 | [5 empty] | Акт № 67/684 от 30.05.2012г.
12.2. |  |  |  | Спектральная установка МФС-8 |  |  | 1200 | 1416000
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 1582.46 | 1867302.8
|  |  |  | Итого по ЦЗЛ |  |  | 1582.46 | 1867302.8
13 |  |  |  | Управление информационных технологий и связи
13.1. |  |  |  | Кондиционеры |  |  | 850 | 1003000
|  |  |  | Итого по титулу |  |  | 850 | 1003000
|  |  |  | Итого по УИТиС |  |  | 850 | 1003000
|  |  |  | Всего капремонт основных фондов за счет собственных средств без НДС, в том числе: |  |  | 419393.3
|  |  |  | - по титулу |  |  | 268706.89
|  |  |  | - капремонт механического оборудования |  |  | 150686.41
|  |  |  | Капремонт объектов соцкультбыта без НДС |  |  | 3516.76 |  |  |  |  | 7552.3 | -4035.54
|  |  |  | Л/б "Янтарь" (асфальт, вн. раб.) |  |  | 3516.76 | 4149776.8
|  |  |  | Итого капремонт за счет собственных средств без НДС |  |  | 422910.06
|  |  |  | Текущий ремонт оборудования без НДС |  |  | 272762.87
[6 empty] | ЗРИ | 89160.13
[6 empty] | СЗ | 74314.84
[6 empty] | ХМЗ | 67160.1
[6 empty] | РХЗ | 25178.65
[6 empty] | ТЭЦ | 16949.15
|  |  |  | Обследование опасных производственных объектов (ОПО) |  |  | 1625.05 | 1917559
|  |  |  | Обследование крановых путей ЗГЭС, ЖДЦ, УМТОиК |  |  | 195.16 | 230288.8
[6 empty] | ЗГЭС | 18.6667 | 22026.71
[6 empty] | ЖДЦ | 159.9546 | 188746.43
[6 empty] | УМТОиК | 16.5373 | 19514.01
|  |  |  | Обследование крановых путей ЗРИ, СЗ |  |  | 292.06 | 344630.8
[6 empty] | ЗРИ | 143.812 | 169698.16
[6 empty] | СЗ | 148.253 | 174938.54
|  |  |  | Обследование грузоподъемных кранов УМТОиК, РХЗ, ПЭРЭО, ТЭЦ, ЖДЦ |  |  | 251.98 | 297336.4
[6 empty] | УМТОиК | 67.9184 | 80143.71
[6 empty] | РХЗ | 16.7629 | 19780.22
[6 empty] | ПЭРЭО | 68.0999 | 80357.88
[6 empty] | ТЭЦ | 63.162 | 74531.16
[6 empty] | ЖДЦ | 36.0316 | 42517.29
|  |  |  | Обследование грузоподъемных кранов ЗРИ, ХМЗ |  |  | 242.49 | 286138.2
[6 empty] | ЗРИ | 205.0301 | 241935.53
[6 empty] | ХМЗ | 37.4579 | 44200.35
|  |  |  | Обследование сосудов ЖДЦ |  |  | 41.29 | 48722.2
|  |  |  | Обследование сосудов ХМЗ, РХЗ, ЗРИ |  |  | 220.23 | 259871.4
[6 empty] | ХМЗ | 41.2918 | 48724.29
[6 empty] | РХЗ | 13.7639 | 16241.43
[6 empty] | ЗРИ | 165.1671 | 194897.18
|  |  |  | Техническое диагностирование лифтов ЦХО |  |  | 54.52 | 64333.6
|  |  |  | Освидетельствование лифтов ХМЗ, ТЭЦ, ЗРИ, ЦХО, РХЗ, УИТиС |  |  | 327.32 | 386237.6
[6 empty] | ХМЗ | 127.772 | 150770.96
[6 empty] | ТЭЦ | 15.34 | 18101.2
[6 empty] | ЦХО | 131.413 | 155067.34
[6 empty] | ЗРИ | 52.792 | 62294.56
|  |  |  | Аттестация оборудования |  |  | 540 | 637200
|  |  |  | Инспекторская проверка ЛМ на соот- ветствие лаборатории неразрушающего контроля |  |  | 100 | 118000
|  |  |  | Инспекторская проверка ЛМ на соот- ветсвие лаборатории разрушающего контроля |  |  | 100 | 118000
|  |  |  | Поверка преобразователей для А-1212Т |  |  | 20 | 23600
|  |  |  | Аттестация сварочного оборудования |  |  | 320 | 377600
|  |  |  | Изготовление запчастей без НДС |  |  | 210000 | 247800000
|  |  |  | Всего финансирование за счет собственных средств без НДС |  |  | 907837.98
|  |  |  | Резерв главного инженера комбината без НДС |  |  | 10010.74
|  |  |  | Всего финансирование без НДС |  |  | 917848.72
|  |  |  | Всего финансирование с НДС |  |  | 1083061.4896
|  |  |  | В том числе резерв главного инженера с НДС |  |  | 11812.6732
Примечание:
1. Исполнители работ будут определены в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».
Главный механик комбината | [6 empty] | Ю. В. Рубанов
Главный энергетик комбината | [6 empty] | В. Н. Березин
Главный приборист комбината | [6 empty] | В. Я. Пурыгин
Визы:
А. С. Козырев
В. В. Лазарчук
Г. Д. Пантелеева
ТА-23.08.2012
Андрющенко ( 55-22-16

## Лист1
Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
(ОГМ)
___________ №___________
План-перечень работ по капитальному ремонту
основных фондов комбината подрядным
способом на 2013 год
6 | Теплоэлектроцентраль |  |  |  | 40% | 60%
6.1. | ОРУ 110-220кв 1-2 очереди (маслосборные ямы) |  | 1112.03 | 1312195.4
6.2. | Плиты покрытия здания главного корпуса , оси А-Б |  | 10645.98 | 12562256.4
6.3. | Здание главного корпуса (антикоркозионная окраска оси Г-Д, ряды 1-29, 67-72) |  | 3224.5 | 3804910
6.4. | Здание главного корпуса, ось А (кирпичная кладка) |  | 2342.87 | 2764586.6
6.5. | Здание АБК, 1этаж (сантехника, освещение, внутренние работы) |  | 7014.79 | 8277452.2
6.6. | Гараж для разогрева угля |  | 1881.9 | 2220642
6.7. | Фасад главного корпуса, ось Д, 46-77 |  | 1812.79 | 2139092.2
6.8. | Здание главного корпуса, перекрытия оси Г-Д |  | 7337.28 | 8657990.4
6.9. | Дымовая труба №2 |  | 3598.87 | 4246666.6
6.10. | Здание главного корпуса, плиты покрытия в осях Г-Д |  | 10000 | 11800000
6.11. | Здание главного корпуса, штукатурка в осях Г-Д, 1-29 |  | 1571.24 | 1854063.2
6.12. | Отмостка открытого бакового хозяйства ХВО |  | 225.47 | 266054.6
6.18. | Сеть освещения деаэраторного отделения 1 очередь |  | 1451.04 | 1712227.2
6.19. | Оборудование мазутного хозяйства |  | 1143.05 | 1348799
6.52. | Ремонт устройства для проверки "Нептун-2" (1штука) |  | 30 | 35400
6.53. | Ремонт блока микропроцессорной защиты БМРЗ-КЛ-11-69-12 (3штуки) |  | 120 | 141600
6.54. | Ремонт блока микропроцессорной защиты БМРЗ-ВВ-13-43-13 (1штука) |  | 40 | 47200
|  |  | 53551.81 | 63191135.8
6.17. | Химзащита бака реагентов |  | 161.54 | 190617.2
6.20. | Химзащита бака 400м3 |  | 280.88 | 331438.4
6.21. | Якорь возбудитель |  | 1000 | 1180000
6.13. | Турбина №6 |  | 8962.2 | 10575396 |  |  | 12.08-28.09
6.14. | Турбина № 10 |  | 9000.54 | 10620637.2 | 9000.54 |  | 13.05-28.06
6.15. | Турбина № 15 |  | 4483.27 | 5290258.6 | 4483.27 |  | 01.08-31.08
6.16. | Трубопровод основного конденсата ТГ 6 |  | 1362.69 | 1607974.2 |  |  | 12.08-31.08
6.22. | Котлоагрегат № 5 (ремонт циклонов) |  | 585.61 | 691019.8 | 585.61 |  | 22.04-26.05
6.23. | Котлоагрегат № 5 (сепараторы, трубы аэросмеси) |  | 1085.31 | 1280665.8 | 1085.31 |  | 22.04-26.05
6.24. | Котлоагрегат № 10 (циклоны пыли) |  | 842.28 | 993890.4 |  |  | 18.05-19.06
6.25. | Котлоагрегат № 10 (сепараторы и трубы аэросмеси) |  | 1511.04 | 1783027.2 |  |  | 18.05-19.06
6.26. | Газоходы котла № 10 |  | 1136.54 | 1341117.2 |  |  | 18.05-19.06
6.27. | Котлоагрегат № 14 (циклоны пыли) |  | 585.6 | 691008 |  |  | 25.06-21.09
6.28. | Котлоагрегат №14 (сепараторы, трубы аэросмеси) |  | 966.7 | 1140706 |  |  | 25.06-21.09
6.29. | Котлоагрегат № 14 (ремонт газохода) |  | 1905.44 | 2248419.2 |  |  | 26.06-21.09
6.30. | Котлоагрегат № 14 (замена пароперепускных труб) |  | 1031.35 | 1216993 |  |  | 25.06-21.09
6.31. | Котлоагрегат № 14 (замена ПП 2 ступени и обмуровки) |  | 3292.15 | 3884737 |  |  | 25.06-21.09
6.32. | Котлоагрегат № 18 (циклоны пыли) |  | 585.61 | 691019.8 |  |  | 01.08-02.09
6.33. | Котлоагрегат № 18 (сепараторы, трубы аэросмеси) |  | 1795.72 | 2118949.6 |  |  | 01.08-02.09
6.34. | Деаэратор высокого давления (ДВД) №11 |  | 390.34 | 460601.2 | 390.34 |  | 2012-06-01
6.35. | Основной бойлер БО-12Б |  | 390.34 | 460601.2 | 390.34 |  | 15.05-15.10
6.36. | Пиковый бойлер БП-2А |  | 390.34 | 460601.2 |  |  | 15.05-15.10
6.37. | Пиковый бойлер БП-1В |  | 390.34 | 460601.2 |  |  | 15.05-15.10
6.38. | Пиковый бойлер БП-2В |  | 390.34 | 460601.2 | 390.34 |  | 15.05-15.10
6.39. | Сосуд ПНД-3 ТГ-6 |  | 149.07 | 175902.6 |  |  | 12.08-28.09
6.40. | Сосуд ПВД-4,5 ТГ-6 |  | 479.85 | 566223 |  |  | 12.08-28.09
6.41. | Сосуд ПНД-2 ТГ-6 |  | 145.04 | 171147.2 | 145.04 |  | 12.08-28.09
6.42. | Сосуд ПСВ-2 |  | 100.69 | 118814.2 | 100.69 |  | 2012-07-01
6.43. | Сосуд ПСВТ-3 |  | 156.88 | 185118.4 | 156.88 |  | июнь
6.44. | Сосуд ПСВТ-4 |  | 128.28 | 151370.4 | 128.28 |  | 15.05-15.10
6.45. | Сосуд ПНД-3 ТГ-14 |  | 141.96 | 167512.8 | 141.96 |  | 10-18.09
6.46. | Сосуд ПНД-4 ТГ-14 |  | 141.96 | 167512.8 | 141.96 |  | 10-18.09
6.47. | Сосуд ПВД №6 ТГ-11 |  | 484.55 | 571769 | 484.55 |  | 22-30.04
6.48. | Сосуд ПВД-5 ТГ-12 |  | 2343.59 | 2765436.2 |  |  | 19-30.08
6.49. | Сосуд ПВД-4,5 ТГ-2 |  | 479.85 | 566223 |  |  | 15-22.07
6.50. | Оборудование теплосети |  | 553.62 | 653271.6 | 553.62 |  | 1-4 кв.
6.51. | Оборудование ХВО подпитки котлов |  | 1378.59 | 1626736.2 | 1378.59 |  | 1-4 кв.
| Итого по титулу |  | 47767.68 | 56365862.4
6.55. | Механическое оборудование ТЭЦ |  | 67041.4 | 79108852
| Итого по ТЭЦ |  | 114809.08 | 135474714.4 | 45923.632 | 68885.448 | 114809.08
[5 empty] | 40% | 60%
| Итого по титулу |  | 48867.71 | 57663897.8 | 19547.084 | 29320.626
| Итого по титулу, в том числе |  | 102419.52 | 120855033.6
| Строит.работы и приборы |  | 53551.81 | 63191135.8
| Энергетическое оборудование |  | 48867.71 | 57663897.8
6.55. | Механическое оборудование ТЭЦ |  | 67041.4 | 79108852
| Итого по ТЭЦ |  | 169460.92 | 199963885.6

## Лист2
№ | Наименование объекта ремонта | Трудозатраты (ч/час) на ед. оборуд. | 40% | 60% | Срок выполнения ремонта
п/п
1 | 2 | 3 |  |  | 4
1. Котельный цех.
1 | Капремонт котлоагрегата типа ТП-230 №2 |  | 12807.64 |  | 08-20.04.12
| Вспомогательное оборудование | 10846.99
| Ремонт обмуровки котла | 1218.05
| Ремонт изоляции | 742.6
2 | Капремонт котлоагрегата типа БКЗ-230 №5 |  |  |  | 22.04.13-26.05.13
| Вспомогательное оборудование | 8234
| Ремонт обмуровки котла | 2066
| Ремонт изоляции | 1252.2
3 | Капремонт котлоагрегата типа ТП-230 №7 |  |  |  | 15-27.07.12
| Вспомогательное оборудование | 10843.41
| Ремонт обмуровки котла | 1221.59
| Ремонт изоляции | 742.6
4 | Капремонт котлоагрегата типа ТП-230 №10 |  | 12292.6 |  | 18.05.13-19.06.13
| Вспомогательное оборудование | 7070.7
| Ремонт обмуровки котла | 3016.3
| Ремонт изоляции | 2205.6
5 | Капремонт котлоагрегата типа ТП-10 №12 |  | 11495.91 |  | 18-30.03.12
| Вспомогательное оборудование | 9507
| Ремонт обмуровки котла | 1246.31
| Ремонт изоляции | 742.6
6 | Капремонт котлоагрегата типа ТП-10 №14 |  |  |  | 25.06.13-21.09.13
| Вспомогательное оборудование | 9559.67
| Ремонт обмуровки котла | 2393.33
| Ремонт изоляции | 3385.9
7 | Капремонт котлоагрегата типа ТП-10 №17 |  |  |  | 02-14.10.12
| Вспомогательное оборудование | 9609
| Ремонт обмуровки котла | 1213.64
| Ремонт изоляции | 742.6
8 | Капремонт котлоагрегата типа ТП-10 №18
| Вспомогательное оборудование | 8868.26
| Ремонт обмуровки котла | 2579.74 |  |  | 01.08.13-02.09.13
| Ремонт изоляции | 2719.34
9 | Капремонт котлоагрегата типа БКЗ-210 №21 |  |  |  | 09.09.12-11.10.12
| Вспомогательное оборудование | 7846.17
| Ремонт обмуровки котла | 2453.83
| Ремонт изоляции | 1252.2
10 | Капремонт золошлакопроводов | 8767.39 |  |  | 05-09,12
11 | Ремонт мазутного бака №3 | 6290.31 |  |  | 7.12
| Ремонт изоляции | 201.32
12 | Ремонт бака аккумулятора №9 | 690.25 |  |  | 8.12
| Ремонт изоляции | 307.14
13 | Ремонт бака аккумулятора №10 | 690.25 |  |  | 8.12
| Ремонт изоляции | 307.14
14 | Ремонт бака аккумулятора №11 | 690.25 |  |  | 6.12
| Ремонт изоляции | 307.14
2. Турбинный цех.
15 | Капремонт конденсатора турбины типа ВК-50-2М ЛМЗ ст. №6 | 1548.76 |  |  | 12.08.12-28.09.12
16 | Капремонт конденсатора турбины типа Т 115/8,8 ЛМЗ ст. №10 | 1548.76 | 1548.76 |  | 13.05.12-28.06.13
17 | Капремонт сетки №1 РОМ№1. | 393.85 |  |  | 6.13
18 | Капремонт сетки №2 РОМ№1. | 393.85 |  |  | 6.13
19 | Капремонт сетки №4 РОМ№2. | 393.85 |  |  | 9.13
20 | Капремонт паропровода 18ата №1 с гребенкой | 500 |  |  | 01-30.08.13
21 | Капремонт паропровода 37ата №4 с перемычкой | 400 |  |  | 03-30.06.13
22 | Капремонт ДВД №1 | 501.95 |  |  | 12.13
23 | Капремонт ДВД №2 | 501.95 |  |  | 9.13
24 | Капремонт ДВД №5 | 501.95 |  |  | 11.13
25 | Капремонт ДВД №6 | 501.95 | 501.95 |  | 2.13
26 | Капремонт ДВД №8 | 501.95 |  |  | 6.13
27 | Капремонт ДВД №11 | 501.95 |  |  | 6.13
28 | Капремонт ДВД №15 | 501.95 |  |  | 7.13
29 | Капремонт ДВД №19 | 501.95 |  |  | 12.13
30 | Капремонт ДВД №21 | 501.95 |  |  | 11.13
31 | Капремонт ДВД №22 | 501.95 |  |  | 10.13
32 | Капремонт ПСВТ № 1 | 213 |  |  | 6.13
33 | Капремонт ПСВТ № 2 | 254.85 |  |  | 4.13
34 | Капремонт ПВД 4 ТГ-10 | 109.48 |  |  | 13.05.13-28.05.13
35 | Капремонт ПВД 5 ТГ-10 | 109.48 |  |  | 13.05.13-28.05.13
36 | Капремонт ДПТС №1 | 450.95 |  |  | 8.13
37 | Капремонт ДПТС №2 | 450.95 | 450.95 |  | 7.13
38 | Капремонт ДПТС №3 | 450.95 |  |  | 8.13
39 | Капремонт ГПП ТГ №6 | 1000 |  |  | 12.08.13-28.09.13
40 | Капремонт ДНД №2 | 450.95 |  |  | 6.13
41 | Капремонт ДНД №3 | 450.95 |  |  | 7.13
42 | Капремонт ГПП ТГ №10 | 1000 |  |  | 13.05.13-28.06.13
43 | Капремонт ГПП ТГ №15 | 500 |  |  | 01.08.13-31.08.13
44 | Капремонт ПСНГ №1 | 2250 | 2250 |  | 13.05.13-28.06.13
45 | Капремонт ПСНГ №2 | 2250 | 2250 |  | 13.05.13-28.06.13
46 | Капремонт ППТС-1Б | 213 |  |  | 8.13
47 | Капремонт ППК | 213 |  |  | 6.13
48 | Капремонт III секции ГПП | 456.86 |  |  | 08-12.07.13
49 | Капремонт IХ секции ГПП | 1000 |  |  | 01-18.08.13
3. Химический цех.
50 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-2 №3(п/к) | 220.32 |  |  | 8.13
51 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-2 №4(п/к) | 220.32 |  |  | 7.13
52 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-2 №5(п/к) | 220.32 |  |  | 6.13
53 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-3 №1(т/с) | 299.48 |  |  | 8.13
54 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-3 №2(т/с) | 299.48 |  |  | 7.13
55 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-3 №3(т/с) | 299.48 |  |  | 10.13
56 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-3 №4(т/с) | 299.48 |  |  | 11.13
57 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-3 №5(т/с) | 299.48 |  |  | 3.13
58 | Капремонт Осветлителя ЦНИИ-3№6(т/с) | 299.48 |  |  | 6.13
59 | Капремонт механического фильтра | 455.07 |  |  | 9.13
ФОВ I-3,0-0,6 №1(п/к)
60 | Капремонт механического фильтра | 455.07 | 455.07 |  | 1.13
ФОВ I-3,0-0,6 №2(п/к)
61 | Капремонт механического фильтра | 455.07 |  |  | 6.13
ФОВ I-3,0-0,6 №5(п/к)
62 | Капремонт механического фильтра | 629.2 | 629.2 |  | 5.13
ФОВ II-3,0-0,6 №7(п/к)
63 | Капремонт механического фильтра | 856.82 |  |  | 10.13
ФОВ II-3,4-0,6 №3(т/с)
64 | Капремонт механического фильтра | 856.82 |  |  | 9.13
ФОВ II-3,4-0,6 №4(т/с)
65 | Капремонт механического фильтра | 856.82 |  |  | 11.13
ФОВ II-3,4-0,6 №5(т/с)
66 | Капремонт механического фильтра | 856.82 |  |  | 12.13
ФОВ II-3,4-0,6 №9(т/с)
67 | Капремонт механического фильтра | 856.82 |  |  | 6.13
ФОВ II-3,4-0,6 №14(т/с)
68 | Капремонт катионитового фильтра | 277.53 | 277.53 |  | 2.13
ФИП I-2,0-0,6 №1 Iст. (п/к)
69 | Капремонт катионитового фильтра | 277.53 | 277.53 |  | 4.13
ФИП I-2,0-0,6 №2 Iст. (п/к)
70 | Капремонт катионитового фильтра | 277.53 |  |  | 11.13
ФИП I-2,0-0,6 №3 Iст. (п/к)
71 | Капремонт катионитового фильтра | 277.53 |  |  | 8.13
ФИП I-2,0-0,6 №5 Iст. (п/к)
72 | Капремонт катионитового фильтра | 277.53 | 277.53 |  | 2.13
ФИП I-2,0-0,6 №10 Iст. (п/к)
73 | Капремонт катионитового фильтра | 277.53 | 277.53 |  | 4.13
ФИП I-2,0-0,6 №12 Iст. (п/к)
74 | Капремонт катионитового фильтра | 252.42 | 252.42 |  | 3.13
ФИП I-2,4-0,6 №5 (IIст. п/к)
75 | Капремонт катионитового фильтра | 252.42 |  |  | 12.13
ФИП I-2,4-0,6 №7 (IIст. п/к)
76 | Капремонт катионитового фильтра | 252.42 | 252.42 |  | 1.13
ФИП I-2,4-0,6 №8 (IIст. п/к)
77 | Капремонт катионитового фильтра | 484.3 | 484.3 |  | 1.13
ФИП I-3,4-0,6 №1 (т/с)
78 | Капремонт катионитового фильтра | 484.3 | 484.3 |  | 2.13
ФИП I-3,4-0,6 №2 (т/с)
79 | Капремонт катионитового фильтра | 484.3 |  |  | 11.03
ФИП I-3,4-0,6 №8 (т/с)
80 | Капремонт катионитового фильтра | 484.3 | 484.3 |  | 4.13
ФИП I-3,4-0,6 №13 (т/с)
81 | Капремонт бака коагулированной воды №1 | 96.4 |  |  | 7.13
82 | Капремонт бака коагулированной воды №2 | 96.4 |  |  | 7.13
83 | Капремонт бака отработанных вод (т/с) №1 | 96.4 |  |  | 8.13
84 | Капремонт бака отработанных вод (т/с) №2 | 96.4 |  |  | 8.13
85 | Капремонт мешалки циркуляционной (гидравлической) извести №1 | 83.85 |  |  | 7.13
86 | Капремонт мешалки циркуляционной (гидравлической) извести №2 | 83.85 |  |  | 7.13
87 | Капремонт мешалки циркуляционной (гидравлической) извести №3 | 83.85 | 83.85 |  | 4.13
88 | Капремонт мешалки циркуляционной (гидравлической) извести №4 | 83.85 | 83.85 |  | 4.13
89 | Капремонт мешалки циркуляционной (гидравлической) фосфата №1 | 83.85 |  |  | 11.13
90 | Капремонт мешалки циркуляционной (гидравлической) фосфата №2 | 83.85 |  |  | 11.13
91 | Капремонт бака умягченной воды №1(п/к) | 159.6 |  |  | 7.13
92 | Капремонт бака умягченной воды №2(п/к) | 159.6 |  |  | 7.13
93 | Капремонт аппарата для гашения извести «Мика» | 48 |  |  | 6.13
94 | Капремонт мельницы лабораторной 40МЛ-Е | 13 |  |  | 6.13
95 | Капремонт мельницы лабораторной 40МЛ-А | 13 | 13 |  | 5.13
96 | Капремонт дробилки молотковой ДМ-300 | 15.3 | 15.3 |  | 4.13
97 | Капремонт и замена трубопроводной арматуры (т/с) новая Инвентарный № 4079062890000 | 1373.73 | 1373.73 |  | 01-12,13
98 | Капремонт и замена трубопроводной арматуры (п/к) Инвентарный № 4079014300000 | 507.6 | 507.6 |  | 01-12,13
99 | Капремонт и замена трубопроводной арматуры (т/с) старая Инвентарный № 4079014290000 | 177.68 | 177.68 |  | 01-12,13
100 | Капремонт трубопроводов (т/с) старая | 70.97 | 70.97 |  | I-IV кв
Инвентарный № 4079014290000
101 | Капремонт трубопроводов (т/с) новая | 129.07 | 129.07 |  | I-IV кв
Инвентарный № 4079062890000
102 | Капремонт трубопроводов (т/с) новая | 115.95 | 115.95 |  | I-IV кв
Инвентарный № 4079062890000
103 | Капремонт 117 м. дренажных каналов | 39.78 | 39.78 |  | 01-12,13
Инвентарный № 4079014300000
104 | Капремонт 120 м. дренажных каналов | 40.8 | 40.8 |  | 01-12,13
Инвентарный № 4079062890000
105 | Капремонт 25 м. дренажных каналов | 20.5 | 20.5 |  | 01-12,13
Инвентарный № 4079014290000
106 | Капремонт насосов ХВО подпитки теплосети (старая) | 58.65 | 58.65 |  | I-IV кв
107 | Капремонт насосов подпитки котлов | 335.64 | 335.64 |  | I-IV кв
108 | Капремонт насосов ХВО подпитки теплосети (новая) | 167.84 | 167.84 |  | I-IV кв
109 | Капремонт бака гидроперегрузки ХВО (п/к) | 83.82 | 83.82 |  | 4.13
ФОВ I-3,0-0,6
4. ЦЕХ ТОПЛИВОПОДАЧИ
110 | Капремонт транспортера №3А | 368.77 |  |  | 12.13
111 | Капремонт транспортера №3Б | 368.77 |  |  | 11.13
112 | Капремонт транспортера «Южный» | 286.82 | 286.82 |  | 2.13
113 | Капремонт транспортера №17 | 739.81 | 739.81 |  | 4.13
114 | Капремонт транспортера №8 | 176.33 | 176.33 |  | 2.13
115 | Капремонт транспортера №7 | 165.36 | 165.36 |  | 1.13
116 | Капремонт транспортера №5А | 180.07 | 180.07 |  | 3.13
117 | Капремонт транспортера №5Б | 180.07 | 180.07 |  | 2.13
118 | Капремонт транспортера №4А | 430.31 | 430.31 |  | 3.13
119 | Капремонт транспортера №4Б | 430.31 | 430.31 |  | 1.13
120 | Капремонт транспортера №2А | 322.78 |  |  | 8.13
121 | Капремонт транспортера №2Б | 322.78 |  |  | 10.13
122 | Капремонт транспортера №23А | 430.87 |  |  | 8.13
123 | Капремонт транспортера №23Б | 430.87 |  |  | 10.13
124 | Капремонт транспортера №22А | 346.98 |  |  | 9.13
125 | Капремонт транспортера №22Б | 346.98 | 346.98 |  | 5.13
126 | Капремонт транспортера №21А | 385.8 | 385.8 |  | 5.13
127 | Капремонт транспортера №21Б | 385.8 |  |  | 9.13
128 | Капремонт транспортера №18 | 948.75 |  |  | 7.13
129 | Капремонт транспортера №24А | 583.4 |  |  | 12.13
130 | Капремонт транспортера №24Б | 583.4 |  |  | 11.13
131 | Капремонт качающего питателя «Б» с заменой узла пересыпки на транспортеры №21А | 2348 |  |  | 08-11,13
132 | Капремонт качающего питателя «Б» с заменой узла пересыпки на транспортеры №21Б | 2348 |  |  | 08-11,13
133 | Капремонт молотковой дробилки (МД) №1А | 464.45 | 464.45 |  | 5.13
134 | Капремонт молотковой дробилки (МД) №1Б | 464.45 | 464.45 |  | 6.13
135 | Капремонт молотковой дробилки (МД) №2А | 464.45 |  |  | 10.13
136 | Капремонт молотковой дробилки (МД) №2Б | 464.45 | 464.45 |  | 3.13
137 | Капремонт вагоноразмораживателя | 1328.4 |  |  | 06-10,13
138 | Капремонт машины проборазделочной №1 (МПЛ-150) | 98.1 | 98.1 |  | 4.13
139 | Капремонт машины проборазделочной №2 (МПЛ-150) | 98.1 | 98.1 |  | 1.13
|  | 187862.46 | 55979.38
|  | 99734301.3894 | 29718893.0482
88.95
185856

## Титул
План-перечень работ по капитальному ремонту
основных фондов ТЭЦ подрядным
способом на 2013 год
№№ по титулу | Наименование работ | Стоимость работ |  | На конкурс (40%) | Заказ ДЗО (60%) | Срок выполнения
6.13. | Турбина №6 | 8962.2 | 10575396 |  | 8962.2 | 12.08-28.09
6.14. | Турбина № 10 | 9000.54 | 10620637.2 | 9000.54 |  | 13.05-28.06
6.15. | Турбина № 15 | 4483.27 | 5290258.6 | 4483.27 |  | 01.08-31.08
6.16. | Трубопровод основного конденсата ТГ 6 | 1362.69 | 1607974.2 |  | 1362.69 | 12.08-31.08
6.22. | Котлоагрегат № 5 (ремонт циклонов) | 585.61 | 691019.8 | 585.61 |  | 22.04-26.05
6.23. | Котлоагрегат № 5 (сепараторы, трубы аэросмеси) | 1085.31 | 1280665.8 | 1085.31 |  | 22.04-26.05
6.24. | Котлоагрегат № 10 (циклоны пыли) | 842.28 | 993890.4 |  | 842.28 | 18.05-19.06
6.25. | Котлоагрегат № 10 (сепараторы и трубы аэросмеси) | 1511.04 | 1783027.2 |  | 1511.04 | 18.05-19.06
6.26. | Газоходы котла № 10 | 1136.54 | 1341117.2 |  | 1136.54 | 18.05-19.06
6.27. | Котлоагрегат № 14 (циклоны пыли) | 585.6 | 691008 |  | 585.6 | 25.06-21.09
6.28. | Котлоагрегат №14 (сепараторы, трубы аэросмеси) | 966.7 | 1140706 |  | 966.7 | 25.06-21.09
6.29. | Котлоагрегат № 14 (ремонт газохода) | 1905.44 | 2248419.2 |  | 1905.44 | 26.06-21.09
6.30. | Котлоагрегат № 14 (замена пароперепускных труб) | 1031.35 | 1216993 |  | 1031.35 | 25.06-21.09
6.31. | Котлоагрегат № 14 (замена ПП 2 ступени и обмуровки) | 3292.15 | 3884737 |  | 3292.15 | 25.06-21.09
6.32. | Котлоагрегат № 18 (циклоны пыли) | 585.61 | 691019.8 |  | 585.61 | 01.08-02.09
6.33. | Котлоагрегат № 18 (сепараторы, трубы аэросмеси) | 1795.72 | 2118949.6 |  | 1795.72 | 01.08-02.09
6.34. | Деаэратор высокого давления (ДВД) №11 | 390.34 | 460601.2 | 390.34 |  | 01.06
6.35. | Основной бойлер БО-12Б | 390.34 | 460601.2 | 390.34 |  | 15.05-15.10
6.36. | Пиковый бойлер БП-2А | 390.34 | 460601.2 |  |  | 15.05-15.10
6.37. | Пиковый бойлер БП-1В | 390.34 | 460601.2 |  |  | 15.05-15.10
6.38. | Пиковый бойлер БП-2В | 390.34 | 460601.2 | 390.34 |  | 15.05-15.10
6.39. | Сосуд ПНД-3 ТГ-6 | 149.07 | 175902.6 |  |  | 12.08-28.09
6.40. | Сосуд ПВД-4,5 ТГ-6 | 479.85 | 566223 |  |  | 12.08-28.09
6.41. | Сосуд ПНД-2 ТГ-6 | 145.04 | 171147.2 | 145.04 |  | 12.08-28.09
6.42. | Сосуд ПСВ-2 | 100.69 | 118814.2 | 100.69 |  | 01.07
6.43. | Сосуд ПСВТ-3 | 156.88 | 185118.4 | 156.88 |  | 01.06
6.44. | Сосуд ПСВТ-4 | 128.28 | 151370.4 | 128.28 |  | 15.05-15.10
6.45. | Сосуд ПНД-3 ТГ-14 | 141.96 | 167512.8 | 141.96 |  | 10-18.09
6.46. | Сосуд ПНД-4 ТГ-14 | 141.96 | 167512.8 | 141.96 |  | 10-18.09
6.47. | Сосуд ПВД №6 ТГ-11 | 484.55 | 571769 | 484.55 |  | 22-30.04
6.48. | Сосуд ПВД-5 ТГ-12 | 2343.59 | 2765436.2 |  |  | 19-30.08
6.49. | Сосуд ПВД-4,5 ТГ-2 | 479.85 | 566223 |  |  | 15-22.07
6.50. | Оборудование теплосети | 553.62 | 653271.6 | 553.62 |  | 1-4 кв.
6.51. | Оборудование ХВО подпитки котлов | 1378.59 | 1626736.2 | 1378.59 |  | 1-4 кв.
| Итого по титулу | 47767.68 | 56365862.4 | 191070.72 | 286606.08
6.55. | Механическое оборудование ТЭЦ | 67041.4 | 79108852
| Итого по ТЭЦ | 114809.08 | 135474714.4 | 45923.632 | 68885.448
| Итого по титулу | 48867.71 | 57663897.8 | 19547.084 | 29320.626
| Итого по титулу, в том числе | 102419.52 | 120855033.6
| Строит.работы и приборы | 53551.81 | 63191135.8
| Энергетическое оборудование | 48867.71 | 57663897.8
6.55. | Механическое оборудование ТЭЦ | 67041.4 | 79108852
| Итого по ТЭЦ | 169460.92 | 199963885.6
Риски:
1. Торги по малым позициям не состоятся или затянутся
2. Малые позиции передадут на ЗУЕП
3. ПВД-5 ТГ-12 не обеспечена змеевиками (необходимо размещать заказ на СибМЗ после приобретения трубы)
4. п. 40, 49 не обеспечены финансово - 479,85 х 2= 959,70 т.р

## Разбивка 40-60
Приложение № 7 к договору № ____ от _____ 2013
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, директор Киселев Алексей Святославович
, действующий на основании Устава одной стороны,
и именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице, действующего на основании , с другой стороны, пришли к соглашению
о применении понижающего коэффициента к локальному сметному расчету №№ 1/13 (кц);
№ п/п | Наименование работ | Локальный сметный расчет | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Срок выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
До применения понижающего коэффициента
1 | КПР к/агрегата типа ТП-230 № 6 (замена боковых экранных труб нижнего пояса 76*6мм) | 1/13 (кц) | 1900216.95 | 2284736 | 12.08-31.08
22.04-26.05
22.04-26.05
18.05-19.06
18.05-19.06
После применения понижающего коэффициента
1 | КПР к/агрегата типа ТП-230 № 6 (замена боковых экранных труб нижнего пояса 76*6мм) | 1/13 (кц) |  |  | 01.08-02.09
2 |  |  |  |  | 01.08-02.09
3 |  |  |  |  | 15.05-15.10
4 |  |  |  |  | 15.05-15.10
| ИТОГО: |  |  |  | 12.08-28.09
|  |  |  | 0 | 0
| Подрядчик | Заказчик
Директор ООО "СРПс"
_______________ |  | _______________/А.С. Киселев