ДОГОВОР №_____

(на поставку первоочередного оборудования)

г. Москва			                                                               «____» _____________ 201___г.

Акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании_________________________ , с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

  - «АЭС», «АЭС Куданкулам» - Энергоблоки 3 и 4 АЭС Куданкулам с Реакторной Установкой типа ВВЭР-1000 со всеми связанными системами, которые должны быть на Площадке, включая общестанционные сооружения (common structures) энергоблоков 3-6.

  - «Блок» - часть АЭС, состоящая из одного полного комплекта системы реактора, системы турбогенератора и всех относящихся к ним систем для безопасной и надежной выработки электроэнергии и выполняющая свою функцию в объёме, определенном для Проекта.

  - «Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого установленное Оборудование и системы АЭС вводятся в эксплуатацию, проверяются их проектные и эксплуатационные параметры, как индивидуально, так и в целом, для достижения намерения проекта, который включает Предпусковые испытания, Начальную Критичность, энергетический пуск и завершающийся 72-х часовыми Непрерывными испытаниями.

  - «Гарантийный срок», «Период ответственности за дефекты» - период времени, в течение которого Поставщик гарантирует в пределах, установленных настоящим Договором, Качество поставленного Оборудования и обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий, Дефектов, ненадлежащего Качества поставленного Поставщиком Оборудования, выявленных Инозаказчиком или Заказчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

  - «Генпроектировщик» - Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «АЭП»).

  - «Грузополучатель» - юридическое лицо, наименование и реквизиты которого Заказчик сообщает Поставщику для указания в транспортных документах.

  - «Грузовое место» - упакованное/частично упакованное/неупакованное Оборудование, имеющее определенные массогабаритные характеристики, грузовую маркировку и подготовленное к погрузке, перевозке, выгрузке и хранению, как одна неделимая физическая единица.

  - «Дата поставки» - датой поставки Оборудования считается дата, определенная в соответствии с условиями пункта 6.7.2 Договора.

  - «Дата отгрузки» - дата приёмки Грузовых мест первым перевозчиком Поставщика, указанная в Транспортных документах.

  - «Дефект» - несоответствия в Оборудовании, отрицательно влияющие на использование Оборудования по назначению.

  - «Документация» - товаросопроводительная и Техническая документация на Оборудование, передаваемая Поставщиком в объеме, предусмотренном Приложением № 5 к Договору.

  - «Законодательство» - нормативные правовые акты, принятые законодательными органами государственной власти (законы, федеральные законы, кодексы), обязательные постановления, распоряжения, нормативные акты, подзаконные акты, влияющие на Стороны при выполнении ими обязательств по Договору.

  - «ЗИП» - Запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования на период Монтажа, Пуско-наладки, Ввода в Эксплуатацию и Эксплуатации до завершения Периода ответственности за дефекты, а также запасные части, необходимые для первого планово-предупредительного ремонта (далее – ППР) с выгрузкой топлива, специальные инструменты и приспособления для монтажа и техобслуживания оборудования поставляемого по Договору, в соответствии с Технической документацией заводов-изготовителей.

  - «Инозаказчик» - Корпорация по Атомной Энергии Индии Лтд., Предприятие Правительства Индии в составе Департамента по атомной энергии, г. Мумбаи, Республика Индия, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Республики Индии, включая законных представителей и правопреемников.

  - «Исходные технические требования (Технические требования), «ИТТ» - исходный документ, предоставленный Заказчиком, устанавливающий основные технические характеристики Оборудования, его назначение, показатели качества и технико-экономические требования, требования по составу и содержанию Технической документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) на Оборудование, а также иные специальные требования.

  - «Качество» – степень соответствия Оборудования, его комплектующих, изделий, работ, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской документации и/или нормативно-технической документации, в том числе в сфере ядерной безопасности.

  - «Контракт» - контракт на поставку из Российской Федерации оборудования с длительным циклом изготовления и первоочередного оборудования для реализации блоков №3 и №4 АЭС Куданкулам, заключенный между Акционерным обществом «Атомстройэкспорт», подотчетным Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», г.Москва, Российская Федерация и Корпорацией по атомной энергии Индии Лтд., Предприятием Правительства Индии в составе Департамента по атомной энергии, г. Мумбаи, Республика Индия.

  - «Контроль Качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств Оборудования.

  - «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания Оборудования, проведения инспекций, в которых осуществляется контроль качества в ходе изготовления.

  - «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

  - «Место поставки» - место, определенное в соответствии с пунктом 6.5.7 настоящего Договора.

  - «Монтаж» - процесс, в результате которого Оборудование, компоненты и приспособления, включая связи, установлены и готовы для Ввода в эксплуатацию.

  - «Надзор за качеством» – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, материалам и полуфабрикатам, поставляемым на АЭС.

  - «Несоответствия» – любые отступления в Оборудовании, работах и услугах от требований  Проекта, рабочей документации и/или Нормативно-технических документов, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, недостатки результата работ, нарушения требований Технической документации, стандартов и регламентов.

  - «Непрерывные испытания» - этап Ввода в эксплуатацию, при котором Блок работает без перерыва на номинальной мощности в течение 72-х (семидесяти двух) часов.

  - «Нормативно-технические документы» (далее – НТД) – документы по стандартизации, ГОСТ, СНиП, СП, ТУ и т.д., относящиеся к проектированию и строительству; требования к импортным материалам и Оборудованию, подлежащие применению, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам, материалам и Оборудованию.

  - «Обеспечение Качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое Поставщиком Оборудование и Системы удовлетворяли предъявленным к ним требованиям и могли использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

  - «Оборудование» - Оборудование, поставляемое Поставщиком по настоящему Договору.

  - «Объект» – каждое отдельно стоящее и являющееся составной частью АЭС здание или сооружение, помещение, наружные установки, включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, транспортные и/или инженерные сети, на которых выполняются работы/услуги по сооружению Пусковых комплексов Блоков. Перечень Объектов определяется Проектной документацией.

  - «План качества» – документ, в котором должна быть отражена вся деятельность по контролю качества и инспекциям оборудования Категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3. Требования к порядку разработки и утверждения планов качества указаны в Приложении № 6 к Договору.

  - «Площадка строительства АЭС/Площадка АЭС/Строительная площадка АЭС» - все здания и прилегающая к ним территория, принадлежащие Инозаказчику, на которой будут размещены Блоки 3 и 4 АЭС в Куданкуламе, штат Тамил Наду, Индия.

  - «Представитель Инозаказчика» – лицо, уполномоченное Инозаказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Предпусковые испытания» - этап Ввода в эксплуатацию, при котором смонтированные системы и элементы каждого Блока приводятся в состояние эксплуатационной готовности, с проверкой их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам, а также завершение предэксплуатационных испытаний, которые означают готовность к достижению Начальной критичности.

  - «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

  - «Проектная документация/Проект» - вся документация, прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке, включая сметную документацию, Технические задания, отчеты, анализы, описания, спецификации, результаты расчетов, карты, чертежи, графики, и другие виды информации технического характера, достаточной для заказа, изготовления и испытания систем и Оборудования и разработки Рабочей документации, относящиеся к строительству АЭС.

  - «Пусковой комплекс Блока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции в соответствии с принятой Проектной документацией, нормами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды, и нормальными санитарно-эпидемиологическими условиями эксплуатаци

  - и.

  - «Пуско-наладочные работы» - проверка, настройка и испытания Оборудования и систем для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации, достижения проектных параметров, ввода в эксплуатацию систем, оборудования и Блока в целом.

  - «Протокол о завершении обязательств Подрядчика» - документ, подписанный Инозаказчиком и Заказчиком об успешном проведении 72 - часовых Непрерывных испытаний.

  - «Рабочая конструкторская документация», «РКД» - совокупность конструкторских документов, предназначенных для обеспечения изготовления, контроля, приемки и поставки Оборудования.

  - «Разрешение на отгрузку» – документ, выдаваемый Инозаказчиком после проведения приемочных инспекций и предоставления Поставщиком необходимых документов, оформленных по итогам приемочных инспекций в соответствии с Приложением № 24 к Договору. Формат Разрешения на отгрузку представлен в Приложении № 24 к Договору.

  - «Соглашение», «МПС» - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке «Куданкулам», а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых площадках в Республике Индии, подписанное 05 декабря 2008г.

  - «Соглашение о финансировании» - Соглашение о финансировании поставки оборудования для сооружения АЭС «Куданкулам» АО «Атомстройэкспорт» в счет государственного кредита, предоставленного Правительством Российской Федерации Республике Индии, заключенное между Заказчиком и Министерством финансов Российской Федерации.

  - «Субпоставщик» - организация, поставляющая продукцию, изделия, материалы  и/или оказывающая Поставщику работы и услуги для исполнения его обязательств по настоящему Договору с Заказчиком.

  - «Техническое задание» (ТЗ) – исходный технический документ, разработанный Поставщиком Оборудования на основе ИТТ и согласованный в соответствии с условиями Договора, устанавливающий технические и экономические требования к изделию, в том числе уровню заводской готовности и монтажной технологичности, требования к разработке, изготовлению и приемочному контролю, включая объем заводской контрольной сборки и испытаний, требования к комплектности поставки, а также требования к строительной части, наладке, испытаниям на Объекте, приемке, техническому обслуживанию и ремонту.

  - Технические условия», «ТУ» - документ, устанавливающий технические требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений), которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группы, в том числе при их изготовлении, контроле, приемке и поставке. В ТУ должны быть указаны также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли установленные требования

  - «Товарная накладная» – первичный учетный документ, составленный по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

  - «Техническая документация» - рабочая конструкторская документация, включая ТЗ и ТУ, технологическая документация и эксплуатационная документация на Оборудование.

  - «Технический проект» – соответствующая действующим нормативным документам и утвержденная в установленном порядке документация технического проекта на Оборудование для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам.

  - «Технологическая документация» - совокупность технологических документов, которые определяют технологические процессы изготовления Оборудования.

  - «Транспортные документы» - товарно-транспортная, железнодорожная или иная транспортная накладная, оформляемые при перевозках Оборудования соответствующим видом транспорта.

  - «Уполномоченная организация» - специализированная организация, уполномоченная Заказчиком  осуществлять надзор за качеством (инспекции) при изготовлении оборудования категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3, а также для проведения приемочных инспекций оборудования категории качества QNC.

  - «Эксплуатация» - вся деятельность, направленная на достижение безопасным образом цели, для которой построена АЭС, включая пуски, работу на мощности, остановы, испытания, техническое обслуживание, ремонты, перегрузку ядерного топлива, инспектирование во время эксплуатации и другую, относящуюся к этому деятельность.

  - «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации Оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его утилизации (чертежи общего вида Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации и др.).

  - «KKS» - (Kraftwerk-Kennzeichensystem) Система кодирования энергетических установок.

  - «SWIFT» - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

- Предмет Договора

  - В соответствии с условиями Договора и во исполнение обязательств АО АСЭ по Контракту Поставщик, обладая необходимой квалификацией, знаниями и опытом поставки с выполнением всех требований российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, обязуется поставить в экспортном исполнении в Место поставки Оборудование для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях, являющихся Приложениями № 1.1 и № 1.2 к настоящему Договору, в том числе:

- разработать и/или доработать, согласовать ТЗ и/или ТУ, РКД на Оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях, предусмотренных действующей нормативной документацией разработать и/или доработать, согласовать в установленном порядке иную Техническую документацию (технологическую, эксплуатационную документацию) на Оборудование (самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций);

- предоставить Заказчику/Генпроектировщику документацию, включая исходные данные для проектирования, в порядке и на условиях, отраженных в Приложении №5 к Договору;

- изготовить Оборудование в соответствии с требованиями ИТТ, Проектной документации, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания;

- выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению Качества Оборудования, укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после Приемочной инспекции, маркировку Грузовых мест;

- поставить запасные части, расходные материалы и быстроизнашивающиеся  части на период Монтажа, Пуско-наладки, Ввода в эксплуатацию и Эксплуатации вплоть до завершения Периода ответственности за дефекты, а также запасные части, необходимые для первого ППР с выгрузкой топлива, специальные инструменты и приспособления для Монтажа и техобслуживания оборудования поставленного по Договору, в соответствии с Технической Документацией завода-изготовителя;

- доставить Грузовые места в Место поставки;

- оформить и передать Сертификат происхождения;

- передать Грузовые места Оборудования Грузополучателю;

- в случае применения для строящейся АЭС технических решений, протоколов и др., принятых для референтного Блока, провести согласование и утверждение  указанных документов в порядке, установленном для согласования ТУ/ТЗ;

- выполнить другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему,

а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплатить принятое Оборудование в сроки, указанные в Договоре.

  - В процессе согласования с Генпроектировщиком наименование Оборудования и комплектующих его изделий, марка (тип), модель, код по KKS, масса, номера ТЗ и/или ТУ,  указанные в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Договору, могут быть уточнены Поставщиком и оформлены соответствующим дополнительным соглашением (или протоколом) к Договору без изменения общей цены Оборудования, указанной в пункте 7.2 Договора. Также Стороны, при необходимости, вправе согласовать и оформить соответствующим дополнительным соглашением к Договору более детальную разбивку ценовой спецификации Оборудования с указанием цен подпозиций, входящих в позиции Оборудования, без изменения позиционных цен Оборудования, указанных в Приложениях №1.1 и №1.2 к Договору.

- Сроки изготовления, поставки Оборудования

  - Поставка Оборудования должна осуществляться в сроки, указанные в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к настоящему Договору.

  - В соответствии со сроками, указанными в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Договору, Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по Качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, застраховано, доставлено в Место поставки.

  - По письменному согласованию с Заказчиком Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования.

- Обязательства Поставщика

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:

  - Не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 11 к Договору, с использованием программного обеспечения MS Project в файле-шаблоне Заказчика и не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней от даты заключения Договора согласовать с Заказчиком График изготовления и поставки Оборудования по Договору (далее - График) Приложение № 13 к Договору, будет оформлен Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору. Файл–шаблон соответствует форме, приведенной в Приложении № 11 к Договору, и передается Заказчиком Поставщику на электронном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты заключения Договора. График разрабатывается на основании Приложений № 1.1 и 1.2 к Договору. График должен быть структурирован по следующим основным этапам: заключение Договора, разработка и согласование Рабочей конструкторской документации, разработка Планов качества, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение договоров с субпоставщиками, подготовка производства Оборудования, изготовление, испытания, упаковка, отгрузка и поставка Оборудования. В графике должны быть указаны этапы работ по изготовлению Оборудования по Приложению № 12 к Договору.

Каждая Фаза Графика должна содержать следующие данные:

- плановые даты начала и окончания выполнения Фаз;

- связи с предшествующими и последующими Фазами.

Каждая Фаза не должна превышать 1 (Одного) месяца, кроме случаев, когда единичная технологическая операция превышает 30 (Тридцать) дней. Если длительность Фазы составляет более 30 (Тридцати) календарных дней, то Фаза должна быть дополнительно детализирована.

Окончание Фазы – это событие, результат которого отражен в Графике.

  - На основании ИТТ для оборудования указанного в Приложениях № 1.1, № 1.2 к Договору, разработать в полном объеме, согласовать и передать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

    - Согласовать ТЗ и/или ТУ на Оборудование с Генпроектировщиком, Заказчиком,  Уполномоченной организацией, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты подписания настоящего Договора.

    - Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты согласования ТЗ и/или ТУ  разработать программу и методику испытаний Оборудования и направить ее на согласование.

Не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до Даты поставки Оборудования согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком,  а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности - с Уполномоченной организацией.

    - Согласовать РКД в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией  на Оборудование в срок не позднее 90 (девяноста) дней от даты  подписания настоящего Договора.

    - Передать Генпроектировщику исходные данные по Оборудованию для проектирования в объеме, в формате, согласованном с Генпроектировщиком в течение 60 дней, и проинформировать Заказчика о передаче ИДП.

    - Разработать и передать Заказчику Техническую, Эксплуатационную документацию на Оборудование в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением № 5 к настоящему Договору.

    - Согласовать с Генпроектировщиком поставочную спецификацию оборудования и не менее чем за 60 календарных дней до даты отгрузки направить Заказчику согласованный вариант спецификации.

    - До начала изготовления Оборудования Заказчику должны быть переданы следующие документы (для передачи Инозаказчику):

- Копия исходных технических требований на Оборудование, переведенная на английский язык (для информирования Инозаказчика);

- Программа контроля качества/таблицы контроля качества на оборудование категорий качества QA1, QA2, QA3;

- План качества, включая чертежи общего вида и сборочные чертежи, отражающие все сварные швы, на Оборудование категорий качества QA1, QA2, QA3 и на специально определенное и взаимно согласованное Оборудование категории качества QNC;

- График изготовления Оборудования, указанного в Приложениях № 1.1, № 1.2 к Договору.

    - Поставщик должен передать Заказчику на русском и английском языках нормы, стандарты и правила, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Инозаказчику комплектно с Оборудованием и не переданные ранее Заказчиком Инозаказчику.

При наличии в Документации ссылок на нормы, стандарты и правила, ранее не переданные Заказчиком Инозаказчику, Поставщик имеет право предоставить Заказчику выписки из указанных документов без ссылок на нормы, стандарты и правила. В случае невозможности предоставить соответствующую выписку, Поставщик должен предоставить Заказчику соответствующие нормы, стандарты и правила. Перечень норм, стандартов и правил, подлежащих переводу на английский язык, будет согласован Сторонами.

Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора передаст Поставщику перечень переведенной на английский язык и ранее переданной Инозаказчику нормативно-технической документации.

  - Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку и поставить Оборудование в Место поставки в сроки, указанные в  Приложениях № 1.1 и № 1.2 к настоящему Договору, а также обеспечить проведение контроля качества в ходе изготовления, включая приемо-сдаточные и приемочные (для головных образцов) испытания Оборудования в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование.

  - В период изготовления, приемки, поставки Оборудования выполнить все требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» или ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации», а также ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения».

В случае, если требованиями Технического проекта на Оборудование установлена необходимость проверки работоспособности Оборудования в сборе на заводе-изготовителе, должны быть выполнены положения ГОСТ Р 15.201-2000. В противном случае должны выполняться положения ГОСТ 15.005-86.

Объем необходимых испытаний и проверок устанавливается в технической документации (программа и методика испытаний) и нормативных документах, определяющих правила устройства и безопасной эксплуатации соответствующего оборудования.

В случае поставки серийной продукции предоставить Заказчику документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы), подтверждающие выполнение требований ГОСТ Р 15.201-2000 или ГОСТ 15.005-86 в сроки, предусмотренные Приложением №5 к настоящему Договору или по отдельному запросу Заказчика.

Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
Оборудования. Для оборудования категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3. в соответствии с требованиями НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97» выполнить испытания головных образцов в случаях предусмотренных ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» или ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства собираемых на месте эксплуатации».

Предоставить Заказчику/ документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы).

В период изготовления, приемки, поставки Оборудования категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3. выполнить все требования «Решения о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» № 06-4421 с изм. 3.

  - Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период Монтажа, Пуско-наладки, Ввода в эксплуатацию и Эксплуатации вплоть до завершения Периода ответственности за Дефекты, а также запасные части, необходимые для первого ППР с выгрузкой топлива, специальные инструменты и приспособления для монтажа и техобслуживания Оборудования, в соответствии с Технической Документацией завода-изготовителя (в т.ч. ГСМ и другие виды жидкостей первоначального заполнения, необходимые для обеспечения работы Оборудования в течение предэксплуатационных испытаний и Периода ответственности за дефекты), необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном Спецификацией к настоящему Договору, Техническим проектом и Технической документацией на Оборудование.

В установленный заказчиком срок, в случае использования в Гарантийный срок ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, поставленных вместе с Оборудованием, для ремонта Оборудования в ходе устранений отказов, повреждений, Несоответствий или Дефектов Оборудования, восполнить комплект ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов. Все расходы по восполнению комплекта ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов относятся на Поставщика, за исключением случаев, когда он докажет, что отказ, повреждение, Несоответствие или Дефект Оборудования произошли по вине Заказчика.

Обеспечить полную взаимозаменяемость поставляемых для восполнения израсходованных Поставщиком запасных частей, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, которые должны иметь идентичные характеристики.

Поставщик также несет ответственность за пополнение за свой счет запас запасных частей и расходных материалов, срок хранения которых истек ввиду задержки по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик и гарантию на которые нельзя технически продлить.

За 1 месяц до поставки Оборудования Поставщик обязан разработать и предоставить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде (в формате поставочной спецификации, Excel таблица) перечень Запасных и быстроизнашивающихся частей на 5-ти летний период эксплуатации после завершения Периода ответственности за дефекты. Вышеуказанные запчасти, в случае обращения Инозаказчика, будут поставлены по отдельному Договору, заключенному между Поставщиком и Заказчиком.

  - Поставщик за свой счет обеспечит наличие соответствующих лицензий, сертификатов, разрешений и согласований, предусмотренных нормативными документами, правилами и нормами, в том числе связанными с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Поставщик обязуется исполнять требования Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном Постановлении Правительства РФ.

В случае поставки импортного Оборудования или применении при изготовлении Оборудования 1,2,3 классов безопасности в соответствии с требованиями НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88-97» импортных материалов или комплектующих Поставщик обязан оформить и согласовать со всеми заинтересованными организациями решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002 (далее - Решение).

Если Поставщик не завершит согласование Решения за 1 (Один) месяц до планируемой Даты  отгрузки первой единицы Оборудования по Договору, Заказчик имеет право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения.

Поставщик не вправе осуществлять отгрузку Оборудования без оформленного Решения, и в случае нарушения срока поставки, по причине отсутствия оформленного должным образом Решения, к Поставщику могут применяться штрафные санкции, предусмотренные законодательством и Договором.

  - С целью определения Уполномоченной организации направить Заказчику соответствующее уведомление с указанием, в том числе следующей информации:

- наименование завода-изготовителя Оборудования и наименование изготовителей комплектующих и/или материалов, наименование подлежащего контролю Качества Оборудования, комплектующих и/или материалов с указанием количества, единиц измерения, классов безопасности, групп, а также сроков их изготовления - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Поставщиком соответствующих договоров на закупку комплектующих и/или материалов.

  - Передать Заказчику, комплектно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложении № 5 к Договору может быть откорректировано по требованию Заказчика.

  - Застраховать Оборудование на время его транспортировки в Место поставки. Договор страхования заключается со страховой компанией, согласованной с Заказчиком. После заключения договора страхования Поставщик обязан предоставить Заказчику копию страхового полиса, заверенную Поставщиком.

Расходы по страхованию Оборудования на период проведения погрузки и крепления Оборудования на транспортном средстве, а также его транспортировки в Место поставки включены в цену Оборудования (п. 7.2 Договора).

  - В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после выдачи Разрешения на отгрузку Поставщик передаст Заказчику (для представителя Инозаказчика в г. Москве) следующие документы в электронном виде:

- Финальные сборочные чертежи, монтажные чертежи (если разрабатывались);

- Паспорт Оборудования;

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- Инструкцию по консервации и хранению;

- Упаковочный лист.

  - В пределах Гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования при выявлении Дефектов и/или Несоответствий Оборудования.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в цену Оборудования по Договору. Указанные услуги при необходимости будут осуществляться Поставщиком по отдельному договору.

  - Выполнить требования по Менеджменту качества в соответствии с Приложением № 6 к Договору. При этом Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований по Менеджменту качества в объеме, соответствующем категории обеспечения качества и классу безопасности Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований по Менеджменту качества и безопасности, включенных в Договор.

  - Нести единоличную ответственность за качество Оборудования перед Заказчиком.

  - С учетом требований Приложения № 6 к Договору разработать программы обеспечения качества.

  - Разработать и согласовать Планы качества в соответствии с  условиями Приложения № 6 к Договору. Планы качества Субпоставщиков низших уровней предоставляются по мере заключения с ними  соответствующих договоров поставки.

Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней письменно информировать Заказчика о планируемой дате проведения Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика, Инозаказчика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору.

  - Ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, для обеспечения контроля за изготовлением Оборудования, разработкой и согласованием документации на него направлять Заказчику отчеты по формам, приведенным в Приложении № 10 к Договору, а также в формате Графика MS Project. В случае установления Заказчиком иных сроков и формы предоставления отчетности, срок и формы предоставления отчетов могут быть откорректированы по требованию Заказчика.

Часть 1 формы отчета «Об исполнении, согласованного в соответствии с п. 4.1. Договора, Графика»:

Поставщик в графике, разработанном в MS Project в соответствии с п. 4.1. Договора, на отчетную дату указывает фактическую дату начала и окончания и процент завершения для каждой работы и направляет Заказчику по факсу с подписью ответственного представителя Поставщика, а также посредством электронной почты на электронный адрес nppequipment@rosatom.ru  в формате файла *.mpp. Файл–шаблон отчета должен соответствовать форме, приведенной в Приложении № 10 к Договору, и передается Заказчиком Поставщику на электронном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты согласования Графика.

Часть 2 формы отчета «О закупке основных материалов и комплектующих, заключении  договоров поставки с субпоставщиками» заполняется в соответствии с ведомостью материалов и комплектующих на изделие.

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора приказом назначить ответственного представителя Поставщика за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании для контроля процесса изготовления Оборудования специализированного программного обеспечения, Заказчик направит Поставщику соответствующие уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Поставщик, получив уведомление, в течение 30 (Тридцати) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Поставщиком решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования, увеличение цены Договора на сумму, необходимую для его внедрения, оформив соответствующее дополнительное соглашение к Договору. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

  - Предоставить Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, заверенные копии имеющихся у Поставщика и его Субпоставщиков лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Поставщику и Субпоставщикам права на конструирование, изготовление и поставку Оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

  - Нести ответственность за наличие у Субпоставщиков, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на выполнение работ и оказание услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

  - Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с документом «Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭС Куданкулам в Индии» № R01/KK36.0.0.OO.KKS.P001.

  - Предоставить в срок не более 12 (двенадцати) часов с момента обращения Заказчика на фирменном бланке Поставщика или с сопроводительным письмом документы/разъяснения/уточнения/дополнительную информацию, необходимые Заказчику для проведения таможенного оформления Оборудования.

  - В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06, НП-001-97 (ПНАЭГ -01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97», а также, в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов, требований «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002.

  - Предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по Договору (кроме гарантийных) (и обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору.

    - В случае, если обеспечение исполнения обязательств по Договору, кроме гарантийных обязательств (далее – обеспечение исполнения Договора) не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику обеспечение исполнения Договора в одной из форм, указанных в пункте 4.22.6 Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения Договора должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком Оборудования (кроме гарантийных обязательств) плюс 60 (шестьдесят) дней.

Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

    - В случае, если обеспечение возврата авансового платежа не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа в одной из форм, указанных в пункте 4.22.6 настоящего Договора, в размере авансовых платежей, указанных в п. 8.1.1. настоящего Договора.

    - Срок действия обеспечения возврата авансового платежа должен составлять установленный Договором срок доставки последней партии Оборудования Поставщиком плюс 60 (шестьдесят) дней.

Обеспечение возврата авансового платежа не предоставляется в случае отказа Поставщиком от получения авансового платежа в соответствии с пунктом 8.8 настоящего Договора.

Поставщик несет все расходы по получению обеспечения возврата авансового платежа.

    - В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты поставки первой партии Оборудования в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 1.1) к Договору, Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в отношении указанного выше Оборудования, предусмотренных Статьёй 9 (п. 9.7) настоящего Договора, в одной из форм, указанных в пункте 4.22.6 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 9 (п. 9.7) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 01.03.2022 г.

Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

В случае изменения планируемой даты подписания Протокола о завершении обязательств Подрядчика, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Протокола о завершении обязательств Подрядчика, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения.

(для энергоблока № 3 Куданкулам АЭС).

    - В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты  поставки первой партии Оборудования в соответствии со Спецификацией № 2 (Приложение № 1.2) к Договору, Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в отношении указанного выше Оборудования, предусмотренных Статьёй 9 (п. 9.7) настоящего Договора, в одной из форм, указанных в пункте 4.22.6 настоящего Договора, в размере 5% (пять процентов) от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 9 
(п. 9.7) настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней, то есть до 30.08.2022 г.

Поставщик несет все расходы по обеспечению исполнения гарантийных обязательств.

В случае изменения планируемой даты подписания Протокола о завершении обязательств Подрядчика, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения предоставляет новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения (в случае предоставления обеспечения в виде безотзывной банковской гарантии), либо обеспечивает продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения (в случае предоставления обеспечения в виде поручительства). В случае изменения планируемой даты подписания Протокола о завершении обязательств Подрядчика, срок возврата обеспечительного взноса Поставщику переносится с учетом такого изменения.

(для энергоблока № 4 Куданкулам АЭС).

    - Обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата авансового платежа, обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть предоставлено в виде:

      - Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией банка-гаранта по системе SWIFT в банк Заказчика об авизовании Заказчику сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

      - Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Заказчика, с инструкцией авизовать данную гарантию Заказчику. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

      - Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

      - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

      - В форме денежных средств путем их перечисления Заказчику (обеспечительный взнос).

    - Вид обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств из указанных в настоящем Договоре видов определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае если обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата авансового платежа, обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.22.6.1 и/или 4.22.6.2 настоящего Договора.

    - Банковские гарантии оформляются в соответствии с формами, установленными Приложением № 3.1, Приложением № 3.2, Приложением № 3.3. к настоящему Договору.

    - Договор поручительства заключается по формам, установленным в Приложении 
№ 19, Приложении № 20, Приложении № 21, к настоящему Договору.

Внутриотраслевой договор поручительства (договор, в котором Поставщик и поручитель являются организациями Госкорпорации «Росатом») заключается по формам, установленным в Приложении № 19.1, Приложении № 20.1, Приложении № 21.1 к настоящему Договору.

    - Банк, предоставляющий в пользу Заказчика банковские гарантии в соответствии с пунктами 4.22.1, 4.22.2, 4.22.4, 4.22.5 должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

    - В случае если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.

    - Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии Поставщик не потребует от Заказчика возврата банковской гарантии в письменной форме, то возврат Поставщику банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

    - Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Поставщик, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Поставщика;

- банковская гарантия должна содержать ссылку на настоящий Договор с указанием на стороны договора, наименование договора, номер и дату договора, обязательства, с обеспечение исполнения которых выдается гарантия;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требование или требование с использованием системы SWIFT, в котором Заказчик указывает обстоятельства, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии;

- в банковской гарантии указывается срок ее действия (пункты 4.22.1, 4.22.3, 4.22.4, 4.22.5 настоящего Договора);

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика или требования Заказчика с использованием системы SWIFT;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Заказчика;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по данной гарантии подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области;

- к банковской гарантии должны быть приложены документы, указанные в п. 4.22.15 настоящего Договора;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

    - Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

В дополнение к указанным требованиям банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств -  Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, - на уровне не ниже     «В-» по шкале Standart & Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «В3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находится в состоянии «отозван» или «приостановлен».

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк – резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru –для банков – резидентов Российской Федерации) является основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

    - При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств согласно пункту 4.22.6.3 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений банка-гаранта, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) банка-гаранта (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- заверенная уполномоченным органом банка-гаранта или нотариально заверенная копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации, разрешающей выдачу банковских гарантий.

    - Поручитель должен отвечать следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor’s (www.standartandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings. com)  на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standart & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

    - При предоставлении обеспечения  исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств согласно пункту 4.22.6.4 настоящего Договора к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений поручителя, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного органа, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) поручителя (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

    - Заказчик отказывает в приеме обеспечения (в виде банковской гарантии или поручительства) если:

- такое поручительство или банковская гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

- получено уведомление от поручителя или банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- суммарный размер обязательств, выданных банком-гарантом или поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», превысит установленный максимальный лимит риска;

- несоответствие банковской гарантии или договора поручительства требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами форме банковской гарантии или договора поручительства (Приложения № 3.1-3.3; 19-21, №19.1-21.1 к настоящему Договору).

    - В случае предоставления обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам Заказчика:

акционерное общество «Атомстройэкспорт»

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

ИНН 7701186067, КПП 997450001

р/с 40702810800000000667

в ГПБ (АО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения договора/ обеспечение возврата аванса/ обеспечение исполнения гарантийных обязательств (выбрать нужное) по Договору № ______от «__»_____20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки №_________,НДС не облагается».

    - Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств считаются предоставленными Поставщиком Заказчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

    - Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, которое может быть направлено Поставщиком в срок:

      - для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Договора – не ранее срока выполнения всех обязательств Поставщиком Оборудования (кроме гарантийных обязательств) плюс 60 (шестьдесят) дней.

      - для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата авансового платежа – не ранее срока доставки последней партии Оборудования Поставщиком плюс 60 (шестьдесят) дней.

      - для возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств – не ранее срока исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьей 9 настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней.

Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 4.22.22 настоящего Договора.

Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Поставщика.

    - В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств банковских реквизитов Поставщика, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом в соответствии с пунктом 4.22.21 Договора. В ином случае Поставщик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика.

    - В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) обеспечительный взнос, перечисленный в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения возврата авансового платежа, обеспечения исполнения гарантийных обязательств, с уведомлением об этом Поставщика

    - В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Поставщиком, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Заказчик также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

- если в отношении Поручителя в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

-уменьшения кредитного рейтинга Поручителя;

- публикации Поручителем в соответствии с действующим законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

    - Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Заказчиком установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

  - Расходовать перечисленные Заказчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными Договором.

  - Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

  - За свой счет и своими силами (силами Субпоставщиков/Субподрядчиков) получать разрешения и согласования, необходимые для доставки/перевозки Оборудования в Место поставки.

  - Компенсировать Заказчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом при выявлении Дефектов в поставленном Оборудовании.

  - По требованию Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставить перечень Субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

  - По письменному требованию Заказчика предоставить:

- бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Заказчика;

- информацию и документы, касающиеся исполнения условий Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Заказчика.

  - В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты согласования РКД, Поставщик заносит информацию о поставляемом Оборудовании в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов для АЭС» (далее – ЕОНКОМ) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 16 к Договору).

После занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ Поставщик оформляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ обозначена в Приложении № 17 к Договору) в двух экземплярах и направляет его Заказчику по адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора.

В течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Поставщика, Заказчик направляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ в АО «НИАЭП» для проверки в Центре верификации факта занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ, проверки полноты занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 16 к Договору), осуществления проверки достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификациям (Приложения № 1.1 и № 1.2 к Договору). Центр верификации АО «НИАЭП» осуществляет такую проверку в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Заказчика, согласовывает данный акт или направляет мотивированный отказ от его согласования. Заказчик, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения ответа от АО «НИАЭП», подписывает Акт о внесении информации в ЕОНКОМ и направляет один экземпляр данного Акта Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

  - Предоставлять Заказчику по его запросу, в 20-дневный срок с даты получения запроса, перечень норм, стандартов и правил, в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование.

  - Предоставить Заказчику все необходимые документы для получения экспортной лицензии / заключения о возможности безлицензионного вывоза оборудования в сроки и объемах согласно Приложению № 22  к настоящему Договору.

  - Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до планируемой Даты отгрузки Оборудования в Место поставки направить уведомление Заказчику, в котором сообщит Заказчику на адрес электронной почты nppequipment@rosatom.ru  и logistic@atomstroyexport.ru/O.Trefilova@niaep.ru, следующую информацию:

- планируемую дату отгрузки;

- пункт отгрузки;

- номер позиции по спецификации к Контракту;

- наименование Оборудования по спецификации к Контракту;

- количество Оборудования;

- единица измерения количества Оборудования;

- общее предварительное/расчетное количество Грузовых мест;

- номер Грузового места;

- вид упаковки;

- предварительный/расчетный вес нетто Грузового места (кг);

- предварительный/расчетный вес брутто Грузового места (кг);

- предварительные/расчетные габаритные размеры каждого Грузового места (мм);

- объем каждого Грузового места (м3);

- возможность штабелирования, с указанием предельных вертикальных нагрузок (кг) на каждое Грузовое место, а также направит:

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для Оборудования, включая требования к температуре, удару и другим факторам во время выгрузки и хранения в Месте поставки, погрузки Грузовых мест на морское (грузовое) транспортное средство, перевозки, перевалках, выгрузки и хранения на Площадке АЭС (при необходимости);

- транспортные чертежи/эскизы всех Грузовых мест Оборудования с габаритными размерами, превышающими хотя бы одну из характеристик:

- габаритные размеры - 6 000 х 3 000 х 3 000 мм,

- вес брутто Грузового места - 20 000 кг,

а также всех неупакованных/частично упакованных Грузовых мест.

На транспортных чертежах/эскизах Оборудование должно быть изображено в 2-х проекциях с транспортными опорами/подставками (для перевозки Оборудования Инозаказчику морским транспортом). На них должны быть указаны:

- габаритные размеры Грузового места по максимально выступающим элементам/частям;

- центр тяжести;

- места крепления на транспортном средстве;

- места строповки;

- габаритные размеры транспортных опор/подставок;

- толщина материала нижней части опор/подставок.

Данные, указанные в п.п. a-n настоящего пункта должны быть оформлены по форме Приложения № 23 к Договору «Заявка на отгрузку» в формате EXCEL.

  - Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой Даты отгрузки Поставщик уточнит информацию, указанную в «Заявке на отгрузку» направлением на адреса электронной почты nppequipment@rosatom.ru и logistic@atomstroyexport.ru в формате EXCEL уточненных данных, а также сообщит вид транспорта, которым будет осуществлена перевозка Оборудования в Место поставки.

Изменения общего веса брутто и габаритных размеров грузовых мест с оборудованием, указанные в уточненной информации, не могут превышать первоначально представленные данные в соответствии с пунктом 4.32 настоящего Договора более чем на 3 (Три) процента.

  - Обеспечить перевозку Оборудования в Место поставки, в том числе обеспечить заказ и подачу транспортных средств, погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузку с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе перевозки в Место поставки, хранение Оборудования в местах перегрузки, крепление Оборудования на транспортных средствах перевозчиков, оформление Транспортных документов и товаросопроводительной документации.

  - Поставщик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения договора с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в смысле положений статьи 4 Федерального Закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обязан предоставить Заказчику информацию о заключенном договоре, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения такого Субпоставщика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с Субпоставщиком. Информация о заключенном договоре с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется с указанием сведений, определенных в Приказе Министерства финансов РФ «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» № 173н от «29» декабря 2014 года. Поставщик обязан включить в договор с Субпоставщиком условие, предусматривающее право Поставщика на передачу Заказчику информации, указанной в настоящем пункте Договора.

  - Обеспечить статус «товаров таможенного союза» для Оборудования на дату его поставки, определенную в соответствии с п.6.7.2 Договора.

  - Обеспечить поставку вместе с Оборудованием достаточного количества сварочных материалов для монтажа в случае, если это требуется согласно нормам, стандартам или Технической документацией. Сварочные материалы также должны включать следующий запас: сварочные материалы и образцы, необходимые для испытаний технологии сварки, аттестации сварочных процедур, выполняемых на Площадке для металлических компонентов.

Обеспечить наличие сертификатов качества и сертификатов заводских испытаний на сварочные материалы, поставляемые в комплекте с Оборудованием, включая неразрушающий метод контроля, предусмотренный нормативной и конструкторской документацией.

Сварочные материалы должны быть поставлены с первой партией поставляемого Оборудования.

  - Проработать вопрос и предпринять разумные меры для минимизации объема сварочных работ на Площадке АЭС для позиций оборудования по Договору, учитывая выполнимость метода их изготовления, транспортировки и монтажа.

  - Поставщик обязан своевременно обеспечить передачу Заказчику оригиналов доверенностей (либо надлежащим образом заверенных копий) на лиц, осуществляющих любые юридически значимые действия от имени Поставщика, в том числе на представителей Поставщика, участвующих в процедурах приемки, контроля Качества, Входного контроля, выдачи Оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на АЭС Куданкулам, подписывающих передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных Несоответствий или Дефектов, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности должны быть переданы Заказчику до совершения уполномоченными представителями Поставщика юридически - значимых действий, в том числе до направления указанных представителей на Площадку АЭС. Несоблюдение указанного условия предоставляет Заказчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Заказчика по вызову представителей Поставщика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Поставщика соблюденными.

В случае отсутствия у представителя Поставщика доверенности на осуществление юридически значимых действий, предусмотренных целями командирования на Площадку АЭС, разрешительные документы на выезд и въезд представителя Поставщика на АЭС Куданкулам могут не оформляться. Неприбытие (невыезд) представителя Поставщика на АЭС Куданкулам по причине не предоставления Заказчику соответствующей доверенности на указанного представителя Поставщика, признается неприбытием по вине Поставщика.

В случае истечения у представителя Поставщика срока действия доверенности на осуществление юридически - значимых действий Поставщик обязан заблаговременно обеспечить предоставление новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока действия ранее выданной доверенности, ответственность за отказ в допуске представителя Поставщика к совершению юридически - значимых действий от имени Поставщика несет Поставщик.

  - Документация, поставляемая вместе с Оборудованием, указанная в Приложении № 5, а также передаваемая Заказчику должна быть переведена на английский язык, либо составлена в двуязычном исполнении. Чертежи (схемы, спецификации, ведомости) должны быть выполнены в двуязычном исполнении – с надписями на русском и английском языках с подстрочным переводом текстов.

  - В случае возврата дефектного оборудования с территории Индии или его утилизации на территории Индии по причинам, ответственность за которые несет Поставщик, Поставщик возмещает фактические расходы Заказчика на основании счета Заказчика и Акта возмещаемых расходов, подписанного обеими сторонами, с приложением счета-фактуры и копий, подтверждающих расходы документов, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица Заказчика. Поставщик обязан произвести  возмещение Заказчику затрат, связанных с возвратом/утилизацией  оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика счета Акта возмещаемых расходов и копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

В случае необходимости возврата Оборудования и материалов с территории Индии или его утилизации на территории Индии по причинам, ответственность за которые несет Заказчик, возврат/утилизация производится за счет Заказчика.

  - Направить 1 (один) оригинал Сертификата происхождения Оборудования, оформленный на английском языке таким образом, чтобы обеспечить его поступление Заказчику не позднее Даты поставки Оборудования.

  - Поставщик обязуется ежеквартально предоставлять Заказчику в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора, по факсимильной связи и по электронной почте копию акта сверки взаиморасчетов по Договору, с последующим предоставлением оригинала акта в 2 (Двух) экземплярах в течение 10 (Десяти) календарных дней. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в целом.

- Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

  - В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения информации в соответствии с пунктом 4.34 настоящего Договора направить Поставщику на адрес электронной почты наименование и реквизиты Грузополучателя и адрес Места поставки для указания в Транспортных накладных.

  - Обеспечить определение в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения документов по п. 4.7 Договора Уполномоченной организации и уведомить об этом Поставщика в письменной форме.

  - Осуществить оплату по Договору в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

  - Обеспечить участие в проведении инспекций Оборудования представителей Заказчика,  Инозаказчика.

  - Предоставить Поставщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения запроса от Поставщика документы системы кодирования № R01/KK36.0.0.OO.KKS.P001 «Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭС Куданкулам в Индии».

  - Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации для осуществления надзора за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод-изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков в соответствии с Приложениями № 1.1 и № 1.2 к Договору, предварительно уведомив о предстоящей проверке Поставщика.

  - Согласовать с Поставщиком страховую компанию в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения обращения последнего.

- Порядок разработки Технической документации,

изготовления, поставки и приемки Оборудования

  - С учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Оборудования, Поставщик на основании документации, указанной в пункте 4.2 Договора разработает и согласует Техническую документацию, изготовит и осуществит поставку Оборудования в соответствии со Спецификациями Оборудования (Приложения №1.1, №1.2 к Договору), Технической документаций, требованиями к обеспечению Качества, указанными в Приложении № 6 к Договору.

  - Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным в соответствии с разработанной и согласованной Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложением № 5 к Договору.

В период действия Договора представители Заказчика, Инозаказчика вправе осуществлять проверку хода изготовления Оборудования, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков, в том числе принимать участие в приемке контрольных точек по Планам качества. Порядок проведения аудитов обеспечения качества, надзора за качеством и приемочных инспекций приведен в Приложении № 6 к Договору.

  - Порядок проведения контроля качества в ходе изготовления и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания представителей Заказчика,  Инозаказчика, Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика перечислены в Приложении № 7 к Договору.

- В период действия Договора Поставщик предоставляет любую необходимую Заказчику, информацию о ходе разработки, изготовления и поставки Оборудования.

  - Приемочная инспекция

    - Приемочная инспекция Оборудования проводится в соответствии с настоящим пунктом Договора и требованиями, указанными в Приложении № 6 к Договору.

    - При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) рабочих дней до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1 и № 1.2 к Договору), сообщит Заказчику,  Инозаказчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости проведения Приемочной инспекции на заводе-изготовителе с указанием даты ее проведения.

    - Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика о завершении изготовления Оборудования (п.6.5.2 Договора), письменно подтвердит или уточнит дату проведения Приемочной инспекции.

    - Поставщик обеспечивает проведение Приемочной инспекции в соответствии с Приложением № 6 «Менеджмент качества» к Договору.

    - Проведение Приемочной инспекции и оформление Удостоверения о приемочной инспекции ни в коем случае не освобождают Поставщика от обязанностей и ответственности, предусмотренных разделом 9 Договора.

    - В любом случае Оборудование не может быть отгружено до момента окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества в соответствии с условиями Приложения № 6 к Договору, до подписания соответствующего Удостоверения о Приемочной инспекции, а также без письменного подтверждения отгрузки Оборудования Заказчиком.

    - В общем случае Местом поставки Оборудования считается территория Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», Россия.

В случае поставки Оборудования Инозаказчику воздушным транспортом Местом поставки считается территория аэропорта, указанного Заказчиком в порядке, определенном в п.5.1 Договора.

  - Условия отгрузки Оборудования в Место поставки:

    - Уведомления о планируемой отгрузке направляются Поставщиком Заказчику в объеме и сроки, указанные в пунктах 4.32 и 4.33 настоящего Договора.

    - Не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемой Даты отгрузки Поставщик сообщит Заказчику данные на водителей и транспортные средства для оформления пропусков в Место поставки.

    - Задержка отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Заказчика не может превышать 90 (Девяноста) календарных дней от Даты поставки Оборудования, указанной в Приложениях №№ 1.1 и 1.2 к Договору.

В любом случае, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания соответствующего Удостоверения о приемочной инспекции Оборудования без замечаний, окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества, в соответствии с условиями Приложения № 6 к Договору, предоставления Поставщиком Заказчику заверенной Поставщиком копии страхового полиса на отгружаемое Оборудование, выданного Инозаказчиком разрешения на отгрузку, а также комплектов документов в соответствии с Приложением №22 к Договору и без письменного подтверждения отгрузки Заказчиком.

    - В случае, если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика превысит 90 (Девяносто) календарных дней от Даты поставки Оборудования, указанной в Приложениях №№ 1.1 и 1.2 к Договору, Оборудование передается на ответственное хранение Поставщику по договору ответственного хранения, подлежащего заключению между Поставщиком и Заказчиком.

В этом случае право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки Оборудования на заводе-изготовителе (Товарная накладная подписывается одновременно с подписанием акта сдачи-приемки), а оплата принятого на хранение Оборудования будет осуществляться в сроки и в порядке согласно раздела 8 Договора.

Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика или Уполномоченной организации.

    - После окончания хранения Оборудования Поставщик обязан принять Грузовые места к перевозке по Акту приема-передачи оборудования, доставить их в Место поставки в срок, согласованный с Заказчиком в порядке, предусмотренном условиями Договора. В случае неисполнения настоящего пункта Договора Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом 10 Договора.

    - Погрузка Оборудования на транспортное средство на заводе-изготовителе и доставка Грузовых мест в Место поставки осуществляется Поставщиком.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с Даты отгрузки Оборудования, а при времени доставки менее 2 (двух) календарных дней, за один день до прибытия транспортного средства с Оборудованием в Место поставки, Поставщик по форме Приложения № 4 к Договору, сообщит Заказчику номер транспортной накладной (железнодорожной накладной), номер автомашины (вагона при отгрузке железнодорожным транспортом), дату отгрузки, наименование Оборудования, номер позиции по Контракту/Дополнению к нему, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (см) и объем (м³), а также направит отгрузочные спецификации на русском и английском языках.

    - Условия отгрузки Оборудования в Место поставки для последующей отправки авиационным транспортом:

      - По указанию Заказчика, Поставщик, в счет цены Договора, поставит Оборудование в аэропорт, указанный Заказчиком.

Поставщик не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до отгрузки Оборудования в  аэропорт сообщит Заказчику:

- перечень Оборудования и Документации;

- планируемую дату отгрузки;

- габаритные размеры (см);

- веса брутто/нетто (кг);

- класс опасности (при наличии опасного груза);

- специальные требования по обращению;

и другую информацию.

Также Поставщик направит на адрес электронной почты logistic@atomstroyexport.ru полностью оформленные копии отгрузочных документов: упаковочных листов, отгрузочной спецификации, сертификата качества, сертификата антисептической обработки деревянной упаковки/тары, а также паспорта/сертификаты безопасности (при наличии).

      - Поставщик обеспечит упаковку в отдельное грузовое место веществ/материалов, которые могут быть отнесены к категории опасного груза.

      - Поставщик за 5 (Пять) рабочих дней до отгрузки с завода - изготовителя Оборудования и Документации направит Заказчику полный комплект товаросопроводительной документации, указанной в Приложении № 5 к Договору.

      - Поставщик за 5 (Пять) рабочих дней до отгрузки Оборудования с завода - изготовителя, направит Заказчику на адрес электронной почты копии следующих документов необходимых для проведения контроля Оборудования на Площадке АЭС со вскрытием упаковки:

- сертификат качества;

- упаковочный лист;

- сборочный чертёж или чертёж общего вида;

- удостоверение о приёмочной инспекции.

  - Дата поставки Оборудования, переход рисков и возникновение права собственности.

    - Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения в отношении каждой единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2 к Договору переходят от Поставщика к Заказчику с момента поставки Оборудования.

    - Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору считается дата передачи Оборудования перевозчиком в Месте поставки надлежащему Грузополучателю, которая подтверждается подписью Грузополучателя о приемке Грузовых мест Оборудования в Транспортном документе.

Товарная накладная на поставленное Оборудование подписывается Грузополучателем одновременно с подписанием Транспортного документа и подтверждает приемку Оборудования по количеству Грузовых мест и внешнему состоянию упаковки.

Грузополучатель не несет ответственности за полноту и достоверность сведений указанных Поставщиком в Товарных накладных, а также за соответствие указанных данных фактическому содержимому Грузовых мест.

Все несоответствия/недостачи по Оборудованию и оформлению Товарной накладной будут урегулированы Поставщиком и Заказчиком с привлечением, при необходимости, Грузополучателя.

Счет-фактура, Товарная накладная, подписанная со стороны Поставщика, должны быть направлены в отсканированном виде по электронной почтой на адрес: postavki@atomstroyexport.ru в течение 1 (Одного) рабочего дня с Даты отгрузки.

    - В случае визуального обнаружения повреждения Грузовых мест в Месте поставки до выгрузки их с транспортного средства перевозчика Заказчик/экспедитор Заказчика организует выгрузку Оборудования с транспортных средств, составит соответствующий акт и сделает отметку в транспортном документе.

    - Ремонт/восстановление поврежденной упаковки/тары производится силами и средствами Поставщика. Оборудование считается находящимся в собственности Поставщика до момента устранения Поставщиком выявленных дефектов упаковки.

    - Поставщик передаст Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней с Даты поставки Оборудования Товарную накладную (2 оригинала), подписанную Грузополучателем.

Поставщик передаст Заказчику следующие документы:

- в течение 5 (Пяти) календарных дней с Даты поставки Оборудования - счет-фактуру (1 оригинал); копия сертификата происхождения; транспортную накладную (1 копия, заверенная Поставщиком), подписанную Грузополучателем.

    - В случае не прибытия Оборудования в Место поставки в сроки, указанные в Договоре, Поставщик должен осуществить розыск Оборудования за свой счет и обеспечить его поставку. Все расходы, связанные с оплатой непроизводительного простоя морского судна (демередж), недоиспользованием заявленного к погрузке объема («мертвый» фрахт) морского/авиационного судна, в том числе несоблюдением условий пункта 4.34 настоящего Договора, вынужденными перестановками судна, сверхнормативному хранению груза судовой партии по причине задержки поступления Оборудования Поставщика и/или ремонта упаковки/тара и другие фактические издержки будут отнесены на счет Поставщика. Такие издержки рассчитываются в соответствии с документами, выданными Портом, перевозчиком или экспедитором Заказчика.

  - Упаковка и маркировка Оборудования:

    - Поставщик осуществляет упаковку Оборудования с учетом необходимости предотвращения повреждения Оборудования при:

- длительной транспортировке различными видами транспорта;

- многократных погрузо-разгрузочных операциях;

- хранении в соответствии с требованиями Технической документации, согласованной в соответствии с условиями Договора, с учетом особенностей климатических условий в Российской Федерации и Республики Индия.

    - Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к таре (упаковке) и маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях № 2 и № 8 к Договору. При упаковке грузовых мест  должны быть обеспечены следующие требования:

- раздельная упаковка оборудования в тару для Блоков№3 и №4;

- габаритные размеры транспортной упаковки по высоте и ширине не должны превышать 2,2 м;

- вес брутто одного грузового места не должен превышать 2-х тонн;

- упаковка грузовых мест должна обеспечивать возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ с использованием вилочного погрузчика;

В случае технологической невозможности выполнить указанные выше требования по упаковке Поставщик не менее чем за 90 (девяносто) календарных дней до планируемой Даты отгрузки Оборудования в Место поставки направит уведомление Заказчику для принятия решения.

    - Деревянная упаковка и деревянные крепежные материалы должны подвергаться антисептической обработке с оформлением сертификата антисептической обработки, оформляемом на бланке предприятия-изготовителя с подписью соответствующего должностного лица и печатью.

    - Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей и/или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, включая Документацию, поставляемую комплектно с Оборудованием.

    - Поставщик несет ответственность за несоответствие поставленного Оборудования и Документации отгрузочным документам.

    - При обнаружении на Площадке АЭС Несоответствия содержимого Грузового места упаковочному листу, либо в случае повреждения Оборудования при соблюдении условий перевозки, при ненарушенной упаковке, Заказчик обязан незамедлительно информировать об этом Поставщика. Поставщик за свой счет обязан компенсировать недостачу Оборудования, Технической документации и/или восстановить Качество Оборудования в срок, указанный Заказчиком.

- Цена

  - Общая цена Договора, указанная в пункте 7.2., включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением всех без исключения обязательств Поставщика по Договору, в частности, с:

- изготовлением Оборудования;

- разработкой Технической документации на Оборудование;

- предоставлением исходных данных для проектирования;

- стоимостью запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов на период монтажа, пуско-наладки, Ввода в эксплуатацию и Эксплуатации вплоть до завершения Периода ответственности за Дефекты, а также запасных частей, необходимых для первого ППР с выгрузкой топлива, специальных инструментов и приспособлений для монтажа и техобслуживания Оборудования, в соответствии с Технической Документацией завода-изготовителя (в т.ч. ГСМ и другие виды жидкостей первоначального заполнения, необходимые для обеспечения работы Оборудования в течение предэксплуатационных испытаний и Периода ответственности за дефекты), необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также других изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном спецификацией к настоящему Договору, техническим проектом и Технической документацией на Оборудование;

- консервацией, расходами по упаковке Оборудования в Грузовые места и маркировке Грузовых мест;

- изготовлением, при необходимости, и доставкой в Место поставки комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе и специального, для транспортировки (перевозки), в том числе морской, (опор, подставок, киль-блоков) и хранения Грузовых мест Оборудования;

- разработкой и согласованием, при необходимости, проекта перевозки негабаритных и тяжеловесных Грузовых мест в Место поставки и получением необходимых разрешений;

- возвратом, при необходимости, тары, привлеченных/арендованных для доставки Грузовых мест контейнеров, подвижного состава, приспособлений для перевозки Оборудования и т.п.;

- доставкой Оборудования в Место поставки;

- выгрузкой Оборудования в Месте поставки;

- исполнением гарантийных обязательств;

- приемом представителей Заказчика/ Инозаказчика/Уполномоченной организации в соответствии с условиями Договора (Приложение № 7 к Договору);

- таможенным оформлением (при использовании импортного  Оборудования);

- предоставлением обеспечений исполнения Поставщиком обязательств;

- прочими расходами, связанными с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

  - Общая цена Договора соответствует стоимости Оборудования, указанного в Приложениях № 1.1 и 1.2 к Договору, и составляет 000,00 (________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_____________) рублей 00 копеек, в том числе:

    - стоимость Оборудования для энергоблока № 3 АЭС Куданкулам по Спецификации № 1 (Приложение № 1.1 к Договору), которая составляет 000,00 (__________________)рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (________________)рублей 00 копеек;

    - стоимость Оборудования для энергоблока № 4 АЭС Куданкулам по Спецификации № 1 (Приложение № 1.2 к Договору), которая составляет 000,00 (__________________)рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (________________)рублей 00 копеек.

  - В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят их соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

- Условия платежей

  - Заказчик оплачивает Поставщику Общую цену Договора, соответствующую стоимости Оборудования следующим образом.

    - Авансовые платежи:

      - По Спецификации № 1 (Приложение № 1.1 к Договору) авансовый платеж в размере 10 % (Десять процентов) от суммы Спецификации № 1 (Приложение № 1.1 к Договору) в том числе НДС 18%, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления последнего по времени из следующих событий:

- получение Заказчиком счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж;

- получение Заказчиком обеспечения исполнения Поставщиком Договора и обеспечения возврата Поставщиком аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

      - По Спецификации № 2 (Приложение № 1.2 к Договору) авансовый платеж в размере 10 % (Десять процентов) от суммы Спецификации № 2 (Приложение № 1.2 к Договору) в том числе НДС 18%, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления последнего по времени из следующих событий:

- получение Заказчиком счета Поставщика на соответствующий авансовый платеж;

- получение Заказчиком обеспечения исполнения Поставщиком Договора и обеспечения возврата Поставщиком аванса в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

      - До представления указанных обеспечений и подтверждающих документов Заказчик не производит выплату авансового платежа, что не является для Поставщика основанием не приступать либо приостановить исполнение обязательств по Договору.

      - Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты зачисления на счет Поставщика аванса обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

      - Зачет выплаченных авансов осуществляется при поставке каждой единицы Оборудования энергоблока № 3 и № 4 АЭС Куданкулам соответственно, пропорционально цене каждой поставленной единицы Оборудования, указанной в Приложениях № 1.1 и № 1.2 к Договору.

  - Платеж в размере 90% (Девяносто процентов) от цены каждой комплектной единицы Оборудования, поставленной по настоящему Договору, будет производиться Заказчиком по факту поставки соответствующей комплектной единицы Оборудования  банковскими переводами,  в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления средств от Министерства финансов Российской Федерации на счет Заказчика (в  рамках финансирования поставки соответствующей комплектной единицы Оборудования согласно Соглашению о финансировании, заключенному между Заказчиком и Министерством финансов Российской Федерации), но не позднее 65 (Шестидесяти пяти) дней с Даты поставки на основании следующих документов:

- Счет-фактура – 1 экз.;

- Транспортный документ – 1 экз. (копия, заверенная Поставщиком с отметкой о приеме груза);

- Товарная накладная - 1 экз. (оригинал), подписанный Грузополучателем;

- Сертификат качества – 3 экземпляра (копии, заверенные Поставщиком);

- Упаковочный лист на каждое Грузовое место – 3 экземпляра (копии, заверенные Поставщиком);

- Сертификат происхождения – 1 экземпляр (копия, заверенная Поставщиком);

- Акт о зачете аванса - 3 экземпляра по форме Приложения № 14 к Договору.

Товарная накладная по форме «ТОРГ-12» и счет-фактура должны содержать информацию о KKS каждой позиции оборудования.

Счет-фактура, Транспортный документ, Товарная накладная, сертификат происхождения  направляются в сроки, указанные в 6.7.5 настоящего Договора.

  - Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

  - Все расходы по получению, обслуживанию и продлению (при необходимости) всех видов обеспечения исполнения обязательств по Договору несет Поставщик.

  - В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в Товарных накладных и Транспортных документах наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложениях № 1.1 и № 1.2 и Приложении № 12 к Договору.

  - Стороны договорились, что в соответствии с частью 4 статьи 328 ГК РФ нарушение по вине Заказчика срока выплаты авансовых платежей, указанных в пункте 8.1.1. Договора, менее чем на 90 (Девяносто) календарных дней не является основанием для приостановления или отказа от исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.6.1. На сумму любого долга Заказчика перед Поставщиком по настоящему Договору проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не выплачиваются.

  - Оборудование, поставляемое в рамках настоящего Договора, предусматривающего условие оплаты после поставки или с условием частичной предоплаты, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

  - Поставщик имеет право направить Заказчику письменное уведомление об отказе в получении авансового платежа по Договору до момента предоставления счета на оплату в соответствии с пунктами 8.1.1.1, 8.1.1.2 Договора. В этом случае расчеты по Договору за поставленное Оборудование производятся в соответствии с п. 8.2. Договора, а размер платежа, предусмотренного п. 8.2 Договора, будет составлять 100 % (сто) процентов.

- Гарантии

- Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования в соответствующих климатических условиях в течение Гарантийного срока (п. 9.7 Договора) при условии соблюдения требований по хранению, монтажу, наладке и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации Поставщика.

- Поставщик гарантирует, что Документация, передаваемая Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора и в том числе будет достаточной для осуществления эксплуатации Оборудования персоналом Инозаказчика.

- Поставщик за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании  и Технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, проведении контроля качества в ходе изготовления, Приемочных инспекциях, в ходе перевозки Оборудования от предприятия Поставщика в Место поставки, при монтаже, в Гарантийный срок.

В случае возникновения  при монтаже убытков, связанных с корректировкой документации, необходимостью проведения дополнительной закупки, выполнению дополнительных объемов монтажных работ, возмещение связанных с данными затратами расходов производится виновной стороной.

Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на территории Российской Федерации и (или) Республике Индия, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Технической документации. Для подтверждения гарантий Поставщик, в  необходимых случаях, по требованию Заказчика, представит им  патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ 15.012-84.

- В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на территории Российской Федерации и (или) Республики Индия, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Поставщика;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Поставщику провести за свой счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

- Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации и (или) Республики Индия на основании вынесенного решения суда.

- По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Поставщик оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав на территории Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации и (или) Республики Индия.

- Гарантийный срок на каждую поставленную единицу Оборудования для энергоблока № 3 и энергоблока № 4 согласно Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с Даты поставки и заканчивается по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с даты успешного завершения 72-х (семидесяти двух) часовых Непрерывных испытаний, оформленных Протоколом о завершении обязательств Подрядчика, если больший срок не предусмотрен документацией завода-изготовителя.

Дата подписания Протокола о завершении обязательств Подрядчика по энергоблоку № 3: декабрь 2021г.;

Дата подписания Протокола о завершении обязательств Подрядчика по энергоблоку № 4: июнь 2022 г.

Даты подписания Протоколов о завершении обязательств Подрядчика по энергоблоку №3 и №4 могут быть уточнены Заказчиком/ в случае изменения графика сооружения энергоблоков, путем направления Поставщику письменного уведомления.

В случае возникновения разночтений по продолжительности Гарантийного срока, указанного в п. 9.7 Договора и срокам, указанным в Технической документации Поставщика и/или ИТТ, Стороны договорились руководствоваться продолжительностью Гарантийного срока, указанного в п. 9.7 Договора.

Информация о дате изготовления и сроке службы запасных частей и быстроизнашивающихся деталей, изготовленных из резины и полимерных материалов, должна быть указана в паспорте на данные запасные части и быстроизнашивающиеся детали.

Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования или Систем, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования и Систем.

- После получения письменной претензии Заказчика об обнаружении  недостатков Оборудования с указанием их технического описания, Поставщик обязуется без промедления в течение срока, согласованного Сторонами, принять все необходимые меры для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов Оборудования. Поставщик вправе самостоятельно выбирать метод устранения Дефекта или неисправности (ремонт, замена исправление), известив Заказчика о своем выборе. Независимо от метода, выбранного Поставщиком, Поставщик несет ответственность за устранение Дефекта или неисправности Оборудования в согласованный с Заказчиком срок.

Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

В случае выявления неустранимых Несоответствий Поставщик обязуется поставить новое Оборудование в установленный заказчиком срок.

Поставщик обязуется возместить Заказчику стоимость расходных материалов и восполнить запасные части в согласованный срок, но не позднее 3 (Трех) месяцев с даты завершения работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного срока, Гарантийный срок на Оборудование или его часть подвергшиеся ремонту, продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования, Гарантийный срок на замененное Оборудование или его части исчисляется заново с момента их замены.

- Если Поставщик не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком срока, Заказчик имеет право выполнить за счет Поставщика работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

Поставщик обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с заменой Оборудования либо устранением Заказчиком Несоответствий, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Поставщиком счета, выставленного Заказчиком, с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика.

- Если в течение гарантийного периода Поставщик проводит замену поставленного им дефектного Оборудования или компонентов, то он должен за свой счет возвратить в Российскую Федерацию замененное Оборудование или компоненты, или согласовать с Заказчиком процедуры по утилизации этого Оборудования или компонентов в Индии. В этом случае если заменяемое Оборудование или компоненты стали радиоактивными, то Поставщик обязан возместить Заказчику расходы по утилизации этого Оборудования или компонентов в Индии.

- Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

- Если Поставщик не выполнит в сроки, установленные в пункте 4.2 Договора, Приложении № 5 «Перечень, условия и сроки передачи Документации», разработку и/или согласование и/или передачу Технической документации, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку, которая должна рассчитываться следующим образом:

          - за первые пять календарных дней – в размере 2000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу;

          - за все последующие календарные дни – в размере 5000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу.

- Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1 и № 1.2 к Договору, либо не доставит Оборудование после окончания хранения в согласованный сторонами срок (п. 6.6.5 Договора), Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) от цены не поставленного или недопоставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

- В случае нарушения сроков оплаты поставленного Оборудование в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из процентной ставки рефинансирования Банка России от неоплаченной суммы, но не более 2 % (Двух процентов) от невыплаченной в срок суммы за все время просрочки.

- При нарушении Поставщиком сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п.6.7.5 Договора, Поставщик компенсирует Заказчику все уплаченные административные штрафы и взыскания (вступившие в законную силу), наложенные на Заказчика в связи с нарушением Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Поставщику по возмещению убытков.

- В случаях, если поставленное Оборудование и/или Документация не соответствует по качеству и комплектности условиям Договора, или в Гарантийный срок выявлены Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации и Поставщик не устранит указанные недостатки в указанный Заказчиком срок, Поставщик по требованию Заказчика выплатит Заказчику штраф в размере 10% (Десяти процентов) от цены Оборудования ненадлежащего качества и/или комплектности.

В любом случае Поставщик обязан за свой счет устранить Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации и/или доукомплектовать Оборудование и/или Документацию.

- В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.4.22 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых процента) от общей цены Оборудования, указанной в п.7.2 Договора за каждый день просрочки в отношении каждого обеспечения.

- В случае не занесения Поставщиком информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ в срок, установленный в п.4.29 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Оборудования, информация по которому не была занесена.

- Поставщик обязуется возместить убытки Заказчика в случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 15.005-86 и/или не прошедшего приемо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 15.005-86.

- В случае нарушения Поставщиком сроков разработки и/или согласования Графика изготовления и поставки Оборудования, указанного в п.4.1 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку, которая должна рассчитываться следующим образом:

          - за первые пять календарных дней – в размере 1000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу;

          - за все последующие календарные дни – в размере 2000 рублей за каждый день просрочки по каждому документу.

- В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления отчетов, указанных в п. 4.16 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения по каждому документу.

- При нарушении Поставщиком предусмотренного пунктом 4.35. настоящего Договора срока передачи Заказчику информации о заключенном договоре с Субпоставщиком и/или предоставления информации о заключенном договоре не в полном объеме, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05 % (ноль целях пят сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, а также обязуется компенсировать Заказчику убытки в размере административных штрафов, наложенных на Заказчика в связи с неразмещением/нарушением сроков размещения/предоставления информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Административный штраф возмещается при условии предоставления Поставщику надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих применение к Заказчику административного наказания в виде административного штрафа

- Поставщик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику в полном объеме убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора. Убытки возмещаются без зачета неустоек.

- Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать)  дней со дня ее получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

Вариант 1

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (в случае, если контрагент является организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

Вариант 2

в Арбитражном суде Нижегородской области (в случае, если контрагент является организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

(необходимо оставлять в подписываемом Договоре только один из вариантов)

- В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Заказчик имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику по Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможным исполнение обязательств одной из Сторон.

- К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Срок исполнения обязательств по Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действуют соответствующие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 120 (Ста двадцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора с предварительным уведомлением другой Стороны за 14 (Четырнадцать) календарных дней.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

- Условия конфиденциальности и интеллектуальная собственность

  - Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств или обязательств его субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Документации Заказчиком на территории России и (или) Индии.

В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц, вызванных  нарушением на территории России и (или) Индии их исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.),  в связи с выполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик:

- немедленно информирует об этом Поставщика;

- проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

- обеспечит возможность Поставщику провести за счет Поставщика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории России и (или)  Индии.

По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом  случае  Поставщик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки,  вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав (авторских прав, патентов, лицензий и т.п.) третьих лиц на территории России и  (или) Индии

  - Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 9 к Договору.

Стороны не имеют права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

- Особые условия

  - Поставщик вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Субпоставщиков. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субпоставщиками.

  - Если иное не будет установлено соглашением Сторон, исключительные права, а также иные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), включая авторское право, промышленную собственность и право на секрет производства (ноу-хау), принадлежавшие Стороне, остаются за этой Стороной.

Результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые Заказчику, Генпроектировщику, Инозаказчику используются только в целях исполнения условий настоящего Договора.

  - Поставщик гарантирует Заказчику что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные Заказчику по акту от ____ 201_ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных носителях):

Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адреса электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

(необходимо заполнять в подписываемом Договоре только один из вариантов, который фактически соответствует способу передачи информации)

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика по форме Приложения № 15 к Договору. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Расторжение и приостановка Договора

  - В случае если Инозаказчиком или иным уполномоченным органом принято решение о прекращении, о приостановке, об изменении сроков или иных условий сооружения Объектов, установленных в Контракте, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Заказчик обязан письменно уведомить об отказе от исполнения договора Поставщика посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

- основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора;

-  дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 14 (четырнадцати) дней с момента получения Поставщиком такого уведомления.

  - С момента одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора Поставщик обязан прекратить выполнение работ по Договору, включая отгрузку Оборудования.

  - В случае одностороннего отказа от Договора Заказчик обеспечивает оплату Оборудования, отгруженного до даты одностороннего отказа от исполнения Договора. Выплачиваемая Поставщику сумма должна быть определена актом сверки взаиморасчетов, принимая во внимание любые платежи, полученные Поставщиком по Договору.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств по Договору, если таковые имели место до дня расторжения Договора, от ответственности за нарушения гарантийных обязательств по выполненной части поставок и урегулирования взаимных платежей.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке также в случае:

    - неоднократного (два и более раза) или существенного (на срок более 30 (тридцати) календарных дней) нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования или иных обязательств, установленных Договором;

    - в случае поставки Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Поставщиком в установленный Заказчиком срок;

    - введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства либо подачи Поставщиком заявления о признании себя несостоятельным (банкротом);

    - не-предоставления обеспечения в соответствии с условиями пункта 4.22 Договора.

    - не предоставления сведений и документов, предусмотренных пунктом 13.3. Договора;

  - Заказчик вправе установить Поставщику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от Договора.

  - Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления работ, составляющих предмет Договора, нового Поставщика.

  - Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

- Нормы и стандарты, применяемые при изготовлении

оборудования и документации, единицы измерения

  - Поставляемое Оборудование и Документация должны соответствовать требованиям стандартов, норм, технических условий и правил, действующим в Российской Федерации на дату подписания настоящего Договора, а также с учетом изменений, внесение которых может потребовать Индийский Регулирующий Орган по Атомной Энергии.

Индийские требования по ядерной и радиационной безопасности должны иметь преимущественную силу. Дополнительные требования Индийского Регулирующего Органа передаются Заказчиком Поставщику по письменному запросу Поставщика.

  - В Документации будет использована Международная Система Единиц СИ. В расчетах допускается использование технических систем единиц, однако результаты должны быть представлены в единицах Международной Системы СИ.

  - Размеры на чертежах должны быть указаны в метрической системе единиц.

- Противодействие коррупции

  - Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон.

- Прочие условия

  - Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение гарантийных обязательств.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - Обмен информацией, документами в процессе исполнения Договора Стороны могут осуществлять путем обмена документами посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. В таком случае документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату их направления и получения адресатом с учетом соблюдения условий, оговоренных в Приложении № 9 к Договору.

Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

  - Поставщик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика. В случае совершения Поставщиком сделки по уступке либо залогу права (требования) по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика Поставщик уплатит Заказчику штраф в размере данного денежного обязательства.

  - Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются предпринимательским риском Поставщика и не могут являться основанием для изменения или расторжения настоящего Договора, а также для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Перечень приложений к Договору

Приложение № 1.1 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 3.

Приложение № 1.2 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 4.

Приложение № 2 – Образец маркировки.

Приложение № 3.1 – Банковская гарантия возврата аванса (ФОРМА).

Приложение № 3.2 – Банковская гарантия исполнения договора (ФОРМА).

Приложение № 3.3 – Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (ФОРМА).

Приложение № 4 – Информация о факте отгрузки Оборудования (ФОРМА).

Приложение № 5– Перечень, условия и сроки передачи Документации.

Приложение № 6 – Менеджмент качества.

Приложение № 7 – Условия пребывания специалистов Заказчика,  Инозаказчика/  Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика.

Приложение № 8 – Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.

Приложение №8.1 – Образец сертификата антисептической обработки.

Приложение № 9 – Условия конфиденциальности.

Приложение № 10 – Форма ежемесячного отчета.

Приложение № 11 – Форма графика изготовления и поставки Оборудования.

*Приложение № 12 – Перечень Ключевых событий.

**Приложение № 13 – График изготовления и поставки Оборудования.

Приложение № 14 – Форма акта о зачете аванса.

Приложение № 15 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение № 16 – Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ.

Приложение № 17 – Форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

Приложение № 18 – Требования к поручителям.

Приложение № 19 – Форма договора поручительства на возврат аванса.

Приложение № 19.1 – Форма договора поручительства на возврат аванса (Поставщик и поручитель являются организациями ГК «Росатом»).

Приложение № 20 – Форма договора поручительства на исполнение обязательств по договору.

Приложение № 20.1 – Форма договора поручительства на исполнение обязательств по договору (Поставщик и поручитель являются организациями ГК «Росатом»).

Приложение № 21 – Форма договора поручительства на исполнение гарантийных обязательств по договору.

Приложение № 21.1 – Форма договора поручительства на исполнение гарантийных обязательств по договору (Поставщик и поручитель являются организациями ГК «Росатом»).

Приложение № 22 – Перечень документов, необходимых для оформления экспортной лицензии/ заключения о возможности безлицензионного вывоза оборудования, материалов и соответствующих технологий.

Приложение № 23 - «Заявка на отгрузку» в формате EXCEL (форма).

Приложение № 24 – «Образец разрешения на отгрузку» (форма).

*Договор подписывается без Приложения №12, которое будет согласовано и подписано Сторонами в течение 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

**Договор подписывается без Приложения № 13, которое будет согласовано и подписано Сторонами в течение 90 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

- Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Атомстройэкспорт» 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, Дом 2, строение 1 ИНН 7701186067 КПП 997450001 Р/с 40702810800000000667 в «БАНК ГПБ (АО)» г. Москва К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКВЭД 40.10.43 ОКПО 48546926 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| _____________ /______________/ | _____________ /_____________/ |