Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключения договора на выполнение работ «Изготовление и монтаж фундаментов и зашивных листов на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) зав. № 611».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

- Общие положения.

1.1. Название работы (предмет договора): Изготовление и монтаж фундаментов и зашивных листов на блоке  реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) зав. № 611.

1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 03/Ф-01 от 21.01.2014 г.

1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 5 ноября 2014 года.

2. Цель выполняемых работ и их назначение.

2.1.	Основной целью работы является формирование однотсечного блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ)» для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.

В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должны быть изготовлены фундаменты и зашивные листы, выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область), подготовлен монтажный район, выполнен  монтаж и сварка в соответствии с требованиями чертежа, выполнен контроль сварных швов.

2.2. Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:

- Разработана необходимая технологическая документация и произведена закупка необходимых материалов;

- Изготовлены транспортабельные металлоконструкции;

- Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области);

- Выполнена подготовка монтажных районов, в том числе подрезка и строжка остатков корпусных конструкций после демонтажа наружного корпуса;

- Выполнен монтаж и сварка фундаментов;

- Выполнен контроль сварных швов фундаментов в соответствии с прилагаемой документацией.

- Выполнен монтаж и сварка зашивных листов;

- Выполнен контроль сварных швов зашивных листов в соответствии с прилагаемой документацией

- Выполнены организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала в течение  всего периода выполнения работ;

- Обеспечены перемещения грузов, в том числе и в отделении Сайда-Губа.

Примечание: приобретение и заливка бетона в состав выполняемых работ Подрядчиком не входят.

2.3. В обеспечение работ  Подрядчика Заказчик:

- производит демонтаж смежных отсеков блока РО УАПЛ;

-производит демонтаж наружного корпуса в районе монтажа фундаментов и зашивных листов (без демонтажа и зачистки «пеньков»);

-производит пересадку блоков на подфундаментные стулья после предъявления Подрядчиком работ по монтажу и сварке фундаментов.

3. Исходные данные для проведения работ.

3.1. Блоки РО УАПЛ, являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа,  размещены  на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

3.2. Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

3.3. Оборудование для обработки металлопроката  у Подрядчика имеются в наличии.

4.	Этапы и состав работ.

4.1 Этапы работ, их основное содержание:

| № п/п | Наименование этапа | Срок | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок зав. № 611 (пр. 671) Чертеж 671-906-364 |  |  |
| 1. | Металлопрокат закуплен. Закладная секций изготовлена. | 15.07.2014 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Сертификаты на металлопрокат.. 4. Фотодокументы |
| 2. | Транспортабельные секции фундаментов изготовлены и доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». | 05.09.2014. | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Транспортные накладные. 4. Фотодокументы. |
| 3. | Завершены монтаж и сварка фундаментов. Зашивные листы доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». | 15.10.2014 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Заявление о соответствии продукции (работ, услуг), поставляемой по договору, требованиям Заказчика (по форме приложения 2 к техническому заданию). 4. Транспортные накладные 5. Фотодокументы. |
| 4. | Завершены монтаж и сварка зашивных листов | 05.11.2014 | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Заявление о соответствии продукции (работ, услуг), поставляемой по договору, требованиям Заказчика (по форме приложения 2 к техническому заданию) 4. Товарная накладная по форме ТОРГ -12. 5. Фотодокументы. |

4.2. Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

5.  Основные требования к проведению работ.

5.1. Технические требования на выполнение работ.

Изготовление и монтаж фундаментов и зашивных листов должны осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

5.2. Подрядчик должен:

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь лицензию ГК «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии  в оборонных целях;

- иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 4 750 000,00 рублей;

- иметь в своей структуре подразделение, обеспечивающие проведение контрольных операций (технический контроль) для подтверждения качества выполняемых работ;

6. Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются Подрядчиком с проектантом  и Заказчиком.

7. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала;

8.	Качество работ и гарантийные обязательства.

8.1. Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

8.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками документально и последующим осуществлением приемки представителем ГК «Росатом» в соответствии с перечнем приемок.

8.3. Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта  выполненных работ Заказчиком.

8.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

9.   Приемка работ

9.1.	Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних  технических актов по этапам является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

10. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

10.1.Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

10.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД

Главный инженер                                                                              В.В. Ерёменко

Приложение 1 к техническому заданию.

Перечень РКД.

| № п/п | Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок зав. № 611 (пр. 671) |  |  |  |
|  | 671-906-364 | Фундамент опорный и листы зашивные под корпус блока РО. |  |

Приложение 2 к техническому заданию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии продукции (работ, услуг),
поставляемой по договору,
требованиям Заказчика

Подрядчик

(полное наименование головного исполнителя (исполнителя),
включая организационно-правовую форму)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя головного исполнителя (исполнителя) или лица, в установленном порядке уполномоченного руководителем подписывать заявление)

заявляет, что изготовленная (выполненная, оказанная) по договору №

с

(полное наименование заказчика, в интересах
которого изготавливается (выполняется, оказывается) продукция (работа, услуга))

(наименование продукции (работы, услуги) и основного конструкторского документа)

соответствует обязательным требованиям

(полное наименование документов, перечень

которых устанавливается в договоре)

Заявление принято на основании

(наименование документов, являющихся

основанием для принятия заявления)

| Заявление действительно до “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (подпись) |  | (инициал имени, фамилия) |
| --- | --- | --- |

М.П.

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Пояснения к форме

1. . Основанием для принятия Подрядчиком (исполнителем) заявления о соответствии являются следующие документы:

а) протоколы контрольных испытаний, подтверждающих выполнение обязательных требований, проведенных Подрядчиком (исполнителем) и (или) специализированными и экспертными организациями;

б) документы о качестве (сертификаты, паспорта и т.д.) и (или) протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия, в том числе выданные по результатам оценки соответствия обязательными требованиям, проведенной соисполнителями;

в) документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества;

г) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям.

3. Заявление о соответствии подписывается руководителем Подрядчика (исполнителя) или лицом, в установленном порядке уполномоченным руководителем подписывать заявления о соответствии.

4. Принятое Подрядчиком (исполнителем) заявление о соответствии подлежит регистрации в порядке, установленном Подрядчиком (исполнителем) в документах системы менеджмента качества.

5. Регистрация осуществляется путем присвоения заявлению о соответствии порядкового номера по реестру, который ведет Подрядчик (исполнитель).