Календарный план

к заявке ОЗ-8 №217/50

Ремонт и устройство покрытий площадок, проездов, стоянок и пешеходных дорожек ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия после замены участков стального трубопровода В2 Д.400 и Д.200 и В1 Д200 и Д100 на полиэтиленовые в районе автопроездов №11, 12А, 18 | 61 511 |  |
|  | Ремонт автодороги 1 А у перекрестка с проездом 17 | 34 934 |  |
|  | Ремонт пешеходной дорожки от зд. 167С до зд. 160Г-3 | 385 421 | с 20.09.15г. по 20.10.15г. |
|  | Ремонт пешеходной дорожки от зд. 167 до зд.122А | 363 448 |  |
|  | Асфальтобетонное покрытие участка пешеходной дорожки в направлении автодороги 1А. Устройство водоотводных лотков | 90 565 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке проезда №1 от автодороги №1А до проезда №10 | 1 038 333 |  |
|  | Ремонт покрытия участка площадки у здания 135 | 914 797 |  |
|  | Реконструкция покрытия существующей открытой стоянки в районе здания 962 | 2 353 190 | с 02.07.15г. по 05.08.15г. |
|  | Ремонт покрытия существующей открытой охраняемой стоянки | 2 058 252 |  |
|  | Ремонт покрытия существующих проездов и пешеходных дорожек у здания 115А (инв. №3) | 502 011 |  |
|  | Ремонт покрытия существующих проездов и пешеходных дорожек у здания 115А (инв.№ 21528) | 2 131 779 | с 05.08.15г. по 20.09.15г. |
|  | Устройство стоянки для легкового автотранспорта | 4 715 398 |  |