##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение НИР  по теме

«Разработка методики анализа свинца и ее аттестация»

Предмет закупки  «Разработка методики анализа свинца и ее аттестация»

Обнинск

##### 2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение НИР  по теме

«Разработка методики анализа свинца и ее аттестация»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

«Разработка методики анализа свинца и ее аттестация».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Обоснование для проведения работы – отсутствие методики измерений массовых долей металлических примесей в свинце с использованием современного высокопроизводительного аналитического оборудования для обеспечения контроля качества свинцового теплоносителя.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью выполнения работы является разработка, экспериментальное исследование и аттестация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 методики измерений массовых долей примесей в свинце методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (далее - методика АЭС-ИСП) с использованием атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно связанной плазмой фирмы Perkin-Elmer.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Разработка условий реализации методики АЭС-ИСП, обеспечивающей возможность контроля примесей в свинце с нижним пределом обнаружения на уровне не хуже 10-3 - 10-4 масс.% и содержания основного компонента. Установление показателей точности разработанной методики. Разработка документа, регламентирующего методику АЭС-ИСП, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 (приложение В). Аттестация методики АЭС-ИСП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1. Исполнитель определяет оптимальные условия выполнения измерений по методике с целью оценки пределов обнаружения для всех примесей, подлежащих контролю в анализируемом объекте, при необходимости подбирает и опробует различные способы концентрирования определяемых компонентов, способы устранения влияния мешающих компонентов, условия и сроки хранения отобранных проб. 3.2. Исполнитель устанавливает последовательность и содержание операций при подготовке к выполнению измерений по разрабатываемой методике, при выполнении измерений (в т.ч. при построении градуировочных графиков), обработке промежуточных результатов и вычислении окончательных результатов измерений 3.3. Пробы анализируемого объекта (свинец), необходимые для апробации разработанной методики на реальных рабочих пробах и проведения аттестационного эксперимента по п. 3.8, предоставляются Заказчиком. 3.4. Исполнитель приобретает стандартные образцы и комплект вспомогательного оборудования, посуды, реактивов, позволяющих осуществлять анализ в соответствии с требованиями п.4.2. 3.5. После завершения разработки аналитической процедуры Исполнитель составляет проект документа, регламентирующего методику измерений. Проект документа на методику до проведения аттестационного эксперимента согласовывается с Заказчиком в срок не более 5 рабочих дней. 3.6. Исполнитель планирует и проводит аттестационный эксперимент по установлению показателей точности разработанной методики. Заказчик принимает участие в аттестационном эксперименте, используя свое оборудование. 3.7. Исполнитель проводит обработку результатов аттестационного эксперимента. 3.8. Исполнитель проводит метрологическую экспертизу материалов по разработке и аттестации методики и оформляет свидетельство об аттестации. 3.9. Документ, регламентирующий методику измерений, утверждают в установленном на предприятии Заказчика порядке. 3.10. Процедуру внесения сведений о методике в Федеральный информационный фонд осуществляет Заказчик.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

В соответствии с требованиями ФЗ № 102 "Об обеспечении единства измерений", глава 2, статья 5, п.1) химический анализ теплоносителя может быть достоверно выполнен в лаборатории, имеющей аттестат аккредитации на данный объект исследования с утвержденным перечнем примесей, например на свинец с регламентированным перечнем примесей (22 наименования или более) с использованием: - поверенного прибора, - аттестованной методики, внесенной в Госреестр РФ, - Государственных стандартных образцов. Аттестованные методики контроля свинца, с использованием современных спектрометрических приборов отсутствуют, что выяснено по результатам устных и письменных запросов в несколько аналитических центров (включая испытательный аналитико-сертификационный центр (ИАСЦ) «ГИРЕДМЕТ», Уральский НИИ метрологии). Исключение составляет предприятие в г. Озерск «Цветметсервис», которое имеет стандарт предприятия (ограниченная область использования) на анализ свинца с определением до 10 примесей. Аналитические центры предлагают свои платные услуги по метрологической аттестации методик анализа свинца с необходимой чувствительностью по всему перечню регламентируемых примесей для ТЖМТ. Результаты анализа Pb, полученные в августе-сентябре 2012 г. от ИАСЦ «ГИРЕДМЕТ» по неаттестованным методикам, могут быть использованы как оперативные рабочие данные, но не могут быть использованы в официальных документах и приняты в виде критерия качества теплоносителя при обосновании безопасности РУ. Аттестованные методики контроля примесей в Pb с использованием устаревшего аналитического оборудования, разработанные в значительной части в ФЭИ в 1960-1970гг, действуют по настоящее время, но характеризуются низкой производительностью и высокой трудоемкостью. Методика АЭС-ИСП предназначена для контроля примесей 22 наименований в свинце (Ag, Cu, Zn, As, Sb, Sn, Mg, Fe, Tl, Hg, Al, In, Cd, Na, Ca, Ni, Cr, Mn, Te, Co, Au, Bi) с нижним пределом обнаружения на уровне не хуже 10-3 - 10-4 масс.% и содержания основного компонента.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Предмет Договора, ход его исполнения, результаты научно-технической деятельности по настоящей работе являются конфиденциальными.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Аттестация методики контроля примесей в свинцовом теплоносителе, в которую входит разработка, экспериментальное исследование и аттестация атомно-эмиссионной с индуктивно связанной плазмой методики в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009. Используемое оборудование – атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно связанной плазмой фирмы Perkin-Elmer. Объект разработки - экспериментальное обоснование условий реализации методики, показателей точности разработанной методики для определения атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой массовых долей 22 примесей в свинце и основного компонента. Технические характеристики - нижний предел обнаружения примесей на уровне не хуже 10-3 - 10-4 масс.%, основного компонента – не хуже одного знака после запятой. Верхний уровень каждой примеси 0,05 масс %. Требования к разработчику: - наличие атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой, отвечающего установленным в РФ метрологическим и техническим требованиям; - наличие квалифицированного персонала, владеющего методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой; - наличие как минимум одного эксперта-метролога по аттестации методик измерений; - наличие аттестата аккредитации на проведение работ по аттестации; - методик измерений в соответствующей области аккредитации; - наличие документов, подтверждающих выполнение указанных требований.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты работы будут внедрены на выбранном заводе изготовителе свинца и при контроле теплоносителя на РУ «БРЕСТ-ОД-300».

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

ГОСТ Р 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений. ОСТ 95 10353-2001. Общие требования к методикам выполнения измерений.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка должна соответствовать природоохранным нормам.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработка должна обеспечить формирование необходимого перечня приборного оборудования для реализации высокопроизводительной и высокочувствительной методики контроля содержания металлических примесей в свинце. Разработка методики должна включать экспериментальную отработку аналитической аппаратуры для подготовки отобранной пробы Pb и свинцового теплоносителя (СТ) к анализу на содержание металлических примесей на основе современного химико-аналитического оборудования и измерительной аппаратуры. Аналитическая нестандартная аппаратура для подготовки отобранной пробы свинцового теплоносителя к анализу на содержание металлических примесей должна иметь систему защиты персонала в соответствии с нормами радиационной безопасности. Контроль содержания примесей осуществляется в специально подготовленном помещении; отбор проб производится в соответствии с разрабатываемым регламентом. Все реагенты и материалы, применяемые для химико-аналитического контроля содержания металлических примесей в СТ, должны иметь сертификаты или другую документацию, подтверждающую их качество и соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий на их поставку.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работы: начало - c 18 ноября 2013 г.; окончание – 29 ноября 2013 г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Акт о выполнении работы. Проект документа на методику, план аттестационного эксперимента по установлению показателей точности методики. Экспертное заключение. Методика. Свидетельство об аттестации методики. Аннотационный отчет.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Работа выполняется в соответствии с Календарным планом Договора. Сроки, этапы выполнения работы и отчетные документы указаны в Календарном плане к Договору.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Акт о выполнении работы. Проект документа на методику, план аттестационного эксперимента по установлению показателей точности методики. Экспертное заключение. Методика. Свидетельство об аттестации методики. Аннотационный отчет

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

3 экземпляра документов на бумажном носителе и в электронном виде на CD-ROM.

Контактное лицо: Ягодкин Иван Васильевич (48439) 9-85-27