Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

«Капитальный ремонт кабельных линий

ТЭЦ ф.106 – ТП-1, ТЭЦ ф.218 – ТП-1А и ТЭЦ ф.511 – ТП-72В»

Саров 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт кабельных линий ТЭЦ ф.106 – ТП-1, ТЭЦ ф.218 – ТП-1А и ТЭЦ ф.511 – ТП-72В

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

2.1.1. На сегодняшний день электроснабжение трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-1А и ТП-72В осуществляется кабельными линиями, состоящими на балансе в АО «СЭСК»: - ТЭЦ ф.106 – ТП-1: инв. № 00254308, выполнена 2-мя уложенными в параллель кабелями СБ-6-3х95, L по 2750 м, введена в эксплуатацию в 1951г.; - ТЭЦ ф.218 – ТП-1А: № 00431301, СБ-6-3х95, L=2850м, введена в эксплуатацию в 1956г.; - ТЭЦ ф.511 – ТП-72В инв. №00540307, ААБл-6-3х185, L=2100м, введена в эксплуатацию в 1988г. 2.1.2. Кабели физически изношены. Амортизационный срок службы выработан. 2.1.3. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правила устройства электроустановок.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 29 997 040 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - замена физически изношенного оборудования; - повышение надежности электроснабжения потребителей.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

3.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 3.2.2. Выполнение капитального ремонта кабельных линий ТЭЦ ф.106 – ТП-1 (инв. № 00254308), ТЭЦ ф.218 – ТП-1А (№ 00431301) и ТЭЦ ф.511 – ТП-72В (инв. № 00540307) согласно проектам: - № 13/14-1-ЭС. Электроснабжение - № 13/14-1-ГП. Благоустройство территории; - № 13/14-1-ПОС. Проект организации строительства. - № 13/14-4-ЭС. Электроснабжение - № 13/14-4-ГП. Благоустройство территории; - № 13/14-4-ПОС. Проект организации строительства. 3.2.3. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 3.2.4. Выполнение благоустройства территории.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; 13/14-1-ЭС; Электроснабжение; 15. 2; проект; 13/14-1-ГП; Благоустройство территории; 9. 3; проект; 13/14-1-ПОС; Проект организации строительства; 9. 4; проект; 13/14-4-ЭС; Электроснабжение; 15. 5; проект; 13/14-4-ГП; Благоустройство территории; 9. 6; проект; 13/14-4-ПОС; Проект организации строительства; 9.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская область, г.Саров, дорога Варламовская, д.31, строение 9 – промышленная зона №1, здание 11/0 – промышленная зона №1 здание 1А/1/0 и строение 5 – промышленная зона №1, здание 30Б/0. Часть трассы кабельной линии проходит по территории производственного объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 25 мая 2015 года. Окончание: 31 декабря 2015 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно». 9.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: капитального строительства высоковольтных кабельных линий. 9.3. Объект находится на территории ЗАТО. 9.4. Часть трассы кабельной линии проходит по территории производственного объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Для работ на территории режимного объекта Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 9.5. Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города. 9.6. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.7. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – 1 чел., - электромонтажник 6 разряда – 2 чел., - электромонтажник 5 разряда – 3 чел., - электромонтажник 4 разряда – 3 чел. 9.8. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя. 9.9. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК». 9.10. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; Исполнительную схему объекта градостроительной деятельности, зарегистрированную в городской Администрации г. Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов. Всю документацию необходимо предоставить раздельно по объектам: - Высоковольтная кабельная линия ТЭЦ ф.106 – ТП-1; - Высоковольтная кабельная линия ТЭЦ ф.218 – ТП-1А; - Высоковольтная кабельная линия ТЭЦ ф.511 – ТП-72В.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | ТеплоЭлектроЦентраль |
| 2 | ТП | Трансформаторная подстанция |
| 3 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 4 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 5 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект № 13/14-1-ЭС. Электроснабжение. | В электронном виде |
| 2 | Проект №13/14-1-ГП. Благоустройство территории |  |
| 3 | Проект №13/14-1-ПОС. Проект организации строительства |  |
| 4 | Проект № 13/14-4-ЭС. Электроснабжение |  |
| 5 | Проект №13/14-4-ГП. Благоустройство территории |  |
| 6 | Проект №13/14-4-ГП. Проект организации строительства |  |