- Приложение 5

- к Договору № _____________ от ___________

Перечень, условия и сроки поставки документации

Техническая и товарно-сопроводительная документация передается в адрес:

- ОАО «Атомэнергопроект» (Покупатель) – 105005, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1; факс: (499)-265-09-74, (495)-632-12-27; e-mail: bso@aep.ru; info@aep.ru;

- ОАО «Концерн Росэнергоатом» ( Заказчик) - поставляется комплектно с Оборудованием в адрес Покупателя (Грузополучателя) с пометкой «Для  Заказчика».

- Перечень документации, передаваемой Поставщиком Покупателю до поставки Оборудования:

| Наименование документации | Срок предоставления | Кол-во экз. (бум/эл/CD) | Реквизиты доставки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проект ТЗ и(или) ТУ на Оборудование для согласования | В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента вступления в силу Договора. | 0/1/0 | Покупатель (с сопроводительным письмом на имя заместителя ген. директора - директора по сооружению объектов на e-mail: bso@aep.ru) |
| - Исходные данные для проектирования не вошедшие в ТЗ/ТУ. | По запросу |  | Покупатель В соответствии с запросом. |
| - Программа и методика испытаний Оборудования для согласования. | Не позднее 50 (Пятидесяти) рабочих дней до даты проведения испытаний Оборудования на площадке Поставщика. | 0/1/0 | Покупатель (с сопроводительным письмом на имя заместителя ген. директора - директора по сооружению объектов на e-mail: bso@aep.ru) |
| - Учтенная копия для архива в составе: |  |  |  |
| - Согласованные и утвержденные ТЗ и(или) ТУ на Оборудование. | В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента утверждения указанных документов, но не позднее 70 (Семидесяти) рабочих дней с момента получения Покупателем первой версии ТЗ/ТУ для согласования | 1/1/1 | Покупатель (с сопроводительным письмом на имя заместителя ген. директора - директора по сооружению объектов: - в бумажном виде в твердом переплете; - e-mail: bso@aep.ru в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование. |
| - Программа и методика испытаний Оборудования. | В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента утверждения указанных документов, но не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента проведения испытаний | 1/1/1 | Покупатель (с сопроводительным письмом на имя заместителя ген. директора - директора по сооружению объектов: - в бумажном виде в твердом переплете; - e-mail: bso@aep.ru в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование. |
| - Основной комплект рабочей конструкторской документации на Оборудование (сборочный чертеж, чертеж общего вида, габаритный, монтажный, схемы строповки, чертежи основных узлов Оборудования с указанием их массогабаритных показателей, спецификация изделия). | в течение 10 рабочих дней с момента утверждения документов, но не позднее 2 месяцев до даты поставки Оборудования передаются учтенные копии. | 0/1/1 | Покупатель (с сопроводительным письмом на имя заместителя ген. директора - директора по сооружению объектов: - в бумажном виде в твердом переплете; - e-mail: bso@aep.ru в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование. |
| - Схемы соединения Оборудования: подключение электроснабжения и дополнительных систем, требования к КИПиА, данные о разъемных элементах, установленных на Оборудовании (при необходимости). | в течение 10 рабочих дней с момента утверждения документов, но не позднее 2 месяцев до даты поставки Оборудования передаются учтенные копии. | 0/1/1 | Покупатель (с сопроводительным письмом на имя заместителя ген. директора - директора по сооружению объектов: - в бумажном виде в твердом переплете; - e-mail: bso@aep.ru в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование. |
| - Руководства по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования. | в течение 10 рабочих дней с момента утверждения документов, но не позднее 2 месяцев до даты поставки Оборудования передаются учтенные копии. | 0/0/1 | Покупатель (с сопроводительным письмом на имя заместителя ген. директора - директора по сооружению объектов: - в бумажном виде в твердом переплете; - e-mail: bso@aep.ru в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование. |
| - Уведомление об отгрузке согласно пункту 5.3. Договора с приложением всех необходимых документов. | Не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до планируемой даты отправки Оборудования | 0/1/0 | Покупатель (на e-mail: info@aep.ru в формате, не позволяющем редактирование) |

3. Перечень документации, передаваемой Поставщиком Покупателю комплектно с Оборудованием:

| Наименование документации | Получатель | Кол-во экз. (бум/элек) к-т | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| - ТУ (ТЗ со статусом ТУ) на Оборудование, согласованные и утвержденные. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | Копии: - в бумажном виде в твердом переплете; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Паспорт, Формуляр на Оборудование и(или) другой документ, содержащий сведения об изготовлении Оборудования в соответствии с российскими правилами и стандартами, а также данные необходимые для эксплуатации Оборудования. Документы оформляется на каждую единицу Оборудования, если иное не предусмотрено действующей нормативной документацией и конструкторской документацией, согласованной в установленном порядке. | Покупатель заказчик | 1/1 – учётная копия 3/1 – оригинал и учётные копия | - в бумажном виде в твердом переплете; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование) |
| - Комплект чертежей (общего вида, габаритный, монтажный, сборочный чертеж Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). На чертежах (или на отдельных листах) должен быть приведен Перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | - в бумажном виде в твердом переплете; - на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование) |
| - Результаты расчетов прочности и анализа для элементов при различных условиях эксплуатации, в том числе результаты расчета сейсмостойкости Оборудования для заданных классов безопасности, групп, категорий сейсмостойкости и уровней сейсмического воздействия, а также результаты расчетов по выбору основных размеров Оборудования (поставляются на каждую марку Оборудования в первой партии отгрузки). | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Заверенные копии разрешающих документов (лицензии) на право осуществления вида деятельности подлежащего лицензированию. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, оформленные в соответствии с требованиями ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Заверенные копии Сертификатов соответствия на Оборудование и комплектующие изделия, подлежащих обязательной сертификации в системе ОИТ и (или) по Постановлению № 982. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Заверенные копии Сертификатов производителей материалов и полуфабрикатов, содержащих данные по химическому составу и механическим свойствам. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Результаты испытаний, проведенных в ходе изготовления и приемки Оборудования. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Решение о применении импортного Оборудования, изделий, материалов и комплектующих (при наличии таковых), в соответствии с требованиями РД-03-36-2002. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке Оборудования (если это не отражено в руководстве по эксплуатации). | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Инструкция по консервации, хранению, транспортировке и расконсервации Оборудования и т.д. (если это не отражено в руководстве по эксплуатации). Кроме того инструкция должна содержать требования по восстановлению тары и упаковки. | Покупатель заказчик | 2/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Перечень быстроизнащиваемых деталей и расходных материалов, необходимых для монтажа и ввода в эксплуатацию (если это не отражено в руководстве по эксплуатации) | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в гарантийный период. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Комплект ремонтной документации в составе: - технические условия на ремонт; - руководство по ремонту; - конструкционная техническая документация на сборку-разборку; - программы/регламенты технического обслуживания и ремонта; - сборочные чертежи, деталировочные чертежи для деталей, имеющих срок службы меньше срока службы изделия; -ведомость ЗИП на ремонт. А также комплект технологической документации, содержащей необходимые сведения для проведения технического обслуживания и ремонта с условием периодичности ремонта, кратного 18 месяцам и не менее чем 8-летним ремонтным циклом реакторной установки. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Техническая документация на комплектующие изделия, в соответствии со спецификацией на Оборудование. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа (при необходимости). | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |

Дополнительно для Оборудования, относящегося к 1, 2 и 3 классам безопасности, в объем передаваемой технической документации должны включаться следующие документы:

| Наименование документации | Получатель | Кол-во экз. (бум/элек) к-т | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Таблицы контроля качества сварных соединений и основных материалов. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Планы качества на Оборудование, а также Планы качества на комплектующие, примененные при изготовлении оборудования 1 и 2 классов безопасности. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Паспорта на сосуды, насосы и трубопроводы (оформленные по ПНАЭ Г-7-008-89) и арматуру (оформленные по НП-068-89). | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате разработки (.dwg) и в формате, не позволяющем редактирование |
| - Расчеты на прочность, а также расчеты и отчеты, подтверждающие характеристики (квалификацию) оборудования по ТЗ (ТУ), которые не могли быть проверены путем проведения испытаний в ходе изготовления Оборудования, в том числе стойкость к сейсмическому воздействию, воздействию окружающей среды (климатическое исполнение), электромагнитная совместимость, надежность и т.п. (в первой партии отгружаемого Оборудования). | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Перечень и копии отчетов о Несоответствиях, выявленных в ходе изготовления и реализованным корректирующим мероприятиям (если таковые имели место). | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Технические решения заинтересованных организаций, принятые по отступлениям от требований нормативной документации, ТЗ (ТУ), договора на поставку Оборудования. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |
| - Удостоверение о контроле качества и приемочной инспекции, проведенных представителями Покупателя и(или) Уполномоченной организации заказчика. | Покупатель заказчик | 1/1 3/1 | на CD в формате, не позволяющем редактирование |

- Перечень товарно-сопроводительной документации, передаваемой вместе с Оборудованием:

| Наименование документации | Получатель | Кол-во экз. к-т бум/эл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковочный лист | Покупатель | 2/0 | первый – внутри тары, второй – в специальном «кармане» на вертикальной поверхности тары в герметичной упаковке |
| Отгрузочная спецификация | Покупатель | 1/1 |  |
| Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и весов Оборудования и его поставочных узлов | Покупатель | 2/1 | первый – внутри упаковки, второй – в общем комплекте |
| Ведомость технической документации | Покупатель Заказчик | 2 | Один в комплекте документации для Поставщика, второй в комплекте документации для Заказчика |
| Сертификат происхождения | Покупатель | 1 | при поставке Оборудования и комплектующих иностранного производства |
| Оригинал счета-фактуры | Покупатель | 1/0 |  |
| Оригинал товарно-транспортной накладной по форме 1-Т | Покупатель | 4/1 |  |
| Оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 | Покупатель | 2/1 |  |

Примечания:

  - Вся отгружаемая совместно с Оборудованием техническая документация 
(на бумажном и электронном носителях) должна помещаться в первое тарное место отдельно или совместно с Оборудованием, в соответствии с п. 11 Приложения 7 к Договору.

  - Документация должна передаваться адресатам в следующем виде:

- бумажная документация в твердой копии и электронная на CD (на магнитном носителе) с сопроводительным письмом на имя заместителя ген.директора-директора по сооружению объектов нарочным или Почтой России;

- в электронном виде с сопроводительным письмом на имя заместителя ген.директора-директора по сооружению объектов e-mail: bso@aep.ru.

При этом предоставляемые в электронном виде:

- планы качества, таблицы контроля качества, программы и результаты испытаний (протоколы, акты), сертификаты, отчеты о несоответствии и принятых корректирующих мерах и т.п. – должны исключать возможность их редактирования;

- руководство по эксплуатации, инструкции, техническое описание и т.п. – должны иметь возможность их редактирования по Извещениям Поставщиков (Изготовителей) Оборудования.

  - Документация, предназначенная для передачи Заказчику, упаковывается в отдельный пакет с пометкой «Для  Заказчика».

  - Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ, ОСТ, СТП и заверена оригинальными подписями и печатями, если иное особо не оговорено в Договоре.

5. К комплекту документации прикладываются документы, на которые имеется ссылка (кроме ГОСТ, ОСТ и иных стандартов).

Поставщик								Покупатель