## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора ДАПФ
_________________С.А.Иванов
"____" ______________201_ г.
ТЭЦ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 34-12
(локальная смета)
|  | на | КР. Здание мазутной насосной. Ремонт изоляции нефтяного бака №1 (БН №1).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________973,407 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________227,775 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1783,97 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР26-01-053-01 | Демонтаж изоляции плоских (криволиней-ных) поверхностей листовым металлом (крышка и стенки бака) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (23294 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (13154 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 3.8408 | 705.73 | 455.49 | 250.22 |  | 2711 | 1750 | 961 |  | 55.82 | 214.39 | 0.42 | 1.61
2 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (5407 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (3433 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100м2 | 3.8408 | 142.75 | 142.75 |  |  | 548 | 548 |  |  | 19.1 | 73.36
3 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей /кроме крыш/: за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (7091 руб.): 80% от ФОТ СП (4432 руб.): 50% от ФОТ | 100м2 | 3.8408 | 547.59 | 147.18 | 0.77 | 0.2 | 2103 | 565 | 3 | 1 | 18.72 | 71.9 | 0.01 | 0.04
4 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 под отмостку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (245 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000м2 | 0,02136 5,34/0,25/1000 | 943.41 | 943.41 |  |  | 20 | 20 |  |  | 123 | 2.63
5 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной отмостки бака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (781 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (386 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ | 100м3 | 0.0327 | 49658.69 | 1260 | 1708.18 | 228.42 | 1624 | 41 | 56 | 7 | 180 | 5.89 | 18 | 0.59
6 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными толщ 0,08м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (70921 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (40049 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 37.49 | 977.51 | 123.58 | 64.53 |  | 36647 | 4633 | 2419 |  | 14.8 | 554.85 | 0.51 | 19.12
7 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволиней-ных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (66955 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (37810 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 3.8408 | 1823.71 | 1138.73 | 625.56 |  | 7005 | 4374 | 2403 |  | 139.55 | 535.98 | 1.06 | 4.07
8 | СЦМ-101-1985 | Сталь листовая толщиной 0.7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | т | 2.11 | 8900 |  |  |  | 18779
9 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 НР (20260 руб.): 122%*0.85 от ФОТ СП (10520 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 3.2 | 728.17 | 338 | 5.39 |  | 2330 | 1082 | 17 |  | 43.5 | 139.2 | 0.07 | 0.22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 71767 | 13013 | 5859 | 8 |  | 1598.2 |  | 25.65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 74513 | 14535 | 7083 | 10 |  | 1783.97 |  | 31.66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 520072 | 227618 | 27979 | 157 |  | 1783.97 |  | 31.66
Накладные расходы | [8 empty] | 194953
Сметная прибыль | [8 empty] | 109896
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 712410 |  |  |  |  | 1468.84 |  | 30.6
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 17422 |  |  |  |  | 73.36
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 28058 |  |  |  |  | 71.9 |  | 0.04
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 717 |  |  |  |  | 3.02
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 9815 |  |  |  |  | 6.77 |  | 0.74
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 56499 |  |  |  |  | 160.08 |  | 0.28
Итого | [8 empty] | 824921 |  |  |  |  | 1783.97 |  | 31.66
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 264475
Машины и механизмы | [8 empty] | 27979
ФОТ | [8 empty] | 227775
Накладные расходы | [8 empty] | 194953
Сметная прибыль | [8 empty] | 109896
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 824921 |  |  |  |  | 1783.97 |  | 31.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 71767 | 13013 | 5859 | 8 |  | 1598.2 |  | 25.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 74513 | 14535 | 7083 | 10 |  | 1783.97 |  | 31.66
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 520072 | 227618 | 27979 | 157 |  | 1783.97 |  | 31.66
Накладные расходы | [8 empty] | 194953
Сметная прибыль | [8 empty] | 109896
Итоги по смете:
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 712410 |  |  |  |  | 1468.84 |  | 30.6
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 17422 |  |  |  |  | 73.36
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 28058 |  |  |  |  | 71.9 |  | 0.04
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 717 |  |  |  |  | 3.02
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 9815 |  |  |  |  | 6.77 |  | 0.74
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 56499 |  |  |  |  | 160.08 |  | 0.28
Итого | [8 empty] | 824921 |  |  |  |  | 1783.97 |  | 31.66
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 264475
Машины и механизмы | [8 empty] | 27979
ФОТ | [8 empty] | 227775
Накладные расходы | [8 empty] | 194953
Сметная прибыль | [8 empty] | 109896
НДС 18% | [8 empty] | 148485.78
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 973406.78 |  |  |  |  | 1783.97 |  | 31.66
Составили: ведущий инженер ЗиС ДАПФ ___________________ Навоев А.К.
начальник сметного отдела ДАПФ _______________ Якунина И.Г.