КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

     по теме: «Методическое сопровождение разработки Федеральных норм и правил «Нормы проектирования строительных конструкций атомных электростанций».
	N позиции
	Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения: начало, окончание (число. месяц. год)
	Перечень документации, передаваемой  Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Методическое сопровождение разработки Федеральных норм и правил «Нормы проектирования строительных конструкций атомных электростанций»
	01.07.12-

30.09.12
	аннотационный отчёт,

акт сдачи-приёмки

	2
	Получение заключения  ФБУ «НТЦ ЯРБ» на проект ФНП «Нормы проектирования строительных конструкций атомных электростанций»
	01.10.12-

10.12.12
	Заключение ФБУ «НТЦ ЯРБ»,

акт сдачи-приёмки

	Итого без НДС:

	Кроме того НДС:

	Общая сумма:


