## 12.3 ГЦНА
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования Спецификации №3 (Главный циркуляционный насосный агрегат)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Блок №3
1 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №1 (код KKS: 3 0JEB10AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
2 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №2 (код KKS: 3 0JEB20AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
3 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №3 (код KKS: 3 0JEB30AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
4 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №3 (код KKS: 3 0JEB40AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
Блок №4
5 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №1 (код KKS: 4 0JEB10AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 30.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 30.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
6 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №2 (код KKS: 4 0JEB20AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 30.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 30.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
7 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №3 (код KKS: 4 0JEB30AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 30.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 30.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
8 | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 №4 (код KKS: 4 0JEB40AP001) | Ключевое событие №1 - Предъявление плавочного состава корпусов выемных частей (Протокол результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 30.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №2 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 30.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора совместно с Графиком изготовления и поставки Оборудования.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
| _____________________ | [7 empty] | _____________________