Приложение к исх. №   от 24.06.2015

Замечания / предложения по проекту договора в документации по запросу предложений

на право заключения договора на изготовление и поставку основного оборудования РО

для АЭС «Куданкулам», энергоблоки №3,4 (номер закупки 150528/1065/133,  R027161)

| № пункта | Договор на поставку оборудования в документации по запросу предложений | Замечание / предложение (участника запроса предложений) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | «Гарантийный срок», «Период ответственности за дефекты» | Оставить только термин – «Гарантийный срок». | Определение должно быть одно |
| 2.1 | В соответствии с условиями Договора и во исполнение обязательств АО АСЭ по Контракту Поставщик, обладая необходимой квалификацией, знаниями и опытом поставки с выполнением всех требований российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, обязуется изготовить и поставить в Место поставки для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам Оборудование, по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях, являющихся Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к настоящему Договору, в том числе: .... | В соответствии с условиями Договора Поставщик, обладая необходимой квалификацией, знаниями и опытом поставки с выполнением всех требований российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, обязуется изготовить и поставить в Место поставки для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам Оборудование, по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях, являющихся Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к настоящему Договору, в том числе: .... - выполнить Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования. | Дополнить обязательства Поставщика |
| 4.2 | На основании материалов Технического проекта на Оборудование и ИТТ, указанных в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к Договору, разработать в полном объеме, согласовать и передать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке: | Дополнить передачу Заказчиком Поставщику материалов Технического проекта с указанием срока. |  |
| 4.2.1 | Согласовать ТЗ на Оборудование с Генпроектировщиком, Заказчиком, Разработчиком Технического проекта РУ, Уполномоченной организацией, Генподрядчиком, в срок не позднее 115 (Ста пятнадцати) дней от даты подписания настоящего Договора. | Согласовать ТУ на Оборудование с Генпроектировщиком, Заказчиком, Разработчиком Технического проекта РУ, Уполномоченной организацией, Генподрядчиком, в срок не позднее 100 (Сто) дней от даты получения Поставщиком материалов Технического проекта. |  |
| 4.2.2 | Не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты согласования ТЗ разработать программу и методику испытаний Оборудования и направить ее на согласование. | Разработать программу и методику испытаний Оборудования (при необходимости, указанной в Техническом проекте) и направить ее на согласование Заказчику в согласованные с Заказчиком сроки. |  |
| 4.2.3 | Согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией в объеме, установленном федеральными нормами и правилами, и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией на Оборудование в срок не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней от даты подписания настоящего Договора. | Согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией (при необходимости, установленной федеральными нормами и правилами) и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией на Оборудование в сроки, определенные Графиком изготовления и поставки Оборудования. |  |
| 4.2.4 | В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта РУ выявится необходимость корректировки Технического проекта РУ, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта РУ, а также нести все связанные с этим затраты. В случае, если по результатам разработки, либо корректировки Технического проекта РУ выявится необходимость внесения изменений в конструкцию Оборудования, Поставщик обязан внести такие изменения без увеличения общей цены Оборудования, указанной в п. 7.2 Договора, на основании соответствующего требования Заказчика/Генподрядчика. Все изменения в документации и отступления от документации в ходе изготовления оборудования должны согласовываться с Разработчиком Технического Проекта оборудования/технических требований, Генподрядчиком и с Уполномоченной организацией. Поставщик должен передавать Генподрядчику (для информирования Инозаказчика) данные об изменениях после фактического согласования таких изменений/отступлений вместе с обосновывающими документами по взаимно согласованной форме. | Все изменения в документации и отступления от документации в ходе изготовления Оборудования должны согласовываться с Разработчиком Технического проекта Оборудования/технических требований и с Уполномоченной организацией. Необходимость согласования с другими организациями определяется Разработчиком Технического проекта и Уполномоченной организацией. Поставщик должен передавать Генподрядчику (для информирования Инозаказчика) данные об изменениях после фактического согласования таких изменений/отступлений вместе с обосновывающими документами по взаимно согласованной форме. |  |
| 4.2.5 | Передать Генподрядчику и Генпроектировщику исходные данные по Оборудованию для проектирования в объеме, в формате и в сроки, согласованные с Генподрядчиком и Генпроектировщиком | Исключить | Непонятно, какие исходные данные для проектирования у Поставщика могут быть. |
| 4.2.8 | Поставщик должен передать Генподрядчику на русском и английском языках нормы, стандарты и правила, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Инозаказчику комплектно с Оборудованием и не переданные ранее Генподрядчиком Инозаказчику. При наличии в Документации ссылок на нормы, стандарты и правила, ранее не переданные Генподрядчиком Инозаказчику, Поставщик имеет право предоставить Генподрядчику выписки из указанных документов без ссылок на нормы, стандарты и правила. В случае невозможности предоставить соответствующую выписку, Поставщик должен предоставить Генподрядчику соответствующие нормы, стандарты и правила. Перечень норм, стандартов и правил, подлежащих переводу на английский язык, будет согласован Сторонами. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора передаст Поставщику перечень переведенной на английский язык и ранее переданной Инозаказчику нормативно-технической документации. |  | Генподрядчик, а не Поставщик должен переводить и передавать Инозаказчику нормативные документы. |
| 4.5 | Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период Монтажа, Пуско-наладки, Ввода в эксплуатацию и Эксплуатации вплоть до завершения Периода ответственности за Дефекты, а также запасные части, необходимые для первого ППР с выгрузкой топлива, специальные инструменты и приспособления для монтажа и техобслуживания Оборудования, в соответствии с Технической Документацией завода-изготовителя (в т.ч. ГСМ и другие виды жидкостей первоначального заполнения, необходимые для обеспечения работы Оборудования в течение предэксплуатационных испытаний и Периода ответственности за дефекты), необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном Спецификацией к настоящему Договору, Техническим проектом и Технической документацией на Оборудование. В согласованные Сторонами сроки, в случае использования в Гарантийный срок ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, поставленных вместе с Оборудованием, для ремонта Оборудования в ходе устранений отказов, повреждений, Несоответствий или Дефектов Оборудования, восполнить комплект ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов. Все расходы по восполнению комплекта ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов относятся на Поставщика, за исключением случаев, когда он докажет, что отказ, повреждение, Несоответствие или Дефект Оборудования произошли по вине Заказчика. .... Поставщик также несет ответственность за пополнение за свой счет запас запасных частей и расходных материалов, срок хранения которых истек ввиду задержки по вине Поставщика и гарантию на которые нельзя технически продлить. | Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период Монтажа, Пуско-наладки, Ввода в эксплуатацию и Эксплуатации вплоть до завершения Периода ответственности за Дефекты, а также запасные части, необходимые для первого ППР с выгрузкой топлива, специальные инструменты и приспособления для монтажа и техобслуживания Оборудования, в соответствии с Технической Документацией завода-изготовителя, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном Спецификацией к настоящему Договору, Техническим проектом и Технической документацией на Оборудование. В согласованные Сторонами сроки, в случае использования в Гарантийный срок ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, поставленных вместе с Оборудованием, для ремонта Оборудования в ходе устранений отказов, повреждений, Несоответствий или Дефектов Оборудования, восполнить комплект ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов. Все расходы по восполнению комплекта ЗИП, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов относятся на Поставщика, за исключением случаев, когда он докажет, что отказ, повреждение, Несоответствие или Дефект Оборудования произошли по вине Заказчика/Генподрядчика/Инозаказчика. «Ввиду задержки» чего??? |  |
| 4.6 | Поставщик за свой счет обеспечит наличие соответствующих лицензий, сертификатов, разрешений и согласований, предусмотренных нормативными документами, правилами и нормами, в том числе связанными с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему . Поставщик обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику или Генподрядчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ. |  | Документы касаются российских поставок, для чего они нужны Инозаказчику. |
| 4.9 | В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после выдачи Разрешения на отгрузку Поставщик обязан передать Генподрядчику (для передачи в Представительство Инозаказчика в Москве, РФ) следующие документы в электронном виде: - Финальные сборочные чертежи, монтажные чертежи (если разрабатывались); - Паспорт Оборудования; - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; - Инструкцию по консервации и хранению; - Упаковочный лист. | В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после выдачи Разрешения на отгрузку Поставщик обязан передать Генподрядчику (для передачи в Представительство Инозаказчика в Москве, РФ) следующие документы в электронном виде: - Финальные сборочные чертежи, монтажные чертежи (если разрабатывались); - Паспорт Оборудования; - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; - Инструкцию по консервации и хранению; Упаковочный лист; - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (если разрабатывалось). |  |
| 4.19 | Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с документом «Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭС Куданкулам в Индии» № R01/KK36.0.0.OO.KKS.P001. | Осуществлять кодирование Технической документации, поставляемой вместе с Оборудованием, в соответствии с документом «Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭС Куданкулам в Индии» № R01/KK36.0.0.OO.KKS.P001. |  |
| 4.20 | Предоставить в срок не более 12 (двенадцати) часов с момента обращения Заказчика/Генподрядчика документы/разъяснения/ уточнения/дополнительную информацию, необходимые Генподрядчику для проведения таможенного оформления Оборудования. Разъяснения/уточнения/дополнительная информация предоставляются на бланке Поставщика или с сопроводительным письмом. | Предоставить в срок не более 12 (двенадцати) часов с момента обращения Заказчика/Генподрядчика документы/разъяснения/ уточнения/дополнительную информацию, необходимые Генподрядчику после подачи документов в таможенные органы для проведения таможенного оформления Оборудования. Разъяснения/уточнения/дополнительная информация предоставляются на бланке Поставщика или с сопроводительным письмом. |  |
| 4.22.11 | До предоставления оригиналов обеспечения текст банковской гарантии и Банк-гарант/текст договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и Генподрядчиком. | До предоставления оригиналов обеспечения текст банковской гарантии и Банк-гарант/текст договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы Заказчиком и Генподрядчиком не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты их получения. |  |
| 4.26 | Компенсировать Заказчику/Генподрядчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и работами по Шеф-монтажу при выявлении Дефектов в поставленном Оборудовании. | Компенсировать Заказчику/Генподрядчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и работами по Шеф-монтажу при выявлении Дефектов в поставленном Оборудовании, возникших по вине Поставщика. |  |
| 4.30 | До выплаты первого авансового платежа предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года,), а именно: - копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которых превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика; При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно предоставляются: - копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Поставщика не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора; - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме отчетности или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика. | Исключить | С 05.06.2015 г. Как отраслевое требование отменен контроль за налоговой задолженностью контрагентов при заключении договоров. В связи с этим, исключается требования о включении в проект договора положений о налоговой добросовестности и необходимости предоставлять справки об отсутствии налоговой задолженности. |
| 4.33 | Не менее чем за 270 (Двести семьдесят) календарных дней до Даты поставки Оборудования направить уведомление Заказчику и Генподрядчику. В уведомлении Поставщик сообщит Заказчику/Генподрядчику посредством электронной почты на адрес nppequipment@rosatom.ru и logistic@atomstroyexport.ru/ O.Trefilova@niaep.ru, нижеследующую информацию: | По договору Место поставки – склад завода-изготовителя. Согласно п.6.7.2 - Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к Договору считается дата передачи Оборудования в Месте поставки Поставщиком уполномоченному представителю Генподрядчика, которая подтверждается подписью уполномоченного представителя Генподрядчика о приемке Грузовых мест Оборудования в Товарной накладной. Срок – 270 календарных дней чрезмерно большой !!?? | Указать реально необходимый срок. |
| 4.47 | Документация, поставляемая вместе с Оборудованием, указанная в Приложении № 5, а также передаваемая Заказчику должна быть переведена на английский язык, либо составлена в двуязычном исполнении. Чертежи (схемы, спецификации, ведомости) должны быть выполнены в двуязычном исполнении – с надписями на русском и английском языках с подстрочным переводом текстов. | Документация, поставляемая вместе с Оборудованием, указанная в Приложении № 5, а также передаваемая Заказчику должна быть переведена на английский язык, либо составлена в двуязычном исполнении. Чертежи (схемы, спецификации, ведомости) должны быть выполнены в двуязычном исполнении – с надписями на русском и английском языках с подстрочным переводом текстов, перевод технических требований на чертежах на английский язык должен располагаться рядом с текстом на русском языке (без подстрочного перевода). |  |
| 4.50 | По окончании изготовления Оборудования провести контрольную сборку корпуса реактора, внутрикорпусных устройств (ВКУ), крышки верхнего блока в соответствии с требованиями ИТТ, Технического проекта и РКД. Передать Заказчику/Генподрядчику Технический акт контрольной сборки ВКУ, крышки верхнего блока с корпусом реактора с комплектом необходимых документов. Отгрузка Оборудования, задействованного в контрольной сборке, без наличия оформленного акта контрольной сборки запрещается. Блок защитных труб поставляется на АЭС в контейнере заполненном азотом. Блок верхний поставляется на АЭС россыпью - отдельными деталями и сборочными единицами, включая крышку. Внутренний объем крышки перед отгрузкой с завода-изготовителя должен быть заполнен азотом. | По окончании изготовления Оборудования провести контрольную сборку корпуса реактора, внутрикорпусных устройств (ВКУ), крышки верхнего блока в соответствии с требованиями ИТТ, Технического проекта и РКД. Передать Заказчику/Генподрядчику Технический акт контрольной сборки ВКУ, крышки верхнего блока с корпусом реактора с комплектом необходимых документов. Отгрузка Оборудования, задействованного в контрольной сборке, без наличия оформленного акта контрольной сборки запрещается. Блок защитных труб поставляется на АЭС в контейнере заполненном азотом. Блок верхний поставляется на АЭС россыпью - отдельными деталями и сборочными единицами, включая крышку. |  |
| 4.52 | Предоставить Генподрядчику необходимые данные и любую информацию по поставляемому Оборудованию, требуемые для составления окончательного отчета по безопасности Блоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам» (FSAR). Обеспечить рассмотрение замечаний Инозаказчика по пакетам FSAR в части Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, подготовку ответов на замечания Инозаказчика и сопровождение до окончательного согласования FSAR Инозаказчиком. | Предоставить Генподрядчику необходимые данные и любую информацию по поставляемому Оборудованию в объеме сведений, содержащихся в технической документации, разработанной Поставщиком, требуемые для составления окончательного отчета по безопасности Блоков 3 и 4 АЭС «Куданкулам» (FSAR). Обеспечить рассмотрение замечаний Инозаказчика по пакетам FSAR в части Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, подготовку ответов на замечания Инозаказчика и сопровождение до окончательного согласования FSAR Инозаказчиком. |  |
| 5.8 | Отсутствует | Раздел 5 дополнить пунктом: Предоставить Поставщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора материалы Технического проекта на Оборудование (ведомость Технического проекта, технические условия, чертежи общего вида, таблицы контроля качества, пояснительные записки, спецификации конструкционных материалов, электрические схемы (Приналичии), расчеты прочности (а также расчеты, отчеты, подтверждающие характеристики (квалификацию) оборудования по ТЗ, которые не могли быть проверены путем проведенимя испытаний в ходе изготовления оборудования, в частности, температурное поле при различных эксплуатационных условиях, стойкость к сейсмическому воздействию окружающей среды (климатическое исполнение), стойкость к ударной волне, стойкость к пожару, электромагнитная совместимость, надежность и т.п. |  |
| 5.9 | Отсутствует | Обеспечить своевременное согласование предусмотренной договором Технической документации с Генподрядчиком, Генпроектировщиком и Разработчиком технического проекта РУ. |  |
| 6.7.2 | Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к Договору считается дата передачи Оборудования Поставщиком уполномоченному представителю Генподрядчика, которая подтверждается подписью уполномоченного представителя Генподрядчика о приемке Грузовых мест Оборудования в Товарной накладной. ...... | Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к Договору считается дата передачи Оборудования в Месте поставки Поставщиком уполномоченному представителю Генподрядчика, которая подтверждается подписью уполномоченного представителя Генподрядчика о приемке Грузовых мест Оборудования в Товарной накладной. ....... |  |
| 6.9.6 | В случае если Дефекты или Несоответствия в Оборудовании и/или Технической документации, выявленные по результатам освидетельствования достигнутого Ключевого события или в ходе проведения Приемочной инспекции Оборудования не устранены Поставщиком к моменту повторного предъявления Оборудования и/или Документации для освидетельствования или приемки, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и Уполномоченной организации для участия в освидетельствовании и приемке данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, командировочные расходы) несет Поставщик. | В случае если Дефекты или Несоответствия в Оборудовании и/или Технической документации, выявленные по результатам освидетельствования достигнутого Ключевого события или в ходе проведения Приемочной инспекции Оборудования не устранены Поставщиком к моменту повторного предъявления Оборудования и/или Документации для освидетельствования или приемки, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и Уполномоченной организации для участия в освидетельствовании и приемке данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, командировочные расходы) несет Поставщик. Поставщик возмещает такие расходы в следующих пределах: расходы по оплате проезда до места назначения: класс обслуживания «эконом»; проживания: категория гостиницы - не выше категории 4 звезды. |  |
| 7.1 | Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя расходы Поставщика, в частности связанные с: - изготовлением Оборудования в соответствии с требованиями ИТТ, Проектной документацией, РКД, ТЗ, осуществлением его испытаний; - стоимостью запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов на период монтажа, пуско-наладки, Ввода в эксплуатацию и Эксплуатации вплоть до завершения Периода ответственности за Дефекты, а также запасных частей, необходимых для первого ППР с выгрузкой топлива, специальных инструментов и приспособлений для монтажа и техобслуживания Оборудования, в соответствии с Технической Документацией завода-изготовителя (в т.ч. ГСМ и другие виды жидкостей первоначального заполнения, необходимые для обеспечения работы Оборудования в течение предэксплуатационных испытаний и Периода ответственности за дефекты), необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также других изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном спецификацией к настоящему Договору, техническим проектом и Технической документацией на Оборудование; - .... | Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя расходы Поставщика, в частности связанные с: - изготовлением Оборудования в соответствии с требованиями ИТТ, Проектной документацией, РКД, ТЗ, осуществлением его испытаний; - стоимостью запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов на период монтажа, пуско-наладки, Ввода в эксплуатацию и Эксплуатации вплоть до завершения Периода ответственности за Дефекты, а также запасных частей, необходимых для первого ППР с выгрузкой топлива, специальных инструментов и приспособлений для монтажа и техобслуживания Оборудования, в соответствии с Технической Документацией завода-изготовителя, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также других изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном спецификацией к настоящему Договору, техническим проектом и Технической документацией на Оборудование; .... - -выполнением Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования. | дополнить |
| 7.2 | Цена Оборудования на энергоблок № 3 и энергоблок № 4 АЭС Куданкулам составляет 000,00 (________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) долларов США , всего 000,00 (_____________)долларов США и включает в себя: | Цена Оборудования на энергоблок № 3 и энергоблок № 4 АЭС Куданкулам составляет рублевый эквивалент 000,00 (________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере рублевого эквивалента 000,00 (______________) долларов США , всего рублевый эквивалент 000,00 (_____________)долларов США и включает в себя: | Добавить слова «рублевый эквивалент» |
| Раздел 8 |  | Добавить «рублевый эквивалент». |  |
| 8.7 | Платежи по настоящему Договору будут осуществляться в следующем порядке: - авансовые платежи, предусмотренные п.8.1.1 и 8.1.2 Договора будут производиться в российских рублях по курсу доллара США к российскому рублю, примененному банком Генподрядчика при продаже валютных средств, поступивших от Инозаказчика в виде аванса за Оборудование. Продажа валютных средств должна производиться не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты осуществления авансовых платежей Поставщику. Заказчик представит Поставщику документы, подтверждающие курс доллара США, на основании которого будет производиться оплата соответствующих авансовых платежей по пунктам 8.1.1-8.1.2 Договора; - промежуточные платежи предусмотренные по п.8.2 и платежи по факту поставки, предусмотренные п.8.3 Договора, будут производиться в российских рублях по курсу _доллара США к российскому рублю, примененному Министерством финансов Российской Федерации (Минфин РФ) при оплате промежуточных платежей и платежей за поставленное Оборудование в адрес Генподрядчика. Заказчик представит Поставщику документы, подтверждающие зачисление средств от Минфина РФ на счет Генподрядчика, на основании которых будет производиться оплата соответствующих платежей по пунктам 8.2 и 8.3 Договора. | Платежи по настоящему Договору будут осуществляться в следующем порядке: - авансовые платежи, предусмотренные п.8.1.1 и 8.1.2 Договора будут производиться в российских рублях по курсу доллара США к российскому рублю, примененному банком Генподрядчика при продаже валютных средств, поступивших от Инозаказчика в виде аванса за Оборудование. Продажа валютных средств должна производиться не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты осуществления авансовых платежей Поставщику. Заказчик направляет Поставщику справку-расчет с указанием курса продажи валютной выручки, подтверждающую курс доллара США, на основании которого будет производиться оплата соответствующих авансовых платежей по пунктам 8.1.1-8.1.2 Договора; | не понятен/не раскрыт порядок определения курса доллара США при платежах, указанных в п.8.2 и 8.3. В данном случае Минфин РФ не является стороной договора, роль Минфина РФ в договоре не раскрыта. Договор не дает ответа каким образом/на каком основании/ каким документом будет подтверждаться курс доллара установленный Минфином РФ. Предлагаем в договоре описать: - роль Минфина РФ при проведении расчетов (описать в разделе 1 "Термины"); - на основании какого документа определяется курс доллара США. |
| 8.11 | Стороны договорились, что в соответствии с частью 4 статьи 328 ГК РФ нарушение срока выплаты авансовых платежей, указанных в пункте 8.1 Договора, менее чем на 90 (Девяносто) календарных дней не является основанием для приостановления или отказа от исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. | Исключить |  |
| 9.3 2-й абзац | В случае возникновения при монтаже убытков связанных с корректировкой документации, необходимостью проведения дополнительной закупки, выполнению дополнительных объемов монтажных работ, возмещение связанных с данными затратами расходов производится за счёт виновной стороны. |  | Не понятно. Требует обсуждения. |
| Раздел 10 |  | Установить ответственность Заказчика за несвоевременность согласования документации и выполнение действий, от которых зависит исполнение обязательств Поставщиком. |  |
| 10.4 | Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от цены не поставленного или недопоставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки. | Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4, №1.5, №1.6 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от цены не поставленного или недопоставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 2% (Два процента) от цены не поставленного или недопоставленного в срок оборудования за все время просрочки. |  |
| 10.9 | В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.4.22 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от общей цены Оборудования, указанной в п.7.2 Договора за каждый день просрочки в отношении каждого обеспечения. | В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.4.22 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы непредоставленного обеспечения за каждый день просрочки в отношении каждого обеспечения. |  |
| 10.17 | В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Заказчик имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику по Договору до момента урегулирования спорных вопросов. | Исключить | Считаем не приемлемым одностороннее удержание, тем более убытков, сумма которых подлежит доказыванию. Взыскание неустоек и/или убытков должны решаться в претензионном/судебном порядке. |
| 10.21 | В случае, если Заказчик/Генподрядчик понесет расходы, связанные с простоем транспортных средств под погрузкой (штрафы) сверх норм, установленных нормативными документами для соответствующих видов транспорта, в том числе расходы, связанные с простоем транспортных средств из-за восстановления упаковки или лакокрасочного покрытия Грузовых мест при погрузке, Поставщик обязан по требованию Заказчика/Генподрядчика возместить все понесенные с этим расходы Заказчика/Генподрядчика в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика/Генподрядчика о возмещении расходов. | В случае, если Заказчик/Генподрядчик понесет расходы, связанные с простоем транспортных средств под погрузкой (штрафы) сверх норм, установленных нормативными документами для соответствующих видов транспорта, в том числе расходы, связанные с простоем транспортных средств из-за восстановления упаковки или лакокрасочного покрытия Грузовых мест при погрузке, Поставщик, при условии в указанном вины Поставщика, обязан по требованию Заказчика/Генподрядчика возместить все понесенные с этим расходы Заказчика/Генподрядчика в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика/Генподрядчика о возмещении расходов. |  |
| Раздел 14 |  | Дополнить раздел 14 рунктами о возмещении Поставщику фактически понесенных расходов в случае расторжения договора Заказчиком либо при приостановлении исполнения договора Заказчиком |  |
| 14.3.1 | неоднократных нарушений (двух и более раз) Поставщиком сроков, определенных Договором; | неоднократных нарушений (двух и более раз) Поставщиком сроков поставки, определенных Договором; |  |
| 14.3.5 | не предоставления документов в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 4.30 Договора, либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика | Исключить | С 05.06.2015 г. Как отраслевое требование отменен контроль за налоговой задолженностью контрагентов при заключении договоров. В связи с этим, исключается требования о включении в проект договора положений о налоговой добросовестности и необходимости предоставлять справки об отсутствии налоговой задолженности. |
| 14.3.6 | ...... если Инозаказчиком будет принято решение о прекращении сооружения энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Инозаказчика. При этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством РФ. | Исключить |  |
| Прил.1.1; 1.2 Спецификация №4 ГЦНА | Поз.1.1 Выемная часть ГЦНА, включая запасную Количество – 5 (пять) Поз.1.2 Электродвигатель, включая запасной Количество – 5 (пять). Поз.2 Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом | Поз.1.1 Выемная часть ГЦНА Количество – 4 (четыре) Поз.1.2 Электродвигатель Количество – 4 (четыре). Поз.1.3 Корпус ГЦНА с опорами |  |
| Прил 1.1 – 1.6 |  | Неясно: - почему Направляющие системы центровки блока верхнего указаны без кронштейнов; - что такое Прил.А1 для группы оборудования; - что такое Прил.F для группы оборудования; - что такое Прил.S для группы оборудования; 1H/А/I и QA1 относится только к крышке реактора !!?? |  |
| Прил 5 |  | П.1.1 п.1 дополнить – при получении ИТТ от Заказчика; П.1.2 п.1 исключить П.1.3 указать – с даты получения материалов Технического проекта, вместо ТЗ указать ТУ П.1.4 п.4-7 добавить – если разрабатывались П.1.6 п.6 добавить – если разрабатывались П.1.7 п.3 добавить – если разрабатывались П.2.1 п.6,9 добавить – если разрабатывались п.20 добавить – в объеме расчетов, переданных Заказчиком в составе технического проекта П.2.2 последний абзац: исключить передачу документов в электронном виде, позврляющем их редактирование, т.к. эти документы будут корректироваться либо заменой листов, либо корректировкой на бумаге. |  |
| Прил 12 |  | «Перечень ключевых событий при изготовлении оборудования.ГЦНА» изложить в прилагаемой редакции |  |
| Прил 19 |  | Заменить Форму поручительств на Типовую форму нового образца. |  |