## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета | № ПРОЕКТА | Всего в текущ ценах с НДС руб. | 2011 год | ИТОГО 2011г. | 2012 год |  |  |  |  | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май
1 | Главная вентиляционная установка с калориферной. Общестроительные работы. | ОСР№02-20 Аналог А-302-07С-1 | Описание в ТЗ | 64594368.39 | 3450786.51 | 3450786.51 | 7806461.98 | 4948894.17 | 19414465.24 | 21650017.47 | 7323743.02 | 61143581.88
1.1. | Земляные работы |  | 5240-КЖ л.1-14 | 1478991.94 | 1478991.94 | 1478991.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Фундаменты |  | 5240-ТС | 5834667.41 | 1971794.57 | 1971794.57 | 3862872.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862872.84
1.3. | Металлоконструкции |  | 5240-КЖ л.1-14 | 18002400.57 | 0 | 0 | 3943589.14 | 3943589.14 | 5185735.86 | 3000000 | 1929486.43 | 18002400.57
1.4. | Стены |  |  | 17142937.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7887178.28 | 9255759.35 | 0 | 17142937.63
1.5. | Перекрытие |  |  | 1005305.03 | 0 | 0 | 0 | 1005305.03 | 0 | 0 | 0 | 1005305.03
1.6. | Кровля |  |  | 10788514.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394258.12 | 5394256.59 | 10788514.71
1.7. | Лестницы |  |  | 679615.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679615.18 | 0 | 0 | 679615.18
1.8. | Окна |  |  | 339479.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339479.27 | 0 | 0 | 339479.27
1.9. | Двери |  |  | 266904.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266904.79 | 0 | 0 | 266904.79
1.10 | Ворота |  |  | 1024379.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024379.31 | 0 | 0 | 1024379.31
1.11. | Полы |  |  | 8031172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031172.55 | 4000000 | 0 | 8031172.55
2. | Строительство вентиляционного канала | ОСР№02-21 Аналог А-1522-83 | Описание в ТЗ и скане | 11150626.67 | 5057460.44 | 5057460.44 | 1644600.2 | 2497815.61 | 1870851.96 | 78240.98 | 1657.48 | 6093166.23
2.1. | Земляные работы |  | 5236-1-АС л.1-21 | 4266075.67 | 3412860.26 | 3412860.26 | 0 | 853215.41 | 0 | 0 | 0 | 853215.41
2.2. | Монолитный канал |  | 5236-1-ОВ,ВК.С | 6578400.78 | 1644600.18 | 1644600.18 | 1644600.2 | 1644600.2 | 1644600.2 | 0 | 0 | 4933800.6
2.3. | Стены кирпичные наружные |  | 5236-1-931-ЭОМ | 173275.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173275.64 | 0 | 0 | 173275.64
2.4. | Покрытие |  | 5236-1-931-ЭМ,ЭОМ | 33356.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33356.77 | 0 | 0 | 33356.77
2.5. | Кровля |  | НЕ УКАЗАН | 34392.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760.25 | 17632.44 | 0 | 34392.69
2.6. | Окна |  |  | 5732.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859.1 | 2873.01 | 0 | 5732.11
2.7. | Двери |  |  | 7527.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7527.72 | 0 | 7527.72
2.8. | Лестницы |  |  | 50207.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50207.81 | 0 | 50207.81
2.9. | Внутренняя отделка |  |  | 1657.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.48 | 1657.48
| Итого |  |  | 75744995.06 | 8508246.95 | 8508246.95 | 9451062.18 | 7446709.78 | 21285317.2 | 21728258.45 | 7325400.5 | 67236748.11
Директор проекта "Строительство Рудника 8" А.В. Михайловский