














РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: Пути перекатки трансформаторов (UBJ) для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков 1,2
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ







2011

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: Пути перекатки трансформаторов (UBJ) для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков 1,2.

	1. Основание:
	Договор №2756/LEN2 от 27.08.2008 года.

	2. Заказчик:
	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	3. Исполнитель:
	Выбирается на основании открытого редукциона в электронной форме

	4. Вид строительства:
	Новое строительство

	5. Источник финансирования:
	Собственные средства ОАО «СПбАЭП»

	6. Цель работы:
	Выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС-2 в составе энергоблоков 1,2 включая строительно-монтажные работы по объекту: Пути перекатки трансформаторов (UBJ)

	7. Место выполнения работ:
	Ленинградская область, г. Сосновый Бор, площадка строительства Ленинградской АЭС-2

	8. Характеристика объекта:
	Общие данные.
Объект относится к III категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 и к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.
Пути перекатки трансформаторов из рельсов типа Р50 протяженностью 1100 м. 
Продольные пути – сборные железобетонные шпалы, поперечные пути – на сборных железобетонных плитах и шпалах. Рельсовые пересечения продольных путей с поперечными – на сборных железобетонных плитах.
Рельсовое скрепление – нераздельное клеммно-болтовое с зажимными лапками. Прокладки к шпалам и плитам  крепятся с помощью закладных болтов. Балласт под путями щебеночный толщиной 0,25 м на песчаной подушке толщиной 0,20 м.
Отвод поверхностных вод от путей перекатки трансформаторов осуществляется при помощи одностороннего дренажа, выполненного из асбоцементных труб диаметром 100 мм. Выпуск воды из дренажных труб предусматривается через смотровые колодцы в промлевневую канализацию.
Работы.
1. Земляные работы.
1.1. Устройство балластного корыта глубиной от 0,67 м до 1,33 с учетом дренажного ровика в мягком грунте (суглинок мягкопластичный, песок),
1.2. планировка дна и откосов корыта.
2. Верхнее строение путей.
2.1. устройство песчаной подушки, толщиной под шпалой h=20см,
2.2. устройство щебеночного балласта, толщиной под шпалой h=25см,
2.3. устройство выравнивающего слоя под плитами толщиной h=0,02м из мелкого гравия, крупностью до 10мм смешанного с песком с учетом заполнения швов между плитами,
2.4. устройство сборных железобетонных плит НСП 35.15 из бетона В25, Vплиты=1,31 м3, арматура АI-35,12кг/м3 AIII-311,30 кг/м3,
2.5. устройство сборных железобетонных шпал ШТ-27 из бетона В25, Vшпалы=0,203 м3, арматура АI-25,82кг/м3 AIII-104,44 кг/м3,
2.6. укладка пути из рельсов Р65 (ГОСТ 51685-2000*) на железобетонных плитах и фундаментах (в 4 нитки),
2.7. укладка пути из рельсов Р65 (ГОСТ 51685-2000*) на железобетонных плитах и фундаментах (в 2 нитки),
2.8. укладка пути из рельсов Р65 (ГОСТ 51685-2000*) на железобетонных шпалах ШТ-27 (в 2 нитки) при 2000 шпал/км на щебеночном балласте,
2.9. послеосадочный ремонт пути из рельсов Р65 на железобетонных плитах и фундаментах.
3. Устройство совмещенного участка с автодорогой
3.1. асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси h =0,05 м,
3.2. основание из цементобетона В25 F200 толщиной h=0,18м,
3.3. арматура А1, в т.ч. каркасы-корзинки (из расчета 16,25 кг/100м2) (d = 20мм (из расчета 11,625 кг/100м2), d = 25мм (из расчета 18,125 кг/100м2), d = 16мм (из расчета 13,125 кг/100м2)),
3.4. Устройство бордюрного камня БР 100.30.15,
3.5. Обратная засыпка пазух бетонного бордюра, 
3.6. Укрепление обочины дороги грунтогравием (60% гравия, 40% грунта) hср=0.11м.
4. Водоотводные устройства
4.1. Устройство продольного дренажа из блоков длиной 2,95 м, в том числе: а/ц труба d150мм L=2,95м (устройство перфорации через 150мм), пористый бетон В7,5, а/ц муфта длиной 0,14м d150мм, резиновые кольца d150мм.
4.2. Устройство щебеночного основания под дренажные блоки толщиной h=0,05м (Щебень втромбованный в грунт).

	9. Минимальные требования для допуска к работам:
	В недельный срок после проведения процедуры закупки Победитель представляет Генподрядчику следующий комплект документов:
- программу обеспечения качества или Руководство по качеству (в соответствии с ГОСТ Р);
- копии приказов о назначении ответственных лиц за объектами (ведение исполнительной документации, производство сварочных работ (совмещенных, огнеопасных, грузоподъемными механизмами и т.д.), ТБ и РБ, техническая и пожарная безопасность, ООС);
- список руководителей и ИТР, занятых при выполнении работ (должность, образование, стаж работы, телефон, факс);
- копии протоколов о проверке знаний по безопасности в атомной энергетике;
- копии всех сертификатов по выполняемым направлениям деятельности;
- копии удостоверений о повышении квалификации, обучении (наличие у руководителей свидетельства на право управления предприятием в атомной энергетике);
- сведения по рабочим и специалистам (в произвольной форме: квалификация, численность, разряд и т.д.);
- информация о наличии условий для безопасного выполнения работ (СИЗ, бытовые помещения, договора на оказание услуг и т.д.);
- информация о технической оснащенности (механизмы, оборудование, средства связи, договора на услуги и т.д.). 

	10. Состав работ:
	Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, Рабочей документацией, расчетом цены выполнения работ. 

	11. Требования о необходимости согласований и получения разрешений до начала производства работ:
	В установленном порядке получить разрешение на производство работ. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства.

	12. Срок начала производства работ и срок окончания производства работ:
	Начало производства работ: 31.03.2012;
Срок окончания производства работ: 16.12.2012

	13. Дополнительные требования:
	С учетом требований разработать технологический регламент обращения со строительными отходами в соответствии действующим законодательством.


	14. Требования по соблюдению природоохранных мероприятий при производстве работ:
	Соблюдать законы РФ и осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
В соответствии со ст.16 «Федерального закона об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду за:
- выбросы в атмосферных воздух загрязняющих веществ;
- размещение отходов производства и потребления;
- загрязнение недр, почвы;
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
В целях снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду и в соответствии со ст.24 «Федерального закона об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ разработать проект нормативов образования отходов производства и потребления и получить лимиты на их размещение (ПНООЛР), а также, проект нормативных выбросов в атмосферу (ПДВ).
В течение 20 дней с момента заключения договора заключить договора с лицензированными организациями на вывоз и утилизацию сточных вод из ёмкостей-накопителей, строительных и бытовых отходов 3-5 классов опасности, люминисцентных ламп и металлолома.
При проведении работ по разработке котлованов и вывозу грунтов в течение 20 дней с момента заключения договора заключить договор с лицензированным предприятием на размещение грунта.
В организации должны быть лица, прошедшие обучение и имеющие разрешение на работу с опасными отходами.

	15. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
	Организовать проведение мероприятий ГО и ЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.
При производстве работ предпринимать меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения  нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д. 
Обеспечить охрану находящихся на строительной площадке материалов, временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику.

	16. Количество комплектов исполнительной документации, передаваемой Заказчику:
	2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с договором, проектом, проектной и рабочей документацией, нормативно-техническими документами.




