PAGE  
2

Приложение № 6

к договору № ____//08108/378 ДС 12
ПОЛОЖЕНИЕ
о тематическом планировании и отчетности, осуществляемой

в процессе сооружения  НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС-2

с  энергоблоками № 1 и № 2

Принятые сокращения

КВЛ – капитальные вложения

СМР – строительно - монтажные работы

МТР – материально-технические ресурсы

I.  Общие положения

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Договора подряда от _________ № __________ и устанавливает общий порядок тематического планирования и отчетности, осуществляемых Генподрядчиком и Подрядчиком в процессе сооружения объектов Нововоронежской АЭС-2. 
1.2.  Генподрядчик на основании Графика сооружения Нововоронежской  АЭС-2 3-го уровня, а также  плана освоения КВЛ составляет Тематический план на выполнение СМР и освоения КВЛ (далее - Тематический план) на предстоящий год по каждому объекту, с учетом результатов работы прошедших периодов. 
1.3. Объем выполняемых работ на планируемый год должен соответствовать объему работ, определенному в Договоре или в Дополнительном соглашении на каждый календарный год к Договору 
1.4. Тематический  план на год с разбивкой по кварталам направляется Подрядчику для исполнения.
1.5. Подрядчик производит  помесячную разбивку, ежеквартально (ежемесячно) представляет Тематический план Генподрядчику на согласование  и ежемесячно отчитывается перед Генподрядчиком о выполнении планов.

1.6. С учетом фактически выполненных работ, Подрядчик вносит необходимые корректировки в квартальные и месячные планы, без изменения общей годовой стоимости работ и срока начала и окончания работ на «критическом пути» графика выполнения работ,  после чего направляет их Генподрядчику на согласование.
II. Цели тематического планирования
2.1.    Обеспечить строительство объекта в соответствии с условиями Договора и  полную увязку:
-   Сроков выполнения работ и поставок МТР и Оборудования.

-   Выполнения работ в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению на каждый календарный год .
2.2. Обеспечить действенный контроль исполнения планов работ, нормативной выработки и своевременное принятие корректирующих управленческих решений, направленных на исключение отставания в освоении выделенных средств и предотвращения их нецелевого использования, а также на соблюдение сроков сдачи Объекта в промышленную эксплуатацию.
2.3. Повысить эффективность и организационную дисциплину взаимодействия Генподрядчика с Подрядчиками.
III. Формы и содержание документов, обеспечивающих тематическое планирование
3.1. Генподрядчик  составляет Тематический план на выполнение СМР и освоения КВЛ на год по форме-образцу в соответствии с Приложением № 1.
3.2.   На основании плана работ на год Подрядчик составляет квартальные (ежемесячные) Тематические планы по форме-образцу в соответствии с Приложением № 2.
3.3. Установить следующие сроки передачи  Генподрядчиком Подрядчику Тематических планов на следующий год - до __ ноября текущего года .

3.4. Установить следующие сроки передачи Подрядчиком Генподрядчику Тематических планов :

-    на квартал, с разбивкой по месяцам - в срок  до ___числа месяца  перед планируемым кварталом;

-    на месяц - в срок до ____ числа текущего месяца на предстоящий месяц.
3.5. Тематический план на  следующий месяц текущего квартала составляется с учетом фактического выполнения работ и освоения КВЛ  за предыдущий месяц.
IV. Порядок определения стоимости в текущем уровне цен
         4.1.  Цена работ и услуг в текущем уровне цен, учитываемая при составлении Тематических планов и отчетности, должна соответствовать цене соответствующих работ и услуг, определенной в Приложении № 3 к  Дополнительному соглашению на каждый календарный год .
V. Порядок отчетности по выполненным работам

  5.1. Подрядчик представляет Генподрядчику не позднее 30 числа последнего месяца отчетного периода отчет  о выполнение Тематического плана на выполнение СМР и освоение КВЛ за отчетный период (год, квартал, месяц) – по форме-образцу в соответствии с Приложением № 3.
  5.2.  Подрядчик представляет Генподрядчику предварительные ежемесячные отчеты за декабрь текущего года  не позднее 10 декабря. Отчет должен быть выполнен по фактическим данным по состоянию на 10 декабря с учетом прогноза выполнения работ и услуг до конца года.
VI. Прочие условия

6.1. Настоящее Положение с приложениями является неотъемлемой частью Договора.
6.2. Настоящее Положение с приложениями вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, действуют условия Договора.

6.4. Настоящее Положение с приложениями подлежит анализу и пересмотру в случае необходимости.

6.5. Настоящее Положение с приложениями составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.6. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются следующие приложения:
	Приложение № 1
  Приложение № 2

 Приложение № 3

	Тематический план на выполнение СМР и освоения КВЛ на ______  по строительству объектов согласно договору от _________ № ______.
Тематический план  на выполнение СМР и освоения КВЛ на ________квартал (месяц, год)  по строительству объектов  согласно договору от ________ № _________.
Отчет о выполнении тематического плана на выполнение СМР и освоение КВЛ  за ___________месяц (квартал, год) по строительству объектов согласно согласно договору от _________ № ________.



	ПОДПИСИ СТОРОН:

	

	ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

	Заместитель генерального директора -
директор по экономике и финансам
ОАО «Атомэнергопроект»

	Генеральный директор


	__________________Е.Н. Курбатова
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