ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Договору №______________________

от «____» ________________ 2014 г.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПАКЕТОВ, ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ И ЦЕНА РАЗРАБОТКИ                                                                         пакетов Проектной и Рабочей документации на пионерную и строительно-монтажную базы для сооружения АЭС Руппур

# Таблица

| # № # Ключевого события | # № Пакета | # НАИМЕНОВАНИЕ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ | # Срок передачи пакета Заказчику | # Стоимость пакета # (Долларов США без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 9.1 | # Схема генерального плана строительно-монтажной базы АЭС «Руппур» | # 18.02.2015 |  |
|  | # 9.2 | # Вертикальная планировка территории СМБ АЭС «Руппур», баланс земляных масс. | # 18.02.2015 |  |
|  |  | # Общая стоимость ключевого события |  |  |
| # 10 | # 10.1 | # Проектная и рабочая документация на пионерную базу | # 18.02.2015 |  |
|  | # 10.2 | # Проектная документация на строительно-монтажную базу АЭС «Руппур» | # 18.02.2015 |  |
|  |  | # Общая стоимость ключевого события |  |  |
| # 11 | # 11.1 | # Рабочая документация строительно-монтажной базы. Первая очередь в составе: # - Бетоно-растворное хозяйство; # - Административно-бытовой комплекс Генподрядчика; # - Комплекс изготовления и сборки конструкций реакторного отделения (Арматурное хозяйство с цехом пескоструйных, покрасочных и антикоррозионных работ); # - База главного механика и энергетика; # - Складское хозяйство; # - Объекты общего назначения; # - Водопроводные и канализационные сооружения; # - Внутриплощадочные автодороги по территории стройбазы; # - База производства земляных работ. | # 06.03.2015 |  |
|  |  | # Общая стоимость ключевого события |  |  |
| # 12 | # 12.1 | # Рабочая документация строительно-монтажной базы. Вторая очередь в составе: # - Комплекс механомонтажных работ; # - Комплекс электромонтажных работ; # - База антикоррозионных и теплоизоляционных работ; # - Комплекс вентиляционных и сантехнических работ; # - База гидромонтажных организаций; # - База подрядных организаций отделочных работ. | # 15.06.2015 |  |
|  |  | # Общая стоимость ключевого события |  |  |
|  |  | # ИТОГО |  |  |

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Старший вице-президент – директор по проектированию АО «НИАЭП» _________________ Ю.А. Иванов |