## Лист1
Приложение № 3 к Договору подряда
Календарный график производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
№ п/п | Наименование локальной сметы | Трудоемкость, чел.час | Сроки выполнения работ | Стоимость, (тыс.руб, в т.ч. НДС) | Июнь
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов (С-1 А-258-13) | 835.67 | 01.06.2014-30.06.2014 | 1498.66 | 299.732 | 299.732 | 299.732 | 299.732 | 299.732
2 | Прочие (лимитированные затраты) |  | 01.06.2014-30.06.2014 | 99.94 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19.988
| Итого |  |  |  | 319.72 | 319.72 | 319.72 | 319.72 | 319.72
| Всего | 835.67 |  | 1598.6 | 1598.6
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
ОАО "Хиагда"
Генеральный директор
| (Должность) |  |  | (Должность)
Дементьев А.А.
| (ФИО) |  |  | (ФИО)
| ____________________________ |  |  | ____________________________
| (Подпись) |  |  | (Подпись)