ДОГОВОР №_____

г. Москва			                                                               «____» _____________ 2013г.

Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», (ОАО «ДЕЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Колесникова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава , выступающее от своего имени, но в интересах и за счет Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») на основании агентского договора № __________ (далее – Агентский договор), с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые Стороны, заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

  - «Акт приемки Объекта или Пускового комплекса Энергоблока» -подписанный членами Главной приемочной комиссии документ о завершении Работ/Услуг по объекту или пусковому комплексу энергоблока в объеме, определенном Генеральным Контрактом на строительство АЭС АККУЮ.

  - «Акт входного контроля» - документ подписанный уполномоченными представителями Генподрядчика, Заказчика и Поставщика и утвержденного Инозаказчиком по результатам процедуры проведения входного контроля.

  - «АЭС АККУЮ» - атомная электростанция «Аккую» в Турецкой Республике, подлежащая строительству на Площадке, в составе четырех пусковых комплексов энергоблоков с реакторами типа ВВЭР - ТОИ, включающих ядерный остров, машинный зал, общестанционные системы и всю вспомогательную инфраструктуру, расположенную на Площадке.

  - «Акт рекламации» - претензия Заказчика/Генподрядчика, изложенная в письменном виде по форме Приложения № 4 к Договору, предъявляемая Поставщику по поводу ненадлежащего качества, количества или комплектности поставляемого Оборудования с требованием об устранении Несоответствий.

  - «Блок» - часть АЭС, состоящая из одной реакторной установки В-509, одной турбоустановки и всех связанных с ними вспомогательных систем, необходимых для безопасной и надежной выработки электроэнергии в проектных режимах.

  - «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик Оборудования, поставляемого по Договору, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемое Оборудование и Положением о входном контроле Инозаказчика.

  - «Гарантийный период» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий  поставленного Поставщиком Оборудования, выявленных Инозаказчиком или Генподрядчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

  - «Генподрядчик» - Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») и его законные правопреемники с адресом местонахождения – Москва, 127434, ул. Дмитровское шоссе, дом 2, строение 1.

  - «Генпроектировщик» - организация, осуществившая разработку Технического Проекта АЭС, а именно Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», Россия, г.Москва.

  - «Грузополучатель» - Генподрядчик или надлежащим образом уполномоченная Генподрядчиком организация и/или физическое лицо, осуществляющие приемку грузовых мест Оборудования в Месте поставки.

  - «Грузовое место» - упакованное/частично упакованное/неупакованное Оборудование, имеющее определенные массогабаритные характеристики, грузовую маркировку и подготовленное к погрузке, перевозке, выгрузке и хранению, как одна неделимая физическая единица.

  - «Главный конструктор РУ, Разработчик Технического проекта РУ»» - ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Россия, г.Подольск Московской области), осуществляющее разработку Технического проекта реакторной установки АЭС АККУЮ (Данный пункт применяется только для Оборудования реакторной установки).

  - «Дата поставки» - датой поставки Оборудования считается дата, определенная в соответствии с условиями п. 6.6.2 Договора.

  - «Дата отгрузки» - дата передачи первому перевозчику грузовых мест Оборудования для доставки в Место поставки.

  - «Дефект» - несоответствия в Оборудовании, отрицательно влияющие на установленное использование Оборудования по назначению.

  - «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на Оборудование, передаваемая Поставщиком в объеме, предусмотренном Приложением № 5 к Договору.

  - «Инозаказчик» - Акционерное общество по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ (АО АЭС АККУЮ) (Турецкая республика) и его законные правопреемники.

  - «Исходные технические требования, ИТТ» - исходный документ (техническая спецификация) предоставленный Заказчиком и/или Генподрядчиком, устанавливающий основные технические характеристики  Оборудования, его назначение, показатели качества и технико-экономические требования, требования по составу и содержанию Технической документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) на Оборудование, а также иные специальные требования.

  - «Заказчик» - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники.

  - «ЗИП» - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования.

  - «Качество» – степень соответствия Оборудования, комплектующих, изделий, работ, процессов, установленным требованиям проектной, Технической документации, Технического проекта и/или нормативной документации.

  - «Ключевое событие» - определенное техническое состояние (степень готовности) Оборудования, его заготовок, материалов или комплектующих, достигнутое в технологическом процессе его (их) изготовления, по достижении которого Поставщику выплачивается определенный условиями Договора платеж.

  - «KKS» - Системы классификации и кодирования в проекте АЭС «АККУЮ» СТО СМК-AKU-018.4-12.

  - «Контракт» - Контракт на поставку оборудования и материалов для АЭС «АККУЮ» между Акционерным обществом по генерации электроэнергии АЭС АККУЮ (Турецкая Республика) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

  - «Контроль качества» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств Оборудования.

  - «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания Оборудования, проведения инспекций, в которых осуществляется Оценка соответствия.

  - «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

  - Лицензионная база проекта – перечень нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС, согласованный с ТАЕК, которые будут применяться в процессе лицензирования, проектирования, сооружения и эксплуатации АЭС «Аккую». Лицензионная база проекта определяется в соответствии с протоколом координационного совещания № MM.AKU-17-31.02-2013 координационного совещания по лицензионной базе проекта АЭС «Аккую» «Об учете требований нормативных документов «Лицензионной базы нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС «Аккую» при проектировании АЭС «Аккую» от 06.08.2013. (Приложение №30).

  - «Место поставки» - территория грузовых комплексов «Большого порта Санкт-Петербург».

  - «Несоответствия» – любые документально подтвержденные несоответствия Оборудования, отступления в работах и услугах от требований настоящего Договора, требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей документации и/или нормативно-технических документов, в том числе от требований к качеству работ, материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, недостатки Оборудования которые делают качество Оборудования ненадлежащим, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

  - «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемое Поставщиком Оборудование удовлетворяло предъявленным к нему требованиям и могло использоваться при сооружении и эксплуатации АЭС.

  - «Оборудование» - оборудование длительного цикла изготовления (ОДЦИ), предназначенное для РУ энергоблока № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ по номенклатуре и в соответствии с позиционной разбивкой согласно Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору.

  - «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

  - «Объект» – каждое отдельно стоящее здание или сооружение, помещения, наружные установки, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются Работы/Услуги по сооружению Пусковых комплексов Блоков.

  - «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия Оборудования.

  - «Площадка строительства АЭС/Площадка АЭС (Строительная площадка АЭС АККУЮ)» - земельный участок в Аккую, провинция Мерсин Турецкой Республики, выделенный Инозаказчику для целей строительства АЭС.

  - «Представитель Инозаказчика» – лицо, уполномоченное Инозаказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Генподрядчика» - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Приемочная инспекция» - комплекс действий для готового Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

  - «Промышленная эксплуатация» - эксплуатация АЭС, принятой в эксплуатацию в установленном порядке, соответствие проекту и безопасность которой подтверждены испытаниями на этапах ввода АЭС в эксплуатацию. В результате промышленной эксплуатации осуществляется промышленная выработка электроэнергии.

  - «Проект» – прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства энергоблока, исходные технические требования к Оборудованию, сводный сметный расчет стоимости строительства.

  - «Пусковой комплекс Блока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции в соответствии с принятой Проектом, нормами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды, и нормальными санитарно-эпидемиологическими условиями эксплуатации.

  - «Поручительство» - способ обеспечения исполнения обязательств, оформляемый в виде договора поручительства, в силу которого третье лицо (поручитель) обязуется перед бенефициаром нести за принципала ответственность в случае неисполнения последним принятого обязательства.

  - «Рабочая конструкторская документация, РКД» - совокупность конструкторских документов, предназначенных для обеспечения изготовления, контроля, приемки и поставки Оборудования.

  - «Ремонтная документация» - текстовые и графические рабочие конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность обеспечить подготовку ремонтного производства, произвести ремонт Оборудования и его контроль после ремонта.

  - «Страна» - Турецкая Республика.

  - «Субпоставщик» - организация, оказывающая и/или предоставляющая Поставщику работы и услуги, продукцию, изделия, материалы в рамках его договора с Заказчиком.

  - «Товарная накладная» – первичный учетный документ (унифицированная форма № ТОРГ-12), утвержденный Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132.

  - «Техническая документация» - совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции, включающая ТЗ и/или ТУ, РКД, ИДП.

  - «Технологическая документация» - совокупность технологических документов, которые определяют технологические процессы изготовления Оборудования.

  - «Транспортный документ» - документ, оформляемый перевозчиком в удостоверение того, что Оборудование принято к перевозке (коносамент, морская накладная, железнодорожная накладная, авиационная накладная, автомобильная накладная, речная накладная, универсальный транспортный документ, документ смешанной перевозки и другие документы, применимые для перевозки на данном виде транспорта).

  - «Технические условия, ТУ» - документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ или ИТТ и ТЗ и согласованный в порядке, установленным настоящим Договором, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество или их группы. Кроме того, в ТУ должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли установленные требования. Указанные требования и процедуры должны соответствовать требованиям Лицензионной базы проекта.

  - «Техническое задание, ТЗ» – исходный технический документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ или ТП и согласованный в порядке, установленном настоящим Договором, устанавливающий технические и экономические требования к изделию, в том числе уровню заводской готовности и монтажной технологичности, требования к разработке, изготовлению и приемочному контролю, включая объем заводской контрольной сборки и испытаний, требования к комплектности поставки, а также требования к строительной части, наладке, испытаниям на объекте, приемке, техническому обслуживанию и ремонту, которые должны соответствовать требованиям Лицензионной базы проекта.

  - «Технический проект РУ» – соответствующая действующим нормативным документам и утвержденная в установленном порядке документация технического проекта реакторной установки (РУ) для энергоблоков № 1, №2, №3, №4 АЭС Аккую, в соответствии с ГОСТ 2.103-68. «ЕСКД. Стадии разработки».

  - «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

  - «Уполномоченный орган Страны» – Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) или иной орган Турецкой Республики, уполномоченный в отношении регулирования и надзора за деятельностью в сфере атомной энергетики.

  - «Шеф-монтаж» - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые Поставщиком на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований завода-изготовителя, а также решение всех технических вопросов, возникающих при монтаже Оборудования, с оформлением соответствующей Технической документации.

  - «Шеф-наладка» - техническое руководство, осуществляемое Поставщиком в соответствии с требованиями Поставщика и/или завода-изготовителя, по подготовке Оборудования/частей Оборудования и технологической оснастки к использованию по назначению.

  - «Эксплуатационная документация» – документы, предназначенные для обеспечения эксплуатации Оборудования, позволяющие ознакомиться с его конструкцией, изучить правила эксплуатации, технического обслуживания, а также дающие сведения по его утилизации (чертежи общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов, инструкции по монтажу и эксплуатации и др.).

2 Предмет Договора

  - В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Оборудование для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях Оборудования, являющихся Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к настоящему Договору, в том числе:

- изготовить Оборудование в соответствии с требованиями ИТТ, Технического проекта РУ, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания;

- выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования,

- укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции и Входного контроля, маркировку Грузовых мест;

- осуществить погрузку Грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки и их закрепление на транспортном средстве;

- доставить Грузовые места в Место поставки;

- застраховать Оборудование на период транспортировки до Места поставки;

- поставить специальный инструмент, ЗИП на Гарантийный период, гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования в течение Гарантийного периода;

- выполнить другие обязательства предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Грузополучателем Оборудования и оплатить принятое Оборудование.

3 Сроки изготовления и поставки Оборудования

3.1 Поставка Оборудования в Место поставки должна осуществляться в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору.

3.2 В соответствии со сроками, указанными в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, Оборудование должно быть изготовлено, испытано, укомплектовано, предъявлено по качеству, законсервировано, упаковано, промаркировано, застраховано на период транспортировки до Места поставки, погружено на транспортные средства и доставлено в Место поставки.

3.3 Поставщик приступает к началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих только после получения от Заказчика письменного уведомления о наличии у Инозаказчика позитивного заключения в отношении материалов Оценки воздействия проекта по строительству АЭС «Аккую» на окружающую среду («ОВОС Positive») от Уполномоченного органа Страны и возможности начала изготовления Оборудования (далее – «Уведомление») (п.5.8 Договора).

3.4 Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования только по письменному согласованию с Заказчиком и Генподрядчиком.

3.5 Наименования Ключевых событий по изготовлению Оборудования, их стоимость и сроки достижения, а также предоставляемые отчетные документы определяются Приложением № 12 к Договору.

3.6 Этапы изготовления Оборудования (далее – Этапы) установлены в Графике изготовления и поставки Оборудования по Договору (далее – График), являющийся Приложением № 13 к Договору. В графике указаны Контрольные точки Плана качества и этапы работ по изготовлению Оборудования по Приложению № 12 к Договору.

4 Обязательства Поставщика

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется:

4.1 На основании исходных технических требований на Оборудование (ИТТ), указанных в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке:

4.1.1  На основании ИТТ разработать проект ТЗ на изготовление и поставку Оборудования и передать его на согласование Заказчику и Генподрядчику в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора (п.1.1 Приложения № 5 к Договору).

В срок не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней от даты подписания Договора согласовать ТЗ на оборудование РУ с устранением по нему замечаний Заказчика, Генпроектировщика, Генподрядчика, Инозаказчика и Главного конструктора РУ.

4.1.2 Разработать проект ТУ на Оборудование и передать его на согласование Заказчику и Генподрядчику в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора (п.1.2 Приложения № 5 к Договору).

Согласовать ТУ на Оборудование с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ в срок 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней от даты подписания Договора (п.1.3 Приложения №5 к Договору).

4.1.3 На основании согласованных и утвержденных ТЗ и/или ТУ и материалов технического проекта РУ, предоставленного Заказчиком/Генподрядчиком, разработать и согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией (при необходимости), и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией и Техническим проектом РУ в течение 240 (Двухсот сорока) календарных дней от даты подписания настоящего Договора (п.1.4 Приложения №5 к Договору).

В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта РУ выявится необходимость корректировки Технического проекта РУ, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта РУ, а также нести все связанные с этим затраты.

Все затраты связанные с согласованием Технической документации с организациями, указанными в п.4.1 Договора включены в цену Оборудования (п.7.2 Договора).

РКД на Оборудование должно предоставляться в объеме и сроки предусмотренные Приложением № 5 к настоящему Договору.

4.1.4 Не приступать к началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих без согласованных и утвержденных ТЗ и/или ТУ в соответствии с условиями настоящего Договора и без получения от Заказчика письменного Уведомления о наличии у Инозаказчика оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду (п.5.8 Договора).

В случае если при получении уведомления от Заказчика о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) период времени, оставшийся до даты поставки будет меньше технологического цикла изготовления Оборудования, указанного в спецификациях, срок поставки будет перенесен с учетом срока технологического цикла изготовления Оборудования. Изменение срока поставки Оборудования оформляется Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

В случае получения от Инозаказчика уведомления о запрете на строительство АЭС АККУЮ в связи с не получением позитивного заключения в отношении материалов Оценки  воздействия сооружения АЭС на окружающую среду (ОВОС Positive), Заказчик расторгает Договор по п. 15.3.6.

4.1.5 Передать Заказчику, Генпроектировщику и Генподрядчику исходные данные для проектирования по Оборудованию в объеме и в формате, указанном в согласованном ТЗ/ТУ и в сроки, согласованные с Генподрядчиком и Генпроектировщиком, а также дополнительно при необходимости по запросу Генподрядчика и Генпроектировщика.

4.1.6 Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования, согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком, Генпроектировщиком (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчиком, Инозаказчиком, а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности - с Уполномоченной организацией.

4.1.7 Разработать Технологическую и Эксплуатационную документацию на Оборудование, согласовать ее с организациями, необходимость согласования с которыми определена нормативной документацией, ТЗ и/или ТУ на Оборудование и передать ее, за исключением технологической документации Заказчику/Генподрядчику в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением № 5 к настоящему Договору.

При согласовании Технической документации и иной документации на оборудование РУ в процессе исполнения Договора с Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ Стороны будут руководствоваться Регламентом взаимодействия (Приложение № 29), разработанным Генподрядчиком в течение 90 (девяноста) дней с момента подписания Договора и направленным Заказчиком Поставщику для руководства

4.2 Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, указанном с согласованном ТЗ/ТУ, а также передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика и Инозаказчика комплектно с Оборудованием в срок, указанный в Приложении № 5 к настоящему Договору.

Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, поставку Оборудования в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору, включая приемо-сдаточные и приемочные (для головных образов) испытания Оборудования в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование.

4.3 В период изготовления, приемки, поставки Оборудования выполнить все требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.». Применение ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации» должно быть технически обоснованно и согласованно с Заказчиком и Генподрядчиком на стадии разработки ТЗ.

Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
Оборудования. Выполнить работы по испытанию головных образцов в случаях предусмотренных ГОСТ Р 15.201-2000 или ГОСТ 15.005-86 «Создание изделий единичного или мелкосерийного производства собираемых на месте эксплуатации».

В период изготовления, приемки, поставки Оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности выполнить все требования «Решения о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» № 06-4421 с изм.3.

  - Поставить комплектно с Оборудованием запасные части, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию и на период гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом и Технической документацией на Оборудование.

Обеспечить полную взаимозаменяемость с Оборудованием поставляемых Поставщиком запасных частей, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, которые должны иметь идентичные характеристики.

Совместно с ТЗ/ТУ в сроки указанные в п.1.3 Приложения №5 к Договору передать Заказчику/Генподрядчику для последующего направления Инозаказчику подробный перечень запасных частей, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов на Гарантийный период, поставляемых с Оборудованием в соответствии с проформой спецификации, которую Заказчик предоставит Поставщику дополнительно.

Поставщик должен представить Заказчику/Генподрядчику перечень необходимых ЗИП и принадлежностей ЗИП на послегарантийный период, составляющий 10 лет.

  - Поставщик за свой счет обеспечит наличие соответствующих разрешений, лицензий, сертификатов соответствия и иных документов и согласований, необходимых для конструирования, изготовления и перевозки Оборудования, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Поставщик обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Заказчику или Генподрядчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ.

В случае поставки импортного Оборудования или применении Поставщиком при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих Поставщик обязан оформить и согласовать в установленном порядке решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002  (далее - Решение). Порядок оформления Решений согласовывается Сторонами дополнительно не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора. Указанный Порядок должен быть также согласован с АО АЭС «АККУЮ», Уполномоченной организацией и Генподрядчиком.

Если Поставщик не завершит согласование Решения за 1 (Один) месяц до планируемой даты поставки первой единицы Оборудования по Договору Заказчик имеет право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения.

Поставщик не вправе осуществлять отгрузку Оборудования без оформленного Решения.

  - С целью определения Генподрядчиком Уполномоченной организации направить Заказчику/Генподрядчику соответствующее уведомление с указанием, в том числе следующей информации:

- наименование завода-изготовителя и наименование подлежащего оценке соответствия Оборудования, комплектующих и/или материалов с указанием количества, единиц измерения, классов безопасности, группы, а так же сроков их изготовления в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Договора;

- наименования изготовителей комплектующих и/или материалов не позднее 10 дней с даты заключения Поставщиком соответствующих договоров на закупку комплектующих и/или материалов.

  - Передать Заказчику и Генподрядчику, комплектно с Оборудованием товаросопроводительную и Техническую документацию на Оборудование в соответствии с Приложениями № 5 и № 8 к Договору. Номенклатура и количество экземпляров передаваемой Документации в Приложении № 5 к Договору может быть откорректировано по требованию Заказчика и/или Генподрядчика.

  - Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до планируемой даты поставки каждой позиции Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору представить Заказчику Техническую документацию, необходимую Генподрядчику в качестве исходных данных для разработки программ проведения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования, включая, но не ограничиваясь следующими документами: сборочные чертежи, монтажные чертежи (если разрабатывались), технические условия, руководство по эксплуатации, согласованный на дату предоставления План качества, таблицы контроля качества основного металла и сварных соединений (только на Оборудование 1, 2 и 3 классов безопасности), проект паспорта. Уточненный перечень требуемой документации Заказчик сообщит Поставщику за 120 (Сто двадцать) календарных дней до планируемой даты поставки каждой позиции Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору.

  - В пределах Гарантийного периода, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт поставленного Оборудования при выявлении Дефектов и/или Несоответствий Оборудования, возникших по вине Поставщика.

Стоимость услуг послегарантийного обслуживания и ремонта поставленного Оборудования не входит в цену Оборудования по Договору. Указанные услуги при необходимости будут осуществляться Поставщиком по отдельному договору.

  - Выполнить требования по Менеджменту качества в соответствии с Приложением № 6 к Договору. При этом Поставщик обеспечит обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований по Менеджменту качества в объеме, соответствующем категории обеспечения качества и классу безопасности Оборудования, его частей и услуг, разработанных на основе требований по Менеджменту качества и безопасности, включенных в Договор.

  - Нести единоличную ответственность за качество Оборудования перед Заказчиком.

  - Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также специальные приспособления для крепления на транспортном средстве (за исключением возвратных, многоразового использования), перевозки (опоры, кильблоки и т.п.) и хранения Оборудования.

Осуществить за свой счет возврат из Места поставки специальных приспособлений (возвратных/многоразового использования).

  - С учетом требований Приложения № 6 к Договору разработать собственную/ые программу/программы обеспечения качества выполнения работ по Договору и направить её/их Заказчику/Генподрядчику для согласования Генподрядчиком.

  - Разработать Планы качества и представить их на согласование в порядке, установленном в Приложении № 6 к Договору. Планы качества Субпоставщиков предоставляются по мере заключения с ними субподрядных договоров.

Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней письменно информировать Заказчика/Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору, а также о проведении Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору.

Расходы, связанные с пребыванием специалистов Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и представителей Уполномоченной организации на предприятии Поставщика будут осуществлены за счет Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и представителей Уполномоченной организации соответственно.

  - Ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, для обеспечения контроля за изготовлением Оборудования и разработкой и согласованием документации на него направлять Заказчику отчеты по формам, приведенным в Приложении № 10 и в Приложении №28 к Договору. В случае установления Инозаказчиком иных сроков и форм предоставления отчетности, срок и формы предоставления отчетов могут быть откорректированы по требованию Заказчика/Генподрядчика.

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора приказом назначить ответственного представителя Поставщика за предоставление Заказчику Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

В случае принятия Заказчиком решения об использовании для контроля процесса изготовления Оборудования специализированного программного обеспечения, Заказчик направит Поставщику соответствующие уведомление с необходимой информацией о планируемом к внедрению специализированного программного обеспечения. Поставщик, получив уведомление, в течение 30 (Тридцати) календарных дней рассмотрит возможность внедрения данного специализированного программного обеспечения. В случае принятия Поставщиком решения об использовании данного программного обеспечения, Стороны согласовывают наименование используемого специализированного программного обеспечения, дату начала его использования, увеличение цены Договора на сумму, необходимую для его внедрения, оформив соответствующее дополнительное соглашение к Договору. При необходимости, Стороны внесут изменения в форму отчёта о сроках изготовления Оборудования.

  - Представить Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика, заверенные копии имеющихся у Поставщика и его Субпоставщиков лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Поставщику и Субпоставщикам права на конструирование, изготовление и поставку Оборудования для атомных электростанций, включая Оборудование, поставляемое по Договору.

  - Нести ответственность за наличие у Субпоставщиков, выполняющих работы и оказывающих услуги, поставляющих Оборудование, его части и комплектующие, важные для безопасности, соответствующих лицензий, сертификатов и разрешений на выполнение работ и оказание услуг по конструированию и изготовлению этого Оборудования, его частей и комплектующих, действительных в течение всего срока выполнения ими обязательств в объеме обязательств по Договору.

  - Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования письменно уведомить Заказчика и Генподрядчика о планируемой дате готовности Оборудования к поставке.

В уведомлении Поставщик сообщит Заказчику/Генподрядчику посредством электронной почты на адрес dez@atomenergoprom.ru и logistic@atomstroyexport.ru, нижеследующую информацию:

- планируемую дату отгрузки;

- пункт отгрузки;

- номер позиции по спецификации к Контракту;

- наименование Оборудования по спецификации к Контракту;

- количество Оборудования;

- единица измерения количества Оборудования;

- общее предварительное/расчетное количество грузовых мест;

- номер грузового места;

- вид упаковки;

- вес нетто грузового места (кг);

- вес брутто грузового места (кг);

- предварительные/расчетные габаритные размеры;

- объем грузового места (м3);

- возможность штабелирования, с указанием предельных нагрузок (кг) на верхнюю поверхность Грузового места, а также направит:

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для Оборудования, включая требования к температуре, удару и другим факторам во время выгрузки в Месте поставки, перевозки, перевалках, выгрузки и хранения на Площадке АЭС (при необходимости);

- транспортные чертежи/эскизы всех грузовых мест Оборудования с габаритными размерами, превышающими хотя бы одну из характеристик:

- габаритные размеры 6 000 х 3 000 х 3 000 мм;

- вес брутто грузового места более 20 000 кг;

- всех неупакованных/частично упакованных грузовых мест.

На транспортных чертежах/эскизах Оборудование должно быть изображено в 2-х проекциях с транспортными опорами/подставками. На них должны быть указаны:

- габаритные размеры грузового места о максимально выступающих элементах/частях;

- центр тяжести;

- места крепления на транспортном средстве;

- места строповки.

Данные, указанные в п.п a-n настоящего пункта должны быть оформлены по форме Приложения № 23 к Договору «Заявка на отгрузку» в формате EXCEL.

Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой Даты отгрузки Поставщик уточнит информацию, указанную в «Заявке на отгрузку» направлением на адреса электронной почты dez@atomenergoprom.ru и logistic@atomstroyexport.ru в формате EXCEL уточненных данных.

  - Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4.1-12, часть 4.1 «Кодирование документации». Применение новых кодов KKS и их наименований Поставщик согласовывает с Заказчиком, Генпроектировщиком и Генподрядчиком. Цифровую часть кодов, используемых Поставщиком и привлекаемыми им Субпоставщиками, Поставщик также согласовывает с Заказчиком и Генподрядчиком.

Осуществлять кодирование Оборудования в соответствии с СТО СМК- AKU-018.4-12, часть 4.2 «Функциональная классификация и кодирование оборудования, компонентов и места их расположения на основе системы KKS».

4.20 Застраховать Оборудование на период его транспортировки до Места поставки. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и его закрепление для безопасной доставки Оборудования в Место поставки.

Расходы по страхованию Оборудования на период транспортировки до места поставки, погрузке и закреплению Оборудования на транспортном средстве включены в цену Оборудования (п. 7.2 Договора).

Осуществить поставку Оборудования в соответствии с Разделом 6 Договора.

  - В полном объеме, предусмотренном для данного вида услуг, в счет цены Оборудования (п. 7.2 Договора) выполнить Шеф-монтаж и Шеф-наладку Оборудования. Условия командирования специалистов Поставщика в Турецкую Республику приведены в Приложении №11 к Договору.

Выполнение Шеф-монтажа Оборудования должно осуществляться в следующие сроки:

Начальный срок для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ: по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты уведомления Генподрядчиком Поставщика о готовности Оборудования к Шеф-монтажу.

Конечный срок:

- для Оборудования энергоблока № 1: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 31.10.19г.

- для Оборудования энергоблока № 2: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 31.10.20г.

- для Оборудования энергоблока № 3: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 31.10.21г.

- для Оборудования энергоблока № 4: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 31.10.22г.

Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания Шеф-монтажа Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком подписывается технический акт о выполнении Шеф-монтажа Оборудования.

Выполнение Шеф-наладки Оборудования должно осуществляться в следующие сроки:

Начальный срок для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ: по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты уведомления Генподрядчиком Поставщика о готовности Оборудования к Шеф-наладке.

Конечный срок:

- для Оборудования энергоблока № 1: не позднее 31.12.19г.

- для Оборудования энергоблока № 2: не позднее 31.12.20г.

- для Оборудования энергоблока № 3: не позднее 31.12.21г.

- для Оборудования энергоблока № 4: не позднее 31.12.22г.

Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания Шеф-наладки Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком подписывается технический акт о выполнении Шеф-наладки Оборудования.

4.22 В ходе исполнения Договора соблюдать и выполнять требования НП-071-06, а также, в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов, требований «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002.

4.23 Предоставить Заказчику обеспечение возврата авансов и надлежащего исполнения обязательств по Договору по форме Приложений № 3.1, № 3.2 либо по форме Приложений № 20, № 21 к Договору в следующем порядке:

в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора:

- оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат первого авансового платежа и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору на Оборудование энергоблока № 1;

- либо договора поручительства на возврат первого авансового платежа и надлежащего исполнения условий Договора на Оборудование энергоблоков № 1;

в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты выплаты вторых авансов на энергоблок №1 и авансов на энергоблоки №2, №3, №4 в соответствии с Графиком авансовых платежей (Приложение №31 к Договору):

- оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат соответствующих авансов в соответствии с Графиком авансовых платежей (Приложение №31 к Договору) и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору на Оборудование энергоблоков №2, №3, №4;

- либо договоров поручительства на возврат соответствующих авансов в соответствии с Графиком авансовых платежей (Приложение №31 к Договору) и надлежащего исполнения условий Договора на Оборудование энергоблоков №2, № 3, №4.

Сумма банковских гарантий на возврат аванса по Оборудованию энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должна быть равна сумме авансовых платежей с НДС, выплачиваемых Заказчиком Поставщику в соответствии с пунктом 8.1.1 Договора на Оборудование энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно.

Размер поручительства на возврат аванса по Оборудованию энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должен быть равен сумме авансовых платежей с НДС, выплачиваемых Заказчиком Поставщику в соответствии с пунктом 8.1.1 Договора на Оборудование энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно.

Банковские гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору оформляются на сумму:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 4 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору равен:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок №3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 4 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Банковские гарантии на возврат аванса на Оборудование энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должны быть действительны до даты исполнения обязательств на сумму выплаченных авансов на энергоблоки 1, №2, №3, №4 соответственно плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Банковские гарантии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору по Оборудованию энергоблоков №1, №2, №3, №4 должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика по Договору в отношении Оборудования энергоблоков №1, №2, №3, №4 соответственно, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства на возврат аванса по Оборудованию энергоблоков № 1, №2, №3, №4 должны быть действительны до исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 1 (один) год.

Договоры поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика по Договору в отношении Оборудования  энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно плюс 1 (один) год.

4.24 В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты поставки первой единицы Оборудования по энергоблокам № 1, № 2, №3, №4 в соответствии с Приложениями № 1.1,
№ 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, предоставить Заказчику оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий надлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщика по форме Приложения № 3.3 к Договору, либо договоров поручительства по форме Приложения № 22 к  Договору, согласно разделу 9 Договора по энергоблокам № 1, № 2, №3. №4 соответственно.

Банковские гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Оборудованию энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 должны быть действительны до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Договоры поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Оборудованию энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 по Договору должны быть действительны до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных разделом 9 Договора, плюс 1 (один) год.

Банковские гарантии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору оформляются на сумму:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 5 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

Размер поручительства надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору равен:

- на Оборудование энергоблока № 1 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 1 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 2 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 2 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

- на Оборудование энергоблока № 3 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 3 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора;

- на Оборудование энергоблока № 4 - в размере 5% (Пять процентов) от цены Оборудования на энергоблок № 4 с НДС, указанной в пункте 7.2 Договора.

4.25	Банк-гарант, форма и условия банковских гарантий на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны быть предварительно письменно согласованы Поставщиком с Заказчиком и Генподрядчиком. Срок согласования Заказчиком и Генподрядчиком указанных условий не должен превышать 3 (Трех) дней.

4.25.1 В качестве бенефициара в банковских гарантиях на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должен быть указан Заказчик.

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств и надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику по банковским гарантиям право требования к банку-гаранту в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генподрядчику без предварительного письменного согласия банка-гаранта при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генподрядчиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по гарантии Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к банку-гаранту с требованием об уплате средств по банковской гарантии.

Платежи по банковским гарантиям на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны быть осуществлены банком-гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования бенефициара (Заказчика).

Банковские гарантии на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы, а также содержать указание на Стороны Договора, название предмета Договора, номер и дату Договора.

В банковских гарантиях на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств и надлежащего исполнения гарантийных обязательств по Договору не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.25.2 Обеспечение договорных обязательств может быть предоставлено в следующем виде:

4.25.2.1 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта по системе SWIFT в банк бенефициара об авизовании бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

4.25.2.2 Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

4.25.2.3 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

4.25.2.4 В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно п.п. 4.25.2.1 и/или п.п. 4.25.2.2.

При предоставлении обеспечения договорных обязательств согласно п.п. 4.25.2.3 и 4.25.2.4 настоящего пункта к банковской гарантии  обязательно прилагаются следующие  документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (Тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

Поставщик предоставляет Заказчику новое обеспечение в случае, если по каким либо причинам обеспечение перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Поставщика. Новое обеспечение должно быть предоставлено Поставщиком на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье договора, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств.

Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

- резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

  - В случае предоставления Поставщиком в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств в форме договоров поручительства, Поручитель должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 19 к настоящему Договору.

Договоры поручительства на возврат аванса, надлежащего исполнения обязательств по Договору и надлежащего исполнения гарантийных обязательств должны содержать условие, что принадлежащее Заказчику право требования к Поручителю по договору поручительства в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору может быть передано или уступлено Генподрядчику без предварительного письменного согласия Поручителя, при условии обеспечения Заказчиком выполнения Генподрядчиком всех надлежащих действий, которые обязан совершать по договору поручительства Заказчик, включая, предоставление необходимых документов, которые должен предоставлять Заказчик при обращении к Поручителю с требованием об уплате средств по договору поручительства.

Поручитель, форма и условия договоров поручительства возврата аванса, исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств должны быть предварительно письменно согласованы с Подрядчиком, Заказчиком и Генподрядчиком.

4.26.1 Документы, которые обязательно прилагаются к договору поручительства:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п., лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (Тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение в виде договора поручительства, не принимается.

4.26.2 Поставщику может быть отказано в принятии обеспечения в виде поручительства в следующих случаях:

а) поручительство не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

б) лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальным нормативным актам Госкорпорации «Росатом» и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

в) получено уведомление от поручителя о не подтверждении факта выдачи обеспечения;

г) превышение суммы обязательств, выданных поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», установленного максимального лимита риска, рассчитываемого Отделом управления рисками Госкорпорации «Росатом»;

д) по иным основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом.

При отклонении обеспечения Заказчик указывает Поставщику мотивированные и конкретные замечания, послужившие основаниями для отклонения, а в случае если  обеспечение отклоняется в связи с представлением недостоверных документов, к заключению прикрепляются документы, подтверждающие недостоверность представленных сведений.

В случае отказа Поставщику от принятия обеспечения по основаниям, предусмотренным в п.п. б), г), д) данного пункта, Поставщику предоставляется возможность замены обеспечения с продлением срока его предоставления без применения санкций, но не более, чем один раз, на срок, идентичный ранее установленному настоящим Договором.

В случае если предоставленное обеспечение в виде поручительства не соответствует требованиям настоящего Договора, Заказчик производит возврат Поставщику договора поручительства и документации с письмом с мотивированным обоснованием возврата.

  - В случае принятия обеспечения в форме поручительства, один экземпляр подписанного договора поручительства направляется Поставщику.

  - Привести за свой счет банковские гарантии в соответствие с требованиями Договора 
(п.п. 4.23 – 4.25), в случае если Поставщик предоставит Заказчику банковские гарантии, не соответствующие требованиям Договора и/или не соответствующие предварительно согласованным Заказчиком и Генподрядчиком банка-гаранта.

  - Уведомлять Заказчика и Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

  - Компенсировать Заказчику/Генподрядчику расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении Дефектов в поставленном Оборудовании, по причинам, ответственность за которые несет Поставщик.

  - По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставить перечень Субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

  - Поставщик предоставит Заказчику, для передачи Генподрядчику, все необходимые документы для получения экспортной лицензии / заключения о возможности безлицензионного вывоза оборудования в сроки и объемах согласно Приложению № 25  к настоящему Договору.

  - Предоставить в течение 10 (десяти) дней по требованию Заказчика выписки на русском и английском языках соответствующих положений норм, стандартов и правил, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Инозаказчику с Оборудованием и в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование.

  - По требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

  - В срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента согласования ТУ (ТЗ), Поставщик заносит информацию о поставляемом Оборудовании в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов» (далее – ЕОНКОМ) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 17 к Договору).

После занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ Поставщик оформляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ обозначена в Приложении № 18 к Договору) в двух экземплярах и направляет его в Центр верификации ОАО «НИАЭП» по адресу: 603006 Россия, Н.Новгород, пл.Свободы 3, тел: (831) 421-79-00 e-mail: niaep@niaep.ru

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Поставщика, Центр верификации ОАО «НИАЭП» проверяет факт занесения информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ, проверяет полноту занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 17 к Договору), осуществляет проверку достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификации (Приложения №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору). По результатам проверки Центр верификации ОАО «НИАЭП» подписывает Акт о внесении информации в ЕОНКОМ и направляет один экземпляр данного Акта Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

4.36 В срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности  превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года,), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которых превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этомдополнительно предоставляются Заказчику:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершающий отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме  или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

4.37 Направить Генподрядчику на адрес электронной почты не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой Поставщиком Даты отгрузки проект счета таможенного оформления Оборудования, оформленный по форме Приложения № 24 к Договору.

4.38 Обеспечивать получение всех необходимых согласований/разрешений на перевозку/доставку Оборудования в Место поставки.

4.39 Поставщик обязан своевременно обеспечить передачу Заказчику либо Генподрядчику оригиналов доверенностей (либо надлежащим образом заверенных копий) на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Поставщика в отношении Заказчика, в частности на представителей Поставщика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, приемки Оборудования по количеству и качеству, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на строительные площадки; подписывающих передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции и/или выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности должны быть переданы Заказчику/Генподрядчику до совершения уполномоченными представителями Поставщика юридически-значимых действий в отношении Заказчика/Генподрядчика, в том числе до направления указанных представителей на Площадку АЭС. Несоблюдение указанного условия предоставляет Заказчику/Генподрядчику право совершать юридически-значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство Заказчика по вызову представителей Поставщика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей Поставщика соблюденными.

В случае отсутствия у представителя Поставщика доверенности на осуществление юридически-значимых действий, предусмотренных целями командирования на Площадку АЭС за рубежом, разрешительные документы на выезд представителя Поставщика на АЭС АККУЮ не оформляются. Неприбытие (невыезд) представителя Поставщика на АЭС АККУЮ по причине не предоставления Заказчику/Генподрядчику соответствующей доверенности на указанного представителя Поставщика, признается неприбытием по вине Поставщика.

В случае истечения у представителя Поставщика срока действия доверенности на осуществление юридически-значимых действий Поставщик обязан заблаговременно обеспечить предоставление Заказчику/Генподрядчику новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока действия ранее выданной доверенности, ответственность за отказ в допуске Заказчиком/Генподрядчиком представителя Поставщика к совершению юридически-значимых действий от имени Поставщика несет Поставщик.

4.40 По окончании изготовления Оборудования провести контрольную сборку корпуса реактора, внутрикорпусных устройств (ВКУ), крышки верхнего блока в соответствии с требованиями ИТТ и требованиями Технического проекта. Передать Заказчику/Генподрядчику Технический акт контрольной сборки ВКУ, крышки верхнего блока с корпусом реактора с комплектом необходимых документов.

4.41 В случае реэкспорта дефектного оборудования с территории Турецкой Республики  по причинам, ответственность за которые несет Поставщик, Поставщик возмещает фактические расходы Заказчика/Генподрядчика при предоставлении Заказчиком/Генподрядчиком документов, подтверждающих понесенные затраты. Поставщик обязан произвести выплату возмещения Заказчику/Генподрядчику затрат связанных с реэкспортом оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика/Генподрядчика счета и копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

В случае необходимости реэкспорта Оборудования и Материалов из Турецкой Республики по причинам, ответственность за которые несет Заказчик/Генподрядчик, реэкспорт производится за счет Заказчика/Генподрядчика.

5 Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

- Обеспечить определение в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения документов по п. 4.6 Договора Уполномоченной организации и уведомить об этом Поставщика в письменной форме.

- Обеспечить приемку Оборудования Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки.

- Произвести расчеты с Поставщиком в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

- Обеспечить участие в проведении Входного контроля Оборудования представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, Уполномоченной организации.

- Обеспечить выгрузку Грузовых мест Оборудования в Месте поставки.

- В течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения от Поставщика информации, в соответствии с пунктом 4.18 Договора, сообщить Поставщику реквизиты для заполнения Транспортных документов.

5.7 Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять или привлекать сторонние организации для осуществления надзора за качеством изготавливаемого Оборудования, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод-изготовитель), на всех этапах поставок и/или изготовления в части соблюдения сроков в соответствии с Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3. №1.4 к Договору, предварительно уведомив о предстоящей проверке Поставщика.

5.8 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Уведомления о получении Инозаказчиком позитивного заключения «ОВОС Positive» от Уполномоченного органа Страны направить Поставщику уведомление о начале изготовления Оборудования.

5.9 Передать нормативно правовые акты Турецкой Республики, указанные в Лицензионной базе проекта, переведенные на русский язык, в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения их от Генподрядчика.

5.10 Предоставить Поставщику копии платежных поручений Генподрядчика, подтверждающих курс доллара США к российскому рублю, применяемый для оплаты согласно п.8.1 Договора.

5.11 Предоставить Поставщику материалы Технического проекта РУ в течение 7 календарных дней после получения от Поставщика ТУ на Оборудование, разработанного на базе ТЗ и  согласованного в соответствии с п.4.1.2 Договора.

6 Условия и сроки поставки Оборудования

6.1 Поставщик изготовит и поставит новое, комплектное неиспользованное ранее Оборудование в соответствии с:

- условиями Договора;

- разработанной и согласованной в соответствии с условиями Договора ТЗ и/или ТУ и другой Технической и товаросопроводительной документацией, в соответствии с Приложением № 5 к Договору;

- поставочными спецификациями оборудования (Приложения № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору);

- требованиями по менеджменту качества (Приложение № 6 к Договору);

- графиком изготовления и поставки Оборудования (Приложение № 13).

  - В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика вправе осуществлять проверку хода изготовления Оборудования, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков, в том числе принимать участие в приемке контрольных точек по Планам качества. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении № 7 к Договору.

  - Входной контроль Оборудования на заводе-изготовителе осуществляется в следующем порядке:

    - При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных  дней до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору), сообщит Заказчику, Инозаказчику, Генподрядчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости прибытия уполномоченных представителей на завод-изготовитель для проведения Входного контроля с указанием даты его проведения.

    - Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика о проведении Входного контроля (п.6.3.1), письменно подтвердит или уточнит дату его проведения.

    - Входной контроль Оборудования проводится в соответствии с утвержденным Положением о входном контроле Инозаказчика с участием представителей Инозаказчика, Заказчика, Генподрядчика и Уполномоченной организации.

Положение о входном контроле Инозаказчика предоставляется Заказчиком Поставщику в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней до Даты поставки.

    - По итогам прохождения Входного контроля  подписывается Акт входного контроля с указанием выявленных Несоответствий, некомплектности и замечаний или без таковых в сроки, установленные Положением о входном контроле Инозаказчика.

    - Выявленные при прохождении Входного контроля факты недостачи, некомплектности и/или Несоответствия фиксируются в Акте рекламации с требованиями об их устранении.

Поставщик рассматривает Акт рекламации в течение 3 (Трех) календарных дней с даты его оформления, согласовывает его путем подписания со своей стороны либо передает мотивированные возражения Заказчику/Генподрядчику или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Заказчика/Генподрядчика. Согласованный Поставщиком Акт рекламации определяет согласованный Сторонами порядок и условия устранения выявленных Несоответствий. В случае передачи либо направления Поставщиком Заказчику/Генподрядчику мотивированных возражений к Акту рекламации, Сторонами в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком/Генподрядчиком возражений Поставщика создается согласительная комиссия из представителей Поставщика, Заказчика, Генподрядчика, которая в течение 30 календарных дней с даты создания обязана урегулировать возникшие разногласия.

    - Выявленные при прохождении Входного контроля недостача, некомплектность и/или Несоответствия Оборудования, а также выявленные Несоответствия по качеству и/или комплектности Технической документации, предусмотренной Приложением № 5 к Договору Поставщик устраняет за свой счет в сроки, указанные в Акте входного контроля и/или Акте рекламации.

    - В случае расхождения мнений Генподрядчика/Заказчика, Поставщика относительно причин Несоответствия Оборудования условиям Договора, любая Сторона вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

    - Расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на счет Стороны, по вине которой возникли эти Несоответствия.

    - После устранения Поставщиком всех Несоответствий, зафиксированных в Акте входного контроля и/или Акте рекламации и предоставлении Заказчику/Генподрядчику Отчета об их устранении проводится повторный Входной контроль.

- Подписание Акта входного контроля без замечаний не освобождает Поставщика от его ответственности за качество документации, за Несоответствия, обнаруженные в ходе строительства, монтажа, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию и эксплуатации АЭС АККУЮ в течение Гарантийного периода по причинам, ответственность за которые несет Поставщик.

    - Если устранение Дефектов, за которые несет ответственность Поставщик, производится, по согласованию с Заказчиком, силами и за счет Заказчика или Генподрядчика, Поставщик обязан возместить Заказчику или Генподрядчику связанные с этим фактически понесенные, подтвержденные документально прямые расходы в течение 20 (Двадцати) календарных дней после предъявления соответствующего счета с приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы Заказчика или Генподрядчика.

    - Акт входного контроля подписывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения приемки Оборудования в случае отсутствия замечаний к Оборудованию и/или Документации на Оборудование в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному экземпляру для Заказчика Генподрядчика и Поставщика по форме Приложения № 27 к Договору.

    - Расходы, связанные с повторным проведением Входного контроля по вине Поставщика связанные с командированием специалистов Инозаказчика, Заказчика и Генподрядчика относятся на Поставщика и возмещаются по требованию Заказчика/Генподрядчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком документов, подтверждающих фактически понесенные и подтвержденные затраты (транспорт, проживание, командировочные).

Поставщик возмещает такие расходы в следующих пределах: расходы по оплате проезда до места назначения - класс обслуживания «эконом», проживания - категория гостиницы - не выше категории 4 звезды.

    - После проведения процедуры Входного контроля Оборудование упаковывается и опломбируется в присутствии Уполномоченной организации.

    - В случае, если условия п.6.3 будут противоречить условиям Положения о входном контроле Инозаказчика Стороны будут руководствоваться условиями Положения о входном контроле.

  - Упаковка и маркировка Оборудования:

    - Поставщик осуществляет упаковку Оборудования с учетом необходимости предотвращения повреждения Оборудования при:

- длительной транспортировке различными видами транспорта;

- многократных погрузо-разгрузочных операциях;

- хранению в соответствии с требованиями Технической документации согласованной в соответствии с условиями Договора.

с учетом особенностей климатических условий в Российской Федерации и Турецкой Республики.

    - Упаковка и маркировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к таре (упаковке) и маркировке Оборудования, приведенными в Приложениях № 2 и № 8 к Договору.

    - Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования, вызванную ненадлежащей и/или неправильной упаковкой или маркировкой Оборудования, включая Документацию, поставляемую комплектно с Оборудованием.

    - Поставщик несет ответственность за несоответствие поставленного Оборудования и Документации отгрузочным документам.

    - Заказчик/Генподрядчик несет ответственность за повреждение или утрату Оборудования и Документации к нему, произошедшие при перевозке Оборудования от Места поставки на Площадку АЭС, а также несет ответственность, вызванную нарушением требований к условиям хранения Оборудования на Площадке АЭС, указанным в передаваемой комплектно с Оборудованием Технической документации.

6.5 Условия отгрузки Оборудования в Место поставки, для последующей отправки морским транспортом:

6.5.1 Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования Поставщик письменно уведомляет Заказчика и Генподрядчика о планируемой дате готовности Оборудования к отгрузке и направляет данные, указанные в пункте 4.18 Договора, а также направляет транспортные эскизы грузовых мест Оборудования.

6.5.2 Не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до планируемой Даты отгрузки Поставщик уточнит информацию, указанную в п.4.18  направлением на адрес электронной почты logistic@atomstroyexport.ru уточняющего уведомления в формате EXCEL.

6.5.3 Задержка отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по официальному уведомлению Заказчика не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней против даты, указанной в извещении Поставщика о готовности к отгрузке Оборудования.

В любом случае, Оборудование не может быть отгружено до момента подписания соответствующего Удостоверения о приемочной инспекции Оборудования без замечаний, окончательной приемки всех Контрольных точек по Плану качества, в соответствии с условиями Приложения № 6 к Договору, Акта входного контроля без замечаний, а также без письменного подтверждения отгрузки Заказчиком.

6.5.4 В случае, если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика превысит 90 (Девяносто) календарных дней, Стороны проведут сдачу-приемку Оборудования на территории предприятия Поставщика (в соответствии с п. 6.3 Договора), после чего Оборудование передается на ответственное хранение на дополнительно согласованных условиях.

    - Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика/Генподрядчика или Уполномоченной организации.

    - Погрузка Оборудования на транспортное средство на заводе изготовителе и доставка Грузовых мест в Место поставки осуществляется Поставщиком.

    - В течение двух рабочих дней с Даты отгрузки Оборудования, а при времени доставки менее двух дней, за один день до прибытия транспортного средства с Оборудованием в Место поставки, Поставщик по форме, указанной в Приложении № 26 к Договору «Информация о факте отгрузки Оборудования», сообщит Заказчику и Генподрядчику номер транспортной накладной, номер автомашины (вагона при отгрузке железнодорожным транспортом), дату отгрузки, наименование Оборудования, номер позиции по Контракту/Дополнению к нему, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (см) и объем (м³), а также направит отгрузочные спецификации на русском и английском языках.

6.6 Дата поставки Оборудования, переход рисков и прав собственности.

6.6.1 Право собственности на каждую единицу Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору и риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Генподрядчику с даты поставки Оборудования, указанной в пункте 6.6.2 Договора.

6.6.2 Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору считается дата оформления «Приемного акта порта» (Карточки учета экспортного груза) в Месте поставки.

    - Счет-фактура, товарная накладная, транспортная накладная (с отметкой о приеме груза), Приемный акт порта должны быть направлены в отсканированном виде электронной почтой на адрес: i.trus@atomstroyexport.ru и dez@atomenergoprom.ruв течение 2 (двух) рабочих дней с Даты поставки.

    - В течение 5 (Пяти) календарных дней с Даты поставки Оборудования Поставщик передаст Заказчику следующие документы:

- Товарная накладная (2 оригинала);

- счет-фактура (1 оригинал);

- сертификат происхождения (2 оригинала);

- Приемный акт порта (1 копия, заверенная Поставщиком);

- транспортная накладная (1 копия, заверенная Поставщиком).

    - Товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура должны содержать информацию о KKS каждой позиции Оборудования.

6.6.3 В случае не прибытия Оборудования в Место поставки в сроки, указанные в Договоре Поставщик должен осуществить розыск Оборудования за свой счет и обеспечить его поставку. Все расходы, связанные с оплатой непроизводительного простоя судна (демередж), недоиспользованием заявленного к погрузке объема («мертвый» фрахт), вынужденной дополнительной перешвартовкой, сверхнормативному хранению груза и другие фактические издержки будут отнесены на счет Поставщика. Такие издержки рассчитываются в соответствии с документами, выданными Портом, перевозчиком или экспедитором Генподрядчика.

  - Порядок оформления Ключевых событий, не связанных с поставкой Оборудования (изготовление Оборудования).

    - Приёмка Ключевых событий по изготовлению Оборудования осуществляется Заказчиком при участии Генподрядчика или уполномоченной ими организации с участием представителя Инозаказчика на предприятии Поставщика с подписанием соответствующих актов о достижении Ключевых событий, которые составляются в трёх оригинальных экземплярах и подписываются Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком, по одному экземпляру для каждой Стороны.

    - О готовности к предъявлению достигнутых Ключевых событий по изготовлению Оборудования, указанных в Перечне Ключевых событий, являющемся Приложением № 12 к Договору, Поставщик не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) извещает Заказчика и Генподрядчика с указанием срока прибытия их представителей на предприятие Поставщика.

    - Заказчик и Генподрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика письменно (посредством факсимильной связи и электронной почты) подтверждает срок прибытия для приемки.

    - Заказчик с участием Генподрядчика производят приемку достигнутого Ключевого события по изготовлению Оборудования и подписывают совместно с Поставщиком соответствующий акт о приемке Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов и/или Несоответствий при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генподрядчика и Поставщика составляют акт несоответствия Оборудования условиям Договора. На основании акта несоответствия Поставщик должен в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты и/или Несоответствия своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке.

    - В случае расхождения мнений Сторон относительно причин несоответствия Оборудования условиям Договора, Сторонами составляется акт о несоответствии Оборудования с участием независимой компетентной организации. При этом все расходы, связанные с привлечением независимой компетентной организации относятся на виновную Сторону.

    - В случае если Дефекты или Несоответствия в Оборудовании и/или Технической документации, выявленные по результатам освидетельствования достигнутого Ключевого события или в ходе проведения Приемочной инспекции Оборудования не устранены Поставщиком к моменту повторного предъявления Оборудования и/или Документации для освидетельствования или приемки, все расходы, связанные с повторными выездами представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и Уполномоченной организации для участия в освидетельствовании и приемке данной единицы Оборудования (транспорт, проживание, питание, командировочные расходы) несет Поставщик.

Поставщик возмещает такие расходы в следующих пределах: расходы по оплате проезда до места назначения - класс обслуживания «эконом», проживания - категория гостиницы - не выше категории 4 звезды.

7 Цена

- Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя в том числе:

- стоимость запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей, изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями Договора;

- расходы по упаковке Оборудования в Грузовые места и маркировке грузовых мест;

- расходы по изготовлению, при необходимости, комплекта специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе и специального, для транспортировки (перевозки) и хранения Грузовых мест Оборудования;

- гарантийному обслуживанию и ремонту Оборудования в Гарантийный период;

- расходы по погрузке грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки;

- расходы по доставке Оборудования в Место поставки;

- прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Цена Оборудования, подлежащего поставке по настоящему Договору, не включает в себя стоимость услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования.

7.2 Цена Оборудования на энергоблоки № 1, №2, №3, №4 АЭС АККУЮ составляет 000,00  (________)долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) долларов США, всего 000,00 (_____________) долларов США и включает в себя:

- Цену Оборудования на энергоблок № 1 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) долларов США, всего 000,00 (________________) долларов США;

- Цену Оборудования на энергоблок № 2 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США.

- Цену Оборудования на энергоблок № 3 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________) долларов США, всего 000,00 (________________) долларов США;

- Цену Оборудования на энергоблок № 4 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США.

В случае не получения от Заказчика уведомления о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) в течение двух лет с момента заключения договора, цена Оборудования по каждому блоку индексируется на 1% в год до момента получения уведомления и оформляется сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

8 Условия платежей

- Оплата по Договору будет производиться Заказчиком раздельно в отношении Оборудования энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ в российских рублях исходя из курса доллара США к российскому рублю, примененному уполномоченным банком Генподрядчика при продаже валютной выручки, поступившей от Инозаказчика за соответствующую позицию Оборудования в ниже указанном порядке:

  - После получения от Поставщика соответствующих счетов на выплату авансов и при наличии полученных от Поставщика оригиналов безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат аванса и надлежащего исполнения обязательств по Договору, либо договоров поручительства, оформленных в соответствии с п. 4.23 Договора, а также документов, указанных в пункте 4.36 Договора, Заказчик выплатит Поставщику банковским переводом авансы в следующем порядке:

      - на Оборудование энергоблока № 1:

- первый аванс в течение 40 (Сорока) календарных дней от даты заключения Договора в размере 4,24% (Четыре целых двадцать четыре сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 1 по Приложению № 1.1 к Договору, что составляет 000,00 (____________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_____________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США;

- вторые авансы 21,18% (Двадцать одна целая восемнадцать сотых процента) выплачиваются от суммы цен Оборудования энергоблока № 1 по Приложению № 1.1 к Договору в порядке, размере и в сроки указанные в Графике авансовых платежей Приложении № 31 к Договору.

      - на Оборудование энергоблока № 2:

- авансы 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) выплачиваются от суммы цен Оборудования энергоблока № 2 по Приложению № 1.2 к Договору в порядке, размере и в сроки указанные в Графике авансовых платежей Приложении № 31 к Договору.

      - на Оборудование энергоблока № 3:

- авансы 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) выплачиваются от суммы цен Оборудования энергоблока № 3 по Приложению № 1.3 к Договору в порядке, размере и в сроки указанные в Графике авансовых платежей Приложении № 31 к Договору.

8.1.1.4 на Оборудование энергоблока № 4:

- авансы 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) выплачиваются от суммы цен Оборудования по Приложению № 1.4 к Договору энергоблока № 4 в порядке, размере и в сроки указанные в Графике авансовых платежей Приложении № 31 к Договору.

8.1.1.5 В случае не получения от Заказчика уведомления о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) до 30.09.14г. сроки выплаты авансовых платежей, указанных в Графике авансовых платежей Приложении № 31 к Договору могут быть перенесены Заказчиком по согласованию с Генподрядчиком на соразмерный срок задержки получения уведомления о начале изготовления Оборудования путем направления Поставщику письменного уведомления. Уведомление о переносе сроков выплаты авансов должно содержать новый график выплаты авансов.

8.1.2 Заказчик перечислит Поставщику промежуточные платежи в следующем порядке:

- по Оборудованию энергоблока № 1 на общую сумму 000,00 (__________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 1 по Приложению 
№ 1.1 к Договору.

- по Оборудованию энергоблока № 2 на общую сумму 000,00 (_________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 2 по Приложению 
№ 1.2 к Договору.

- по Оборудованию энергоблока № 3 на общую сумму 000,00 (__________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 3 по Приложению 
№ 1.3 к Договору.

- по Оборудованию энергоблока № 4 на общую сумму 000,00 (_________________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США, что составляет 25,42% (Двадцать пять целых сорок две сотых процента) от суммы цен Оборудования энергоблока № 4 по Приложению 
№ 1.4 к Договору.

Промежуточные платежи будут осуществляться поэтапно, в соответствии с Перечнем ключевых событий, являющимся Приложением № 12 к Договору, банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1 Договора в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта о достижении Ключевого события, оформленного в порядке, предусмотренном в п. 6.8 Договора.

8.1.3 Платежи в размере 16,95 % (Шестнадцать целых девяноста пять сотых процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, на общую сумму 000,00 (___________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США, выплачиваются Заказчиком Поставщику за поставку каждой единицы Оборудования, банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1 Договора в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней от даты получения Заказчиком следующих документов:

- счет - 1 экз.;

- счет-фактура – 1 экз.;

- товарная накладная (форма ТОРГ-12) - 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с подписью Генподрядчика);

- транспортная накладная - 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с отметкой о приеме груза);

- Акт входного контроля поставленной единицы оборудования, подписанного без замечаний (заверенная Поставщиком копия);

- приемный акт Порта – 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с отметкой о приеме груза);

- Акт о зачете аванса - 3 экземпляра по форме Приложения № 14 к Договору.

8.1.4 Платежи в размере 12,71% (Двенадцать целых семьдесят одна сотая процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, на общую сумму 000,00 (___________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________) долларов США, всего 000,00 (_________________) долларов США, выплачиваются Заказчиком Поставщику  банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1 Договора в течение 120 (Ста двадцати) рабочих дней от Даты поставки Оборудования в Месте поставки после получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением копии приемного акта Порта.

8.1.5 Платеж в размере 2,5% (Два с половиной процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______) долларов США, всего 000,00 (________) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-монтажа в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора.

    - Платеж в размере 2,5% (Два с половиной процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______) долларов США, всего 000,00 (________) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-наладки в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора.

(В случае отсутствия необходимости выполнения Шеф-наладки, п.8.1.6. не применяется. Платежи, предусмотренные п.8.1.5. увеличиваются на 2,5%).

8.1.7 Платежи в размере 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (___________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_____________) рублей 00 копеек, всего 000,00 (_________________) 00 рублей 00 копеек, выплачиваются Заказчиком Поставщику банковскими переводами по истечении 6 месяцев с Даты поставки каждой единицы Оборудования в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика.

8.1.8 Зачет авансов в размере 4,24% и 21,18 % от цены каждой поставленной единицы Оборудования энергоблока №1 и 25,42% от цены каждой поставленной единицы Оборудования энергоблоков №2, №3 и №4, выплаченного в соответствии с п.8.1.1 Договора, промежуточных платежей в размере 25,42% от цены каждой поставленной единицы Оборудования энергоблоков №1 №2, №3, №4, выплаченных в соответствии с условиями п.8.1.2 Договора, осуществляется при поставке каждой единицы Оборудования пропорционально стоимости каждой поставленной единицы Оборудования, указанной в Приложениях № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору.

- Поставщик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты зачисления на счет Поставщика аванса по пункту п. 8.1.1 Договора, а также платежей в соответствии с п. 8.1.2 Договора за достигнутые Ключевые события по изготовлению Оборудования, обязан выставить и передать Заказчику соответствующий счет-фактуру, оформленный в соответствии с п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

- Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Поставщика.

- Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Заказчика, оплачивает Заказчик. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

- Все расходы по получению, обслуживанию и продлению (при необходимости) всех банковских гарантий и поручительств по Договору несет Поставщик.

- В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в Товарных накладных наименование Оборудования, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 и Приложении № 12 к Договору.

8.7 Ежеквартально (в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом), Поставщик предоставляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в целом.

8.8. Дата зачисления средств на банковский счет Заказчика, полученных от Генподрядчика для осуществления Заказчиком платежей в пользу Поставщика подтверждается Заказчиком путем предоставления Поставщику копий платежных поручений Генподрядчика.

9 Гарантии

- Поставщик гарантирует, что поставленное Оборудование будет соответствовать требованиям  Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Оборудования в географических и климатических условиях строительства в течение Гарантийного периода (п. 9.12 Договора) при соблюдении после его поставки условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этого Оборудования согласно Технической документации Поставщика.

- Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора и в том числе будет достаточной для осуществления ввода в эксплуатацию и эксплуатации Оборудования.

- Поставщик за свой счет устранит все Несоответствия в Оборудовании и Технической документации к нему, выявленные при изготовлении, испытаниях, проведении оценки соответствия, приемочных инспекциях.

- При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного периода Заказчик/Генподрядчик письменно известит Поставщика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Поставщика для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. Акт подписывается в 3 (Трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр для Инозаказчика.

В случае неприбытия представителей Поставщика, либо его немотивированного отказа от подписания акта, о чем в акте делается соответствующая отметка, акт о выявленных Несоответствиях, подписанный представителем Заказчика/Генподрядчика и Инозаказчика в одностороннем порядке считается действительным. Течение срока исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством Оборудования, начинается с даты вручения Поставщику акта о выявленных Несоответствиях.

В случае мотивированного отказа Поставщика от подписания Акта о выявленных Несоответствиях и/или возникновении разногласий Сторон относительно причин возникновения Несоответствий, их влияния на работоспособность Оборудования, методов и сроков устранения Несоответствий, окончательным документом, определяющим причины возникновения Несоответствий, их влияние на работоспособность Оборудования, методов и сроков устранения Несоответствий является акт независимой экспертизы, составленный экспертом, привлеченным по соглашению Сторон.

- В течение Гарантийного периода Поставщик обязан по письменному требованию Заказчика/Генподрядчика, на основании акта о выявленных Несоответствиях в Оборудовании в срок, согласованный Сторонами, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий, являющихся следствием нарушения Поставщиком обязательств по Договору, включая замену дефектного Оборудования, либо его частей. Выявленные в период Гарантийного периода Несоответствия, произошедшие не по причинам, ответственность за которые несет Поставщик, устраняются им в сроки, оговоренные Сторонами за дополнительную оплату.

- Срок гарантии в отношении нового Оборудования, поставленного взамен дефектного, начинает отсчитываться вновь с даты замены такого Оборудования.

- В случае если Поставщик в течение срока, согласованного Сторонами, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Оборудование, поставленное Поставщиком, то Заказчик/Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Поставщик возмещает Заказчику/Генподрядчику документально подтвержденные фактические затраты, связанные с устранением Несоответствий, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Заказчика/Генподрядчика подтверждающих эти расходы документов.

- После устранения Поставщиком Несоответствий, отмеченных в акте, составляется акт устранения Несоответствий.

- Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия возникли в результате нарушения требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию АЭС.

- Поставщик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации АЭС в течение Гарантийного периода эксплуатации.

- Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на Оборудование, которому были нанесены повреждения вследствие его ненадлежащего обслуживания, если произведены какие-нибудь изменения в конструкции такого Оборудования в течение Гарантийного периода при отсутствии представителя Поставщика или без его письменного согласия, а также при ненадлежащем исполнении требований технической документации на Оборудование.

- Гарантийный период на каждую поставленную единицу Оборудования для энергоблоков № 1, №2, №3, №4 согласно Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (Двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки  Пускового комплекса/Очереди энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 в Промышленную эксплуатацию, если более длительный Гарантийный период на Оборудование не установлен заводом-изготовителем.

Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования.

При поставке грузоподъемного оборудования пункт 9.12 изложить в следующей редакции:

9.12 Гарантийный период на поставленное Оборудование энергоблока № 1, № 2, №3, №4 в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта о вводе в эксплуатацию грузоподъемного Оборудования.

Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены Дефекты или Несоответствия Оборудования, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные Дефекты или Несоответствия Оборудования.

- Если Дефект или Несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технической документации или изготовления Оборудования, то Поставщик обязан за свой счет устранить Несоответствия Технической документации или конструкции Оборудования таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных Дефектов или Несоответствий в этом Оборудовании или в другом аналогичном Оборудовании.

- В случае поломки Оборудования или его части, требующей его замены или ремонта в течение Гарантийного периода, Гарантийный период на Оборудование или его часть подвергшиеся ремонту продлевается на время проведения работ по устранению Дефектов или Несоответствий Оборудования, Гарантийный период на замененное Оборудование или его части исчисляется заново с момента их замены.

- Если Поставщик не смог устранить Дефект или Несоответствие по истечении согласованного с Заказчиком и Генподрядчиком срока, Генподрядчик имеет право выполнить за счет Поставщика работы по устранению Дефекта или Несоответствия своими силами или с привлечением третьей стороны.

Если в течение Гарантийного периода Поставщик проводит замену поставленного им дефектного Оборудования, то он должен за свой счет вывезти с Площадки АЭС заменяемое Оборудование или согласовать с Заказчиком и/или с Генподрядчиком и/или Инозаказчиком процедуры по утилизации этого Оборудования в указанном Заказчиком и/или Генподрядчиком и/или Инозаказчиком месте. Если в результате Дефектов или Несоответствий, произошедших по вине Поставщика, это Оборудование стало радиоактивным, то он должен также оплатить Заказчику расходы по дезактивации этого Оборудования на Площадке АЭС.

10 Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Если Поставщик не сможет достичь Ключевого события в срок предусмотренный Приложением № 12 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены просроченного Ключевого события за каждый день просрочки.

- В случае нарушения Поставщиком сроков передачи и согласования Технической документации в сроки, предусмотренные Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

- Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены Оборудования (п. 7.2 Договора) на соответствующий блок за каждый день просрочки.

- В случае нарушения сроков оказания услуг по Шеф-монтажу, Шеф-наладке Оборудования (начального и/или конечного), Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены Оборудования, в отношении которого нарушены сроки оказания услуг по Шеф-монтажу, Шеф-наладке за каждый день просрочки.

- В случае нарушения сроков оплаты за поставленное Оборудование в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из процентной ставки рефинансирования Банка России от неоплаченной суммы, но не более 2 % (Двух процентов) от невыплаченной в срок суммы за все время просрочки.

- В случае нарушения Поставщиком по его вине предусмотренных Договором сроков достижения Ключевых событий, сроков поставки Оборудования, установленных Договором, Заказчик имеет право соразмерного переноса сроков оплаты по Договору за соответствующее Ключевое событие или поставку Оборудования, в отношении которых нарушены сроки  достижения и/или поставки.

- При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п.8.2 Договора, Поставщик компенсирует Заказчику все уплаченные административные штрафы и взыскания (вступившие в законную силу), наложенные на Заказчика и/или Генподрядчика в связи с нарушением Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Поставщику по возмещению убытков.

- В случаях, если по вине Поставщика поставленное Оборудование и/или Документация не соответствует по качеству и комплектности условиям Договора, или в Гарантийный период выявлены Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации, возникшие по вине Поставщика и Поставщик не устранит указанные недостатки в согласованные Сторонами сроки (п.9.7), Поставщик выплатит Заказчику штраф в размере 10% (Десяти процентов) от цены Оборудования ненадлежащего качества и/или комплектности.

В любом случае Поставщик обязан за свой счет устранить Дефекты/Несоответствия Оборудования и/или Документации и/или доукомплектовать Оборудование и/или Документацию.

- В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения, указанного в п.п. 4.23 и 4.24 Договора, в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы не предоставленного (несвоевременно предоставленного) обеспечения за каждый день просрочки, начиная с 15-го дня просрочки.

- Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору.

- Споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров и/или в претензионном порядке.

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в:

- Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (в случае заключения Договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»);

- Арбитражном суде г. Москва (в случае заключения Договора с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

- Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 20 (Двадцати) рабочих дней от даты их получения.

- Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным на то лицом соответствующей Стороны, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

- В случае не оплаты или неполной оплаты Поставщиком Заказчику/Генподрядчику сумм возмещения затрат связанных с реэкспортом оборудования в срок, предусмотренный п.4.41 Договора Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.

- В случае не занесения Поставщиком информации о поставляемом Оборудовании в ЕОНКОМ в срок, установленный в п. 4.35 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,1% от цены Оборудования.

- Если Поставщик докажет, что просрочка исполнения его обязательств по согласованию Технической документации или сроков сдачи ключевых событий произошла по вине Заказчика, то Заказчик не вправе предъявлять к Поставщику штрафные санкции предусмотренные п. 10.2 и 10.3 Договора.

- Общая сумма неустоек за нарушение Поставщиком своих обязательств по Договору не может превышать 18% (Восемнадцать процентов) от общей цены Оборудования по каждому Блоку АЭС, указанной в п.7.2. Договора.

11 Обстоятельства непреодолимой силы

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), то есть непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, возникших независимо от действия (бездействия) Сторон после заключения Договора и оказывающих влияние на исполнение Договора. Под такими обстоятельствами понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки, запретительные или ограничительные меры правительственных органов) и т.д., которые делают невозможным исполнения обязательств Сторонами по Договору.

- Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (Семи) дней в письменном виде уведомить о факте их наступления (прекращения) другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору.

- Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

- Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев подряд, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Стороны произведут расчеты по обязательствам, до момента получения Поставщиком/Заказчиком извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

- Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами невыполнимыми по Договору.

- Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

12.1 Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств и обязательств его Субпоставщиков по Договору не повлечёт нарушения интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на территории Российской Федерации и Турецкой Республики, которые могут быть препятствием для использования Оборудования и Технической документации.

12.2 Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), включая авторское право, промышленную собственность и право на секрет производства (ноу-хау), принадлежавшие Стороне до вступления в силу Договора, остаются за этой Стороной.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые были самостоятельно созданы любой Стороной в ходе реализации Договора, принадлежат этой Стороне.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, совместно создаваемые в ходе реализации, принадлежат Сторонам совместно, и не будут передаваться третьему лицу без согласия Сторон.

Во избежание сомнений, совместным созданием результата интеллектуальной деятельности является создание нового результата интеллектуальной деятельности при обязательном творческом участии представителей обоих Сторон. Иное создание результатов интеллектуальной деятельности не может трактоваться в качестве совместного и будет принадлежать той Стороне, чьим представителем такой результат интеллектуальной деятельности был создан.

Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения как секрета производства (ноу-хау) совместно созданных результатов интеллектуальной деятельности, а также обязуются сохранять конфиденциальность информации в отношении этих результатов до принятия соответствующего совместного решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащих охране.

Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения как секрета производства (ноу-хау) вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

Определение условий использования и распоряжения Сторонами любыми результатами интеллектуальной деятельности, совместно созданными Сторонами в ходе реализации настоящего Договора, и правами на них, должно являться предметом письменного соглашения между Сторонами. До достижения таких соглашений результаты интеллектуальной деятельности, совместно созданные Сторонами, используются каждой из Сторон исключительно в целях настоящего Договора, и ни одна из Сторон не имеет права самостоятельно ими распоряжаться.

  - Стороны должны защитить, оградить и освободить друг друга от каких-либо и всех исков, потерь, затрат, убытков и расходов, включая вознаграждение привлеченным консультантам и экспертам, которые возникают в результате или в связи с нарушением или предполагаемым нарушением прав интеллектуальной собственности третьих лиц, на территории Российской Федерации и/или Турецкой Республики, происходящими в связи с осуществлением Сторонами проектирования и в результате использования документации другой Стороны.

Поставщик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации и Турецкой Республики.

  - В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику или Генподрядчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик:

  - немедленно информирует об этом Поставщика;

  - проведет предварительные переговоры с третьей стороной;

  - обеспечит возможность Поставщику провести за свой счет любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

  - Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику или Генподрядчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком или Генподрядчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации и Турецкой Республики на основании вынесенного решения суда.

  - По просьбе Поставщика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Поставщик оплатит Заказчику расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику доказанные убытки, понесенные Заказчиком, вызванные нарушением Поставщиком интеллектуальных прав на территории Российской Федерации и Турецкой Республики на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьих лиц на территории Российской Федерации и Турецкой Республики.

13 Условия конфиденциальности

13.1 Стороны обязуются не публиковать в любой форме и не передавать третьим лицам сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев обоснованных и законных требований лиц, указанных в пункте 13.3 настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и в последующие 10 (десяти) лет с даты прекращения его действия.

  - Если иное не установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком, Заказчиком и Генподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были  опубликованы или распространены в иной форме, либо стали известны от третьих лиц без участия Сторон.

13.3 Стороны имеют право раскрывать условия Договора исключительно в случаях, когда такое  раскрытие однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора Российской Федерации, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора, Субпоставщикам, Генподрядчику, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям.

13.4Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 9 к Договору.

Стороны не имеют права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

13.5Никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Заказчика/Генподрядчика, также как никакие положения Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Заказчику/Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика (Субпоставщиков).

  - Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.

  - В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения, Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных, авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства.

  - В случае если Заказчику/Генподрядчику со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи, Поставщик обязуется возместить Заказчику/Генподрядчику все убытки, вызванные предъявлением указанных требований.

14 Особые условия

14.1 Поставщик вправе, по предварительному согласованию с Заказчиком, за свой счёт привлекать к исполнению Договора Субпоставщиков. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субпоставщиками.

  - Если иное не будет установлено соглашением Сторон, исключительные права, а также иные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), включая авторское право, промышленную собственность и право на секрет производства (ноу-хау), принадлежавшие Стороне, остаются за этой Стороной.

Результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику, Инозаказчику используются только в целях исполнения условий настоящего Договора.

  - В случае заключения Договора с Поставщиком, не являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием пункт изложить в следующей редакции:

Поставщик гарантирует Заказчику что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные Заказчику по акту от ____ 201_ года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных носителях):

Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адреса электронной почты Заказчика @@@, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика по форме Приложения № 16 к Договору. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения Договора с Поставщиком, являющимся организацией Госкорпорации «Росатом», подведомственным Госкорпорации «Росатом» федеральным государственным учреждением, либо федеральным государственным унитарным предприятием и при условии, что актуальная на момент заключения договора информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) не содержится в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией пункты изложить в следующей редакции:

Стороны гарантируют друг другу, что сведения, либо документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Сторон, направленные с адресов электронной почты Сторон:

- Поставщика: @@@;

- Заказчика: @@@, либо переданные сторонами по акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений в цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров, в том числе конечных, Сторона обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны по форме Приложения № 16 к Договору.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождает друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают убытки, понесенные ими в связи с предъявлением им  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления стороне, не предоставившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

15 Расторжение и приостановка исполнения Договора

  - Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

15.2 Сторона, намеренная расторгнуть Договор в соответствии с п. 15.1 Договора, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона, при её согласии, подписывает соглашение о расторжении Договора и один подписанный экземпляр направляет  другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления.

15.3 Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

15.3.1неоднократных нарушений (двух и более раз) Поставщиком сроков согласования и передачи Технической документации и/или сроков сдачи Ключевых событий и/или сроков поставки на срок 30 (Тридцать) календарных дней и более;

    - в случае поставки Поставщиком Оборудования ненадлежащего качества с Несоответствиями, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

    - введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства определенных применимым правом.

    - не предоставления банковских гарантий либо договоров поручительства на возврат аванса и надлежащего исполнения условий Договора в соответствии с условиями, предусмотренными в п.п. 4.23-4.26 настоящего Договора.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по п.15.3.4 не ранее 45 (Сорока пяти) дней с момента нарушения Поставщиком сроков, установленных п. 4.23 настоящего Договора.

    - не предоставления документов в соответствии с условиями предусмотренными пунктом 4.36 Договора, либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Поставщика.

    - если Инозаказчиком не будет получено позитивное заключение «ОВОС Positive» от Уполномоченного органа Страны и будет принято решение о запрете на строительство АЭС АККУЮ.

В случае расторжения Договора по п.15.3.6 Поставщик обязан передать Заказчику ТЗ/ТУ и прочую разработанную техническую документацию на Оборудование, указанную в п.1.4 Приложения №5 к настоящему Договору, а также возвратить полученный ранее аванс за вычетом стоимости разработанных Заказчиком ТЗ и/или ТУ, а также доходы в виде процентов, полученные Поставщиком от размещения неиспользованных авансов с даты оплаты авансов и до даты возврата авансов.

    - если Инозаказчик примет решение об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

15.4 В случае если Инозаказчиком будет принято решение о прекращении, о приостановке, об изменении сроков или иных условий сооружения энергоблоков № 1, № 2, №3, №4  АЭС АККУЮ Стороны вправе изменить Договор или отказаться от исполнения Договора на согласованных условиях.

15.5 Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  - Заказчик вправе установить Поставщику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуаций, послуживших основанием возникновения у Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Договора согласно пунктам 15.3.1 и 15.3.2. К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от Договора.

  - Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления уведомления. Уведомление должно содержать:

    - основание одностороннего отказа от исполнения Договора, с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора, при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 15.3, п. 15.5 Договора;

    - дату, с которой Договор считается расторгнутым. Указанная дата не должна быть ранее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Стороной такого уведомления.

  - С момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Поставщик обязан прекратить выполнение работ по Договору, включая отгрузку Оборудования, и в согласованные Сторонами сроки поставить Заказчику оплаченное им Оборудование и всю полученную по Договору документацию.

  - Односторонний отказ от исполнения Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, если таковые имели место до дня расторжения Договора.

  - В случае расторжения Договора в связи с нарушением Поставщиком сроков исполнения своих обязательств, Поставщик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования от Заказчика вернуть ему полную сумму полученного аванса или часть неотработанного аванса, а также уплатить Заказчику проценты за пользование чужими средствами в соответствии со статьей 395 ГК Российской Федерации.

  - Во всех случаях досрочного расторжения Договора Стороны до даты расторжения составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. В случае если по результатам Акта сверки взаимных расчетов будет установлено, что Заказчик обязан выплатить Поставщику  определенную денежную сумму, то такое обязательство должно быть исполнено Заказчиком в срок согласованный Сторонами.

  - Заказчик, отказавшийся в одностороннем порядке от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, вправе с момента одностороннего отказа от исполнения Договора привлечь для осуществления работ, составляющих предмет Договора, нового Поставщика.

15.13 В период исполнения Договора на любом этапе Стороны имеют право приостановить исполнение всех или части обязательств путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору c уточнением сроков исполнения обязательств.

В соответствии с указанным дополнительным соглашением Поставщик должен будет приостановить исполнение своих обязательств, которые будут определены дополнительным соглашением, и при содействии Заказчика приложить максимальные усилия для минимизации воздействия данной приостановки. Однако Поставщик должен будет продолжить исполнение всех не приостановленных обязательств.

  - В случае принятия Инозаказчиком в одностороннем порядке решения о приостановке исполнения обязательств по Контракту, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление о приостановке исполнения обязательств по Договору. Оригинал письма-уведомления о приостановке исполнения обязательств по Договору должен быть направлен Поставщику не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты приостановки Договора.

Поставщик, получивший письмо-уведомление о приостановке исполнения обязательств по Договору приостанавливает исполнение обязательств по Договору и при содействии Заказчика приложит максимальные усилия для минимизации воздействия данной приостановки. Поставщик возобновляет исполнение обязательств по Договору после получения соответствующего письма-уведомления от Заказчика.

Заказчик/Генподрядчик возместит Поставщику реальный ущерб, который понес Поставщик в связи с указанной приостановкой на условиях оговоренных сторонами дополнительным соглашением.

  - В случае расторжения Договора по Решению суда информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 (два) года.

16 Нормы и стандарты, применяемые при изготовлении оборудования и документации

16.1. Поставщик при выполнении Договора должен соблюдать нормы, стандарты и правила по ядерной и радиационной безопасности, выпущенные Российскими Регулирующими Органами и действующие на дату подписания Договора с учетом требований стандартов и норм по ядерной безопасности, радиационной защите, защите окружающей среды и пожарной безопасности, а также охране труда, выпущенные Регулирующими Органами Турецкой Республики и действующие на дату подписания Контракта.

16.2 Разработка Оборудования, его изготовление и поставка, осуществляемые Поставщиком по Договору, должны соответствовать требованиям стандартов, норм, технических условий и правил, действующих в Российской Федерации и требованиям нормативных правовых актов Турецкой республики, входящие в состав Лицензионной базы проекта на дату подписания Договора.

16.3 Порядок выполнения требований дополнительных стандартов и норм, а также выполнения дополнительных обязательных требований Турецкой Республики будет согласован Поставщиком и Заказчиком дополнительно и, при необходимости, будет оформлен дополнительным соглашением к Договору.

16.4 Заказчик предоставит Поставщику по его запросу необходимые для учёта и использования в работе по Договору международные нормативно-технические документы Турецкой республики, согласованные к применению в Контракте на русском языке.

16.5 При изготовлении оборудования, Поставщик оборудования должен подтвердить подлинность сертификатов на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, закупленные через поставщиков, не являющихся изготовителями/официальными дилерами поставляемой продукции. В случае невозможности получения подтверждения от завода-изготовителя подлинности копии сертификата качества, Поставщик оборудования обязан при входном контроле материалов или комплектующих изделий провести перепроверку физических, химических, металлографических характеристик и других параметров качества, заявленных в сертификатах заводов-изготовителей. Результаты проведенных проверок должны подтверждаться соответствующими документами и заключениями аккредитованных лабораторий. При изготовлении Оборудования 1, 2, 3 классов безопасности ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88-97) Поставщик должен обеспечить Уполномоченную организацию возможностью проведения оценки соответствия Качества изготовления Оборудования, в том числе сертификатами качества на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, с оригиналами писем заводов-изготовителей подтверждающих подлинность сертификатов и их соответствие НД, указанной в РКД.

17 Прочие условия

17.1 Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов, норм, правил, действующим в Российской Федерации и требованиям нормативных правовых актов Турецкой республики, входящие в состав Лицензионной базы проекта на дату подписания Договора. При изменении нормативной базы Российской Федерации Стороны обязуются привести условия Договора в соответствие с изменившейся нормативной базой и оформить дополнительными соглашениями к Договору.

17.2 Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая исполнение обязательств в течение Гарантийного периода.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии оформления их в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон в виде дополнительных соглашений к Договору.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи прав и обязанностей правопреемникам и в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

18 Перечень приложений к Договору

Приложение № 1.1 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 1.

Приложение № 1.2 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 2.

Приложение № 1.3 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 3.

Приложение № 1.4 – Спецификация Оборудования, энергоблок № 4.

Приложение № 2 – Образец маркировки.

Приложение № 3.1 – Банковская гарантия возврата аванса (ФОРМА).

Приложение № 3.2 – Банковская гарантия исполнения договора (ФОРМА).

Приложение № 3.3 – Банковская гарантия исполнения гарантийных обязательств (ФОРМА).

Приложение № 4 – Форма Акта рекламации.

Приложение № 5 – Перечень, условия и сроки передачи Документации.

Приложение № 6 – Менеджмент качества.

Приложение №	 7 – Условия пребывания специалистов Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, и Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщиков.

Приложение № 8 – Требования к упаковке, маркировке и хранению Оборудования.

Приложение № 9 – Условия конфиденциальности.

Приложение № 10 – Форма ежемесячного отчета.

*Приложение № 11 – Условия пребывания специалистов Поставщика в Турецкой Республике.

Приложение № 12 – Перечень Ключевых событий.

Приложение № 13 – График изготовления и поставки Оборудования.

Приложение № 14 – Форма акта о зачете аванса.

Приложение № 15 - Перечень документов, необходимых для оформления экспортной лицензии на вывоз оборудования, материалов и соответствующих технологий.

Приложение № 16 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение № 17 – Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ.

Приложение № 18 – Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (ФОРМА).

Приложение № 19 – Требования к поручителям.

Приложение № 20 – Договор поручительства на возврат аванса (ФОРМА).

Приложение № 21 – Договор поручительства на исполнение обязательств по договору (ФОРМА).

Приложение № 22 – Договор поручительства на исполнение гарантийных обязательств по договору (ФОРМА).

Приложение № 23 – Заявка на отгрузку (ФОРМА).

Приложение № 24 – Счет таможенного оформления Оборудования (ФОРМА).

Приложение №25 – Перечень документов, необходимых для оформления экспортной лицензии/заключения о возможности безлицензионного вывоза оборудования, материалов и соответствующих технологий.

Приложение № 26 - Информация о факте отгрузки Оборудования (ФОРМА).

Приложение № 27 – Акт входного контроля (ФОРМА).

Приложение № 28 - Форма ежемесячного отчета о разработке и согласовании документации на оборудование.

**Приложение №29 – Регламент взаимодействия.

Приложение №30 – Лицензионная база нормативно-правовых актов, стандартов и руководств для АЭС «Аккую».

Приложение № 31 – График авансовых платежей.

* Договор подписывается без Приложения № 11, которое будет согласовано и подписано сторонами в течение 120 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

** Договор подписывается без Приложения № 29, которое будет предоставлено Поставщику в соответствии с условиями 4.1.7 Договора.

18. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Адрес: 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 25, стр.1 КПП 770601001 ИНН 7706730001,р/с 40702810638040024703 в дополнительном офисе № 01764 Московского Банка Сбербанка России ОАО г. Москва,к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ОАО «ДЕЗ» Генеральный директор |  |
| _____________ В.И. Колесников | _____________ /_____________/ |