## изм3
ООО "НПО "Мостовик" приглашает к участию в запросе предложений на выполнение подрядных работ на объекте омского метрополитена:
«Венткамера Перегона Кристалл-Заречная»
Анпилогов Б.И.
Ведомость потребности материалов для строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на 2012 год
№ п п | Наименование работ | Глубина котлована, м | ЛБВП | ЛЗП | Площадки № 3-6 | ИДВБ | ИДНБ | ШЛЮЗ | Кол-во грунта, м3 | Расстояние от объекта до отвала, км | Сроки выполнения работ 2012 г. |  |  |  |  | Цена с НДС за 1 м3, руб. | Сумма с НДС, руб.
[11 empty] | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Разработка котлована открытым способом и вывоз грунта | 26 | 3218.176 | 0.5 |  |  |  | 834 | 21600 | 12 | 5600 м3 | 4000 м3 | 4000 м3 | 4000 м3 | 4000 м3
1.1
6
|  |  | 11836.45 | 0.9 | 19 | 108 | 77
|  |  | 23457.16 | 1322 | 1956 | 629 | 285 | 41128
|  |  | 13329.8 |  |  |  |  | 1315
172.5
Дополнительные требования :
1. Цена должна быть указана в рублях с НДС 18%;
2. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора;
3 Порядок оплаты: после подписания Актов выполненных работ;
4. Вид средства оплаты:б/н расчет
5. Сроки оплаты: в течение 15 календарных дней с момента выставления счета Подрядчиком;
6. Прочие условия :строительная площадка расположена по адресу г. Омск ул.70 лет Октября д.15/1
Контактное лицо: Начальник ПТО СМУ-44 Романов Владимир Сергеевич Тел/факс +7 913-159-98-49 e-mail: romanov_vs@mostovik.ru ООО «НПО «Мостовик» имеет право: — в любой момент отказаться от проведения данной процедуры, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которым такое действие может принести убытки НПО "Мостовик" оставляет за собой право принять любое из поступивших предложений, либо не принять ни одно из них. Настоящее извещение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. НПО "Мостовик" не несет, какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Note on J19: Автор: 68% от общего объема