Договор поставки труб для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС

г. (наименование города)                                       «___» ___________	20___г.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое	 в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам регламентированных процедур закупки и на основании протокола комиссии по размещению заказа от _________________________ № ________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Сокращения, термины и определения

Сокращения, термины и определения, используемые в настоящем Договоре, означают нижеследующее:

- «Аккредитация» – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области оценки соответствия ст. 2 ФЗ «О техническом регулировании»].

- «Акт приемки законченного строительством Объекта» - подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

Акт приемки законченного строительством Объекта является первичным учетным документом.

- «Акт приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди» - подготовленный Покупателем и подписанный Заказчиком после устранения Несоответствий и/или предписаний Заказчика документ, фиксирующий выполнение Покупателем всех Работ по сооружению Пускового комплекса/очереди.

- «АЭС» -  атомная электростанция.

- «Входной контроль» - контроль оборудования Поставщика, поступившего к Покупателю и предназначенного для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации АЭС [ГОСТ 16504-81].

- «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Поставщик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение Несоответствий и/или ненадлежащего качества поставленных деталей трубопроводов, выявленных государственными органами регулирования и надзора РФ, Заказчиком, Покупателем и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

- «Грузополучатель» - Покупатель или надлежащим образом уполномоченная Покупателем организация, осуществляющая приемку грузовых мест поставляемых по Договору деталей трубопроводов в согласованном Сторонами месте поставки.

- «Дата отгрузки» - дата приёмки грузовых мест первым перевозчиком, подтверждённая транспортной накладной, свидетельствующая о принятии им деталей трубопроводов к перевозке в указанную дату.

- «Дефект» - несоответствия в деталях трубопроводов, отрицательно влияющие на установленное их использование по назначению.

- «Договор транспортного страхования» – соглашение между Страховщиком и Поставщиком, по которому Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного события (страхового случая) возместить Поставщику или Покупателю (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Покупателя в пределах страховой суммы.

- «Документация» - товаросопроводительная и техническая документация на детали трубопроводов.

- «Заказчик» - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- «Закупка (процедура закупки, закупочная процедура)» - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с ЕОСЗ и правилами, установленными документацией о закупке, в результате которой назначенная организатором закупки закупочная комиссия производит выбор поставщика с целью заключения договора между этим поставщиком и покупателем (предпочтительной закупочной процедурой являются открытый конкурс, открытый аукцион (открытый редукцион), открытый запрос предложений и открытый запрос цен. Также применяются процедуры конкурентных переговоров, закупки у единственного поставщика, мелкие закупки и иные процедуры, предусмотренные ЕОСЗ).

- «Качество» – степень соответствия деталей трубопроводов, их комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и /или нормативной документации.

- «Комиссия входного контроля» - комиссия, в состав которой входят представители Покупателя, Заказчика целью создания которой является проведение Входного контроля деталей трубопроводов. Работа Комиссии основана и проводится в соответствии с Нормативными техническими документами и документами Заказчика.

1.16. «Комплектовочная ведомость» - товаросопроводительный документ, оформляемый Поставщиком, содержащий в себе данные о составных частях (комплектующих) поставляемых деталей трубопроводов, входящих в комплект поставки.

1.17. «Консервация» - комплекс необходимых мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов при их временном бездействии.

1.18. «Контроль качества деталей трубопроводов» – контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств деталей трубопроводов.

1.19. «Контрольная точка» - указанные в Плане качества операции технологического процесса изготовления и испытания деталей трубопроводов, проведения инспекций, в которых осуществляется Оценка соответствия.

1.20. «Лицензия» – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

1.21. «Несоответствия» – отступления в деталях трубопроводов, работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта, рабочей конструкторской документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.22. «Нормативные технические документы» – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к деталям трубопроводов, их комплектующим, работам, услугам.

1.23. «Обеспечение качества» – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по конструированию и изготовлению деталей трубопроводов удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.

1.24. «Объект» - каждое отдельно стоящее здание, сооружение, строение, помещение, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению АЭС согласно условиям Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.25. «Отгрузочная спецификация» - товаросопроводительный документ, оформляемый Поставщиком при каждой отгрузке деталей трубопроводов, содержащий в себе перечень и характеристики отгружаемых деталей трубопроводов.

1.26. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к деталям трубопроводов, их комплектующим, материалам и полуфабрикатам, поставляемым на АЭС. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.27. «План качества» - документ, в котором отражается деятельность по Оценке соответствия деталей трубопроводов.

1.28. «Площадка АЭС» - земельный (- ые) участок(- ки), где должен (должны) быть построен (-ы) энергоблок (- и) № 3 Ростовской АЭС и где выполняются работы и оказываются услуги, связанные с сооружением данного энергоблока (-ов) АЭС.

1.29. «ПОКАС (Р)» - программа обеспечения качества при разработке деталей трубопроводов, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

1.30. «ПОКАС (И)» - программа обеспечения качества при изготовлении деталей трубопроводов, изделий и систем, важных для безопасности АЭС.

1.31. «Полуфабрикат» - изделие, нуждающееся в дальнейшей, окончательной обработке.

1.32. «Портал Поставщика» - справочно-информационный ресурс для поставщиков. Портал предназначен для самостоятельного формирования этикеток штрих-кода поставляемых деталей трубопроводов, оформления отгрузочных документов с использованием технологии штрих-кодирования в соответствии с требованиями Покупателя и требованиями законодательства РФ, а также для передачи Покупателю документации в порядке, определяемом настоящим Договором.

1.33. «Приемочная инспекция» - Комплекс действий для готовых деталей трубопроводов, их комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию.

1.34. «Проектные работы» - разработка проектной документации, участие в проведении необходимых согласований и экспертиз проектной документации, авторский надзор, рассмотрение технических решений, разработка спецификаций на трубопроводы, детали трубопроводов и материалы, конструкции и комплектующие изделия, согласование документации.

1.35. «Процедура» - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса.

1.36. «Пусковой комплекс/Очередь» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции, принятой проектной документацией, нормам, предусмотренным действующим законодательством в части условий труда для обслуживающего персонала, охраны окружающей среды и нормальные санитарно-эпидемиологические условия эксплуатации.

1.37. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Покупателя для строительства АЭС, включая но, не ограничиваясь следующим: Проектные работы, строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по договору на сооружение объектов производственного назначения «Ростовской АЭС. Энергоблоки № 3, 4» разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора РФ, гарантийное обслуживание АЭС, устранение Дефектов и Несоответствий, осуществление авторского надзора за строительством. Результатом Работ является ввод АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.38. «Рабочая документация» - документация, выпускаемая для монтажа деталей трубопроводов.

1.39. «Рабочая комиссия» - комиссия, созданная в установленном порядке Заказчиком для приемки выполненных Работ по завершенному строительством Объекту.

1.40. «Регламентированные процедуры закупки» - процесс, регламентированный «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», по определению поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Покупателя (Заказчика)».

1.41. «Субпоставщик» – организация, оказывающая услуги, предоставляющая Поставщику детали трубопроводов, изделия, материалы для выполнения обязательств Поставщика по Договору.

1.42. «Специализированная организация»  организация, компетентная проводить  аудиты обеспечения качества, экспертизу ПОКАС и других документов по обеспечению качества, рассмотрение конструкторской документации.

1.43. «Технический надзор» - контроль выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и/или пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком.

1.44. «Транспортная накладная» - товарно-транспортная, железнодорожная или иная транспортная накладная.

1.45. «Упаковочный лист» - товарный документ, оформляемый Поставщиком, в виде описи, в которой отражается перечень деталей трубопроводов, упакованных в одно тарное место.

1.46. «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний деталей трубопроводов, их комплектующих, материалов и полуфабрикатов.

1.47. Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

1.48. Иные специальные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, употребляются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Предмет Договора

- В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить для энергоблока № 3 Ростовской АЭС (далее по тексту – «АЭС») детали трубопроводов в соответствии со Спецификацией поставки деталей трубопроводов, являющейся Приложением № 1 к Договору (далее по тексту – «детали трубопроводов»), и в установленные в ней сроки, в том числе:

- изготовить детали трубопроводов в соответствии с ОСТ, ГОСТ, Рабочей документацией, техническими условиями на изготовление и поставку деталей трубопроводов и иными требованиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору);

- поставить Покупателю детали трубопроводов, определённые в Спецификации поставки деталей трубопроводов (далее – «Спецификация»), включая ЗИП (при наличии требования о предоставлении ЗИП в Рабочей документации) в соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку деталей трубопроводов;

- обеспечить маркировку поставляемых деталей трубопроводов этикетками штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 14 к настоящему Договору);

- выполнить полный объем мероприятий по Обеспечению качества деталей трубопроводов, укомплектовать детали трубопроводов сопроводительной документацией, в том числе, при необходимости, расчётами прочности, согласованными специализированными организациями;

- осуществить испытания деталей трубопроводов, их консервацию, упаковку, маркировку, страхование на период перевозки (по требованию Покупателя), доставить детали трубопроводов на Площадку АЭС (склад Грузополучателя) (в т.ч. обеспечить погрузку деталей трубопроводов на транспортное средство), разгрузить детали трубопроводов в месте назначения, указанном в Договоре, передать детали трубопроводов указанному Покупателем Грузополучателю на условиях, в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется обеспечить условия для проведения и участвовать в проведении входного контроля качества поставляемых на Площадку АЭС деталей трубопроводов, проводимого Заказчиком, и по положительным результатам входного контроля оплатить принятые детали трубопроводов.

2.2. Наименование деталей трубопроводов, цена, требования к качеству деталей трубопроводов, сроки поставки, маркировка, масса, а также иные требования к деталям трубопроводов, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

2.3. При необходимости поставки дополнительного объёма деталей трубопроводов в случае изменения проекта (в том числе после завершения поставки по изменённому чертежу) Поставщик осуществляет поставку дополнительного объёма деталей трубопроводов на основании дополнительного соглашения к Договору по ценам за 1 кг деталей трубопроводов, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Статья 3. Цена Договора

- Общая цена Договора, предложенная Поставщиком при его участии в регламентированных процедурах закупки при размещении Покупателем заказа на поставку деталей трубопроводов, являющегося предметом настоящего Договора, составляет:

| - | цена без НДС: 00`000`000 (указывается сумма прописью) рублей 00 копеек; |
| --- | --- |
| - | кроме того НДС (18%): 00`000`000 (указывается сумма прописью) рублей 00 копеек; |
| - | итого с НДС (18%): 00`000`000 (указывается сумма прописью) рублей 00 копеек. |

3.2. Цена за 1 кг деталей трубопроводов считается фиксированной.

Уточнение (изменение) массы деталей трубопроводов возможно при выдаче Рабочей документации.

При изменении массы деталей трубопроводов Стороны производят перерасчёт стоимости деталей трубопроводов, с учётом зафиксированной цены за 1 кг, и оформляют соответствующее дополнительное соглашение (не более 30 % (тридцати процентов) первоначального объёма в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу деталей трубопроводов).

В документации завода-изготовителя указывается масса деталей трубопроводов в соответствии с действующей нормативной документацией.

В случае изменения Поставщиком массы деталей трубопроводов, вызванной применением Поставщиком непроектных материалов, а также во всех случаях применения непроектных материалов, при наличии соответствующего согласования Покупателя, Поставщик осуществляет поставку деталей трубопроводов Покупателю без увеличения стоимости поставки по Договору.

В документации завода-изготовителя деталей трубопроводов должны быть чётко зафиксированы проведённые изменения по поставке непроектных материалов с указанием конкретного объёма произведённых замен.

3.3. Цена Договора включает в себя следующие расходы Поставщика, связанные с:

- выполнением требований по обеспечению качества, в том числе, с разработкой и согласованием соответствующей документации;

- изготовлением, испытаниями деталей трубопроводов;

- изготовлением и нанесением на поставляемые детали трубопроводов этикеток штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 14 к настоящему Договору);

- приемочными испытаниями головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.005-86;

- обеспечением комплектности поставки деталей трубопроводов в соответствии с условиями Договора, обеспечением качества и его контроля, консервацией, упаковкой и маркировкой деталей трубопроводов;

- изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и транспортировки (перевозки) деталей трубопроводов, а также специальных приспособлений для крепежа, транспортировки (перевозки) и хранения деталей трубопроводов;

- разработкой и согласованием проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных грузов до места назначения, указанного в Договоре;

- страхованием деталей трубопроводов (по требованию Покупателя), как это определено условиями настоящего Договора;

- транспортировкой деталей трубопроводов до места назначения, указанного в Договоре; заказом и подачей транспортных средств, погрузкой деталей трубопроводов на транспортные средства перевозчиков и, в случае необходимости, их перегрузкой с одних транспортных средств перевозчиков на другие в процессе транспортировки до места назначения, хранением деталей трубопроводов в местах перегрузки, креплением деталей трубопроводов на транспортных средствах перевозчиков; разработкой товаросопроводительной документации;

- гарантийным обслуживанием и ремонтом деталей трубопроводов в гарантийный период;

- приемом представителей Покупателя/Заказчика/Уполномоченной организации в соответствии с условиями Договора (Приложение № 4 к Договору);

- разгрузкой деталей трубопроводов в месте назначения, указанном в Договоре.

3.4. В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки, оформив их дополнением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Расчет по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поставки деталей трубопроводов на Площадку АЭС, приемки Заказчиком деталей трубопроводов на основании подписанного Заказчиком акта (-ов) входного контроля деталей трубопроводов ВК-1, ВК-2 без замечаний, и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12), на основании представленных Поставщиком оригиналов следующих документов:

- Счет-фактура – 1 экземпляр;

- Транспортная накладная/ТТН (форма 1-Т) – 1 экземпляр;

- Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экземпляра.

  - Датой платежа считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя в пользу Поставщика.

  - В счетах-фактурах, выставленных Поставщиком и оформленных в установленном порядке, а также в товарных и транспортных накладных наименование деталей трубопроводов, единицы измерения и количество должны строго соответствовать показателям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). В товарных и транспортных накладных дополнительно указывается: номер чертежа и листа чертежа, позиция по Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

  - Поставщик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5.	Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

Покупатель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в соответствии с приложением № 15 к Договору в 2 (двух) экземплярах.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает 1 (один) экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

Статья 5. Сроки поставки деталей трубопроводов

  - Поставщик обязуется изготовить, промаркировать этикетками штрих-кода и поставить детали трубопроводов в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

  - В соответствии со сроками, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), детали трубопроводов должны быть изготовлены, промаркированы этикетками штрих-кода, испытаны, укомплектованы, предъявлены по качеству, законсервированы, упакованы, промаркированы, застрахованы, доставлены до места назначения и разгружены в месте, указанном Покупателем.

  - По письменному согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществить досрочную поставку деталей трубопроводов. Детали трубопроводов принимаются на ответственное хранение, все расходы по хранению деталей трубопроводов до срока поставки, предусмотренного Договором, оплачиваются Поставщиком.

Статья 6. Права и обязанности Покупателя

6.1. Покупатель имеет право:

6.1.1. Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.2. Самостоятельно осуществлять надзор за качеством изготавливаемых деталей трубопроводов или привлекать сторонние организации, аккредитованные в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» для осуществления надзора за качеством изготавливаемых деталей трубопроводов, а также проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Поставщика (с выездом на завод - изготовитель), на всех этапах изготовления и/или поставок в части соблюдения сроков, установленных Договором.

6.1.3.  Если Поставщик не поставил предусмотренные Договором детали трубопроводов, либо не выполнил обоснованное требование Покупателя о замене некачественных деталей трубопроводов или о доукомплектовании деталей трубопроводов в срок, указанный Покупателем, Покупатель вправе приобрести недопоставленные детали трубопроводов у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных затрат, включая разницу между установленной Договором ценой и ценой по совершаемой взамен сделке.

6.1.4. 		Запросить у Поставщика бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

6.1.5. На проведение проверок исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверки финансового состояния Поставщика и соответствия его требованиям, предъявляемым к Поставщикам.

6.1.6.		Осуществить иные права, предусмотренные настоящим Договором,
действующим законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

6.2.    Покупатель обязан:

6.2.1. 	Произвести оплату Поставщику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.2. 	Обеспечить условия для проведения и участвовать в проведении входного контроля качества поставляемых на Площадку АЭС деталей трубопроводов, проводимом Заказчиком.

6.2.3. Согласовать графики инспекций на детали трубопроводов 4 класса безопасности или представить мотивированный отказ в их согласовании.

6.2.4. На основании запроса Поставщика направить запрос Заказчику с целью назначения Уполномоченной организации и выдаче ей поручения на проведение оценки соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции, с учётом выполнения НП-071-06, ОПБ 88/97, РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации», совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции», РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», Положения «О взаимодействии Уполномоченной организации и АЭС при проведении входного контроля оборудования».

6.2.5. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выдачи Рабочей документации на детали трубопроводов, принятой Заказчиком в производство (со штампом «В производство») направить в адрес Поставщика посредством почты и/или электронной почты согласованную с Заказчиком  Рабочую документацию.

6.2.6. При поставке деталей трубопроводов 1, 2 и 3 классов безопасности в течение 5 (Пяти) дней с момента заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении пароль/логин и инструкцию по доступу и порядку размещения информации на FTP-сервере ftp.niaep.ru.

6.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении логин/пароль и инструкции по доступу и осуществлению работы с использованием Портала Поставщика.

Статья 7. Права и обязанности Поставщика

7.1  Поставщик обязан:

7.1.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора разработать в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 8 к  настоящему Договору и согласовать с Покупателем График изготовления и поставки деталей трубопроводов (далее – «График»).

Этапы изготовления деталей трубопроводов, указанные в Графике, должны быть структурированы по следующим основным положениям: заключение договора, получение исходных технических требований, разработка Планов качества, заказ материалов и комплектующих и их поставка, заключение субподрядных договоров, подготовка производства деталей трубопроводов, изготовление, испытания, упаковка, отгрузка деталей трубопроводов.

7.1.2. Изготовить и поставить на строительную площадку (склад Грузополучателя) детали трубопроводов в соответствии с Рабочей документацией, техническими условиями и Требованиями к обеспечению качества (Приложение № 3 к Договору).

7.1.3. Обеспечить качество деталей трубопроводов. Комплект поставки деталей трубопроводов должен соответствовать Спецификации на поставку деталей трубопроводов, Рабочей документации, техническим условиям.

7.1.4.	Предоставить Покупателю товаросопроводительную и техническую документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

Все поставляемые детали трубопроводов должны иметь соответствующие Планы качества, свидетельства об изготовлении и другие документы, удостоверяющие качество. Оригиналы свидетельств об изготовлении и других документов должны быть предоставлены Покупателю комплектно с деталями трубопроводов.

При истечении срока действия лицензий в период срока действия Договора предоставлять Покупателю лицензии на конструирование оборудования и на изготовление оборудования для атомных станций на весь период действия Договора, включая исполнение гарантийных обязательств.

7.1.5. По требованию Покупателя застраховать детали трубопроводов до момента поставки на Площадку АЭС (склад Грузополучателя), в том числе на время транспортировки. Договор страхования заключается со страховой компанией, согласованной с Покупателем. После заключения договора страхования Поставщик обязан предоставить Покупателю копию страхового полиса.

7.1.6. До начала изготовления деталей трубопроводов (кроме деталей трубопроводов 4 класса безопасности) обеспечить разработку и согласование с Покупателем  Программы обеспечения качества (ПОКАС) в соответствии с требованиями НП-090-11 «Требования к программе обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» и в соответствии с ПОКАС(О) (ПОКАС(О)  представляется Покупателем Поставщику при подписании  Договора):

программы обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности атомной станции ПОКАС (Р);

программы обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и
систем, важных для безопасности атомной станции ПОКАС (И);

программы обеспечения качества АС на оказываемые услуги - для организаций - поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем).

Для Оборудования 1, 2, 3 класса безопасности:

Соблюдать и выполнять требования НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии», решения № 06-4421 от 25.06.2007 г., а также, в случае поставок импортного оборудования, требования «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002 (Госатомнадзор 2002).

В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработать и согласовать в соответствии с РД-03-36-2002 «Решение о намерении применить импортное оборудование» и «Решение о применении импортного оборудования».

7.1.7. После заключения договора на поставку деталей трубопроводов 1, 2, 3 классов безопасности, не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала изготовления, направить Покупателю запрос, в соответствии с п. 6.2.4. настоящего Договора, на выдачу поручения  организации, уполномоченной осуществлять оценку соответствия в форме приёмки в соответствии с НП-071-06.

В случае привлечения Поставщиком к изготовлению деталей трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности Субпоставщика, Поставщик должен направить Покупателю запрос о назначении Субпоставщику Уполномоченной организации. Запрос должен содержать сведения о Предприятии-изготовителе (полное наименование, фактический адрес производственной площадки, контактное лицо и номер его телефона) и спецификацию, содержащую сведения о наименовании подлежащего оценке соответствия оборудования (материалов, комплектующих, полуфабрикатов), номере чертежа (технических условий), классе безопасности с указанием группы по каждой единице оборудования,  количестве с указанием соответствующих единиц измерения, периоде изготовления/дате поставки, стоимости поставки.

Контроль качества изготовления деталей трубопроводов 4 класса безопасности выполнять в соответствии с графиками контроля качества на эти детали трубопроводов, согласованными с Покупателем.

По результатам изготовления деталей трубопроводов оформить свидетельство об изготовлении деталей и сборочных единиц деталей трубопроводов АЭУ в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов» АЭУ.

В оценке соответствия деталей трубопроводов 4 класса безопасности, на которые распространяется действие норм и правил по безопасности Ростехнадзора, участие представителей Заказчика является обязательным. Необходимость участия представителей Заказчика в контроле качества иного оборудования определяется Покупателем в Договоре (Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

7.1.8. Для деталей трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности обеспечить разработку и согласование с Покупателем, Заказчиком и Уполномоченной организацией Планов качества изготовления деталей трубопроводов, трубопроводов, комплектующих, материалов, полуфабрикатов по форме в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций» не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала изготовления.

Для деталей трубопроводов 1, 2, 3 класса безопасности:

Соблюдать и выполнять требования «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06, ОПБ 88/97, РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации», совместного решения Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции», РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», Положения «О взаимодействии Уполномоченной организации и АЭС при проведении входного контроля оборудования».

Оформлять Планы качества с обязательным указанием номера письма-поручения ОАО «Концерн Росэнергоатом».

7.1.9. Предоставить Покупателю по запросу нормы, стандарты и правила, в соответствии с которыми разработаны, изготовлены и поставлены детали трубопроводов.

7.1.10. Предоставлять ежемесячно Покупателю не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца по факсимильной связи и/или электронной почте ежемесячный отчет по форме  Приложения № 7 к Договору. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора приказом определить ответственного у Поставщика за предоставление Покупателю Графика и ежемесячных отчетов в срок и в полном объеме.

7.1.11. Выполнить работы по комплексному тестированию (испытанию)
деталей трубопроводов. Выполнить работы по испытанию головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.005-86.

Обеспечить предоставление Субпоставщиками (заводами-изготовителями) необходимых условий для выполнения Уполномоченной организацией работ по оценке соответствия деталей трубопроводов.

7.1.12. Осуществить поставку изготовленных деталей трубопроводов в сроки, предусмотренные Спецификацией, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

7.1.13. Расходовать перечисленные Покупателем денежные средства в соответствии с целями, определенными настоящим Договором.

7.1.14. Выполнять свои обязательства в течение Гарантийного срока в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.15. Уведомлять Покупателя о любых внеплановых событиях и происшествиях, влияющих на исполнение настоящего Договора в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их наступления.

7.1.16. За свой счет и своими силами получать разрешения и согласования,
необходимые для доставки деталей трубопроводов на Площадку АЭС.

7.1.17. Предоставлять Покупателю информацию и документы, касающиеся
исполнения условий Договора в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента получения
письменного запроса Покупателя.

7.1.18. При поставке деталей трубопроводов ненадлежащего качества по требованию Покупателя устранить недостатки деталей трубопроводов либо заменить детали трубопроводов и/или их части ненадлежащего качества на детали трубопроводов и/или их части надлежащего качества в согласованные с Покупателем сроки.

7.1.19. При поставке деталей трубопроводов с нарушением условий настоящего Договора о комплектности по требованию Покупателя доукомплектовать детали трубопроводов либо заменить некомплектные детали трубопроводов на комплектные в срок, указанный в претензии Покупателя.

7.1.20. Компенсировать Покупателю расходы, связанные с демонтажом, повторным монтажом и пуско-наладочными работами при выявлении соответствующих недостатков.

7.1.21. Включить в договор с перевозчиком требование о въезде на территорию складского хозяйства Покупателя транспортного средства, подготовленного к разгрузке.

7.1.22. По требованию Покупателя в течение 4 (четырёх) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность в любой момент срока действия Договора.

7.1.23. По требованию Покупателя в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты получения запроса предоставить перечень субпоставщиков, привлеченных к исполнению Договора.

7.1.24. При поставке деталей трубопроводов 1, 2 и 3 классов безопасности в течение 1 (Одного) дня с момента подписания Уполномоченной организацией паспорта и плана качества выложить на FTP-сервер ftp.niaep.ru электронные копии документов, указанных в Приложении № 2 к Договору, и направить на электронный адрес vkvd@niaep.ru извещение о размещении информации.

7.1.25. Все поставляемые детали трубопроводов промаркировать этикетками штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 14 к настоящему Договору). Поставка деталей трубопроводов без маркировки этикетками штрих-кода по стандартам Покупателя допускается в исключительных случаях и только по письменному согласованию с Покупателем. Генерация (получение) штрих-кодов на поставляемые детали трубопроводов осуществляется посредством Портала Поставщика.

7.1.26. Для предоставления доступа к Порталу Поставщика изготовителю (-ям) и грузоотправителю (-ям) поставляемых по настоящему Договору деталей трубопроводов не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доступа к Порталу Поставщика предоставить Покупателю информацию об изготовителе (-ях) и грузоотправителе (-ях)  поставляемых по настоящему Договору деталей трубопроводов путем размещения данной информации на Портале Поставщика.

7.1.27. Представить Покупателю не позднее пятнадцати дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Поставщика налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Поставщиком дополнительно представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

7.1.28. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7.2 . Поставщик вправе привлекать Субпоставщиков для выполнения работ по настоящему договору после предварительного письменного согласования с Покупателем. При этом вся ответственность за качество поставляемых деталей трубопроводов, сроки изготовления и/или поставки деталей трубопроводов, а также расчеты с Субпоставщиками  возлагаются на Поставщика в полном объеме.

7.3. В случае отсутствия у Поставщика согласованных в установленном, для атомной энергетики, порядке ТУ (ТЗ), по требованию Покупателя Поставщик обязан заключить с Покупателем договор возмездного оказания услуг (на сумму не более 1 % от стоимости Договора) на рассмотрение и согласование ТУ (ТЗ).

В остальных случаях заключение договора возмездного оказания услуг не требуется.

7.4. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик заносит информацию о поставляемых деталях трубопроводов в «Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов» (далее – ЕОНКОМ) в порядке и на условиях, определенных в Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 11 к Договору).

После занесения информации о поставляемых деталях трубопроводов в ЕОНКОМ Поставщик оформляет Акт о внесении информации в ЕОНКОМ (форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ обозначена в Приложении № 12 к Договору) в двух экземплярах и направляет его Покупателю по адресу, указанному в Ст. 20 настоящего Договора.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Акта о внесении информации в ЕОНКОМ от Поставщика, Покупатель проверяет факт занесения информации о поставляемых деталях трубопроводов в ЕОНКОМ, проверяет полноту занесенной информации на предмет соответствия Инструкции по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ (Приложение № 11 к Договору), осуществляет проверку достоверности и полноты занесенной информации на предмет соответствия Спецификации (Приложение № 1 к Договору). По результатам проверки Покупатель подписывает Акт о внесении информации в ЕОНКОМ и направляет один экземпляр данного Акта Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

Статья 8. Условия и порядок изготовления и поставки деталей трубопроводов

8.1. В период изготовления, поставки, приемки деталей трубопроводов Поставщик выполняет все требования ГОСТ Р 15.005-86 «Создание изделий единичного и мелко серийного производства, собираемых на месте».

8.2. В период действия Договора представители Покупателя, Заказчика и/или уполномоченные ими лица и организации имеют право при изготовлении деталей трубопроводов осуществлять Оценку соответствия согласно утвержденным Сторонами Планам качества, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщика. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 3 к Договору. Условия пребывания указанных представителей установлены в Приложении № 4 к Договору.

8.3. При осуществлении Покупателем и Поставщиком согласования технической или иной документации в процессе исполнения Договора Стороны руководствуются следующим порядком согласования:

8.3.1. Сторона, получившая документ на согласование, в течение 10 (десяти) рабочих дней согласовывает его в представленном виде, либо представляет Стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний осуществляется другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа.

8.3.2. Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Покупателем и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты (с последующим обязательным предоставлением оригиналов документов). В таком случае полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой Стороной.

8.3.3. В случае нарушения сроков согласования документации не по вине Поставщика сроки поставки по согласованию Сторон могут быть перенесены на срок соразмерный задержке согласования путем оформления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

8.4. Поставщик обязуется в сроки, установленные Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), выполнить комплекс работ, перечисленных в п. 2.1. Договора, и поставить детали трубопроводов Покупателю в указанном в настоящем Договоре месте поставки.

8.5. Детали трубопроводов должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными разработанной и согласованной технической и товаросопроводительной документацией.

Упаковка и маркировка деталей трубопроводов осуществляются в соответствии с правилами, нормами, стандартами, образцами и требованиями к упаковке, маркировке деталей трубопроводов, приведенными в Приложении № 5 к Договору.

Маркировка деталей трубопроводов этикетками штрих-кода должна осуществляться в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 14 к настоящему Договору).

8.6. Поставщик не позднее, чем за (указывается количество дней цифрой и прописью) дней до даты отгрузки деталей трубопроводов, сообщает Покупателю путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи и/или электронной почты нижеследующую информацию:

- ожидаемая дата отправки деталей трубопроводов и ожидаемая дата поставки деталей трубопроводов;

- общее количество грузовых мест;

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование деталей трубопроводов, код KKS (при наличии), номер позиции и количество в соответствии со Спецификацией  (Приложение № 1 к Договору);

- массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки каждого грузового места;

- наименование деталей трубопроводов, для которых требуются специальная упаковка, меры предосторожности, защиты и т.п.;

- описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для таких деталей трубопроводов, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения на Площадке  АЭС;

- возможность штабелирования деталей трубопроводов с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика.

8.7. Покупатель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения извещения Поставщика о готовности деталей трубопроводов к отгрузке путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи подтверждает или уточняет дату их отгрузки.

8.8. Поставщик имеет право осуществить отправку деталей трубопроводов только при наличии соответствующим образом оформленной документации по качеству, как это определено Требованиями к обеспечению качества (Приложением № 3 к Договору) и Разрешения на отправку  деталей трубопроводов. Подписание Разрешения на отправку деталей трубопроводов и документов по качеству не освобождает Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставленных деталей трубопроводов и документации.

8.9. В день отгрузки деталей трубопроводов Поставщик направляет Покупателю отгрузочные спецификации и направляет Покупателю следующую информацию путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством факсимильной связи:

- ожидаемую дату прибытия в место назначения;

- копию транспортной накладной;

- сведения о транспортном средстве (копию свидетельства о регистрации транспортного средства, телефон водителя, копию паспорта водителя);

- общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест;

- наименование деталей трубопроводов, код KKS (при наличии), номер позиции и количество в соответствии с Приложением № 1 к Договору;

- количество грузовых мест на каждом транспортном средстве и массогабаритные характеристики каждого грузового места в отгружаемой партии: масса нетто (кг), масса брутто (кг), объем (м³) и габаритные размеры (мм), вид упаковки грузовых мест для каждого транспортного средства.

8.10. В счет цены деталей трубопроводов Поставщик обеспечивает перевозку деталей трубопроводов на Площадку АЭС. Поставщик обеспечивает сохранность деталей трубопроводов во время транспортировки. Вид транспорта, которым доставляются детали трубопроводов, подлежит дополнительному обязательному согласованию с Покупателем.

8.10.1. Если Поставщик не выполнил своих обязательств по транспортировке деталей трубопроводов до склада Покупателя на строительной площадке АЭС, Покупатель вправе самостоятельно осуществить доставку деталей трубопроводов или заключить договор с третьими лицами, при этом Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные затраты на основании представленных Покупателем подтверждающих первичных документов в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения от Покупателя счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

8.11. Грузополучатель: Волгодонский филиал Открытого акционерного общества НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции». Место нахождения филиала – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.

8.12. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после прибытия деталей трубопроводов на место поставки направить Поставщику посредством факсимильной связи и/или электронной почтой  письменное уведомление о прибытии деталей трубопроводов и копию транспортной накладной с отметкой Грузополучателя о получении деталей трубопроводов.

8.13. В счет цены деталей трубопроводов Поставщик, по требованию Покупателя, осуществляет страхование деталей трубопроводов при перевозке от завода-изготовителя до Площадки АЭС.

8.14. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения деталей трубопроводов переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания товарной накладной (ТОРГ- 12)  уполномоченным представителем Покупателя в порядке, установленном условиями настоящего Договора.

8.15. Датой поставки деталей трубопроводов считается дата подписания Грузополучателем транспортной накладной о приеме деталей трубопроводов от перевозчика в месте поставки, указанном в настоящем Договоре.

8.16. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения извещения Поставщика о готовности деталей трубопроводов к отгрузке, Покупатель имеет право направить Поставщику письменное уведомление об изменении срока поставки деталей трубопроводов. В случае, если данный срок поставки изготовленных и подготовленных к отгрузке деталей трубопроводов превысит 90 (девяносто) календарных дней с даты, сообщенной Поставщиком в извещении о готовности деталей трубопроводов к отгрузке, Стороны проведут сдачу-приемку деталей трубопроводов на территории завода-изготовителя, после чего Поставщик примет детали трубопроводов на ответственное хранение. После окончания ответственного хранения Поставщик обязан за свой счет доставить детали трубопроводов в место назначения на условиях Договора.

Процедура приемки деталей трубопроводов соответствует порядку, определенному положениями Статьи 10 Договора, за исключением положений, предполагающих необходимость предварительной доставки деталей трубопроводов на Площадку АЭС. Датой поставки деталей трубопроводов в этом случае будет являться дата подписания Акта сдачи-приемки деталей трубопроводов.

При передаче деталей трубопроводов на ответственное хранение они опломбируются в присутствии представителя Покупателя (при необходимости Заказчика и/или Уполномоченной организации). Ответственный представитель Поставщика оформляет документ (складскую или сохранную расписку) о принятии указанных деталей трубопроводов на ответственное хранение и передает его представителю Покупателя или уполномоченному им лицу. Передача деталей трубопроводов на ответственное хранение оформляется Сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.17. Поставщик обеспечивает разгрузку деталей трубопроводов, поставляемых по Договору, на Строительной площадке (складе Покупателя). По согласованию Сторон Покупатель за счет средств, указанных в п. 3.1. Договора, оказывает услуги по разгрузке деталей трубопроводов на Строительной площадке (складе Покупателя) либо заключает договор на оказание услуг по разгрузке деталей трубопроводов с третьими лицами. Поставщик за 14 (четырнадцать) дней до момента поставки деталей трубопроводов в указанном в Договоре месте поставки предоставляет заявку Покупателю (Исполнителю) с описанием услуг по разгрузке деталей трубопроводов, с попозиционной разбивкой. Покупатель на основании полученной заявки в течение 10 (десяти) дней предоставляет для согласования Поставщику предварительную калькуляцию стоимости услуг и техпроцесс на разгрузку деталей трубопроводов. После подписания предварительной калькуляции Покупатель оказывает услуги по разгрузке деталей трубопроводов. По окончании оказания услуг по разгрузке деталей трубопроводов уточняется предварительная калькуляция по факту оказанных услуг и оформляется Акт об оказании услуг и счет-фактура. Поставщик производит оплату в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта об оказании услуг путем перечисления Поставщиком денежных средств на расчетный счет Покупателя. Стоимость услуг по разгрузке деталей трубопроводов может быть удержана Покупателем из суммы оплаты за поставленные по Договору детали трубопроводов.

8.18. Перечень, условия и сроки передачи документации обозначены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Статья 9. Порядок сдачи – приемки поставленных деталей трубопроводов

9.1. В день прибытия деталей трубопроводов на Площадку АЭС:

9.1.1. производится выгрузка деталей трубопроводов с транспортного средства в соответствии с условиями настоящего Договора;

9.1.2. Грузополучателем подписывается транспортная накладная;

9.1.3. Доставленные перевозчиком детали трубопроводов принимаются на ответственное хранение Покупателем/Грузополучателем с момента подписания транспортной накладной;

9.1.4. Детали трубопроводов проходят процедуру приемки по упаковке и количеству прибывших грузовых мест ответственным лицом Покупателя, который проверяет:

| - | соответствие сопроводительных документов установленным требованиям, количеству и маркировке грузовых мест, |
| --- | --- |
| - | целостность тары (упаковки). |

При получении деталей трубопроводов от транспортной организации в случаях, если устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта, а при доставке груза автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта о повреждении или порче груза.

9.2.  Покупатель не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания транспортной накладной обязан обеспечить условия для проведения входного контроля по количеству и качеству с подписанием акта входного контроля деталей трубопроводов ВК-1. ВК-2  проводится после устранения всех замечаний ВК-1. Заказчик проводит входной контроль с участием представителя Покупателя (при необходимости совместно с уполномоченным представителем Поставщика).

Входной контроль и приемка деталей трубопроводов производится без замечаний при соблюдении Поставщиком требований по комплектности деталей трубопроводов, иных требований, установленных настоящим Договором, проектно-сметной и технической документацией.

9.3. В случае отсутствия постоянного представителя Поставщика на Площадке АЭС, Покупатель для проведения совместной приёмки деталей трубопроводов вправе осуществить вызов представителя Поставщика путем направления ему в разумный срок, необходимый для прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС, уведомления о дате проведения приемки посредством факсимильной связи.

9.4. Представитель Поставщика должен прибыть на Площадку АЭС в срок, указанный в уведомлении Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами после получения уведомления Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок составление акта и приемка деталей трубопроводов осуществляется в одностороннем порядке. В этом случае односторонний акт, устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность деталей трубопроводов будет иметь силу надлежащего доказательства поставки деталей трубопроводов с нарушением условий Договора и/или технической документации на них.

9.5. Вскрытие тары и упаковки деталей трубопроводов производится в присутствии уполномоченных представителей Покупателя, Заказчика и Поставщика (в случае своевременного прибытия представителя Поставщика на Площадку АЭС).

9.6. Тара и упаковка деталей трубопроводов, расконсервация которых не допускается по условиям хранения, вскрывается непосредственно перед передачей его в монтаж.

9.7. В случае отсутствия замечаний к деталям трубопроводов по итогам приёмки  деталей трубопроводов по количеству и качеству оформляется и подписывается представителями Покупателя, Заказчика Акт входного контроля деталей трубопроводов в 2 оригинальных экземплярах, по одному оригинальному экземпляру для каждой участвующей в приемке деталей трубопроводов.

Акт входного контроля деталей трубопроводов должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки деталей трубопроводов по количеству и качеству.

При положительных результатах проведения входного контроля Покупатель в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12) и одновременно производит передачу деталей трубопроводов с ответственного хранения.

9.8. При обнаружении при входном контроле недостачи, некомплектности, несоответствий по качеству деталей трубопроводов выявленные недостачи, некомплектности, несоответствия фиксируются в Акте входного контроля, который подписывается Покупателем, Заказчиком.

Покупатель уведомляет Поставщика о замечаниях по результатам входного контроля в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении в десятидневный срок с момента подписания Акта входного контроля.

Стороны пришли к соглашению, что Акт входного контроля (ВК-1, ВК-2), устанавливающий недостачу, ненадлежащее качество или некомплектность деталей трубопроводов имеет силу надлежащего доказательства поставки деталей трубопроводов с нарушением условий Договора и/или технической документации на него.

9.9.  Акт входного контроля является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности,  несоответствии деталей трубопроводов условиям Договора.

9.10. В случае расхождения мнений Заказчика, Покупателя, Поставщика относительно причин Несоответствия деталей трубопроводов условиям Договора, Покупатель вправе привлечь независимую компетентную организацию для определения причин Несоответствия и виновной стороны.

В случае установления, что несоответствие деталей трубопроводов вызвано причинами, за которые несет ответственность Поставщик, расходы по привлечению независимой компетентной организации относятся на Поставщика.

9.11. В случае установления, что недостача, некомплектность, несоответствие деталей трубопроводов вызваны причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он в согласованные с Покупателем и Заказчиком сроки обязан за свой счет восполнить недостачу деталей трубопроводов, доукомплектовать их, устранить несоответствие деталей трубопроводов. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

9.12. Детали трубопроводов, несоответствующее по качеству условиям настоящего Договора, подлежат ремонту или замене Поставщиком за свой счет и в согласованные с Покупателем и Заказчиком сроки. Течение этого срока начинается с даты подписания Акта входного контроля.

9.13. В случае выявления Несоответствий по качеству и/или комплектности поставляемой в соответствии с условиями Договора технической документации и/или товаросопроводительной документации, Поставщик за свой счет восполнит недостачу, или заменит соответствующую техническую документацию и/или товаросопроводительную документацию, или устранит Несоответствия в технической документации и/или товаросопроводительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя, если иной срок не будет согласован Сторонами.

Статья 10. Гарантийный срок

10.1. Гарантия качества распространяется на все детали трубопроводов, поставляемые
Поставщиком по настоящему Договору.

10.2.  При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков и/или дефектов деталей трубопроводов либо несоответствия деталей трубопроводов Рабочей документации и/или техническим условиям полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах.

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах) либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках и/или дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.

10.3.  Поставщик обязуется за свой счет, в срок, указанный Покупателем, устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока, либо заменить детали трубопроводов и/или их части ненадлежащего качества на детали трубопроводов и/или их части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных документально затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

10.4.  Если отступления от условий Договора являются существенными и
неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
возмещения причиненных убытков в полном размере.

10.5. Гарантийный срок на поставленные детали трубопроводы, в том числе на детали трубопроводов, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди: __________________________________________________________________________________.

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1. Если Поставщик не смог поставить детали трубопроводов и/или техническую документацию на детали трубопроводов и/или товаросопроводительную документацию на детали трубопроводов в сроки, указанные в Приложениях № 1 и № 2 к Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) соответственно от цены не поставленных в срок деталей трубопроводов или цены деталей трубопроводов, для которых не поставлена в срок техническая или товаросопроводительная документация, за каждый день просрочки.

11.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

11.3. При просрочке поставки деталей трубопроводов на срок свыше 30 (тридцати) дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в отношении не поставленных в срок деталей трубопроводов. При этом Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку, установленную п. 11.1. Договора, и возместить ему убытки, не покрытые указанной неустойкой.

11.4.  В случаях, если по вине Поставщика поставленные детали трубопроводов и/или техническая документация и/или товаросопроводительная документация не соответствуют по качеству и комплектности требованиям Договора, или в гарантийный период выявлены Несоответствия деталей трубопроводов, возникшие по вине Поставщика, Поставщик выплатит Покупателю неустойку в размере 10 % (десять процентов) соответственно от цены деталей трубопроводов ненадлежащего качества и/или комплектности или от цены деталей трубопроводов, для которых поставлена техническая или товаросопроводительная документация ненадлежащего качества и/или комплектности. В этом случае Поставщик за свой счет устранит Несоответствия деталей трубопроводов и/или технической документации и/или товаросопроводительной документации.

11.5. Поставщик несет ответственность за соответствие поставленных деталей трубопроводов Рабочей документации, техническим условиям и иной технической документации. Если в течение Гарантийного срока, определенного Договором, выявляется несоответствие поставленных деталей трубопроводов Рабочей документации, техническим условиям и иной технической документации Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные несоответствия или возместить все затраты Покупателя по устранению этих несоответствий и/или проведению компенсационных мероприятий.

11.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка), Покупатель имеет право удержать сумму убытков и/или неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику.

11.7.  В случае нарушения Поставщиком сроков поставки деталей трубопроводов,  установленных Договором, Покупатель имеет право задержать очередные платежи за поставку деталей трубопроводов, причитающиеся Поставщику, до момента осуществления Поставщиком поставки соответствующих деталей трубопроводов, в отношении которых нарушены сроки поставки. При этом Покупатель не несет ответственности, определенной положениями пункта 11.11. Договора.

11.8. В случае досрочного расторжения Договора в связи с расторжением Заказчиком договора на выполнение комплекса работ и услуг для ввода в эксплуатацию АЭС или приостановлением  действия указанного договора на срок более 1 (одного) года либо по другим причинам, не зависящим от Покупателя, Покупатель в дополнительно согласованный с Поставщиком срок возместит Поставщику стоимость произведенных прямых подтвержденных затрат в связи с исполнением Договора на дату расторжения Договора.

11.9. Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату деталей трубопроводов при их транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой деталей трубопроводов, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.

11.10. При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Покупателю оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями Договора, либо нарушением Поставщиком правил их составления, Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости поставленных деталей трубопроводов, а также обязуется компенсировать убытки Покупателю в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Покупателя в связи с нарушением Поставщиком  предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (тридцати) дней от даты получения требования Покупателя к Поставщику по возмещению убытков.

Административный штраф возмещается при условии предоставления Покупателю надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих:

- применение к Покупателю административного наказания в виде административного штрафа;

- фактическую оплату Покупателем указанного штрафа.

11.11. В случае нарушения сроков оплаты за поставленные детали трубопроводов Покупатель несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из ставки 5 % (пять процентов) годовых от неоплаченной суммы, но не более 2 % (два процента) от невыплаченной в срок суммы.

11.12. В случае не предоставления Поставщиком документов, необходимых для проверки исполнения Договора, целевого использования денежных средств и финансового состояния Поставщика, Поставщик уплачивает штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый непредставленный документ.

11.13. За просрочку устранения недостатков Поставщиком, выявленных и зафиксированных по результатам ВК-1 и/или ВК-2, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,01 % (одной сотой процента) от цены деталей трубопроводов с замечаниями входного контроля за каждый день просрочки.

11.14. Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя в случае поставки деталей трубопроводов, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 15.005-86 и/или не прошедших приемо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ Р 15.005-86.

11.15. В случае незанесения Поставщиком информации о поставляемых деталях трубопроводов в ЕОНКОМ в срок, установленный в п. 7.4 настоящего Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 % (Одного процента) от цены Договора.

11.16. За нарушение условий п.п. 7.1.4 и 7.1.25 настоящего Договора Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от Цены Договора, за каждый случай нарушения.

11.17. В случае непредставления Поставщиком подписанного акта сверки либо подписанного протокола разногласий в срок, указанный в п. 4.5 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10000 (Десять) тысяч рублей за каждый непредставленный документ.

11.18. За нарушение условий п. 7.1.25 настоящего Договора Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от Цены Договора, за каждый случай нарушения.

Статья 12. Патентные права и условия конфиденциальности

12.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 12.3. настоящего Договора.

12.2. Если иное не установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

12.3.  Стороны имеют право разглашать условия настоящего Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством РФ и только тем уполномоченным государственным органам регулирования и надзора РФ, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, необходимое в целях исполнения Договора,  Субпоставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, страховым компаниям, кредитным организациям.

Покупатель имеет право сообщать условия настоящего Договора ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергопром». Такое разглашение не является  нарушением условий конфиденциальности.

12.4. Условия конфиденциальности изложены в Приложении № 9 к настоящему Договору.

Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Покупателя, кроме как в целях исполнения настоящего Договора.

12.5. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Поставщику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Покупателя, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Покупателю посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Поставщика (Субпоставщиков).

12.6. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Сторонам, посредством лицензирования или иным путем, на товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания.

12.7.  В течение всего срока действия Договора, а также после его прекращения,
Сторона, причинившая ущерб другой Стороне вследствие нарушения патентных,
авторских прав, прав на ноу-хау, товарный знак, фирменное наименование другой
Стороны, возмещает причиненные убытки, а также затраты на юридические услуги и
судебные разбирательства.

12.8 .	В случае если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены
претензии, связанные с невыполнением Поставщиком условий настоящей статьи,
Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением
указанных требований.

Статья 13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

13.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом.

13.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

13.4. Если в результате форс-мажорных обстоятельств сооружению АЭС был нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны в пятидневный срок обсудить целесообразность дальнейших поставок и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков поставки и стоимости деталей трубопроводов, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14. Урегулирование споров

14.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются ими путем переговоров, а также в претензионном порядке.

14.2. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, указанный в претензии, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

14.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

1 вариант

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

2 вариант

в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

15. Расторжение Договора

15.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

15.2 .Сторона, намеренная расторгнуть Договор, направляет письменное
уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о
расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о
расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с
даты получения.

15.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

- нарушения Поставщиком сроков поставки деталей трубопроводов, определенных в Спецификации, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком существенных условий Договора;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- выявленного существенного отступления Поставщиком от Спецификации и/или нормативных документов, не согласованного с Покупателем;

- непредставления Поставщиком документов, перечисленных в пункте 7.1.27. настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

15.4. Покупатель также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случае принятия решения уполномоченным государственным органом об отмене решения о сооружении АЭС, либо о прекращении, либо о приостановлении сооружения АЭС на срок более 1 (одного) года. При этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.6. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Покупатель направляет письменное уведомление с указанием даты, с которой Договор считается расторгнутым. При этом Стороны составляют акт сверки взаимных расчетов.

15.7. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

Статья 16. Особые условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительных соглашений Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п. 16.7 настоящего Договора.

16.2. Для перехода к другому лицу прав кредитора по Договору требуется письменное согласие Покупателя.

16.3. Представители Госкорпорации «Росатом» имеют право на проведение проверок исполнения договора, целевого использования денежных средств, а также проверки финансового состояния Поставщика и соответствия его требованиям, предъявляемым к Поставщикам.

16.4. После заключения Договора все предшествующие переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, не имеют юридической силы.

16.5. Если при выполнении условий Договора обнаруживаются препятствия к надлежащему его исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

16.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Покупателя и Поставщика.

16.7. В случае изменения реквизитов, указанных в Статье 19 настоящего Договора, Сторона, у которой изменились реквизиты, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием таких изменений. Уведомление подписывается надлежаще уполномоченным представителем Стороны. Такое уведомление должно быть направлено таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, дату его направления и дату получения другой Стороной.

16.8. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагента, переданные ОАО «НИАЭП» по акту от ____ 2012 года, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными (Первый вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _______@_______ на адреса электронной почты Покупателя _______@_______, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. (Второй вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений по электронной почте):

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, предоставленные Поставщиком в рамках Закупки, являются полными, точными и достоверными. (Третий вариант первого абзаца применяется при передаче Сведений в рамках закупочной процедуры):

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление по форме Приложения № 2.1 к Договору с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателю Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

16.9. Поставщик гарантирует, что он ознакомлен с «Политикой в области качества, экологии, профессиональной безопасности и здоровья ОАО «НИАЭП», расположенной на внешнем web-сайте ОАО «НИАЭП» http://www.niaep.ru.».

Статья 17. Вступление Договора в силу и срок действия Договора

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 18. Приложения к Договору

18.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

18.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

18.3. Приложения к Договору оформляются в той же форме, что и Договор.    18.4. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Спецификация (спецификация на поставку деталей трубопроводов оформляется в виде двух спецификаций в рамках одного Приложения №  1: спецификации на поставку по статье затрат «оборудование» и спецификации на поставку по статье затрат «материалы»);

Приложение 2. Перечень, условия и сроки передачи документации;

Приложение 2.1. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

Приложение 3. Требования к обеспечению качества;

Приложение 4. Условия пребывания представителей Покупателя/Заказчика/Уполномоченной организации на предприятии Поставщика;

Приложение 5. Требования к упаковке и маркировке деталей трубопроводов;

Приложение 6. Образец маркировки на таре для перевозки;

Приложение 7. Форма ежемесячного отчета;

Приложение 8. Форма графика изготовления и поставки деталей  трубопроводов;

Приложение 9. Условия конфиденциальности;

Приложение 10. График финансирования;

Приложение 11. Инструкция по занесению информации об оборудовании и материалах в ЕОНКОМ;

Приложение 12. Форма Акта о внесении информации в ЕОНКОМ.

Приложение 13. Стандарт маркировки поставляемого оборудования;

Приложение 14. Технические условия к этикеткам штрих-кода.

Приложение 15. Форма Акта сверки расчетов.

Статья 19. Подписи и Реквизиты Сторон

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ОАО «НИАЭП» | (указывается наименование) |
| (указывается адрес, платёжные реквизиты) | (указывается адрес, платёжные реквизиты) |

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Покупателя:                                                        от Поставщика:

_________________________________               ___________________________________

_____________ (_________________)               _____________ (____________________)