## 12.1 РУ
Приложение № 12 к Договору № от ________________
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования Спецификации №1 (Оборудование реакторной установки)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Корпус реактора | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок обечаек и днища корпуса реактора. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки под наплавку деталей корпуса реактора. |  | 20% | не ранее 26.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.08.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение мехобработки обечаек и днища под сварку. |  | 20% | не ранее 25.08.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.01.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
2 | Кольцо опорное | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка кольца опорного. |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
3 | Кольцо упорное | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка кольца упорного. |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
4 | Детали главного уплотнения | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение изготовления 27 шпильки (50%) из комплекта поставки, контроль на соответствие технологической документации. |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
5 | Шахта внутрикорпусная | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок заготовок деталей. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки деталей под сварку. |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки деталей шахты внутрикорпусной реактора. |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
6 | Выгородка | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок заготовок деталей. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки деталей под сборку и сварку. |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки деталей выгородки. |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
7 | Блок защитных труб | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок заготовок деталей. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки деталей под сборку и сварку. |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки деталей блока защитных труб. |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
8 | Блок верхний | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок фланца и эллипсоида блока верхнего. |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки под наплавку деталей блока верхнего. |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение мехобработки эллипсоида блока верхнего. |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора совместно с Графиком изготовления и поставки Оборудования.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## 12.2 ПГ
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования Спецификации №2 (Парогенераторы)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA10AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA20AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA30AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA40AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA10AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA20AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA30AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
1 | Парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA40AC001), кроме закладных деталей | Ключевое событие № 1 - Входной контроль отливок обечаек. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки корпусных деталей. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора и патрубков. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA10AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA20AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA30AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 3 JEA40AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 01.07.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA10AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA20AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA30AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
| Детали закладные под парогенератор ПГВ-1000М (код KKS: 4 JEA40AC001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 25.01.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.03.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Приемка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 25.05.2018г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора совместно с Графиком изготовления и поставки Оборудования.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## 12.3 ГЦНА
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования Спецификации №3 (Главный циркуляционный насосный агрегат)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 3 0JEB10AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 3 0JEB20AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 3 0JEB30AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 3 0JEB40AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 4 0JEB10AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 4 0JEB20AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 4 0JEB30AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
1 | Выемная часть ГЦНА-1391 с электродвигателем, включая запасные детали и вспомогательное оборудование (код KKS: 4 0JEB40AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления и входной контроль основного элемента оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 3 0JEB10AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 3 0JEB20AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 3 0JEB30AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 3 0JEB40AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). |  | 25% | не ранее 01.02.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). |  | 20% | не ранее 01.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). |  | 20% | не ранее 02.04.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события | - | - | - | - | -
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 4 0JEB10AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 4 0JEB20AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 4 0JEB30AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
2 | Корпус ГЦНА-1391 с опорами, элементами крепления и инструментом (код KKS: 4 0JEB40AP001) | Ключевое событие № 1 - Входной контроль слитков, ковка заготовок на корпус (контроль хим состава, плавочный контроль и механические испытания). | - | - | - | - | - |  | 25% | не ранее 31.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Термообработка, испытания, механическая обработка деталей под приварку (контроль на соответствие технической спецификации). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 31.06.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Сборка и сварка корпуса ГЦН (контроль неразрушающими методами). | - | - | - | - | - |  | 20% | не ранее 01.05.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора совместно с Графиком изготовления и поставки Оборудования.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## 12.4 ГЦТ
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования Спецификации №4 (Главный циркуляционный трубопровод)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Трубопровод главный циркуляционный | Ключевое событие № 1 - Входной контроль труб и патрубков на соответствие технической спецификации на комплектующие материалы. |  | 25% | не ранее 30.12.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 25.10.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления заготовок трубных блоков. |  | 20% | не ранее 30.08.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 27.06.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Изготовление деталей присоединения патрубков. |  | 20% | не ранее 01.03.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 26.12.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора совместно с Графиком изготовления и поставки Оборудования.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## 12.5 КД
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования Спецификации №5 (Компенсатор давления)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Компенсатор давления | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок обечаек и днища компенсатора давления. |  | 25% | не ранее 30.07.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 30.07.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки деталей компенсатора давления. |  | 20% | не ранее 29.10.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 29.10.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Завершение мехобработки обечаек и днища под сварку. |  | 20% | не ранее 01.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 01.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
| Элементы крепления компенсатора давления, включая закладные детали | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов. |  | 25% | не ранее 30.07.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 30.07.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления основного элемента оборудования. |  | 20% | не ранее 29.10.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 29.10.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контрольная сборка элементов оборудования. |  | 20% | не ранее 01.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 01.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора совместно с Графиком изготовления и поставки Оборудования.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## 12.6 Барботер
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования Спецификации №6 (Барботер)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Барботер | Ключевое событие № 1 - Входной контроль комплектующих материалов. |  | 25% | не ранее 03.08.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 04.09.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - Контроль изготовленных заготовок, деталей металлоконструкции на соответствие технической спецификации. |  | 20% | не ранее 04.11.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 04.12.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - Контроль изготовленных бака-уравнителя неразрушающими методами. |  | 20% | не ранее 04.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 04.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора совместно с Графиком изготовления и поставки Оборудования.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## ОС
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования (Образцы-свидетели)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Образцы-свидетели | Ключевое событие № 1 -* |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - * |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - * |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Наименования и сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________

## ПЦ
Приложение № 12
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования (Образцы-свидетели)
№ позиции в спецификации | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события | Блок № 3 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация | Блок № 4 |  |  | Документы, подтверждающие готовность Поставщика к предъявлению Ключевого события | Отчетная документация
|  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события |  |  | Величина платежа (цена Ключевого события), доллары США с НДC | Величина Ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения Ключевого события
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Направляющие системы центровки блока верхнего | Ключевое событие № 1 -* |  | 25% | не ранее 25.10.2015г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 25% | не ранее 23.03.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 2 - * |  | 20% | не ранее 26.04.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 23.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события
|  | Ключевое событие № 3 - * |  | 20% | не ранее 26.09.2016г.* |  | Акт о достижении ключевого события |  | 20% | не ранее 22.02.2017г.* |  | Акт о достижении ключевого события
* Наименования и сроки достижения Ключевых событий будут согласованы Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора.
| ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ПОСТАВЩИК:
АО "ДЕЗ"
Генеральный директор
| _____________________ Д.Г. Тарло | [7 empty] | _____________________