Техническое задание

на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей конструкторской документации и производственно-технологической документации для изготовления деталей ПКСС, изготовление деталей ПКСС и техническое сопровождение работ при выполнении ПКСС и производственных сварных соединений трубопровода главного циркуляционного контура энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2»

Предмет закупки Разработка рабочей конструкторской документации и производственно-технологической документации для изготовления деталей ПКСС, изготовление деталей ПКСС и техническое сопровождение работ при выполнении ПКСС и производственных сварных соединений трубопровода главного циркуляционного контура энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2

Москва 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Описание результата выполнения работ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 9.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 9.2. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Главный циркуляционного трубопровод (ГЦТ) реакторного здания (20UJA) энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Выполнение работ по разработке и согласованию рабочей конструкторской документации и производственно-технологической документации для изготовления деталей ПКСС, изготовление деталей ПКСС и техническое сопровождение работ при выполнении ПКСС и производственных сварных соединений трубопровода главного циркуляционного контура энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

Состав выполняемых работ включает в себя следующие этапы: - Этап - Разработка и согласование РКД, ПТД и ПКД на изготовление и выполнение ПКСС КР-ГЦТ - Этап - Изготовление элементов для ПКСС КР-ГЦТ - Этап - Техническое сопровождение работ по сварке ПКСС ГЦТ - Этап - Техническое сопровождение работ по сварке производственных сварных соединений ГЦТ Ду850 на 2-ом энергоблоке НВАЭС-2 (28шт.)

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Описание предмета закупки

Для возможности выполнения ручной электродуговой сварки покрытыми электродами узла ГЦТ с корпусом реактора должно быть выполнено производственное контрольное сварное соединение (далее - ПКСС КР-ГЦТ), где в качестве основного материала необходимо использовать: кольцо ПКСС трубного узла ГЦТ (сталь 10ГН2МФА, чертеж АМЕ 573.95.01.001) и фрагмент отрезанной прибыли обечайки нижней зоны патрубка реактора (сталь 15Х2НМФА-А) энергоблока №2 НВАЭС-2. Кольцо ПКСС трубного узла ГЦТ (сталь 10ГН2МФА, чертеж АМЕ 573.95.01.001, габаритные размеры:Ду850 990х70 мм, ширина – 200 мм) с полным пакетом сопроводительных документов (паспорт, свидетельство об изготовлении, чертеж, сертификаты и т.д.) предоставляет ОАО «Энергоспецмонтаж», как давальческое сырье. Для изготовления заготовок (деталей) ПКСС КР-ГЦТ Исполнитель приобретает за собственные средства основной металл отрезанной прибыли обечайки нижней зоны патрубков 1209.02.70.521 корпуса реактора энергоблока №2 НВАЭС-2 из стали 15Х2НМФА-А (плавка - 196253) с полным пакетом сопроводительных документов (паспорт, свидетельство об изготовлении, чертеж, сертификаты и т.д.) – у завода-изготовителя корпуса реактора - ОАО «Ижорские заводы». При этом, основной металл отрезанной прибыли обечайки нижней зоны патрубков 1209.02.70.521 корпуса реактора энергоблока №2 НАЭС-2 из стали 15Х2НМФА-А (плавка - 196253) должен соответствовать фактическому состоянию металла нижней зоны патрубков корпуса реактора энергоблока №2 НВАЭС-2 (по суммарной продолжительности и температуре термообработок). В обеспечение этого, при необходимости, ОАО «Ижорские заводы» должно выполнить дополнительную соответствующую термическую обработку отрезанной прибыли обечайки нижней зоны патрубков 1209.02.70.521 корпуса реактора энергоблока №2 НВАЭС-2. Для выполнения сварки (наплавки) ПКСС КР-ГЦТ должна быть разработана рабочая конструкторская документация (далее - РКД) на изготовление, выполнение ПКСС КР-ГЦТ и вырезку образцов для проведения испытаний лабораторными методами. Исполнитель разрабатывает и согласовывает РКД с головной материаловедческой организацией, организацией разработчиком реакторной установки (ОАО ОКБ «Гидропресс»), ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Энергоспецмонтаж». Для выполнения сварки (наплавки) ПКСС КР-ГЦТ должна быть разработана соответствующая производственно-технологическая и производственно-контрольная документация (далее - ПТД и ПКД) на изготовление и выполнение ПКСС КР-ГЦТ: - на основании Технологических инструкций № ТИ 2-502-2012 и № ТИ 2-503-2012 (предоставляется Заказчиком) – ПТД на сварку (наплавку), нагрев и термическую обработку ПКСС КР-ГЦТ; - на основании Технологической инструкции № ТИ 3-504-2012 (предоставляется Заказчиком) – ПКД на неразрушающий контроль на проведение ручной электродуговой сварки покрытыми электродами ПКСС КР-ГЦТ. Исполнитель разрабатывает и согласовывает ПТД и ПКД с головной материаловедческой организации, организацией разработчиком реакторной установки (ОАО ОКБ «Гидропресс»), ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Энергоспецмонтаж», Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС». Исполнитель из полученного и приобретённого основного материала, в соответствии с требованиями РКД, ПТД и ПКД должен изготовить элементы для ПКСС КР-ГЦТ. Изготовление заготовок выполняется по плану качества, разработанному и согласованному в порядке установленном РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, оформление и ведение которого осуществляет Исполнитель. Департамент качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» назначает уполномоченную организацию по оценке соответствия при изготовлении элементов ПКСС КР-ГЦТ. Услуги по изготовлению выполняются на производственной площадке Исполнителя работ, оборудованной необходимой оснасткой, оборудованием для проведения работ и средствами контроля. Исполнитель выполняет техническое сопровождение ОАО «Энергоспецмонтаж», на производственной площадке НВАЭС-2, при выполнении сварки, нагрева, термической обработки и неразрушающего контроля ПКСС КР-ГЦТ в соответствии с требованиями РКД, ПТД и ПКД. Сварка ПКСС КР-ГЦТ выполняется по отдельному плану качества, разработанного и согласованного в установленном порядке, оформление и ведение которого осуществляет ОАО «Энергоспецмонтаж». Из выполненного ПКСС КР-ГЦТ, в соответствии с требованиями РКД должны быть вырезаны образцы для проведения лабораторных испытаний. ОАО «Энергоспецмонтаж» осуществляет вырезку заготовок для изготовления образцов, изготовление образцов и лабораторные испытания на производственной площадке НВАЭС-2 силами аккредитованной лаборатории (лаборатория металлов и сварки ОАО«Атомэнергопроект»). Результаты испытаний ПКСС КР-ГЦТ лабораторными методами оформляются протоколами испытаний. Также, после положительных результатов выполнения всех ПКСС Ду850 на производственной площадке НВАЭС-2, Исполнитель осуществляет постоянное круглосуточное техническое сопровождение сварочных работ на всем протяжении выполнения производственных сварных соединений ГЦТ энергоблока №2 НВАЭС-2 в количестве 28 штук (завершением оказания услуг по этапу сопровождения - считается полное завершением организацией-исполнителей СМР работ по сварке ГЦТ энергоблока №2 НВАЭС-2, включая сдачу исполнительной документации).

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения работы

- Технологических инструкций № ТИ 2-502-2012 «Ручная электродуговая сварка монтажных соединений ГЦТ Ду850 блока №1, №2 НВАЭС-2»; - Технологических инструкций № ТИ 2-503-2012 «Нагрев под сварку и термическая обработка монтажных соединений ГЦТ Ду850 блока №1, №2 НВАЭС-2»; - Технологических инструкций № ТИ 3-504-2012 «Неразрушающий контроль монтажных сварных соединений ГЦТ Ду850 блока №1, 2 НВАЭС-2».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

| Подраздел 5.1 Общие требования |  |
| --- | --- |
| Результатом выполнения работ является: - разработка и согласование РКД, ПТД и ПКД на изготовление заготовок ПКСС КР-ГЦТ; - изготовление заготовок ПКСС КР-ГЦТ в соответствии с требованиями РКД, ПТД и ПКД; - сопровождение и контроль выполнения сварки ПКСС КР-ГЦТ в соответствии с требованиями РКД, ПТД и ПКД на сварку, нагрева и термической обработки, неразрушающего контроля; - выполнение технического сопровождения работ при проведении испытаний лабораторными методами образцов, вырезанных из сваренных ПКСС КР-ГЦТ в соответствии с требованиями РКД; - выполнение технического сопровождения работ по сварке ПКСС ГЦТ-ПГ (парогенератор) и ГЦТ-ГЦНА (главный циркуляционный насосный агрегат), а также сварки производственных сварных соединений Ду850 энергоблока №2 НВАЭС-2 во исполнение соблюдения технических требований технологических инструкций ТИ 2-502-2012, ТИ 2-503-2012, ТИ 3-504-2012. |  |
| Подраздел 5.2 Описание результата выполнения работ |  |
| Наименование этапов и их содержание | Результаты работ |
| Разработка и согласование РКД, ПТД и ПКД на изготовление и выполнение ПКСС КР-ГЦТ | РКД, ПТД и ПКД на сварку, подогрев, термообработку и контроль качества при изготовлении и выполнении ПКСС КР-ГЦТ |
| Изготовление элементов для ПКСС КР-ГЦТ | Отчетная документация по изготовлению элементов ПКСС КР-ГЦТ (свидетельство об изготовлении, план качества, сертификаты и т.д.) |
| Техническое сопровождение работ по сварке ПКСС для соединений ГЦТ Ду850 на 2-ом энергоблоке НВАЭС-2 | Аннотационный отчет |
| Техническое сопровождение работ по сварке производственных сварных соединений ГЦТ Ду850 на 2-ом энергоблоке НВАЭС-2 | Аннотационный отчет |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Исполнитель обязан выполнять требования действующих нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, правовых актов, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, включая отраслевые, ведомственные НД: - Стандарту организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» (СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06) и «Соглашению по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2»; - ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок; - ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка, основные положения; - ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные швы и наплавки. Правила контроля; - НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций; - Конструкторская документация реакторной установки В-491; - Стандарты и НТД всех категорий на сварку, оснастку, инструмент и материалы (РД 34.03-2004, РД 34.03.204-93 и т.п.); - РТД 2730.300.02-91. Оборудование и трубопроводы атомных электростанций. Сварка, наплавка и термическая обработка сварных соединений из сталей марок 10ГН2МФА, 10ГН2МФАЛ, 15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А; НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ: Начало – 11.01.2015г.* Окончание – 30.08.2015г. Общая продолжительность выполнения работ – не более 232 календарных дней с даты подписания договора. * дата начала и окончания работ будет уточнена после проведения процедуры закупки.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 9.1. Последовательность приемки работ

Работы принимаются поэтапно, после оформления Акта сдачи-приемки работ и оплачиваются на основании оформленного Акта приемки выполненных работ.

Подраздел 9.2. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

Документы, передаваемые заказчику - Акты выполненных работ; - РКД, ПТД и ПКД на изготовление элементов для ПКСС КР-ГЦТ в бумажном виде в 5-х экземплярах и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF; - свидетельство об изготовлении; - сертификаты качества на основные и сварочные материалы (если обязательная сертификация предусмотрена действующим законодательством РФ); - оформленный и закрытый в установленном порядке план качества на изготовление элементов для ПКСС КР-ГЦТ.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГЦТ | Главный циркуляционный трубопровод |
| 2 | НВАЭС-2 | Нововоронежская атомная электростанция |
| 3 | ПКСС | Производственное контрольное сварное соединение |
| 4 | ПКД | Производственно-контрольная документация |
| 5 | ПТД | Производственно-технологическая документация |
| 6 | РКД | Рабочая конструкторская документация |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |  | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план |  | 1 |
| 2 | Технологическая инструкция № 2-502-2012 |  | 63 |
| 3 | Технологическая инструкция №2-503-2012 |  | 80 |
| 4 | Технологическая инструкция №3-504-2012 |  | 206 |
| Заместитель директора по сооружению объектов Заместитель начальника ПО |  | В.А. Самородов М.Ю. Бодриков |  |  |

М.Ю. Бодриков

т.37-24

А.Н. Иванов

т.14-68

| Календарный план на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей конструкторской документации и производственно-технологической документации для изготовления деталей ПКСС, изготовление деталей ПКСС и техническое сопровождение работ при выполнении ПКСС и производственных сварных соединений трубопровода главного циркуляционного контура энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |
| 1 |  |  | Разработка и согласование РКД, ПТД и ПКД на изготовление и выполнение ПКСС КР-ГЦТ |  |  |  | 11.01.2015 |  | 31.01.2015 |  |  |  |
| 2 |  |  | Изготовление элементов для ПКСС КР-ГЦТ |  |  |  | 01.02.2015 |  | 28.02.2015 |  |  |  |
| 3 |  |  | Техническое сопровождение работ по сварке ПКСС сварных соединений ГЦТ Ду850 на 2-ом энергоблоке НВАЭС-2 |  |  |  | 01.03.2015 |  | 30.03.2015 |  |  |  |
| 4 |  |  | Техническое сопровождение работ по сварке производственных сварных соединений ГЦТ Ду850 на 2-ом энергоблоке НВАЭС-2 |  |  |  | 01.04.2015 |  | 30.08.2015 |  |  |  |